Приложение 2

Пояснительная записка

по целевым, ведомственным целевым и адресным программам

муниципального образования городской округ город Пыть-Ях

за январь-сентябрь 2012 года

На территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях разработаны и утверждены 33 программы, из них 25 - целевые программы, 5 – ведомственные целевые, 3 - адресные программы.

На 2012 год по программам, утвержденным постановлениями администрации города, с учетом внесенных изменений предусмотрено 1 200 953,2 тыс. рублей за счет всех источников финансирования, в том числе:

- федеральный бюджет – 29 225,5 тыс. рублей (2,4 % от общего объема);

- окружной бюджет – 538 995,8 тыс. рублей (44,9 %);

- местный бюджет – 509 219,9  тыс. рублей (42,4%);

- другие источники финансирования – 123 512,0 тыс. рублей (10,3%).

За отчетный период 2012 года исполнение по целевым, ведомственным целевым, адресным программам за счет бюджетных средств составило 593 509,8 тыс. рублей, что составляет:

- 49,4% по отношению к программам, утвержденным постановлениями администрации города;

- 40,2% - к уточненному бюджету на 2012 год;

- 54,4% - к общей сумме поступивших средств из окружного и федерального бюджетов по состоянию на 01.10.2012 года и местному бюджету (с учетом остатков прошлого года).

Доля исполнения за счет средств окружного бюджета – 48,9% (290 064,2 тыс. рублей). Доля исполнения за счет местного бюджета в общем объеме освоенных средств составляет – 46,6% (276 340,7 тыс. рублей), федерального бюджета – 4,6% (27 104,9 тыс. рублей). Фактическое исполнение мероприятий по программам представлено в диаграмме:

1. Целевая программа "Модернизация здравоохранения на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2011 -2012 годы", утвержденная постановлением администрации города от 19.09.2011 № 184-па (с изм. от 24.09.2012 № 230-па).

Координатор: отдел по здравоохранению.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год 19 162,7 тыс. рублей, из них:

- средства ФФОМС – 15 337,2 тыс. рублей;

- средства ТФОМС -  3 263,0 тыс. рублей;

- средства консолидированного бюджета субъекта РФ – 562,5 тыс. рублей.

Объем исполнения составил 14 289,0 тыс. рублей (74,6 % от плана по программе).

Информация о проведенных мероприятиях приведена в таблице:

| № п/п | Наименование мероприятий | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оснащение оборудованием МБУЗ "Городская больница" | Приобретена ультразвуковая медицинская диагностическая аппаратур. На остаток средств планируется приобрести оборудование для физиотерапевтического отделения, ОФД, рентгеновского отделения |
| 2 | Персонифицированный учет оказания медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты гражданина, запись к врачу в электронном виде, обмен телемедицинскими данными, а также внедрение систем электронного документооборота | Получено 2 инфомата для самозаписи на прием к врачу |
| 3 | Проведение диспансеризации 14-летних подростков и создание центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | По состоянию на 01.10.2012 оплачено реестров счетов на 304 ребенка на сумму 207,2 тыс. рублей, средства израсходованы на выплаты медицинским работникам: 3 врача педиатра, 19 врачей узких специальностей, 28 средних медработников |
| 4 | Обеспечение потребности во врачах по основным специальностям с учетом объемов медицинской помощи по программе государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи | Проходят интернатуру 2 специалиста по специальностям: «Эндокринология», «Хирургия» |
| 5 | Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами | Выплаты получают 53 врача и 112 средних медицинских работников «узких» специальностей МБУЗ «ГБ». Мероприятия выполнены в полном объеме |
| 2 | Персонифицированный учет оказания медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты гражданина, запись к врачу в электронном виде, обмен телемедицинскими данными, а также внедрение систем электронного документооборота | Получено 2 инфомата для самозаписи на прием к врачу |

Сведения о соответствии фактических показателей

выполнения  целевой программы показателям, установленным при утверждении программы

| №№ | Наименование показателей | Ед. изм. | План | Факт январь-сентябрь |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество учреждений здравоохранения, материально-техническое оснащение которых приведено в соответствие с порядками оказания медицинской помощи | Ед. | 1 | 1 |  | За 2011-2012 годы приобретены 2 ультразвуковые медицинские диагностические установки с принадлежностями |
| 2 | Среднемесячная номинальная заработная плата медицинских работников | Руб. | 42 059 | 33 531 |  | Справочно: по состоянию на 01.01.2012 – 35 446 рублей |
| 3 | Доля муниципальных учреждений здравоохранения, осуществляющих автоматизированную запись на прием к врачу с использованием сети Интернет и информационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов), к общему количеству муниципальных учреждений здравоохранения | % | 100 | 100 |  | Поставлено 2 инфомата: 1 – МБУЗ «Городская больница», 1 – МАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1» |
| 4 | Доля врачей-специалистов, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь, которым были осуществлены денежные выплаты стимулирующего характера | % | 61,6 | 59,0 | На 01.10.2012 выплаты получили 48 врачей |  |
| 5 | Доля среднего медицинского персонала, работающего с врачами-специалистами, либо оказывающего амбулаторную медицинскую помощь самостоятельно, которым были осуществлены денежные выплаты стимулирующего характера | % | 62,6 | 44,0 | На 01.10.2012 выплаты получили 95 средних медицинских работника |  |
| 6 | Доля детей 1 и 2 группы здоровья, обучающихся в общеобразовательных учреждениях | % | 84 | 81,5 | Обучающихся в общеобразовательных учреждениях подлежат медицинскому осмотру 2 раза в год – весна, осень. По итогам весеннего осмотра показатель составил 81,5%. Осенний медицинский осмотр запланирован на сентябрь-ноябрь 2012г. За 2011 год показатель составил 89,1% (248 детей) |  |
| 7 | Смертность населения в трудоспособном возрасте | Количество случаев на 100 тыс.населения | 500 | 460,9 | Показатель считается по итогам года. Показатель за девять месяцев текущего года составил 460,9 случаев на 100 тыс. населения. Справочно: 2011 год – 324,5 случая на 100 тыс. населения (134 случая) |  |
| 8 | Удовлетворенность населения медицинской помощью в % | % | 85 | 73 | Социологическое исследования (анкетирование) проводится 2 раза в год – весна, осень. Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам весеннего анкетирования 73% |  |

2. Программа «Современное здравоохранение муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2011-2013 годы»,  утверждена постановлением администрации города от 07.12.2010 № 238-па (с изм. от 15.02.2012 № 42-па).

Координатор: отдел по здравоохранению.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год 68 015,2 тыс. рублей, из них:

- федеральный бюджет - 4 194,0 тыс. рублей;

- окружной бюджет – 50 922,8 тыс. рублей;

- местный бюджет – 10 588,4 тыс. рублей;

- средства ФСС – 2 310,0 тыс. рублей;

Объем исполнения составил 10 503,6 тыс. рублей, в том числе 2 049,8 тыс. рублей – средства ФСС (15,4 % к плану на 2012 год по программе или 12,9 % к общей сумме  по бюджету), в том числе  за счет федерального бюджета – 3 331,7 тыс. рублей, местного бюджета – 5 122,1 тыс. рублей.

Информация о проведенных мероприятиях приведена в «Итогах социально-экономического развития».

3. Целевая программа «Обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории муниципального образования городского округа город Пыть-Ях на 2012-2015 годы», утвержденная постановлением  администрации города от 24.11.2011 № 252-па ( с изм. от 02.08.2012 №181-па).

Координатор: отдел по здравоохранению.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год 5 380,0 тыс. рублей, средства  местного бюджета.

Сведения о соответствии фактических показателей

выполнения  целевой программы показателям, установленным при утверждении программы

| План | Факт январь-июнь | План | Факт январь-сентябрь | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |
| 1 | Доступность объектов здравоохранения для инвалидов | 25% | 33% | Установлены пандусы на объектах: МАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1», детская поликлиника МБУЗ «Городская больница», филиал ГП «Фармация» 2а мкр. Начата реконструкция входной группы здания структурного подразделения «Фармация» по г. Пыть-Ях |
| 2 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности данной категории населения | 4% | 5% | 68 человек с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимаются физической культурой и спортом из 1293 зарегистрированных |
| Показатели конечных результатом |  |  |  |  |
| 1 | Удовлетворенность людей с ограниченными возможностями здоровья уровнем доступности к объектам социальной инфраструктуры и услугам в сферах жизнедеятельности (по шкале 10 баллов) | 3 | 3 | Указан показатель на начало года |

4. Муниципальная целевая программа "Улучшение условий охраны труда в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2012-2014 годы", утвержденная постановлением  администрации города от 18.11.2011г. № 241-па.

Координатор: Отдел по труду и социальным вопросам.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год  2 331,6 тыс. рублей, средства местного бюджета.

Объем исполнения составил 806,4 тыс. рублей (34,6 % к плану на 2012 год по программе и к общей сумме по бюджету).

Информация о проведенных мероприятиях приведена в таблице:

| № п/п | Наименование мероприятий | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда и сертификации работ по охране труда | Согласно приказу Минздравсоцразвития от 26.04.2012 №342н "Об утверждении порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда" замеры параметров микроклимата проводится в 2 этапа (летние и зимние замеры). Освоение денежных средств ожидается в 4 квартале 2012 года, после проведения зимних замеров в ноябре-декабре месяце. Из 16 муниципальных учреждений, финансируемых по программе в 2012 году, договоры на выполнение данного мероприятия заключены в 15 учреждениях, что составляет 94 % |
| 2 | Обучение руководителей и специалистов по охране труда | За отчетный период из 31 муниципального учреждения, финансируемых по программе в 2012 году, договоры на выполнение данного мероприятия заключены в 27 учреждениях, что составляет 87,1% |
| 3 | Подготовка и проведение муниципальных смотр - конкурсов | Проведен муниципальный смотр-конкурс на лучшую организацию работ в области охраны труда (распоряжение администрации от 20.03.2012 №619-ра (в ред. от 27.04.2012 №953-ра). Победителями объявлены: ООО «Борец сервис-Нефтеюганск» и ОАО «ЮБ ГПК». Заключен договор с ООО «Нефтеюганская типография» на изготовление дипломов, благодарностей (договор от 07.06.2012 №170), изготовлено 2 диплома и 4 благодарности |

Сведения о соответствии фактических показателей

выполнения  целевой программы показателям, установленным при утверждении программы

| № п/п | Наименование показателей | План | Факт Январь сентябрь | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, прошедших аттестацию по условиям труда в организациях города, % | 65 | 29 | Низкий процент объясняется тем, что в организациях, прошедших аттестацию до 2011 года изменился тип учреждения и раннее проводимая аттестация рабочих мест по условиям труда неприменима к новому учреждению. Увеличение показателя ожидается в 4 квартале 2012 года (в 2012 году запланировано завершение процедуры аттестации 773 рабочих мест и вступления в процедуру проведения аттестации 148 рабочих мест) |
| 2 | Увеличение количества руководителей и специалистов, прошедших обучение и проверку знаний по охране труда | 665 | 361 | Обучение прошли 361 человек. На территории города функционирует 2 учебных центра: НОУ «МЦОТ», ЧОУ «УКП» |
| 3 | Увеличение количества организаций, охваченных смотром конкурсом | 9 | 6 | В смотре - конкуре приняли участие 6 организаций |
| 4 | Снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1 тыс.работающих | 0,08 | 0,5 | За январь-сентябрь 2012 года зафиксировано 3 тяжелых несчастных случая и 1 смертельный несчастный случай на производстве, 1 групповой несчастный случай (ДТП) с 3 пострадавшими |

5. Целевая программа "Комплексная программа по обеспечению организационных и социально-экономических мер социальной 	поддержки отдельных категорий граждан на 2011-2013 годы", утверждена постановлением администрации города от 30.03.2010г. № 61-па (с изм от 14.09.2012 № 216-па).

Координатор: Отдел по труду и социальным вопросам.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год  4 532,8 тыс. рублей, из них:

- местный бюджет – 4 208,8 тыс. рублей;

- средства ООО «РН-ЮНГ» - 324,0 тыс. рублей.

Объем исполнения составил 3 380,8 тыс. рублей (74,6 % к плану на 2012 год по программе и к общей сумме по бюджету).

Информация о проведенных мероприятиях и достигнутых показателях приведена в таблице:

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | План | Факт январь-сентябрь | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предоставление социальной поддержки на проезд в городском транспорте для неработающих пенсионеров | чел. | 1100 | 848 | В январе-сентябре 2012 года за получением социальной поддержки на проезд в городском транспорте обратилось 860 неработающих пенсионера, из них, 848 граждан – признаны получателями мер социальной поддержки, 842 гражданам выданы «удостоверения на льготный проезд в городском транспорте» (97,9% от обратившихся). По состоянию на 30.09.2012 года 5 125 школьникам по месту учебы выданы удостоверения на проезд в городском транспорте |
| 2 | Предоставление социальной помощи почетным гражданам города (по решению Думы) | чел. | 19 | 18 | По состоянию на 30.09.2012 года звание «Почетный гражданин города Пыть-Яха» присвоено 19 гражданам; 17 граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин города Пыть-Яха», состоят на учете в отделе по труду и социальным вопросам, из них, 18 гражданам предоставлены дополнительные меры социальной поддержки в виде единовременной годовой выплаты; 11 гражданам - в виде ежемесячной денежной выплаты |
| 3 | Предоставление права на дополнительную к трудовой пенсию | чел. | 47 | 45 | В отчетном периоде 45 лицам, замещавшим муниципальные должности или должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, назначена пенсия за выслугу лет, из них 41 гражданин явились получателями муниципальной пенсии. На реализацию мероприятий израсходовано 2 049,9 тыс. рублей (73,3% от годового плана) |
| 4 | Реализация социально-значимых программ общественными объединениями и организациями граждан посредством осуществления грантовой поддержки | чел. | 731 | 895 | В январе – сентябре 2012 года на территории муниципального образования реализовывались социально значимые проекты. На реализацию социально-значимых проектов общественными организациями за отчетный период 2012 года израсходовано 471,9 тыс. руб. (62,8% от годового плана), из них на реализацию социально-значимого проекта «Забота», городской общественной организации ветеранов войны, труда вооруженных сил и правоохранительных органов – 185,0 тыс. рублей; на реализацию социально-значимого проекта «Преодоление» Пыть-Яхской городской общественной организации «Преодоление» - 236,9 тыс. рублей; на реализацию социального проекта «Развитие социально-значимого общественного формирования ветеранов боевых действий г. Пыть-Ях» Пыть-Яхского городского отделения Российского Союза ветеранов Афганистана «Побратимы» - 50,0 тыс. рублей |
| 5 | Единовременные выплаты в связи с празднованием Дня Победы | чел. | 84 | 84 | В связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной Войне, издано распоряжение администрации города от 04.05.2012 №1001-ра «О выплате единовременной помощи ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», согласно которому получателями единовременной помощи стали 84 гражданина, в том числе: участники и инвалиды ВОВ, вдовы умерших участников и инвалидов ВОВ – 23 человека; лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и другие места принудительного содержания – 7 человек; труженики тыла – лица, проработавшие в тылу в период с 22.06.1941-09.05.1945 года не менее 6 месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период ВОВ – 54 человека. Освоение средств 100% |

6. Целевая программа "Новая школа Югры на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2010-2013 годы", утверждена постановлением администрации от 16.10.2010г. № 201-па (с изм. от 16.08.2012 № 192-па).

Координатор: Департамент образования и молодежной политики.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год  52 497,0 тыс. рублей, из них:

- федеральный бюджет – 6 959,8 тыс. рублей;

- окружной бюджет – 17 637,0 тыс. рублей;

- местный бюджет – 27 900,2 тыс. рублей.

Объем исполнения составил 103 175,4 тыс. рублей (196,5% к плану на 2012 год по программе и 76,2% к общей сумме по бюджету), в том числе  за счет федерального бюджета – 4 853,0 тыс. рублей, окружного бюджета – 70 122,4 тыс. рублей, местного бюджета – 28 200,0 тыс. рублей (за счет переходящих остатков прошлого года 72 847,0 тыс. рублей).

Информация о проведенных мероприятиях приведена в «Итогах социально-экономического развития».

7. Целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Пыть-Ях на 2011-2013 годы и на период до 2015 года", утвержденная постановлением администрации от 30.11.2010г. № 225-па (с изм. от 09.04.2012 № 79-па).

Координатор: Управление по экономике.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год – 1 962,3 тыс. рублей, из них:

- окружной бюджет – 1 864,2 тыс. рублей;

- местный бюджет – 98,1 тыс. рублей.

Объем исполнения составил 652,9 тыс. рублей (33,3 % к плану на 2012 год по программе и к общей сумме по бюджету), в том числе  за счет  окружного бюджета – 620,6 тыс. рублей и местного бюджета – 32,3 тыс. рублей.

Информация о проведенных мероприятиях приведена в таблице:

| №№ | Наименование подпрограмм, мероприятий | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей поддержки | Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей поддержки размещен на официальном сайте администрации г.Пыть-Ях http://adm.gov86.org/ в разделе «Экономика» (подраздел «Малое предпринимательство») и обновляется ежемесячно |
| 2 | Развитие молодежного предпринимательства | Планируется участие в софинансировании окружного конкурса молодежных бизнес-проектов «Путь к успеху! 2012» в части награждения грантом одного из победителей конкурса, который проводится с 01.03.2012г. по 31.10.2012г. |
| 3 | Организация и проведение мероприятий с участием Субъектов и организаций | В мае и декабре 2012г. запланировано компенсировать часть затрат предпринимателей на участие в выставочных мероприятиях как на территории города, так и за пределами города. Заявки на компенсацию затрат от субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 01.10.2012г. не поступили (информация о приеме заявок была опубликована в еженедельнике «Новая Северная газета", на телевидении, а также размещена на официальном сайте администрации) |
| 4 | Формирование благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве | В еженедельнике «Новая Северная газета» в соотв. с договором на оказание информационных услуг с МАУ «ТРК Пыть-Яхинформ» от 09.04.2012 №42/12 на сумму 60,0 тыс.рублей, опубликованы материалы, связанные с поддержкой и развитием малого и среднего предпринимательства. Всего 14 публикаций, в том числе: статьи: «Малому бизнесу зеленый свет», «Ставка на бизнес», «Предприниматель года – 2011. Подведены итоги», «Курс на предпринимательство», «Неделя предпринимательства в г.Пыть-Яхе. Подведены итоги», «Очередное заседание координационного совета»; программа мероприятий «Неделя предпринимательства в г.Пыть-Яхе», проводимых администрацией города Пыть-Яха совместно с ООО «Окружной Бизнес-Инкубатор» |
|  |  | Размещена информация для субъектов малого и среднего предпринимательства на официальном сайте администрации г.Пыть-Ях http://adm.gov86.org/ в разделах «Лента новостей», «Экономика» (подраздел «Малое предпринимательство»). Всего 40 публикаций |
|  |  | Проведен конкурс детского творчества «Бизнес глазами детей», в соотв. с распоряжением администрации города от 11.04.2012 №765-ра «О проведении конкурса детского творчества «Бизнес глазами детей», 30.05.2012г. Количество участников - 28. По итогам конкурса 3 участникам присудили первые места, 3 – вторые, 3 – третье. Денежное вознаграждение в сумме 18,0 тыс.руб. выплачено - 9-ми победителям. На сумму 4 100,00 руб. согласно договорам приобретены рамки, дипломы, цветы для награждения победителей конкурса |
|  |  | Приобретены бизнес-справочники «ХМАО-Югра. Промышленность. Предпринимательство. Туризм», в соответствии с договором с Торгово-Промышленной палатой ХМАО-Югры с целью повышение имиджа муниципального образования, установления деловых связей и взаимовыгодного сотрудничества предприятий и организаций региона |
|  |  | В рамках «Недели предпринимательства», приуроченной ко Дню предпринимательства России, согласно утвержденному плану проведены следующие мероприятия: 1. Классные часы в образовательных учреждениях на темы «Знаменитые предприниматели и меценаты России», «Все профессии нужны, все профессии важны. Профессия «Предприниматель», «Знакомство с профессиями» - приняли участие 1 520 учащихся. 2. Информационные выставки и беседы в библиотечной системе на тему «В помощь предпринимателю» (60 участников). 3. Тестирование молодых людей на выявление предпринимательских способностей (380 участников). 4. Выпуск стенгазет, приуроченных к «Неделе предпринимательства» (7 участников). 5. Семинары в образовательных учреждениях «Тайм менеджмент», «Мотивация и управление персоналом» (30 участников). 6. Беседы на темы «С чего начинается бизнес», «Перспективы развития предпринимательства в городе Пыть-Яхе» (129 участников). 7. Круглые столы на темы «Ярмарка кредитов», «Легко ли быть предпринимателем» (44 участника). 8. Конкурс детского творчества «Бизнес глазами детей» (28 участников). 9. Конкурс «Предприниматель года – 2011» (12 участников). ВСЕГО в мероприятиях приняли участие 2 210 человек |
| 5 | Проведение муниципального конкурса "Предприниматель года" | Проведен конкурс «Предприниматель года-2011» среди субъектов малого предпринимательства г.Пыть-Ях. Итоги подведены 28.05.2012г. Количество участников – 12. По итогам конкурса – 5 субъектов заняли первые места, 3 – вторые, 3 – третье. На сумму 7 200,00 руб. согласно договорам приобретены рамки, дипломы, цветы для награждения победителей конкурса. Мероприятие проведено в полном объеме. |

Сведения о соответствии фактических показателей

выполнения  целевой программы показателям, установленным при утверждении программы

| № п/п | Наименование целевых показателей | Значения показателя |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на 2012г. | факт за 9 мес. 2012г. |  |
| 1. | Количество малых и средних предприятий на 10 тыс. населения, единиц | 121,0 | 125,2 | Значение показателя рассчитано согласно данным из программного комплекса «Запросная система Единого государственного реестра ИП и ЮЛ 2008» (на 01.10.2012г.) |

8.	Целевая программа "Реализация приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях в 2011-2013 годах", утверждена постановлением администрации города от 30.11.2010г. № 224-па (с изм. от 27.09.2012 № 233-па).

Координатор: Управление по экономике.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год 9 144,6 тыс. рублей, из них:

- окружной бюджет – 8 777,6 тыс. рублей;

- местный бюджет – 367,0 тыс. рублей.

Объем исполнения составил 6 540,8 тыс. рублей (71,5 % к плану на 2012 год по программе или 57,9% к общей сумме  по бюджету), в том числе  за счет  окружного бюджета – 6 180,7 тыс. рублей и местного бюджета – 360,1 тыс. рублей.

На предоставление субсидий на производство и реализацию продукции животноводства (молоко, мясо, яйцо) перечислено из бюджета автономного округа и выплачено сельхозпроизводителям по данному направлению январь-сентябрь 2012 года 4 124,2 тыс. рублей, получателями данного вида поддержки стали 8 КФХ.

В рамках мероприятия «Публикация в средствах массовой информации  материалов, связанных с реализацией проекта  на территории города» заключен  договор с МАУ «Телерадиокомпания Пыть-Яхинформ», за отчетный период в печатном средстве массовой информации «Мой Северный город» опубликованы 3 статьи.

На предоставление субсидий на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья животных, содержащихся у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство выплачено 74,4 тыс. рублей. Получателями данного вида поддержки стали 5 ЛПХ.

По мероприятию «Поддержка развития малых форм хозяйствования, в том числе предоставление субсидий на возмещение части затрат на развитие материально-технической базы (за исключением личных подсобных хозяйств)» выплачено сельхозпроизводителям по данному направлению январь-сентябрь 2012 года 2 215,1 тыс. рублей. Получателями данного вида поддержки стали КФХ Лебедева Е.Л., КФХ Захаров Д.А., КФХ Колещатов В.Д., КФК Курячий В.Г.

Сведения о соответствии фактических показателей

выполнения  целевой программы показателям, установленным при утверждении программы

| Наименование показателей | Ед. изм. | План 2012 | Факт январь-сентябрь 2012 | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Увеличение поголовья КРС, в том числе: | голов | 40 | 70 | 175,0 |
| - ЛПХ |  | 4 | 4 | 100,0 |
| - КФХ |  | 36 | 66 | 183,3 |
| Увеличение количества крестьянско-фермерских хозяйств до | единиц | 4 | 9 | 225,0 |
| Увеличение производства и реализации населению города собственной произведенной продукции – молока | л | 70,8 | 92,1 | 130,0 |

Информация о проведенных мероприятиях приведена в «Итогах социально-экономического развития».

9. Ведомственная целевая программа "Финансовое обеспечение содержания муниципальной собственности и развития производственной деятельности муниципальных унитарных предприятий и учреждений на 2010-2012 годы, утвержденная постановлением администрации города от 12.11.2009 №187-па (с изм. от 18.09.2012 № 223-па).

Координатор: Управление по муниципальному имуществу.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год  47 405,6 тыс. рублей, средства местного бюджета.

Объем исполнения составил 4 153,0 тыс. рублей, в том числе 395,9тыс. рублей остатки прошлого года (8,8 % к плану на 2012 год по программе или 8,7% к общей сумме годового назначения по бюджету).

Информация о проведенных мероприятиях приведена в таблице:

| №№ | Наименование мероприятий | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Техническая паспортизация недвижимого имущества | Изготовлены технические паспорта на 103 объекта, внесены изменения в 2 технических паспорта, получено информационных справок на 39 объектов, составлено 3 акта о сносе жилых домов |
| 2 | Оценка имущества | Получено 264 отчета о рыночной оценке стоимости объектов и оценке стоимости право заключения договоров аренды |
| 3 | Оформление проектно-сметной документации, экспертиза проектов, обследование объектов специализированными организациями | Заключен договор с ООО СК "Лидер" от 15.05.2012 №19 на изготовление ПДС банно-прачечного комбината |
| 4 | Проведение мероприятий по устранению замечаний Роспотребнадзора, Жилищной инспекции и мероприятий, Госпожнадзора на муниципальных объектах, оснащение первичными средствами пожаротушения | Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по техническому обслуживанию средств пожарной сигнализации в сумме 75 тыс. рублей, сроком на 6 месяцев |
| 5 | Затраты на обязательное страхование а/ транспортных средств | Оплачены расходы по страхованию 11 единиц автотранспорта. |
| 6 | Оплата услуг по содержанию временно незакрепленных объектов недвижимости (коммунальные услуги, энергоснабжение и др.) | Оплачены МУП "УГХ" коммунальные услуги нежилых офисных помещений, ТСЖ 2А мкр. за содержание временно незакрепленных жилых помещений. |
| 7 | Демонтаж объектов недвижимого имущества, списанного оборудования и сооружений | Заключен договор с ООО "МонтажРемонтСервис" в сумме 496,0 тыс. рублей, снесены 3 жилых дома, рекультивированы земельные участки под ними. Заключен договор на демонтаж производственного здания по адресу: г. Пыть-Ях, мкр. 1, д. 1А на сумму 965,3 тыс. рублей |
| 8 | Транспортный налог | Оплачен транспортный налог за 2011 год и за первый квартал 2012г. |
| 9 | Проведение капитального ремонта муниципального имущества, устранение обнаруженных недостатков сданного в аренду имущества, в т.ч.: - автоматизация системы вентиляции с системой дымоудаления в Храме в честь Божьей матери «Нечаянная радость». - установка ограждений; - капитальный ремонт Храма в честь Божьей матери «Нечаянная радость» | По итогам открытых аукционов на проведение работ по капитальному ремонту Храма, устройства по территории ОМВД РФ г. Пыть-Ях заключен договор на сумму 7 031,7 тыс. рублей, исполнение до 30.12.2012 г. |
| 10 | Расходы на информационно-консультационные услуги: | Оплачены расходы на рекламное объявление по мене жилого дома |
| 11 | Приобретение движимого имущества | Приобретено движимое имущество (мебель для оснащения автовокзала вахтовых перевозок и бюджетных учреждений на сумму 173,2 тыс. рублей. Имеются бюджетные обязательства на сумму 193,3 тыс. рублей, оплата по графику в ноябре, объявлена котировка на сумму 223,0 тыс. рублей. Готовится документация на открытый аукцион в сумме 1 000,0 тыс. рублей |

Сведения о соответствии фактических  показателей

выполнения ведомственной целевой программы показателям, установленным при утверждении программы

| № п/п | Наименование показателей результатов | План 2012 | Факт январь-сентябрь 2012 | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие технических паспортов по объектам, числящимся в реестре муниципальной собственности, шт. | 148 | 103 | 69,6 |
| 2. | Наличие зарегистрированного права собственности по объектам, числящимся в реестре муниципальной собственности, шт. | 143 | 114 | 79,7 |
| 3. | Техническая паспортизация и принятие в муниципальную собственность бесхозяйных объектов городской инженерной инфраструктуры (придомовых и внутриквартальных сетей ТВС и электроснабжения), шт. | 29 | 46 | 158,6 |

10. Ведомственная целевая программа "Мероприятия по землеустройству и землепользованию в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2011-2013 годы», утвержденная постановлением администрации от 20.12.2010 № 270-па (с изм. от 17.09.2012 № 219-па).

Координаторы: Управление по муниципальному имуществу, отдел территориального развития.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год  11 914,5 тыс. рублей, средства местного бюджета.

Объем исполнения составил 1 536,5 тыс. рублей (12,9 % к плану на 2012 год по программе и к общей сумме по бюджету).

Информация о проведенных мероприятиях приведена в таблице:

| №№ | Наименование мероприятий | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Формирование земельных участков под многоэтажное жилищное строительство, индивидуальное жилищное строительство, объекты иного назначения для организации торгов (межевание, постановка на государственный кадастровый учет) | По муниципальному контракту от 24.10.2011 г. с ИП Петровой К. А на выполнение работ по межеванию земельных участков бюджетные обязательства, перешедшие на 2012 год, составили 351,9 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. С ИП Остапенко О. Н. заключены договора на выполнение кадастровых работ от 16.02.2012 № 22 на сумму 99 тыс. рублей, от 12.05.2012 № 60 на сумму 20,2 тыс. рублей. Работы по договорам выполнены. 01.08.2012 с ООО «СибирьГеоСтройПроект» заключен муниципальный контракт на сумму 1 604,4 тыс. рублей. Срок выполнения контракта – 20.12.2012. В настоящее время проводится мониторинг по установлению начальной (максимальной) цены контракта на выполнение работ по межеванию и постановке 12-ти земельных участков на государственный кадастровый учет |
| 2 | Формирование земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность граждан для целей строительства индивидуальных жилых домов |  |
| 3 | Формирование земельных участков под объектами муниципальной собственности и регистрация права муниципальной собственности на земельные участки |  |
| 4 | Оценка рыночной стоимости прав аренды земельных участков | С ИП Шитиковым А. В. заключены договоры на оценку прав аренды 10 земельных участков. Работы выполнены |
| 5 | Возмещение затрат на межевание земельных участков, предназначенных для строительства индивидуальных жилых домов | Затраты возмещены в полном объеме |
| 6 | Обновление планово-картографического материала | Заключен муниципальный контракт с ЗАО ПИИ «ГЕО» г. Новосибирск, срок выполнения работ до 15.10.2012. Оплата 100% по факту выполненных работ |
| 7 | Внедрение новой версии информационной системы обеспечения градостроительной деятельности г. Пыть-Ях (ИСОГД) | Работы завершены в рамках муниципального контракта от 13.04.2012 № 20/12 с ООО «Агенство по развитию территории «Геоника» г. Омск. Подрядчик осуществил сдачу работ по акту выполненных работ от 20.07.2012. В адрес Департамента строительства, энергетики и ЖКК ХМАО-Югры направлены материалы на частичное финансирование расходов на градостроительную деятельность (исх. от 15.08.2012 № 6022) |
| 8 | Разработка, корректировка, реализация градостроительной документации, в т. ч.: |  |
|  | - корректировка правил землепользования и застройки | Работы продолжаются в рамках заключенного муниципального контракта от 11.11.2011 № 114/11 с ОАО «СибНИИ градостроительства» г. Новосибирск. Сумма по контракту составляет 1257,1 тыс. рублей. Оплата (70%) произведена в 2012 году, оплата в сумме 377,2 тыс. руб. (30%) будет произведена после подписания акта выполненных работ. Распоряжением Главы города от 05.09.2012 № 44-рг назначены публичные слушания по проекту ПЗЗ на 06.11.2012 в 18:00 МАУ КСЦ «Кедр» |
|  | - разработка и реализация комплексной схемы ливневой канализации | Заключен муниципальный контракт с ООО «Канвод» г. Иркутск на сумму 1 574,3 тыс. руб. Срок выполнения работ: до 20.12.2012. |
|  | - разработка и реализация комплексной схемы организации дорожного движения | Заключен муниципальный контракт с ООО «Дорспецстрой» г. Тюмень на сумму 957,0 тыс. рублей. Срок выполнения работ: до 20.12.2012. |

Сведения о соответствии фактических показателей

выполнения целевой программы показателям, установленным при утверждении программы

| № п/п | Наименование показателей результатов | План 2012 | Факт январь-сентябрь | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Увеличение количества земельных участков, сформированных для реализации торгов |  |  |  |
|  | - под многоэтажное строитедьство | 4 | - | - |
|  | - под индивидуальное жилищное строительство | 58 | - | - |
|  | - под объекты иного назначения | 5 | 1 | 20 |
| 2 | Независимая рыночная оценка земельных участков для организации торгов | 41 | 10 | 24,4 |
| 3 | Увеличение формирование земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность граждан для целей строительства индивидуальных жилых домов | 16 | - | - |
| 4 | Увеличение количества земельных участков под объектами муниципальной собственности и регистрация права муниципальной собственности на земельные участки | 10 | 4 | 40,0 |
| 5 | Возмещение затрат на межевание земельных участков, предназначенных для строительства индивидуальных жилых домов | 6 | 6 | 100 |
| 6 | Демонтаж самовольно установленных объектов наружной рекламы | 15 | - | - |
| 7 | Актуализация планово-картографической основы, необходимой для формирования земельных участков | 250 | - |  |
| 8 | Внедрение новой версии информационной системы обеспечения градостроительной деятельности г. Пыть-Ях (ИСОГД) | 1 | 1 |  |
| 9. | Разработка, корректировка, реализация градостроительной документации, в т. ч.: |  |  |  |
|  | - корректировка правил землепользования и застройки | 1 | - | - |
|  | - разработка и реализация комплексной схемы ливневой канализации | 1 | - | - |
|  | - разработка и реализация комплексной схемы организации дорожного движения | 1 | - | - |

11. Целевая программа "Укрепление пожарной безопасности в городе Пыть-Ях на 2011-2013 годы",  утвержденная постановлением администрации города от 31.12.2010 № 285-па (с изм. от 10.07.2012 № 150-па).

Координатор: Управление ГО и ЧС

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год 2 889,0 тыс. рублей, средства местного бюджета.

Объем исполнения составил 1 607,3 тыс. рублей (55,6 % к плану на 2012 год по программе и к общей сумме по бюджету).

Информация о проведенных мероприятиях приведена в таблице:

| № | Наименование мероприятий | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Изготовление, приобретение и распространение памяток, брошюр, плакатов и т.п. | Заключён договор на производство работ с "Нефтеюганской типографией". Работы выполнены |
| 2 | Размещение в СМИ аудио-, видео - и печатной информации по обучению населения противопожарной защите | Заключен договор с МАУ «ТРК Пыть-Яхинформ» на изготовление и трансляцию информационного видео ролика на противопожарную тематику в эфире, трансляция ролика ведётся с 20 апреля |
| 3 | Содержание, ремонт и обслуживание наружных источников противопожарного водоснабжения | Заключено соглашение с МУП «УГХ», работы выполняются в плановом порядке, счета на оплату в соответствии с условиями договора выставляются ежеквартально |
| 4 | Содержание минерализованных полос и противопожарных разрывов в районе микрорайонов | Заключен договор с ООО "Югра - Мастер", все работы по содержанию минерализованных полос выполнены в полном объеме |
| 5 | Выполнение работ по переносу пожарного гидранта № 7 у Аквацентра «Дельфин» | Работы по переносу пожарного гидранта выполнены в полном объеме МУП "УГХ" |
| 6 | Оценка пожарного риска АБК Администрации | ООО «Аудит комплексной безопасности» проведена 1 независимая оценка пожарного риска АБК Администрации, все планируемые мероприятия реализованы в полном объеме |
| 7 | Приобретение ранцевых огнетушителей | Заключен договор с ООО "Пирант", ранцевые огнетушители приобретены в количестве 20 шт. и переданы в оперативное пользование МУП "Городское лесничество" |

Сведения о соответствии фактических показателей

выполнения целевой программы показателям, установленным при утверждении программы

| № | Наименование показателей результатов | План | Факт январь-сентябрь | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обучение специалистов, уполномоченных решать задачи в сфере ГОЧС и пожарной безопасности в АГЗ, УМЦ. (в ед.) | 1 | 0 | Запланировано обучение специалиста управления ГО и ЧС в Академии гражданской защиты населения МЧС России в период с 21.11.12 по 04.12.12 |
| 2 | Информационная противопожарная пропаганда, в том числе: изготовление, приобретение и распространение памяток, брошюр, плакатов и т.п. (в ед.) | 2800 | 2800 | Заключён договор на производство работ с ООО "Нефтеюганской типографией". Работы выполнены. |
| 3 | Размещение в СМИ аудио-, видео - и печатной информации по обучению населения противопожарной защите (в ед.) | 2 | 1 | Изготовлен 1 видеоролик |
| 4 | Увеличение количества исправных водоисточников (шт.) | 183 | 183 | Все водоисточники исправны |
| 5 | Содержание минерализованных полос и противопожарных разрывов | 1 | 1 | Работы по содержанию минерализованных полос выполнены в полном объеме. |
| 6 | Оценка пожарного риска АБК Администрации | 1 | 1 | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 7 | Приобретение ранцевых огнетушителей | 20 | 20 | 100% исполнение |

12. Ведомственная целевая программа "Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Пыть-Яха на 2010-2012 годы", утвержденная постановлением администрации от 02.03.2010 № 33-па (с изм. от 30.07.2012 № 170-па).

Координатор: сектор по связям с общественными организациями и СМИ.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год  21 177,5 тыс. рублей, средства местного бюджета.

Объем исполнения составил 15 003,8 тыс. рублей (70,8 % к плану на 2012 год по программе и к общей сумме по бюджету).

В информационном приложении «Официальный вестник» публикуются нормативно-правовые акты органов местного самоуправления: 273 постановления администрации города, 98 распоряжений администрации города, 55 решений Думы.

По состоянию на 30.09.2012 года издано 39 номеров общественно-политического еженедельника «Новая Северная газета». Постоянными рубриками в газете (на закрепленных, согласно муниципальному контракту на 2012г., полосах) является: «Вертикаль власти», «Городская хроника», «Актуальное интервью», «Гражданское общество», «Полезная информация», «Дата», «Реформа ЖКХ», «Твои люди, Пыть-Ях!», «Путь к душе», «Афиша недели». В рамках данных рубрик был опубликован ряд материалов: интервью с руководителями структурных подразделений администрации города, отчеты о ходе пресс-конференций, социально-значимых и культурно-массовых мероприятиях, прошедших на территории города Пыть-Яха, круглых столов, аппаратных совещаний, заседаний разных комиссий и советов.

В телевизионном эфире за отчетный период 2012 года вышло 194 выпуска информационной программы «Наше время». В рубрике «Горячая линия» - 32, «Юридическая консультация» - 6, «Город хороших людей» - 10, «Национальный проект» - 2, «В семье единой» - 3, «Обсуждаем вместе» -2, «Обратная связь» - 3, было изготовлено и запущено в прокат 9 социальных и 18 информационных роликов.

Выпущено репортажей на тему «Выборы-2012» - 33, программа о спорте -1, гражданское общество 1, депутатские будни -1.

В радиоэфире вышли 199 выпусков программы «Новости», 48 выпусков «Доброе утро, Пыть-Ях!» и 12  социальных роликов.

Предоставлена достоверная информация о деятельности органов местного самоуправления. Основные задачи программы выполнены в полном объеме.

Сведения о соответствии фактических показателей

выполнения ведомственной целевой программы показателям, установленным при утверждении программы

| № п/п | Наименование показателей результатов | 2012 план | 2012 факт январь-сентябрь | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество кв.см. публикаций (НПА) | 533 769,2 | 349 734,2 | 65,5% |
| 2 | Количество минут выхода программ на телевидении | 4 318,0 | 3 145,7 | 72,9 % |
| 3 | Количество минут выхода программ на радио | 1 530,0 | 1 119,8 | 73,2% |
| 4 | Количество кв.см. публикаций в печатных средствах массовой информации | 260 300,0 | 189 304,6 | 72,7% |

13. Целевая программа "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в городе Пыть-Яхе на 2011-2013 годы", утвержденная постановлением администрации города от 09.12.2010 № 245-па (с изм. от 27.12.2011 № 306-па).

Координатор: отдел кадров и муниципальной службы.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год  1 570,8 тыс. рублей, средства местного бюджета.

Объем исполнения составил 458,5 тыс. рублей (29,2 % к плану на 2012 год по программе и к общей сумме по бюджету).

Информация о проведенных мероприятиях приведена в таблице:

| № | Наименование мероприятий | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Повышение квалификации муниципальных служащих, участие в обучающих семинарах, организация обучения лиц, включенных в резерв управленческих кадров муниципального образования и кадровые резервы органов местного самоуправления | .Всего за 9 месяцев 2012 г. прошли обучение 33 муниципальных служащих. Обучились на курсах повышения квалификации 21 муниципальных служащих администрации города, приняли участие в обучающих семинарах в администрации города – 10 муниципальных служащих, в Думе города – 2 муниципальных служащих. Из них за счет средств МБ, предусмотренных по Программе (оплата обучения и (или) командировочных расходов): 18 муниципальных служащих - в администрации города, 1 муниципальный служащий - в Думе города. Без использования средств для оплаты обучения и командировочных расходах 10 муниципальных служащих в администрации города 1 муниципальный служащий в Думе города. За счет средств других источников прошли обучение 3 муниципальных служащих администрации города. |
| 2 | Командировочные расходы |  |

В целях повышения эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих в органах местного самоуправления проводятся квалификационные экзамены и аттестация муниципальных служащих, так, за 9 месяцев 2012 года: количество муниципальных служащих, прошедших квалификационный экзамен – 39 человек,  из них присвоен классный чин – 36 специалистам,  не сдавших квалификационный экзамен – 3 муниципальных служащих. В Думе города – экзамен не проводился.

Количество муниципальных служащих, которым присвоен классный чин без проведения экзамена в администрации города – 73, в т.ч. первый классный чин -29, очередной классный чин – 44. В Думе города 10 муниципальных служащих, в т.ч. первый классный чин -3, очередной классный чин -7.

Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию – 9 человек, соответствующих замещаемой должности – 8, не соответствующих замещаемой должности – 1, из них рекомендовано повысить квалификации – 1, улучшить свою профессиональную деятельность – 1, усилить контроль над работой подчиненных специалистов, повысить качество организации работы отдела – 2. В Думе города прошли аттестацию 6 человек, соответствующих замещаемой должности – 6.

В целях развития механизма предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе в органах местного самоуправления города Пыть-Яха, ведется контроль за соблюдением муниципальными служащими ограничений и запретов на муниципальной службе. За 9 месяцев 2012 года все муниципальные служащие администрации города ознакомлены с изменениями, внесенными в статьи 12, 13, 14, 14.1, 15 закона РФ от 02.03.2007 № 25-ФЗ, в связи со вступившим в силу законом от 21.11.2011 № 329-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия коррупции».

С февраля 2012г. в администрации города началась кампания по предоставлению муниципальными служащими, входящими в соответствующий перечень, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, своих супруги и (супруга) и несовершеннолетних детей за 2011 год, в связи с чем, в указанный перечень должностей внесены изменения, учтены все должности, деятельность которых связана с коррупционными рисками и все муниципальные служащие с ним ознакомлены. Сведения о доходах представили 80 муниципальных служащих на себя и на 132 члена своих семей, что составляет 100% от общего числа муниципальных служащих, обязанных предоставлять сведения. В Думе города 6 муниципальных служащих на себя и на 11 членов своих семей. Из них 1 муниципальный служащий предоставил сведения с нарушением срока в связи с временной нетрудоспособностью.

В целях проверки соблюдения муниципальными служащими ограничений, запретов и исполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в администрации проведена предварительная сверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими. В ходе предварительной сверки были направлены 567 запросов в администрации города, 51 запрос в Думе города. По результатам предварительной сверки принято решение о проведении проверки в отношении 37 муниципальных служащих администрации города; проверка сведений в Думе города не проводилась, связи с отсутствием нарушений.

В Администрации города проверка проведена в отношении 36 муниципальных служащих. В отношении 1 муниципального служащего проверка не проводилась, т.к. на момент проведения проверки он был уволен по собственному желанию, в связи с выходом на пенсию.

По результатам проверки в администрации города выявлены факты предоставления неполных и (или) недостоверных сведений 9 муниципальными служащими администрации города. Привлечены к дисциплинарной ответственности по результатам проверки – 4 муниципальных служащих.

За осуществление иной оплачиваемой деятельности без предварительного уведомления представителя нанимателя (работодателя), повлекшее нарушение требований ч.2 ст.11 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ», к дисциплинарной ответственности привлечены 2 муниципальных служащих. В целях соблюдения требований к служебному поведению муниципальными служащими и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления за 9 месяцев 2012 года проведено в Администрации города 3 заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления, в Думе города – 3 заседания комиссии.

В целях проверки достоверности представляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу и муниципальными служащими при прохождении муниципальной службой персональных данных и иных сведений, а именно дипломов о профессиональном образовании, направлено 96 запросов в высшие и средние учебные заведения России и стран ближнего зарубежья. Сведения, подтверждающие подлинность представленных дипломов об образовании, получены на 87 муниципальных служащих.

Сведения о соответствии фактических показателей

выполнения целевой программы показателям, установленным при утверждении программы

| №№ пп | Наименование показателей | План | Факт январь-сентябрь | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование, человек | 30 | 33 | За январь-сентябрь 33 муниципальных служащих получили дополнительное профессиональное образование |
| 2. | Увеличение доли должностей муниципальной службы, замещенных на основании конкурса на замещение вакантных должностей, в % от общего количества замещенных должностей | 10% | 27,2% | 6 должностей муниципальной службы, замещены на основании конкурса из 22 замещенных должностей. Кроме этого 2 должности замещены из резерва |
| 3. | Увеличение доли муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование в рамках Программы, в % от численности муниципальных служащих | 17% план на 2012 год (или 43% нарастающим итогом) | 20,4% | Общая численность муниципальных служащих по состоянию на 01.10.2012 составила 162 человека, из них 33 - получили дополнительное профессиональное образование |

14. Целевая программа "Комплексные мероприятия по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью на территории г. Пыть-Ях на 2011-2013 годы", утвержденная постановлением администрации от 09.03.2011 № 44-па (с изм. от 10.09..2012 № 211-па)

Координатор: отдел по работе с комиссиями и Советом по коррупции.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год  9 520,5 тыс. рублей, из них:

- окружной бюджет – 120,0 тыс. рублей;

- местный бюджет – 9 400,5 тыс. рублей.

Объем исполнения составил 510,2 тыс. рублей (5,4 % к плану на 2012 год по программе или 2,6% к общей сумме по бюджету), средства окружного бюджета 70,0 тыс. рублей, местного бюджета – 440,2 тыс. рублей.

Информация о проведенных мероприятиях приведена в таблице:

| №№ | Наименование мероприятий | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проведение рейдовых мероприятий с целью выявления правонарушений и нарушений обязанностей и ограничений, возложенных судом, сбор и направление материалов на замену условного освобождения на реальное лишение свободы. | За текущий период проведено 22 рейдовых мероприятия, в ходе которых выявлено 24 нарушения. По всем выявленным нарушениям участковыми уполномоченными полиции направлены рапорта в УИИ, с целью последующего направления материалов в суд, для отмены условной меры наказания на реальное лишение свободы и возложения дополнительных обязанностей, из них 10 материалов на отмену условной меры наказания и 14 материалов на возложение дополнительных обязанностей, из которых судом удовлетворено 3 ходатайства |
| 2 | Проведение проверок по месту жительства лиц, являющихся владельцами гражданского оружия с целью выявления правонарушений в сфере оборота оружия. | За анализируемый период 2012 года осуществлено 2 180 проверок владельцев гражданского оружия, по результатам которых выявлено 130 нарушений. По всем выявленным фактам граждане привлечены к административной ответственности по ст. 20.8 КоАП РФ – 74 и по ч. 1 ст. 20.11 КоАП РФ – 55 |
| 3 | Проведение мероприятий в микрорайонах города с целью охвата детей, подростков и молодежи организованными формами досуга. | За отчетный период специалистами учреждений молодежной политики (МБУ «Центр профилактики употребления психоактивных веществ среди детей и молодежи «Современник» (дворовая педагогика, молодежное объединение «Твой шанс»), МАУ МСДЦ «Жемчужина») были проведены 36 мероприятий данной направленности, охват составил - 528 человек |
| 4 | Проведение рейдовых мероприятий в целях профилактики повторных, рецидивных и бытовых преступлений | В настоящее время на учете состоит 61 лицо ране судимые и 39 лиц допускающих правонарушения в сфере семейно бытовых отношений. На учет в УУПиПДН поставлено 3 лица допускающие нарушения в сфере семейно бытовых отношений |
| 5 | Сформировать банк лиц, освободившихся из мест лишения свободы, нуждающихся в трудоустройстве и испытывающих трудности в поиске работы. | На учете в УУПиПДН состоит 93 человека отбывавших наказание в местах лишения свободы. С целью социальной адаптации лиц отбывавших наказание в местах лишения свободы при постановке на учет выдаются направления в центр занятости населения с целью трудоустройства, за отчетный период выдано 2 направления. С центром занятости населения имеется договоренность о первоочередном предоставлении мест указанным лицам |
| 6 | Организовать работу по квотированию рабочих мест для лиц данной категории. |  |
| 7 | Сюжеты в информационную программу новостей. | По итогам работы за январь-сентябрь т.г. в передаче «Наше время» на ТРК «Пыть-Яхинформ» вышли в эфир 24 передачи и новостных сюжета |
| 8 | Передача «Тревожная хроника». | В эфире ТРК «Пыть-Яхинформ» выходит программа «Тревожная хроника», за 9 месяцев в эфир вышло 25 программ |
| 9 | Социальные и рекламные ролики. Бегущая строка. Объявление слайд-диск. | В январе-сентябре т.г. на ТРК «Пыть-Яхинформ» информационные объявления в бегущей строке и блоке «Полезная информация» были размещены следующие материалы: - Ролик «Антитеррор» - трансляция ролика осуществлялась 28 дней; - Серия роликов по ПДД – трансляция осуществлялась 18 дней; - Телефоны доверия ОМВД, УМВД, Госнаркоконтроля - Ролик «Пьяный за рулем»; - Ролик «Дети на дороге»; - Ролик «Скорость». |
| 10 | Тематическая страница «Правопорядок» в газете «Мой северный город». | За отчетный период 2012 года на тематической странице «Правопорядок» в печатном издании еженедельника «Новая северная газета» было размещено 19 материалов |
| 11 | Организовать проведение отчетов участковых уполномоченных милиции и представителей органов местного самоуправления перед населением административных участков, коллективами предприятий, учреждений, организаций. | В 2012 году участковые уполномоченные полиции отчитались перед населением 02 февраля 2012 года об итогах работы за 2011 год. Проведены 3 встречи с руководителями предприятий и трудовыми коллективами: - 16 мая в актовом зале МАУК КДЦ «Факел»; - 25 июля в МБОУ СОШ № 5; - 27 июля в МАУК КДЦ « Факел» |
| 12 | Приобретение одного автомобиля ВАЗ-21144 | Автомобиль ВАЗ-21144 приобретен |
| 13 | Приобретение и установка турникета на проходной здания охраны общественного порядка ОМВД России по г.Пыть-Ях | Приобретен и установлен турникет на проходной здания охраны общественного порядка ОМВД России по г. Пыть-Ях |
|  | Приобретение компьютерного полиграфа (детектор лжи) | Приобретен и передан полиграф "Диана-2" в пользование ОМВД России по г.Пыть-Ях |
| 14 | Доведение до населения порядка деятельности участковых уполномоченных милиции через средства массовой информации и путем вручения визитных карточек с указанием в них сведений о территории обслуживаемых ими административных участков, мест расположения служебных помещений, номеров телефонов, дней и времени приема граждан. | В целях доведения до населения графика работы участковых уполномоченных полиции на официальном сайте размещена информация о работе участковых пунктов полиции, времени приема граждан, номера телефонов участковых пунктов полиции, а также территории административного участка. УУП при обходе административных участков гражданам раздаются визитные карточки с указанием места расположения участкового пункта полиции, часах приема граждан с указанием стационарного и сотового телефонов участкового |
|  | Проведение рейдовых мероприятий на административных участках с целью проверок состояния технической укрепленности и пожарной безопасности объектов хранения товарно-материальных ценностей, денежных средств и в принятии в установленном порядке совместно с другими подразделениями органов внутренних дел, федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления мер по их технической укрепленности. | УУП совместно с оперуполномоченными ОБЭП, представителями ОВО проведены обследования 22 объектов торговли на предмет технической укрепленности, хранения товароматериальных ценностей, денежных средств, а также на наличие устройств по определению поддельных денежных знаков. С руководителями предприятий проводятся беседы о необходимости установок кнопок тревожной и пожарной сигнализации и взятии объектов под охрану ПЦО ОВО ОМВД России по г. Пыть-Ях. В сентябре 2012 года участковыми уполномоченными полиции направлено 3 представления на имя руководителей объектов торговли, о необходимости установки систем видеонаблюдения и электронных средств контроля выноса товара |
| 15 | Организовать информирование граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания. | На телеканале "Домашний" в эфирное время транслируются социальные ролики: «Терроризм - угроза обществу», "Антитеррор", ежесуточно выдается бегущая строка, направленная на повышение бдительности граждан и контактных телефонов ОМВД, МЧС, ФСБ, а так же транслируется видеоролик по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций террористического характера. На официальном сайте Администрации города, ОМВД, а также сайте ОГИБДД по г. Пыть-Ях, размещены рекомендации по обеспечению безопасности сотрудников (персонала) предприятия от проявлений актов терроризма, а также памятки «Как вести себя, став заложником террористов». Также размещены федеральные законы «О противодействии экстремистской деятельности» и «О противодействии терроризму» |
| 16 | Создание общественных формирований правоохранительной направленности (общественные формирования, добровольные народные дружины, родительские патрули, молодежные отряды и т.д.), материальное стимулирование граждан, участвующих в охране общественного порядка, пресечении преступлений и иных правонарушений. | Приобретены жилеты с надписью "ДНД" для членов Добровольной народной дружины. 4 марта 2012 годы члены ДНД были задействованы для оказания содействия по обеспечению порядка и безопасности граждан в период проведения выборов Президента Российской Федерации |
| 17 | Размещение в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах города, местах массового пребывания граждан систем видео обзора с установкой пункта управления и мониторов в МКУ «Единая - диспетчерская служба» в г. Пыть-Ях. | Разработаны технические условия для проведения аукциона на создание проекта сети городского видеонаблюдения |

15. Целевая программа «Информационное общество – Югра в городе Пыть-Ях на 2011-2013 годы», утвержденная постановлением администрации от 28.04.2011 № 74-па (с изм. от 24.09.2012 № 229-па)

Координатор: отдел по информационным ресурсам.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год  28 081,5 тыс. рублей, из них:

- окружной бюджет – 13 487,0 тыс. рублей;

- местный бюджет – 14 594,5 тыс. рублей.

Объем исполнения составил 798,5 тыс. рублей (2,8 % к плану на 2012 год по программе и к общей сумме по бюджету).

Информация о проведенных мероприятиях приведена в таблице:

| №№ | Наименование мероприятий | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- |
|  | Модернизация, развитие и поддержка корпоративной сети органа МО | Закончены работы по топологии и инвентаризации сети МО, готовятся технические задания |
|  | Приобретение неисключительных прав на программное обеспечение и его сопровождение | Производится сопровождение программных продуктов АС «Бюджет», АС «УРМ». Закончены работы в комитете по финансам |

16. Целевая программа «Развитие молодежной политики в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2011-2013 годы», утвержденная постановлением администрации от 23.12.2010 № 277-па (с изм. от 26.06.2012 № 138-па).

Координатор: Департамент образования и молодежной политики.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год  4 985,8 тыс. рублей, средства местного бюджета, в т.ч.:

- расходы на «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях  молодежной политики» на 2012 год – 2 100,0 тыс. руб.;

-расходы на трудоустройство несовершеннолетних на 2012 год  – 1 268,1 тыс. руб.;

- расходы на мероприятия на 2012 год – 1 617,7 тыс. руб.

Объем исполнения составил 2 191,5 тыс. рублей (44,0 % к плану на 2012 год по программе и к общей сумме по бюджету).

Информация о проведенных мероприятиях приведена в таблице:

| №№ | Наименование мероприятий | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реализация проекта "Северная лига КВН" | В марте проведено мероприятие "Фестиваль открытия сезонных игр КВН"- приняли участие 223 человека |
| 2 | Развитие и поддержка студенческого творчества. | В марте проведено мероприятие Муниципальный этап окружного конкурса "Студент года", приняли участие 99 человек. В мае - "Золотое будущее Югры" приняли участие 256 человек |
| 3 | Трудоустройство подростков и молодежи от 14 до 18 лет (Организация работы молодежных трудовых, отрядов) | За летний период трудоустроено - 156 человек, при плане - 138 человек (в июне - 50 человек, в июле - 54 человека, в августе - 52 человека): - МАУ ГЛБ "Северное сияние", МАУ МСДЦ "Жемчужина", Храм "Нечаянная радость", МУП "Пыть - Яхторгсервис", БУ ХМАО-Югры «Пыть-Яхская Окружная больница» - благоустройство территории; - БУ ХМАО-Югры Центр социальной помощи семье и детям "Гера" - помощь в организации детей на летних площадках города; - ООО «Нефтеюганский лесхоз» - высадка саженцев; - ООО "Экотон", ООО "Ространссервис"- благоустройство территории. С 01.07.2012 работал отряд Главы города, 20 человек - благоустройство территории, курьерская работа в МКУ Администрации города |
| 4 | Поддержка волонтерского, добровольческого движения среди молодежи | Проведены следующие мероприятия: - конкурс слайдовых презентаций ко Дню Святого Валентина "С любовью для…", приняли участие 52 человека, - антитабачная акция в рамках Всероссийского дня отказа от курения, приняли участие 160 человек. - игра на местности для студентов "Веревочный курс" в рамках «Дня против наркомании» приняли участие 132 человека. |
| 5 | Проведение (и участие) для детей, подростков и молодежи конкурсов, соревнований, фестивалей, форумов, акций, профмероприятий, летних и иных мероприятий | МБУ Центр Современник проведены следующие мероприятия: развлекательная программа ко Дню влюбленных "Он и она"; 18 - 19 февраля - конкурс "Молодая семья" в рамках Окружного фестиваля работающей молодежи "Стимул"; 6 - 7 марта - праздничная программа "Праздник милых дам"; "День весенний и мимозный"; Всего согласно плана мероприятий по данной программе проведено 22 мероприятия, приняли участие 1 959 человек. МАУ МСДЦ "Жемчужина" проведено мероприятие, посвященное Дню Победы, приняли участие 64 человека; Первенство Приволжско - Уральского округа, приняли участие 70 человек. В июле-сентябре проведено 13 мероприятий, приняли участие 996 человек. МАУ АЦ "Дельфин" проведены мероприятия: - соревнование для детей младшего школьного возраста "Золотая рыбка" – приняли участие 30 человек; соревнования для детей среднего школьного возраста на приз Дельфина – фактически охват 30 человек. Всего за 1 полугодие фактический охват составил 1492 человек, при плане 1025 человек. - соревнование для детей среднего школьного возраста на приз Дельфина – приняли участие 30 человек. |
| 6 | Информационно-методическое обеспечение молодежной политики | МАУ МСДЦ "Жемчужина" и МБУ Центр "Современник" заключили договор с МАУ ТРК "Пыть-Яхинформ" на информационные услуги. |
| 7 | Организация и проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию допризывной молодежи | 22 февраля проведено мероприятие "А ну-ка, парни!", день памяти и скорби "Вывод войск из Афганистана", планируемый охват – 668 человек, фактически приняли участие 670 человек |
| МАУ Центр «Современник»: |  |  |
| 8 | Укрепление пожарной безопасности | Проведены замеры электропроводки, приобретены знаки пожарной безопасности, приобретены и переосвидетельствованы огнетушители |
| 9 | Укрепление антитеррористической безопасности | В связи с переименованием учреждений изготовлены и установлены вывески на 10 объектах, установлены тревожные кнопки |
| МАУ ГЛБ «Северное сияние» |  |  |
| 10 | Укрепление пожарной безопасности | Произведена оплата счетов за обслуживание ОПС, переосвидетельствавание огнетушителей, обучение по пожарной безопасности |
| МАУ МСДЦ «Жемчужина» |  |  |
| 11 | Укрепление пожарной безопасности | Обслуживание ОПС |
| 12 | Мероприятия по энергосбережению | Энергетическое обследование объектов с изготовлением энергопаспорта |
| 13 | Инсектоакарацидная обработка территории от клеща | Проведена обработка территории от клеща |

Сведения о соответствии фактических показателей

выполнения целевой программы показателям, установленным при утверждении программы

| №№ пп | Наименование показателей | План | Факт январь-сентябрь | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по поддержке талантливой молодежи, и в мероприятиях по организации досуга молодежи (чел.) | 2 430 | 1 784 | 73,4%. |
| 2. | Количество молодых людей, трудоустроенных за счет создания временных и постоянных рабочих мест (чел.) | 158 | 178 | 112,7%. |
| 3. | Количество молодых людей, занимающихся волонтерской и добровольческой деятельностью (чел.) | 500 | 389 | 77,8%. |
| 4. | Количество детей, подростков, и молодежи, участвующих в мероприятиях (конкурсах, соревнованиях, фестивалях, форумах, акциях, профмероприятиях) (чел.) | 2 955 | 2 224 | 75,3% |
| 5. | Увеличение количества молодых людей, состоящих в патриотических клубах, центрах, учреждениях и вовлеченной в мероприятия патриотической направленности (чел.) | 1 400 | 1 028 | 73,4%. |

17. Целевая программа "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи города на 2011-2013 годы", утвержденная постановлением администрации от 20.12.2010г. № 261-па (с изм. от 28.06.2012 № 140-па).

Координатор: Департамент образования и молодежной политики.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год  16 774,5 тыс. рублей, из них:

- окружной бюджет – 12 544,0 тыс. рублей;

- местный бюджет – 3 007,0 тыс. рублей;

- средства ООО «РН-Юганскнефтегаз» - 254,0 тыс. рублей;

- средства родителей – 969,5 тыс. рублей.

Объем исполнения составил 11 319,7 тыс. рублей (67,5% к плану на 2012 год по программе или 79,5 % к общей сумме по бюджету), в том числе средства окружного бюджета – 8 633,0 тыс. рублей и местного бюджета – 2 686,7 тыс. рублей.

Информация о проведенных мероприятиях приведена в таблице:

| №№ | Наименование мероприятий | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация питания детей в лагерях с дневным пребыванием детей (субсидии на оплату стоимости питания детям школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей) | 02.03.2012 года заключено Соглашение между Департаментом социального развития ХМАО – Югры и муниципальным образованием городской округ город Пыть-Ях о предоставлении субсидии на организацию питания детей в лагерях с дневным пребыванием детей, субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. В 2012 году размер софинансирования составил 70% окружной бюджет и 30 % местный бюджет |
| 2 | Организация отдыха в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей | В весенний период отдых и оздоровление детей организовано на базе МБОУ СОШ № 2,3,5 с охватом детей 373 ребенка. В летний период: 1-ая смена на базе МБОУ СОШ № 1,3,4,6 с охватом 636 детей, 2-ая смена на базе МБОУ СОШ № 6 с охватом 129 детей. Всего за 9 месяцев в лагерях с дневным пребыванием детей охвачено 1 138 детей. |
| 3 | Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в муниципальном образовании автономного округа (субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей) | За 9 месяцев 2012 года 249 детей в возрасте от 6 до 17 лет направлены в учреждения обеспечивающие отдых и оздоровление детей, из них: 40 чел. - г. Ханты-Мансийск "Югорский колледж-интернат олимпийского резерва", 67 чел. - Черноморское побережье Краснодарского края, г. Анапа ДОЛ "Радость", 185 чел. - Черноморское побережье Краснодарского края, г. Анапа, ДОЛ "Звездочка-Юг", 24 человека – Челябинская область, г. Златоуст, ДОЛ «Лесная сказка». С 18.06.2012 года по 01.07.2012 год организованна площадка кратковременного пребывания детей "Надежда" при Храме в честь иконы Божией Матери "Нечаянная Радость" с охватом 60 детей. |

Сведения о соответствии фактических показателей

выполнения целевой программы показателям, установленным при утверждении программы

| №№ пп | Наименование показателей | План | Факт январь-сентябрь | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Увеличение числа детей, охваченными организациями отдыха в лагерях с дневным пребыванием, человек. | 2 637 | 1 138 | По итогам девяти месяцев процент охвата составил 43,2 % . Реализация мероприятия продолжится в осенний период. |
| 2 | Увеличение числа детей, охваченными организациями отдыха в оздоровительных учреждениях различных типов, санаторно-курортных, человек. | 251 | 249 | По итогам девяти месяцев процент охвата составил 99,2 %. Реализация мероприятия продолжится в осенний период. |
| 3 | Увеличение числа детей, охваченных организациями отдыха с использованием малозатратных форм отдыха, человек. | 60 | 60 | 100 % |

18. Целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2011-2013 годы и на период до 2015 года», утверждена постановлением администрации от 07.12.2010 № 239-па (с изм. от 28.09.2012 № 234 - па).

Координатор: Отдел по физической культуре и спорту.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год  23 134,7 тыс. рублей, из них:

- окружной бюджет – 7 925,0 тыс. рублей;

- местный бюджет – 15 209,7 тыс. рублей;

Объем исполнения составил 7 016,4 тыс. рублей (30,3 % к плану на 2012 год по программе и к общей сумме по бюджету).

Информация о проведенных мероприятиях приведена в таблице:

| №№ | Наименование мероприятий | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство объектов | - «Крытый ледовый дворец» окончание работ по выполнению проектно-изыскательской документации планируется в 4 квартале; - «Пункт проката, хоккейный корт» - в 3 квартале МКУ «Управление капитального строительства» разработана документация на спортивный объект «Пункт проката, хоккейный корт»; - В рамках «Адресной инвестиционной программы ХМАО-Югра» выделено финансирование на приобретение оборудования по спортивному объекту «Модульная лыжная база» из окружного бюджета - 7 188, 0 тыс. рублей, из местного бюджета - 378,0 тыс. рублей. Список оборудования согласован с Департаментом физической культуры и спорта ХМАО-Югры. Получено положительное заключение ценовой экспертизы проектной документации №86-1-6-0008-12 от 20.02.2012. Аукцион по определению победителя на поставку оборудования назначен на 22 октября 2012 года; - Объект «ФСК с универсальным игровым залом г.Пыть-Яхе» введен в эксплуатацию в августе месяце, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № ru86308000-179/12 от 06.08.2012 г.; - «Ограждение спортивного объекта МБОУ ДОД ДЮСШ "ЮГРА"» - проведен аукцион на выполнение работ, полное освоение планируется в 4 квартале) |
| 2 | Обеспечение комплексной безопасности | Запланированные работы в учреждениях выполняются, все работы обеспечены договорными обязательствами |
| 3 | Спортивно-массовые мероприятия программы | За январь-сентябрь проведено: МАУ «Спортивный комплекс» - 29 городских мероприятий, участвовали в - 3 выездных мероприятиях; МАУ КСК «Кедр» -2 городских мероприятия; МБОУ ДОД ДЮСШ «ЮГРА» - 1 городское мероприятие, участвовали в - 3 выездных мероприятиях; МБОУ ДОД ДЮСШ – 5 городских мероприятий, участвовали в 28 выездных мероприятиях. МБОУ ДОД СДЮСШОР - 1 городское мероприятие, участвовали в – 12 выездных мероприятиях; |
| 4 | Мероприятия по укреплению материально-технической базы спортивных школ | В целях обеспечения спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем между Департаментом физической культуры и спорта ХМАО-Югры и муниципальным образованием г.Пыть-Ях заключено соглашение на финансирование в сумме – 667 тыс. рублей, срок использования денежных средств до 15 декабря 2012 года. На основании Соглашения от 09.08.2012 № 59/08-12с «О предоставлении в 2012 году субсидии на выплату грантов победителям окружного смотра-конкурса на звание «Лучшее учреждение физкультурно-спортивной направленности» увеличено финансирование по окружному бюджету мероприятий в сумме - 70,0 тыс. рублей. Выполнение мероприятий планируется в 4 квартале. |

За январь-сентябрь 2012 года руководителями учреждений, подведомственных отделу по физической культуре и спорту, привлечены дополнительные средства за счет спонсорской помощи, наказов избирателей, средств от предпринимательской деятельности в сумме  деятельности в сумме –   2 268,859 тыс. рублей:

-  по МАУ «Спортивный комплекс» - 1 072,781 тыс. рублей,

-  по МАУ КСК «Кедр» - 1 003, 528 тыс. рублей,

-  по МБОУ ДОД ДЮСШ «ЮГРА» -74, 55 тыс. рублей,

-  по МБОУ ДОД ДЮСШ – 118, 0  тыс. рублей.

Привлеченные денежные средства направлены на проведение спортивных мероприятий, приобретение спортивного оборудования и инвентаря, что повысило качество предоставляемых услуг и доступность спортивных объектов для жителей города.

Сведения о соответствии фактических показателей

выполнения целевой программы показателям, установленным при утверждении программы

| №№ пп | Наименование показателей | План | Факт январь-сентябрь | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество спортивных сооружений (ед.) | 73 | 70 | 09.08.2012 г. состоялось открытие ФСК «Атлант» (игровой зал, зал аэробики, тренажёрный зал), в 4 квартале планируется установка хоккейного корта и пункта проката в МБОУ СОШ № 6 |
| 2 | Обеспеченность ЕПС спортивных сооружений в (%) от норматива в РФ | 27,9 | 24,9 | По итогам девяти месяцев обеспеченность составляет 24,9 %, на уровне 2011 года. Увеличение планируется в 4 квартале |
| 3 | Количество систематически занимающихся физической культурой и спортом | 8 300 | 9 103 | Увеличение показателя произошло за счёт повышения численности занимающихся среди производственных коллективов, организаций и учреждений города |
| 4 | Удельный вес населения занимающихся физической культурой и спортом (%) | 20,0 | 21,9 |  |
| 5 | Количество физкультурно-массовых и спортивных мероприятий различного уровня, проводимых на территории муниципального образования | 95 | 74 | За отчетный период на территории города проведено 74 мероприятия |
| 6 | Количество занимающихся физической культурой и спортом лиц с инвалидностью | 45 | 68 | Увеличение показателя произошло в связи с введением ставки инструктора по адаптивной физической культуре, набором групп и активной посещаемости членов Пыть-Яхской организации «Всероссийское общество инвалидов» |
| 7 | Удельный вес лиц с инвалидностью, занимающихся физической культурой и спортом (%) | 3,94 | 5,9 |  |
| 8 | Количество тренеров по видам спорта и физкультурных работников по месту жительства | 121 | 118 | Увеличение показателя планируется в 4 квартале в связи с открытием ФСК «Атлант» и замещением вакантных должностей |
| 9 | Обеспеченность тренерско-преподавательским составом в % от норматива в РФ | 35,5 | 35,22 |  |
| 10 | Удельный вес подростков и молодежи в возрасте 11-30 лет, занимающихся физической культурой и спортом от общей численности данной категории лиц (%) | 30 | 37,4 | Увеличение показателя произошло за счёт повышения численности занимающихся среди производственных коллективов, организаций и учреждений города в возрасте от 18-30 лет |
| 11 | Количество детей, подростков и юношей, занимающихся в детско-юношеских спортивных школах (чел). | 1600 | 1278 | Увеличение количества занимающихся планируется в 4 квартале в связи с открытием ФСК Атлант» |
| 12 | Доля детей, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет (%) | 19,7 | 21 | Увеличение показателя произошло из-за набора групп с 6-15 лет |
| 13 | Количество присвоенных спортивных разрядов и званий спортсменам | 430 | 160 | В течение 2012 года присвоено 160 разрядов, из них МС – 1 спортсмену, КМС 11 спортсменам, первый взрослый - 34 спортсменам, массовых-114 спортсменам |
| 14 | Количество занимающихся физической культурой и спортом в секциях и группах образовательных учреждений ( %) | 30 | 32,8 | Количество занимающихся 1684 человека из 5139 |

19. Целевая программа "Развитие культуры города Пыть-Ях на 2011-2013 годы и на период до 2015 года", утвержденная постановлением администрации от 06.12.2010 №234-па (с изм. от 26.09.2012 № 231-па).

Координатор: Отдел по культуре и искусству.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год  135 911,2 тыс. рублей, из них

- окружной бюджет – 83 023,5 тыс. рублей;

- местный бюджет – 52 887,7 тыс. рублей.

Объем исполнения составил 7 538,5 тыс. рублей (5,5 % к плану на 2012 год по программе и к общей сумме по бюджету), в том числе средства окружного бюджета – 2 214,2 тыс. рублей и местного бюджета – 5 324,3 тыс. рублей.

Информация о проведенных мероприятиях приведена в таблице:

| №№ | Наименование мероприятий | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| Подпрограмма I "Библиотечное дело" |  |  |
| 1 | Повышение качества деятельности библиотек | Автоматизация библиотек: приобретено 5 компьютеров. Внедрение технологии: приобретение штрихкодов и штрихсканеров для считывания штрихкодов. Создание нового центра общественного доступа на базе библиотека- филиал № 3: приобретено 4 стола, 4 компьютера, проекционный экран, проектор, ксерокс формата А-3, 4 кресла, лазерный МФО, лазерный принтер. Подключение общедоступных библиотек к сети Интернет, создание Web-сайта МАУК "ЦБС", участие в создании сводных библиотечно-информационных ресурсов, обновление баз данных СПС: Гарант, Консультант, приобретение САБ ИРБИС 64/32. Участие в создании сводных информационных ресурсов (льготная подписка на периодические электронные издания "Сводный каталог библиотек России" г. Москва) |
| 2 | Пополнение библиотечного фонда | Произведена предоплата на приобретение печатной продукции для библиотечного фонда в количестве 1 242 ед. |
| 3 | Проведение мероприятий | Проведены мероприятия в рамках недели "детской и юношеской книги", 100% освоение денежных средств |
| 4 | Курсы повышения квалификации | - с 10.04-11.04.2012 г. приняли участие 2 человека в обучающемся семинаре на тему: «Библиотека- центр информации по вопросам охраны окружающей среды и оформлению экологической культуры в муниципальном образовании», который проходил в г. Ханты- Мансийске; - с 17.04-19.04.2012 года 1 человек принял участие в обучающемся практикуме на тему: «Работа в «ИРБИС 64/32» в г. Ханты- Мансийске; - с 28.05.-04.06.2012 года 1 человек принял участие в повышении квалификации в рамках VI окружной библиотечной школы «Библиотеки и местное самоуправление: Пути взаимодействия» по теме: «Государственные и муниципальные услуги: библиотечный аспект» г. Нефтеюганск, с выдачей Удостоверения ФГБОУ ДПО «Академия переподготовки работников искусства, культуры и туризма» (г. Москва) - с 19.09.2012 по 21.09.2012 заведующий библиотекой-филиалом № 3 приняла участие в семинаре по теме: «Менеджмент качества в учреждениях культуры» (г. Сургут) |
| Подпрограмма II "Музейное дело" |  |  |
| 5 | Проведение мероприятий | Проведен городской праздник народа Ханты, освоение денежных средств 100% |
| 6 | Подключение музеев к сети Интернет | Исполнение 100%. Музей подключен к сети Интернет, установлено АРМ, произведен монтаж ЛВС, ИБП |
| 7 | Мероприятия по созданию информационно-технологической инфраструктуры | Приобретены: лицензионное ПО, сетевой принтер, клавиатура, мышь, фото бумага А4, кресло офисное |
| Подпрограмма III"Художественное образование" |  |  |
| 8 | Обеспечение участия одаренных детей и молодежи в конкурсных, фестивалях и выставок различного уровня | 23 человека стали победителями конкурсов и фестивалей, вручены дипломы Лауреатов 1-3 степени (конкурсы проходили в г.Сочи, г.Кургане, г.Югорске) |
| Подпрограмма IV "Профессиональное искусство" |  |  |
| 9 | Проведение художественных фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, конференций | Проведены внутришкольные конкурсы по отделениям и один открытый городской фестиваль |
| Подпрограмма V "Народное творчество и традиционная культура" |  |  |
| 10 | Участие самодеятельных коллективов в региональных, российских и международных конкурсах, фестивалях, выставках | В конкурсах и фестивалях приняло участие 14 человек (конкурсы проходили в г.Ханты - Мансийске, г.Кирове) |
| Подпрограмма VI "Поддержка общественно-значимых, инновационных и информационно-издательской деятельности" |  |  |
| 11 | Информационная деятельность в сфере культуры и искусства | Заключен договор №12/12 от 23.01.2012 МАУ «ТРК Пыть-Яхинформ», оплата прошла за 6 изданий рекламных объявлений |
| 12 | Проведение мероприятий городского уровня | Проведено 17 городских мероприятий. Охват аудитории 76 688 человек |
| Подпрограмма VII «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях культуры» |  |  |
| 13 | Проведение профилактических измерений (замер сопротивления) | Произведен замер сопротивлений, получен технический паспорт о проведении испытаний сроком на 3 года. |
|  | Установка систем видеонаблюдения | Договор проходит процедуру визирования. Установлено 13 видеокамер. Оплата по факту выполнения работ. |
| 14 | Обучение пожарному минимуму | Обучение ОПТМ 6 человек |
|  | Обслуживание охранно- пожарной сигнализации | Осуществляется ежемесячное обслуживание ОПС по учреждениям. Освоение денежных средств в течение года. Исполнение 54,9% |
|  | Обработка деревянных конструкций | Произведена обработка деревянных конструкций МАУК "Краеведческий экомузей", исполнение 100% |
|  | Проведение профилактических измерений (замер сопротивления) | Произведен замер сопротивлений, получен технический паспорт о проведении испытаний сроком на 3 года. Освоение денежных средств в течение года |
|  | Обучение пожарному минимуму | Обучение ОПТМ - 6 человек. Освоение денежных средств в течение года. |
|  | Строительство «Культурный комплекс. Библиотека. Краеведческий музей» | Заключен договор на достройку объекта с ООО «ЮграСтройиндустрия" г. Сургут, по условиям договора оплата производится в 4 квартале 2012г. в пределах годового лимита финансирования. В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы в соответствии с графиком производства работ к договору. Готовность объекта 35% |
|  | Реконструкция ГДК «Россия» | Подготовка расчета стоимости выполнения строительно-монтажных работ, подготовка расчета начальной максимальной цены контракта. Объект финансируется за счет привлеченных средств ООО "РН-Юганскнефтегаз". |
| VIII Подпрограмма "Развитие материально-технической базы учреждений культуры" |  |  |
| 15 | Приобретение звукового сценического оборудования | Заключен договор № 09 от 02.02.2012 ООО «БаженовГлобалГруп», приобретена звуковая аппаратура, исполнение 100% |

Сведения о соответствии фактических показателей

выполнения целевой программы показателям, установленным при утверждении программы

| № | Наименование показателя | План 2012 | Выполнение за 1 квартал | Выполнение за 1I квартал | Выполнение за III квартал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество сотрудников библиотек, повысивших квалификацию (человек ежегодно) | 27 | 1 | 4 | 1 |
| 2 | Количество журналов, газет, литературы на бумажных и электронных носителях | 500 | 217 | 1025 | - |
| 3 | Количество читателей | 15 | 3 | 5 | 5 |
| 4 | Количество музеев имеющих выход в интернет | 1 | 0 | 1 | 1 |
|  | Количество музеев имеющих доступ к электронным ресурсам через собственный сайт | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Количество победителей конкурсов и фестивалей на окружном, региональном, российском и международном уровне | 23 | 11 | 13 | - |
| 6 | Количество победителей конкурсов и фестивалей на окружном, региональном, российском и международном уровне (чел.) | 10 | 0 | 14 | - |
| 7 | Количество размещений информации в рубрике «Афиша недели» | 12 | 1 | 3 | 2 |
| 8 | - Количество установленных камер видеонаблюдения | 15 | 5 | 4 | 4 |
| 9 | - Обеспечение учреждений культуры доступом к информационным ресурсам с помощью интернет | 25% | 0% | 100% | 100% |
| 10 | - Увеличение количества победителей конкурсов и фестивалей на окружном, российском и международном уровне | 14,6% | 6,9% | 17% | - |
| 11 | - Пополнение библиотечного фонда | 0,4% | 0,2% | 0,6% | - |
| 12 | - Увеличение количества посетителей музея | 1,5% | 0,6% | 0,2% | 0,1% |

С целью привлечения внебюджетных средств,  для выполнения мероприятий целевой программы направлены  письма  на  дополнительное  финансирование:

Депутату  Думы  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  А.В.Андрееву:

- на  пополнение  библиотечного  фонда (приобретение  литературы  на  различных  носителях  информации: книги, CD, аудиокниги)  в  размере 500,0 тыс. рублей, поступление 200,0 тыс. рублей. Ведется работа по заключению договора на сумму 152,95 тыс. рублей с ООО "Пушкинская библиотека г. Москва".

- на постановку  одноактного  балетного  спектакля  по сказке Г.Х.Андерсена  «Гадкий  утенок» для муниципального  автономного  учреждения  культуры «Культурно-досуговый  центр»  в  размере 400,0 тыс. рублей, ответ не поступил.

Депутату  Думы  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Н.Л. Западновой - на приобретение   сценических  костюмов  и  обуви  для   коллектива  современного  спортивного  танца «Старс» в  размере 299,6 тыс. рублей, ответ не поступил.

Депутату  Тюменской областной  Думы   Г.И. Столярову - на приобретение  светового  оборудования концертного  зала «Факел»  муниципального  автономного  учреждения  культуры «Культурно-досуговый  центр»  в  размере 200,0 тыс. рублей. Деньги поступили  в МАУК «КДЦ», световое оборудование приобретено.

Депутату Тюменской областной Думы С.В. Дубровину - на приобретение  сценической обуви муниципальному автономному учреждению культуры «Культурно-досуговый центр» в  размере 100,0 тыс. рублей. Деньги  поступили в МАУК «КДЦ». Заключен договор на поставку сценической обуви для танцевального коллектива "Старс" с ИП «Кибанов А.В.» г. Пермь,  срок поставки- 30.11.2012г.

20. Целевая программа "Оздоровление экологической обстановки в городе Пыть-Ях на 2011-2013 годы", утвержденная постановлением администрации от 20.12.2010 № 267-па (с изм. от 28.12.2011 №308-па).

Координатор: Управление по ЖКК, транспорту и дорогам.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год  1 630,7 тыс. рублей, средства местного бюджета.

Объем исполнения составил 787,6 тыс. рублей (48,3 % к плану на 2012 год по программе и к общей сумме по бюджету).

Информация о проведенных мероприятиях приведена в таблице:

| №№ | Наименование мероприятий | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проведение мероприятий по охране городских территорий, водного и воздушного бассейнов города от загрязнения атмосферными выбросами, бытовыми и промышленными стоками и отходами | Заключен контракт с ЗАО НИЦ "Сибгеопроект" на сумму 370,0 тыс. рублей (забор проб воздуха, воды, снега по 5 точкам) |
| 2 | Разработка и реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок | Определены места несанкционированных свалок. МУП «Городское лесничество» - работы выполнены в мае на сумму 100 тыс. рублей. ООО «Дорожно-ремонтная строительная компания»- работы выполнены в июне на сумму 100 тыс. рублей. Заключен договор на ликвидацию несанкционированных свалок с ООО «Дорожно-ремонтная строительная компания» на сумму 520,0 тыс. рублей на выполнение работ в июле-декабре |
| 3 | Проведение международной экологической акции "Спасти и сохранить" | В рамках акции проведены мероприятия: фотоконкурс "Природа в объективе", конкурс "Зеленый автобус". Согласно распоряжения Правительства ХМАО-Югры от 02.03.12 № 112-рп, издано распоряжение администрации города Пыть-Ях № 902-ра от 18.04.12г., для реализации мероприятий были заключены договора: - ИП Палтусова № 57 на сумму 49,6 тыс. рублей; - ИП Ромашко № 56 на сумму 4,9 тыс. рублей, изготовление полиграфической продукции; - МАУ "Телерадиокомпания Пыть-Яхинформ" № 47/2 на сумму 85,0 тыс. рублей, освещение мероприятий в СМИ; - ИП Басова № 226 на сумму 21,7 тыс. рублей, приобретение призовой продукции; - МУП "Городское лесничество" на сумму 71,0 тыс. рублей, изготовление композиции «Сказка» в мкр. №1; - ИП Браткова на сумму 4,2 тыс. рублей, оформление открытия акции; - ИП Патлусова И.В. на сумму 2,2 тыс. рублей (грамоты); проведены обще городские субботники "Чистый город"; Проведены три общегородских субботника "Чистый город", фотоконкурс "Природа в объективе", конкурс "Лучшая клумба" |
| 4 | Обучение специалистов, уполномоченных решать задачи в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности | Заключен договор с Негосударственным образовательным учреждением «Инженерная Академия» на общую сумму 30,0 тыс. рублей. Курсы повышения квалификации с 16.10.2012-18.10.2012 в г. Екатеринбурге по теме «Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами» |

Сведения о соответствии фактических показателей

выполнения целевой программы показателям, установленным при утверждении программы

| №№ пп | Наименование показателей | План | Факт январь-сентябрь | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Увеличение доли населения, вовлеченного в эколого-просветительские мероприятия от общего количества населения города % | 36,75 | 36,0 | Проведены мероприятия «Зеленый автобус», «Природа в объективе», «Чистый город», посадка кедрового сада в районе СОШ № 6, «Весенние дни древонасаждения» |
| 2 | Увеличение доли очищенной территории от ликвидации несанкционированных свалок % | 10,96 | 10,0 | За отчетный период текущего года на ликвидацию несанкционированных свалок были привлечены в мае МУП «Городское лесничество», в июне – ООО «Дорожно-ремонтная строительная компания» |

21. Ведомственная целевая программа "Благоустройство города Пыть-Ях на 2011-2013 годы", утвержденная постановлением администрации от 16.12.2010 № 254-па (с изм. от 22.07.2012 № 232-па).

Координатор: Управление по ЖКК, транспорту и дорогам.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год  80 992,9 тыс. рублей, средства местного бюджета.

Объем исполнения составил 30 879,4 тыс. рублей (38,1 % к плану на 2012 год по программе и к общей сумме по бюджету).

Информация о проведенных мероприятиях приведена в таблице:

| №№ | Наименование мероприятий | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация освещения улиц. | ОАО "ЮТЭК-Пыть-Ях" осуществляет обеспечение электроэнергией 72,772 км линий электропередач. Выполняется комплекс работ по техническому обслуживанию, техническому ремонту электрооборудования и электрических сетей |
| 2 | Озеленение городской территории | Озеленение городской территории осуществляет МУП "Городское лесничество", выполнен комплекс работ по охране лесного массива общей площадью 4 539 га, в том числе в связи с устойчивой высокой температурой воздуха в летний период ежедневно проводилось патрулирование территорий лесного массива, объезды, проводились профилактические мероприятия. Осуществляется санитарное содержание мест отдыха в лесопарках, в том числе вырубка поврежденных деревьев, санитарная уборка мест отдыха, вывоз и утилизация твердо-бытовых отходов - 4 раза в неделю. С целью профилактики лесных пожаров проводилось обследование участков, проверка предприятий по соблюдению правил пожарной безопасности. Тушение пожаров в пожароопасный период (оформление актов тушения пожаров). Выполнена работа по подготовке клумб для высадки цветочной рассады на объектах благоустройства, выращивание рассады, высадка рассады, полив клумб, прополка, покос травы на газонах |
| 3 | Содержание мест захоронения. | Содержание мест захоронения осуществляет МУП "Городское лесничество", выполнен комплекс работ на площади - 53900 м2: уборка мусора с территории, урн, контейнеров ТБО, снега, посыпка песком дорожек, восстановление могил ветеранов - 38 шт. |
|  | Содержание городских территорий в соответствии с установленными Правилами и нормами | Выполнены работы по ремонту МАФ на территории пляжа, завезен и спланирован песок в количестве 80 м3., по санитарной уборке территории пляжа. Выполнены работы по обновлению доски Почета - фото 48 шт. (по спискам, утвержденным Думой города). Приобретены контейнера ТБО - 6 шт., установлены по ул. Св.Федорова урны подвесные - 18 шт., урны на одной стойке - 13 шт. Приобретение у ООО "Алеф"" флаги России - 7 шт., флаги ХМАО - 7 шт., флаги г.Пыть-Ях- 8 шт. Выполнены работы по подключению электроаппаратуры и обслуживание Митинга у Обелиска Славы, Проводы зимы, 9 МАЯ, Сабантуй, День молодежи; Выполнены работы по монтажу и демонтажу флагов расцвечивания на улицах города к 1Мая, 9 Мая, Дню России, Дню города. ООО "ПЯЖС", выполнены работы по транспортировке, монтажу, содержанию, демонтажу биотуалетов в праздничные дни (Проводы зимы, 9 Мая, Сабантуй, День города). Подрядными организациями ООО "ДРСК" и МУП "Городское лесничество" выполняются работы санитарному содержанию городских территорий общей площадью 649624 м2 - 6 раз в неделю, ООО "ПЯАСЦ" выполняются работы по сбору и утилизации ТБО с городских территорий. МУП "Городское лесничество" осуществляет зимнее и летнее содержание скверов, аллей, выполнен комплекс работ на общей площади убираемых территорий- 297 326 м2. Проведение дезинсекции городских территорий, скверов, общая площадь обрабатываемых территорий - 257026 м2. Работы выполнены в 2 этапа: 1 этап - май 2012, 2 этап – август. Выполнен отлов и утилизация бесхозяйных животных в количестве 351 шт. Осуществляется содержание, текущий ремонт, демонтаж, приобретение и монтаж малых архитектурных форм на 67 детских игровых площадках. Дополнительно установлено 12 игровых комплексов: 1 мкр. дома № 2, 3, 4, 5; 2 мкр. дома № 2, 21-22-23; 2а мкр. ул. Волжская, дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6; 5 мкр. дома № 9-10-14, 18, 21; 6 мкр. дома № 38-43 |
| 4 | Улучшение и совершенствование городских объектов, эстетического облика городской территории. | Реконструкция сквера с городским фонтаном: проект выполнен подрядной организацией ООО "Регион-Строй", с 19.10.2012 года на сайте администрации размещена заявка для проведения аукциона на производство работ по реконструкции сквера с городским фонтаном. Капитальный ремонт пешеходного тротуара по ул. Магистральная: на сайте администрации размещена заявка для проведения аукциона на производство. |
|  | Повышение уровня культуры населения. | С целью участия в окружном конкурсе "Самый благоустроенный город" осуществляется оформление фотоальбома и печатной продукции, отражающей работы по благоустройству городских территорий |
| 5 | Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в летний период. | Бригадой водолазов выполнены работы по очистке дна водоема от мусора. Для подготовки открытия купального сезона взяты пробы песка и воды с территории места отдыха для проведения лабораторных исследований |

Сведения о соответствии фактических показателей

выполнения целевой программы показателям, установленным при утверждении программы

| №№ пп | Наименование показателей | План | Факт январь-сентябрь | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |
| 1 | Санитарное содержание городского пляжа, м2. | 10 350 | 10 350 | Территория пляжа обслуживалась в летний период с 11.06.12 по 31.08.12 |
| 2 | Подготовка мест для массового отдыха для праздничных мероприятий | 7 | 7 | Исполнены мероприятия по городским праздникам: 9 Мая, Масленица, День России, День защиты детей, Сабантуй, День молодежи, День города |
| 3 | Освещение улиц, км линий. | 72,2 | 72,7 | Техническое обслуживание линий электропередач осуществляется в течении года. Дополнительно осуществляется освещение по ул. С.Урусова, протяженность 572 м.п. |
| 4 | Оформление цветочных композиций, м2 | 155 518 | 155 518 | Территории обслуживаются сезонно в 2 этапа: 1 этап - подготовительный: подготовка почвы в теплицах, посадка семян цветов, выращивание, пикетирование и 2 этап - посадочный: вывоз цветочной рассады на объекты, посадка, полив, уход за растениями. Выполнены работы по очистке цветников от остаточной растительности |
| 5 | Зимнее и летнее содержание скверов и аллей, м2. | 297 326 | 297 326 | Территории обслуживаются в течение года: в зимний период зимние виды работ - сколка льда, подметание от свежевыпавшего снега, погрузка и вывоз снега, посыпка ПГС, сбор прочего мусора из урн, и территории; в летний период - очистка газонов, покраска урн, скамеек, санитарная уборка территорий |
| 6 | Содержание городского кладбища, м2. | 53 900 | 53 900 | Территории обслуживаются в течение года с посезонными видами работ |
| 7 | Летнее содержание городской территории, м2 | 649 624 | 649 624 | Территории обслуживаются в период с апреля по октябрь |
| 8 | Механизированная уборка внутриквартальных проездов в зимнее время , м2 | 47 498 | 47 498 | Территории обслуживаются с января по апрель и с ноября по декабрь |
| 9 | Избежание несчастных случаев со смертельным исходом в летний период на городском пляже, от укусов клещей, шт. | 0 | 0 | Несчастных случаев со смертельным исходом на территории городского пляжа не зарегистрировано. Дезинсекция городских территорий площадью - 257 026 кв.м. Работы выполняются в 2 этапа: первый этап - май 2012, второй этап - август 2012 |
| 10 | Демонтаж детских игровых площадок с морально устаревшими малыми формами и не имеющими сертификатов, паспортов. Все детские игровые площадки будут соответствовать требованиям безопасности. | 10 | 10 | Выполняются работы по демонтажу МАФ на придомовых территориях в 1 мкр. дом № 19, 20, в районе стадиона СОШ № 2, во 2 мкр. дом № 2, 8-9, 12-29, 19, 27, в 5 мкр. № 18, 9-10-14 |
|  | Улучшение и совершенствование городских объектов, эстетического облика городской территории, ед. | 2 | - | - |

22. Целевая программа "Развитие транспортной системы в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2011-2013 годы", утвержденная постановлением администрации от 04.03.2011 №40-па (с изм. от 03.05.2012 № 99-па).

Координатор: Управление по ЖКК, транспорту и дорогам.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год  117 747,9 тыс. рублей, из них

- окружной бюджет – 43 534,0 тыс. рублей;

- местный бюджет – 74 213,9 тыс. рублей.

Объем исполнения составил 77 630,9 тыс. рублей (65,9% к плану на 2012 год по программе или 65,0%  к общей сумме по бюджету), в том числе средства окружного бюджета – 41 173,2 тыс. рублей и местного бюджета – 36 457,7 тыс. рублей.

Информация о проведенных мероприятиях приведена в таблице:

| №№ | Наименование мероприятий | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| II. Подпрограмма "Автомобильные дороги" |  |  |
| 1 | Асфальтирование ул. Дорожная | Заключены договора: - ГП ХМАО-Югры "Северавтодор" на проведение работ по капитальному ремонту ул. Волжская сумма - 13 831,83 тыс. рублей, работы выполнены. - ООО СК "ЮВиС" на проведение работ по капитальному ремонту ул. Дорожная сумма - 19 398,74 тыс. рублей, работы выполнены. - ООО СК "ЮВиС" на проведение работ по капитальному ремонту ул. Советская сумма - 10 109,66 тыс.рублей, работы выполнены. В стоимость работ включено также нанесение дорожной разметки и замена дорожных знаков |
| 2 | Асфальтирование ул. Советская |  |
| 3 | Асфальтирование ул. Волжская |  |
| 4 | Капитальный ремонт Путепровода через железную дорогу | Выполнены работы по ПИР. Заключен договор с ООО "Инженерно - производственный центр "Альянс" на сумму 29 971,58 рублей, срок выполнения работ 100 дней после заключения контракта, работы выполняются |
| 5 | Содержание автодорог- "Улично - дорожная сеть города", в том числе: | Издано Постановление от 21.02.2012 года № 45-па "Об утверждении порядка предоставления субсидии в целях возмещения затрат, понесенных организациями (за исключением муниципальных учреждений), на выполнение работ по летнему, зимнему содержанию и текущему ремонту городских дорог и улиц, содержанию светофорных объектов, являющихся муниципальной собственностью г. Пыть-Ях". Субсидия предоставляется МУП "Городское лесничество" согласно предоставленным Актам выполненных работ. До конца 2012 года все денежные средства будут освоены. |
|  | - содержание автодорог (зимнее, летнее) |  |
|  | - ремонт автодорог |  |
| 6 | Содержание светофорных объектов |  |
|  | III. Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" |  |
| 7 | Приобретение автобусов предназначенных для перевозки школьников соответствующие ГОСТу Р 51160-98 "Автобусы для перевозки детей. Технические требования" | Договор заключен на поставку автобуса № 0187300019412000249-0269542-01 от 08.08.2012г. Работы выполнены. В настоящее время в программу в носятся изменения по перераспределению сложившийся экономии. |
|  | Приобретение знаков индивидуального проектирования(информационные щиты) "Внимание, школа", "Осторожно дети" - 10 шт. | Дорожные знаки приобретены и установлены, исполнение 100%. |
|  | Приобретение дорожных знаков на основе флуоресцентной пленки "Пешеходный переход" - 44 шт. | Заключен договор на 72 тыс. рублей. В настоящее время вносятся изменения в данное мероприятие - увеличение финансовых средств. |

Сведения о соответствии фактических показателей

выполнения целевой программы показателям, установленным при утверждении программы

| № пп | Наименование показателей | План | Факт январь- сентябрь | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |
| 1 | Восстановление и повышение работоспособности дорожной одежды, покрытия, дорожных сооружений на ремонтируемых участках | 49 465,5 м2 - асфальтирование | 32 544,4 м2 - заасфальтировано | По итогам 9 месяцев процент исполнения 65,8%. Показатель будет достигнут после окончания проведения работ по капремонту дорог (октябрь 2012 г.) |
| 2 | Количество ДТП с пострадавшими, ед. | 40 | 19 | По данным ГИБДД ОМВД России по г. Пыть-Ях, анализ за 9 месяцев 2012 года |
| 3 | Количество ДТП с участием детей, ед. | 6 | 0 |  |
| Показатели конечных результатов |  |  |  |  |
| 1 | Доля отремонтированных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием к общей площади дорог местного значения с твердым покрытием, % | 9,2 | 6,05 | Выполнены работы по: капитальному ремонту улиц Дорожная, Советская, Волжская. |
| 2 | Тяжесть последствий ДТП (количество погибших человек на 100 пострадавших),чел. | 7,3 | 0 | По данным отделения ГИБДД ОМВД России по г. Пыть-Ях, анализ за 9 месяцев 2012 года |

23. Целевая программа "Чистая вода" на 2011-2013 годы по муниципальному образованию городской округ город Пыть-Ях, утвержденная постановлением администрации города от 22.12.2010 № 273-па (с изм. от 14.08.2012 № 191-па)

Координатор: Управление по ЖКК, транспорту и дорогам.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год  10 667,4 тыс. рублей, из них

- окружной бюджет – 5 477,0 тыс. рублей;

- местный бюджет – 5 190,4 тыс. рублей;

Мероприятия программы «Чистая вода» на 2011-2013 годы по муниципальному образованию городской округ город Пыть-Ях финансируются и выполняются в рамках программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2011-2013 годы».

24. Целевая программа по городу Пыть-Ях "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2011-2013 годы", утвержденная постановлением  администрации от 22.12.2010 № 275-па (с изм. от 14.09..2012 № 217-па)

Координатор: Управление по ЖКК, транспорту и дорогам.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год  4 491,3 тыс. рублей, из них

- окружной бюджет – 1 323,5 тыс. рублей;

- местный бюджет – 3 167,8 тыс. рублей.

Объем исполнения 2 028,0 тыс. рублей за счет переходящих остатков прошлого года.

Заключен и оплачен в полном объёме муниципальный контракт от 26.12.2011 № 69542-01 на выполнение работ по установке узлов учета тепловой энергии, холодного и горячего водоснабжения на объектах муниципальной собственности (учреждений социальной сферы) на сумму 2 027,7 тыс. рублей. Работы выполняются в пределах  поступивших средств из вышестоящих бюджетов.

Заключено соглашение между  Департаментом строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и  муниципальным образованием, из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджету города Пыть-Ях предоставлена субсидия в размере 1 323,5 тыс. рублей на 2012 год на проведение обязательных энергетических обследований в отношении органов местного самоуправления и муниципальных учреждений.

25. Целевая программа по капитальному ремонту многоквартирных домов "Наш дом" на 2011-2013 годы по муниципальному образованию городской округ город Пыть-Ях, утвержденная постановлением администрации от 08.12. 2010 № 244-па (с изм. от 12.07.2012 № 153-па)

Координатор: Управление по ЖКК, транспорту и дорогам.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год  33 669,3 тыс. рублей, из них

- окружной бюджет – 16 452,1 тыс. рублей;

- местный бюджет – 16 582,6 тыс. рублей;

- привлеченные средства – 634,6 тыс. рублей.

Объем исполнения за счет бюджетных средств составил 25 695,5 тыс. рублей (76,3 % к плану на 2012 год по программе или 53,5 % к общей сумме по бюджету), в том числе средства окружного бюджета – 13 181,2 тыс. рублей (в том числе переходящие остатки прошлого года 3 531,6 тыс. рублей), местного бюджета – 12 514,3 тыс. рублей.

Информация о проведенных мероприятиях приведена в «Итогах социально-экономического развития».

Сведения о соответствии фактических показателей

выполнения целевой программы показателям, установленным при утверждении программы

| № пп | Наименование показателей | План | Факт январь- сентябрь | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь многоквартирных домов, приведенных в соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам, требованиям энергетической эффективности (тыс. кв. м.) | 10,0 | 4,4 | Капитальный ремонт (установка ИТП) дома № 18 в 1 мкр.: УК не предоставлен спец. счет на перечисление субсидии, повторно объявлен конкурс по отбору подрядчика |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (шт.) | 12 | 12 | Исполнение 100% |
| 3 | Общая площадь жилищного фонда, приведенных в соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам по решениям суда и предписаниям надзорных органов (тыс. кв. м.) | 0,5 | 0,4 | 3 раза не состоялся аукцион по сетям СТГМ |
| 4 | Общая протяженность отремонтированных инженерных сетей (км.) | 0,5 | - | 12.07.12 утвержден Порядок возмещения затрат по ремонту бесхозяйных теплосетей. Готовятся мероприятия |
| 5 | Общая площадь муниципальных жилых помещений, приведенных в соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам (кв. м.) | 93,3 | 93,3 | Исполнение 100% |
| 6 | Количество обследованных жилых домов на предмет состояния строительных конструкций зданий (шт.) | 15 | 7 | Заключен договор на обследование 8 домов, срок исполнения 15.10.12г. |
| 7 | Количество ветхих жилых домов подготовленных к эксплуатации в осенне - зимний период (шт.) | 32 | 24 | Заключено соглашение с УК ООО СП "Лифттехсервис" от 04.06.12г. |

26. Целевая программа "Модернизация и реформирование жилищно -коммунального комплекса муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2011-2013 годы", утвержденная постановлением администрации от 22.12.2010 № 274-па (с изм. от 20.09.2012 № 226-па).

Координатор: Управление по ЖКК, транспорту и дорогам.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год  77 874,4 тыс. рублей, в том числе:

- бюджет автономного округа – 25 029,9 тыс. рублей;

- местный бюджет – 52 844,5 тыс. рублей.

Объем исполнения составил – 47 008,8 тыс. рублей, из них переходящие остатки прошлого года 12 776,9 тыс. рублей (60,4 % к плану на 2012 год по программе или 39,2 % к общей сумме по бюджету), в том числе  средства окружного бюджета – 35 276,9 тыс. рублей и местного бюджета – 11 731,9 тыс. рублей.

Информация о проведенных мероприятиях приведена в «Итогах социально-экономического развития».

Сведения о соответствии фактических показателей

выполнения целевой программы показателям, установленным при утверждении программы

| № пп | Наименование показателей | План | Факт январь-сентябрь | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |
| 1 | Сокращение удельного расхода топлива на теплоснабжение, кг/сут/Гкал | 169 | 169 | Показатель достигнут |
| 2 | Сокращение удельного водопотребления (водоотведения), л/сут на 1 человека в сутки до 197,2 литров. | 198,4 | 198,4 | Показатель достигнут |
| 3 | Реконструкция и капитальный ремонт систем тепло, водоснабжения и водоотведения, км | 3,6 | 2,04 | До конца года планируется закончить работы по капитальному ремонту сетей, в результате чего показатель будет достигнут |
| 4 | Газификация микрорайона индивидуальной застройки, км | 2,19 | 3,98 | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № ru86308000-182/12 от 30.08.2012 г. |
| Показатели конечного результата |  |  |  |  |
| 1 | Сокращение числа аварий, отказов и повреждений на сетях теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, ед./км | 1,13 | 1,13 | Показатель достигнут |
| 2 | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой, % | 35 | 35 | Показатель достигнут |
| 3 | Доля реконструированных и капитально отремонтированных систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, % | 3,12 | 2,17 | По завершению запланированных мероприятий показатель будет достигнут |
| 4 | Уровень газификации микрорайона индивидуальной застройки, % | 21,6 | 37,4 | Показатель достигнут |

27. Обеспечение жильем молодых семей в соответствии с ФЦП «Жилище» в городе Пыть-Яхе на 2012 -  2015 годы, утвержденная постановлением администрации города от 15.12.2011 № 295-па (с изм. от 17.09.2012 № 218-па)

Координатор: Управление по жилищным вопросам.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год  16 897,6 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет  – 1 159,2  тыс. рублей;

- бюджет автономного округа – 14 893,5  тыс. рублей;

- местный бюджет – 844,9 тыс. рублей.

Информация о проведенных мероприятиях приведена в таблице:

| №№ | Наименование мероприятий | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация разъяснительной работы среди населения города по освещению целей, задач и механизма реализации программы | Финансирование не предусмотрено. Поставлено на учет 15 семей. Снято 10. По состоянию на 01.09.12 список на 2013 год направлен в округ. Гражданам даются разъяснения о критериях в целях признания участниками подпрограммы |
| 2 | Предоставление социальных выплат в виде субсидий | Выдано 12 свидетельств на сумму 8 527,8 тыс. рублей, из них по 4 - подготовлены распоряжения администрации города о перечислении субсидии |

28. Целевая программа «Содействие развитию жилищного строительства на  2012 -  2013 годы и период до 2015 года в городе Пыть-Яхе», утвержденная постановлением администрации от 06.04.2012 № 77-па

Координатор: Управление по жилищным вопросам.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год  228 905,3 тыс. рублей, в том числе:

- бюджет автономного округа –  200 319,2 тыс. рублей;

- местный бюджет – 28 586,1 тыс. рублей.

Объем исполнения составил 103 315,3 тыс. рублей (45,1 % к плану на 2012 год по программе или 34,1 % к общей сумме по бюджету), в том числе средства окружного бюджета – 89 789,3 тыс. рублей и местного бюджета – 13 526,0 тыс. рублей.

Информация о проведенных мероприятиях приведена в таблице:

| №№ | Наименование мероприятий | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение жилья | Произведена оплата по 46 муниципальным контрактам, из них 45 - по долевому строительству, дом 3-1 |
| 2 | Ликвидации аварийного и непригодного жилищного фонда | Финансирование не осуществлялось по причине отсутствия расселенных домов |

Программа разработана согласно окружной программы утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03 ноября 2010 года N 285-п «О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Содействие развитию жилищного строительства на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года».

Программой предусмотрено приобретение жилых помещений у застройщиков, в связи с чем, по факту объявленных аукционов произведена оплата по 45 муниципальным контрактам за 45 жилых помещений – предоставление гражданам будет осуществляться по факту введения дома в эксплуатацию и принятию в муниципальную собственность, по 1 муниципальному контракту за счет средств местного бюджета осуществлено приобретение жилого помещения со статусом маневренный жилой фонд.

29. Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2011-2012 годы, утвержденная постановлением администрации от 09.12.2011 №284-па (с изм. от 28.09.2012 № 235-па).

Координатор: Управление по жилищным вопросам.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год  34 542,94 тыс. рублей, в том числе:

  - федеральный бюджет – 10 512,0 тыс. рублей:

- бюджет автономного округа – 18 341,72  тыс. рублей;

- местный бюджет – 5 689,22 тыс. рублей.

Объем исполнения составил 33 542,0 тыс. рублей (97,1 % к плану на 2012 год по программе или 100,0% к общей сумме по бюджету), в том числе средства федерального бюджета – 10 512,0 тыс. рублей, окружного бюджета – 18 341,7 тыс. рублей и местного бюджета – 4 688,3 тыс. рублей.

Информация о проведенных мероприятиях приведена в таблице:

| №№ | Наименование мероприятий | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение жилых помещений в многоквартирных жилых домах для переселения граждан | Подписано 13 контрактов, произведена оплата в пределах поступивших средств из средств федерального, окружного и местного бюджетов, исполнение 100% |
| 2 | Улучшение жилищных условий граждан | По факту оформления в муниципальную собственность 13 жилых помещений в доме 3-1 (строительный номер) будет осуществлено предоставление гражданам жилых помещений. В 2011 году выплачена выкупная стоимость 1 семье |
| 3 | Ликвидация аварийного жилищного фонда | По факту расселения жилого дома 3 «а» в 7 мкр. |

30. Адресная программа по переселению граждан в рамках Соглашения о сотрудничестве между Правительством округа и ЗАО «СИБУР-ХОЛДИНГ» на 2011-2012 годы, утвержденная постановлением администрации от 13.12.2011 № 286-па (с изм. от 11.04.2012 №80-па).

Координатор: Управление по жилищным вопросам.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год  100 000,0 тыс. рублей, средства ЗАО «СИБУР-ХОЛДИНГ.

Объем исполнения составил 84 446,6 тыс. рублей за счет переходящих остатков прошлого года (84,4 % к плану на 2012 год по программе или 42,6% к общей сумме  по бюджету).

Информация о проведенных мероприятиях приведена в таблице:

| № | Наименование мероприятий | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение жилых помещений в многоквартирных жилых домах для переселения граждан, предоставление выкупной стоимости за изымаемые жилые помещения | Произведена выплата выкупной стоимости за 5 жилых помещений. Профинансировано долевое строительство 5-19 на сумму 55 000,0 тыс. рублей на приобретение 31 жилого помещения |
| 2 | Улучшение жилищных условий граждан | Финансирование не предусмотрено программными мероприятиями, реализовано право 5 семьями |
| 3 | Ликвидация непригодного жилищного фонда (домов) | По факту расселения домов |

31. Адресная программа муниципального образования городской округ город Пыть-Ях по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год, утверждена постановлением администрации города от 15.03.2012 № 61-па.

Координатор: Управление по ЖКК, транспорту и дорогам.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год  13 474,7 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 6 400,5 тыс. рублей;

- бюджет автономного округа – 4 461,0  тыс. рублей;

- местный бюджет – 1 939,5  тыс. рублей;

- привлеченные внебюджетные средства – 673,7 тыс. рублей.

Объем исполнения составил 12 801,1 тыс. рублей (95,0 % к плану на 2012 год по программе или 100% к общей сумме по бюджету), в том числе средства федерального бюджета – 6 400,5 тыс. рублей, окружного бюджета – 4 461,0 тыс. рублей и местного бюджета – 1 939,6 тыс. рублей.

В рамках адресной программы доля софинансирования собственников помещений составляет 673,7 тыс. рублей, всем собственникам помещений выставлены счета на оплату.

Информация о проведенных мероприятиях приведена в таблице:

| №№ | Наименование мероприятий | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Пыть-Ях, 1 мкр., дом 2 | Заключено соглашение с управляющей компанией ООО ИПФ "Промэнергосервис" о предоставлении субсидии на капитальный ремонт многоквартирного дома. Средства федерального, окружного, местного бюджетов перечислены на спец. счет управляющей компании. Проведен конкурс по отбору подрядчика - победитель ООО "Скиф" |
| 2 | г. Пыть-Ях, 1 мкр., дом 3 | Заключено соглашение с управляющей компанией ООО ИПФ "Промэнергосервис" о предоставлении субсидии на капитальный ремонт многоквартирного дома. Средства федерального, окружного, местного бюджетов перечислены на спец. счет управляющей компании. Проведен конкурс по отбору подрядчика - победитель ООО СПК "Консоль" |
| 3 | г. Пыть-Ях, 1 мкр., дом 4 | Заключено соглашение с управляющей компанией ООО ИПФ "Промэнергосервис" о предоставлении субсидии на капитальный ремонт многоквартирного дома. Средства федерального, окружного, местного бюджетов перечислены на спец. счет управляющей компании. Проведен конкурс по отбору подрядчика - победитель ООО СПК "Консоль" |
| 4 | г. Пыть-Ях, 1 мкр., дом 8 | Заключено соглашение с управляющей компанией ООО ИПФ "Промэнергосервис" о предоставлении субсидии на капитальный ремонт многоквартирного дома. Средства федерального, окружного, местного бюджетов перечислены на спец. счет управляющей компании. Проведен конкурс по отбору подрядчика - победитель ООО "Скиф" |

Оценка достигнутых целевых показателей адресной программы будет произведена по завершению работ по капитальному ремонту.

32. Целевая программа «Страховая защита имущества, находящегося в собственности муниципального образования городской округ город Пыть-Ях от чрезвычайных ситуаций природного и техногогенного характера на 2012-2014 годы и на период до 2016 года», утвержденная постановлением администрации от 16.07.2012 № 156-па

Координатор: Управление по муниципальному имуществу.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2012 год  13 667,0 тыс. рублей, в том числе:

- бюджет автономного округа – 12 300,3 тыс. рублей;

- местный бюджет – 1 366,7 тыс. рублей.

Объем исполнения составил 230,5 тыс. рублей (1,7 % к плану на 2012 год по программе или 8,5 % к общей сумме по бюджету), средства местного бюджета.

Информация о проведенных мероприятиях приведена в таблице:

| №№ | Наименование мероприятий | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Страхование муниципального имущества г. Пыть-Ях | В соответствии с муниципальным контрактом на оказание услуг по страхованию муниципального имущества города Пыть-Яха от 03.08.2012г. № 1, стоимость услуг составила: за счет средств местного бюджета 230,5 тыс. рублей, за счет средств округа - 2074,1 тыс. рублей. В связи с этим изменения в программу будут внесены в 4 кв. 2012г. Кассовый расход составил 230,5 тыс. рублей, или 10 %. Оплата страховой премии в размере 90 % будет произведена в октябре 2012г. (дебет-нота от 08.10.2012г № 94-И) |

Сведения о соответствии фактических показателей

выполнения целевой программы показателям, установленным при утверждении программы

| № пп | Наименование показателей | План | Факт январь-сентябрь | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Повышение страховой защиты муниципального имущества от угроз природного и техногенного характера (тыс.кв.м.) | 193 | 193 | За отчетный период 2012 году застраховано 193 тыс. кв.м. на общую сумму 2 304,6 тыс. рублей |
| 2 | Возмещение материального ущерба, причиненного муниципальному образованию от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ( в %) | 100 | - | - |

Реализация мероприятий по программе «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования городского округа города Пыть-Ях на период до 2013 года», утвержденной постановлением администрации города от 14.09.2011 № 180-па осуществляется за счет основной деятельности исполнителей или в рамках других утвержденных программ.

Основной целью программы является повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании; создание правовых и финансовых условий для повышения результативности выполнения муниципальных функций, обеспечения потребностей населения и организаций в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества.

Задачи программы:

- Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования городской округ город Пыть-Ях;

- Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления;

- Повышение эффективности оказания муниципальных услуг;

- Повышение эффективности использования энергетических ресурсов бюджетным сектором;

- Развитие информационной системы управления муниципальными финансами.

За отчетный период 2012 года, в целях реализации программы:

- п. 2.1 задачи 2 – в рамках совершенствования нормативно правовой базы городского округа с целью внедрения программно-целевых принципов бюджетного планирования принято постановление администрации города Пыть – Яха от  19.07.2010 № 129-па (с изм. от 16.11.2010 № 217-па, от 21.03.2011 № 57-па, от 13.02.2012 № 37-па, от 27.08.2012 №198-па, от 06.09.2012 №209-па). На основании данного постановления на территории муниципального образования действует 33 программа с общим объёмов бюджетных ассигнований 1 475 430,0 тыс. рублей, что составляет 43,69% от общей суммы расходов предусмотренных в бюджете на 2012 год.

- п. 2.1 задачи 2 – в целях реализации программно-целевых принципов планирования бюджета подготовлены проекты нормативно – правовых актов на 2012-2014 годы по переводу текущих расходов на содержание учреждений в рамки ведомственных целевых программ.

- п.4.1 задачи 4 – в соответствии с целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2011-2013 годы» заключен и оплачен в полном объёме муниципальный контракт от 26.12.2011 № 69542-01 на выполнение работ по установке узлов учета тепловой энергии, холодного и горячего водоснабжения на объектах муниципальной собственности (учреждений социальной сферы) на сумму 2 027,7 тыс. рублей. Работы выполняются в пределах  поступивших средств из вышестоящих бюджетов;

- п.5.1 задачи 5 – в рамках программы «Информационное общество Югры» на 2011-2013 годы, в целях внедрения механизма БОРа, в рамках заключенного муниципального контракта на выполнение работ по модернизации автоматизированной системы в части внедрения механизмов бюджетирования, ориентированного на результат от 30.11.2011 года, произведена установка модернизированной системы АС «Бюджет», в части функционала, автоматизирующие  процессы планирования расходной части бюджета, проведено обучение специалистов по вопросам:

- формирование и ведение индикативного плана деятельности главных распорядителей средств бюджета;

- планирование объемов бюджетных ассигнований расходной части бюджета;

- формирование финансовое обеспечение и мониторинг исполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг;

- формирование Решения о бюджете и внесения поправок к нему.

Заместитель начальника

управления по экономике		                                                                 Е.А. Антоненко

Бунак  46 55 82