Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе»

за январь-март 2020 года

1. Сведения:

-	о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники), 	о результатах реализации программных мероприятий и причинах их невыполнения;

На 01.04.2020 года финансирование программы осуществлялось по 2 подпрограммам, в целом исполнение муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе» составляет – 22 % (26 765,6  тыс. рублей).

По подпрограмме 1 «Развитие физической культуры  и  массового спорта» исполнение запланированных мероприятий составило – 21,6 % (6 226,7 тыс. рублей).

1.1 Организация и проведение физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий.

На 01.04.2020 года исполнение составило – 22,5% (208,9 тыс. рублей) проведено 8 городских мероприятий.

1.2 Организация и проведение мероприятий в рамках  внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).

На 01.04.2020 года исполнение составило – 4,5 % (15,9 тыс. рублей) проведено 1 мероприятие.

1.3 Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных)  мероприятия.

На 01.04.2020 года исполнение составило – 23 % (286,9 тыс. рублей) участвовали в - 9 выездных мероприятиях.

1.4	 Создание условий для удовлетворения потребности населения муниципального образования в предоставлении физкультурно-оздоровительных услуг, предоставление в пользование  населению спортивных сооружений - планируемый объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия программы на 2020год, составляет  - 24 439,9 тыс. рублей, в т.ч.:

За счет средств городского бюджета – 23 679,5 тыс.рублей;

За счет внебюджетных источников – 760,0 тыс.рублей.

Фактически на 01.04.2020 год за счет средств городского бюджета освоено 22 %  (5 214,9 тыс. рублей):

-  по заключенным договорам на содержание имущества (тепловодоснабжение МУП УГХ, электроэнергия ТЭК, техническое облуживание электрооборудования, вывоз ЖБО  и т.д);

- на выплату заработной платы работников учреждений, ежегодного оплачиваемого отпуска, льготного проезда к месту отдыха и обратно, материальной помощи к отпуску и т.д.

За счет внебюджетных источников фактические расходы не производились.

1.5	Обеспечение комплексной безопасности, в том числе антитеррористической безопасности муниципальных объектов спорта общий объем финансовых средств за счет бюджетных ассигнований, необходимых для реализации мероприятия программы на 2020 год, составляет 2 628,0 тыс. рублей. Исполнение запланированных мероприятий по состоянию на 01.04.2020 года составило – 19%  (500,1 тыс. рублей).

1.6	Укрепление материально-технической базы учреждений спорта. Финансирование на 01.04.2020 года не предусмотрено.

1.7	Оказание поддержки некоммерческим организациям. Финансирование на 01.04.2020 года не предусмотрено.

По подпрограмме 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва физической культуры и спорта»» исполнение запланированных мероприятий на 01.04.2020 года составило – 22,5 % (20 538,9 тыс. рублей).

2.1	 Организация и проведение официальных спортивных мероприятий.

На 01.04.2020 год исполнение составило – 1% (2,2 тыс. рублей), проведено 18 городских мероприятий.

2.2	Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях.

Исполнение запланированных мероприятий по состоянию на 01.04.2020 год составило -28% (815,1 тыс. рублей), приняли участие в 15 выездных мероприятиях.

2.3	 Создание условий для удовлетворения потребности населения муниципального образования в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта (содержание учреждений), предоставление в пользование населению спортивных сооружений планируемый объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия программы на 2020 год, составляет  85 070,1  тыс. рублей, в т.ч.:

-   местный бюджет 84 070,1 тыс. рублей;

-  за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 1,0 тыс. рублей.

Фактически за счет бюджетных ассигнований на 01.04.2020 года освоено – 23,2% (19 504,2 тыс. рублей):

- по заключенным договорам на содержание имущества (тепловодоснабжение МУП УГХ, электроэнергия ТЭК, техническое облуживание электрооборудование, вывоз ТБО  и т.д.);

-  на выплату заработной платы работников учреждений, ежегодного оплачиваемого отпуска, льготного проезда к месту отдыха и обратно, материальной помощи к отпуску и т.д.

-     за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 0,0 тыс. рублей.

2.4	Обеспечение комплексной безопасности, в том числе антитеррористической безопасности муниципальных объектов спорта планируемый объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия программы на 2020 год, составляет 4 109,2 тыс. рублей.

Исполнение запланированных мероприятий по состоянию на 01.04.2020 года составило -5,3%  (217,4  тыс. рублей).

2.5 Обеспечение физкультурно-спортивных организаций осуществляющих подготовку спортивного резерва спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведением тренировочных сборов и участием в соревнованиях, планируемый объем финансовых средств на 2020 год, составляет  1 064,0 тыс. рублей, в т.ч.:

-     за счет средств окружного бюджета–  1 010,8 тыс. рублей, исполнено 0%,

-   за счет средств местного бюджета –  53,2  тыс. рублей, фактически освоено средств 0 %.

2.6. Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ, планируемый объем финансовых средств на 2020 год для реализации данного мероприятия составил 309,9 тыс. рублей, в т.ч.:

-     за счет средств федерального  бюджета–  88,3 тыс. рублей, фактически освоено – 0%.

-     за счет средств окружного бюджета–  206,1 тыс. рублей, фактически освоено – 0%.

-   за счет средств местного бюджета –  15,5 тыс. рублей, фактически освоено средств 0 %.

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателей результатов | План 2020 год | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины не достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения % | 44,0 | - | - | В соответствии с утвержденной формой статистических отчетов 1 –ФК показатель рассчитывается в конце года |  |
| 2 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 53 | 52,4 | 98,8 | В соответствии с утвержденной формой статистических отчетов (1-ФК) ЕПС на 31.12.2019 – 2529 чел. 2529/39831*1000/122*100+- | увеличение ЕПС связано с новой методикой расчета на основании приказа Минспорта России от 27.03.2019 №172 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению» |
| 3 | Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, % | 17 | - | - | В соответствии с утвержденной формой статистических отчетов 1 –ФК показатель рассчитывается в конце года |  |
| 4 | Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста, % | 8,6 | - | - | В соответствии с утвержденной формой статистических отчетов 1 –ФК показатель рассчитывается в конце года |  |
| 5 | Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, % | 83,8 | - | - | В соответствии с утвержденной формой статистических отчетов 1 –ФК показатель рассчитывается в конце года |  |
| 6 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, %, | 9,5 | - | - | В соответствии с утвержденной формой статистических отчетов 1 –ФК показатель рассчитывается в конце года |  |
| 7 6 | Доля граждан выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), | 37,3 | - | - | В соответствии с утвержденной формой статистических отчетов 1 –ФК показатель рассчитывается в конце года |  |
|  | из них доля учащихся | 60,4 | - | - |  |  |
| 8 | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, %, | 93,8 | - | - | В соответствии с утвержденной формой статистических отчетов 1 –ФК показатель рассчитывается в конце года |  |

3. Изменения в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях на 01.04.2020 год.

Развитие массовой физической культуры и спорта, спортивной инфраструктуры, пропаганда здорового образа жизни обеспечивает успешное выступление спортсменов на официальных окружных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях, подготовка спортивного резерва, поддержка развития спорта высших достижений, в том числе спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В сфере физической культуры и спорта города работают 3 муниципальных учреждения. На 01.04.2020 года в городе функционирует 101 спортивное сооружение с единовременной пропускной способностью 2 398 человек в смену.

Обеспеченность города спортивными сооружениями составляет 54,2% от необходимой обеспеченности единовременной пропускной способности спортивными сооружениями города (норма тыс.чел. – 4 667 (122*38250  численность населения в возрасте 3-79 лет/1000), факт тыс. чел. – 2529).

На 01.04.2020 года на территории города проведено 26 спортивно-массовых мероприятий (на 01.04.2019 года – 23 мероприятий).

Спортсмены города Пыть-Ях в отчетном году приняли участие в 24 выездных спортивно-массовых мероприятиях различного уровня: окружные – 14; региональные - 7; всероссийские – 3 (на 01.04.2019 год - 31 выездном спортивно-массовом мероприятии различного уровня: окружные – 16; региональные - 8; всероссийские – 7).

На данных выездных спортивно-массовых мероприятиях спортсменами города Пыть-Яха  было завоевано 60 призовых медалей: 1 место - 26, 2 место – 15, 3 место – 19.

В городе действуют 10 общественных федераций, количество занимающихся в секциях составило 960 человек (на 01.04.2019 года – 960 человек).

Начальник отдела

по физической культуре и спорту 				     А.Л. Кириллов