Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года»         за январь-июнь  2018 года

1.Сведения:

1. Сведения:

-	о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники), 	о результатах реализации программных мероприятий и причинах их невыполнения;

На 01.07.2018 года финансирование программы осуществлялось по 2 подпрограммам, в целом исполнение муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года составляет – 20,8 % (57 693,8 тыс. рублей).

По подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры  и спорта» исполнение запланированных мероприятий составило – 6,3% (11 724,3 тыс. рублей).

1.1 Организация и проведение физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий.

На 01.07.2018 года исполнение составило – 27,6% (257,1 тыс. рублей) проведено 44 городских мероприятий.

1.2 Организация и проведение мероприятий в рамках  внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).

На 01.07.2018 года исполнение составило – 50,7 % (182,4 тыс. рублей) проведено 5 мероприятий.

1.3 Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных)  мероприятия.

На 01.07.2018 года исполнение составило – 71,6 % (894,9 тыс. рублей) участвовали в - 14 выездных мероприятиях.

1.4	 Создание условий для удовлетворения потребности населения муниципального образования в предоставлении физкультурно-оздоровительных услуг, предоставление в пользование  населению спортивных сооружений - общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия программы на 2018год, составляет  - 20 280,7 тыс. рублей, в т.ч.:

-   за счет бюджетных ассигнований –  19 520,3 тыс. рублей;

-  за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 760,4 тыс. рублей.

Фактически на 01.07.2018 года освоено 51,1% (10 371,9 тыс. рублей).

-  за счет бюджетных ассигнований – 9 976,3 тыс. рублей – процент исполнения составил – 51,1%:

-  по заключенным договорам на содержание имущества (тепловодоснабжение МУП УГХ, электроэнергия ТЭК, техническое облуживание электрооборудования, вывоз ЖБО  и т.д);

- на выплату заработной платы работников учреждений, ежегодного оплачиваемого отпуска, льготного проезда к месту отдыха и обратно, материальной помощи к отпуску и т.д.

Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности план на 2018 год 760,4 тыс. рублей;

Фактически на 01.07.2018 года за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 395,6 тыс. рублей – процент исполнения составил – 52,0%.

1.5	Обеспечение комплексной безопасности, в том числе антитеррористической безопасности муниципальных объектов спорта общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия программы на 2018 год, составляет 70,0 тыс. рублей, в т.ч.:

-   за счет бюджетных ассигнований –  70,0  тыс. рублей.

Исполнение запланированных мероприятий по состоянию на 01.07.2018 года составило -25,7%  (18,0  тыс. рублей).

1.6	Укрепление материально-технической базы учреждений спорта общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия программы на 2018 год, составляет 172 017,9 тыс. рублей, в т.ч.:

-   за счет бюджетных ассигнований –  172 017,9 тыс. рублей.

Исполнение запланированных мероприятий по состоянию на 01.07.2018 года составило -0,0%  (0,0  тыс. рублей).

1.7	Оказание поддержки некоммерческим организациям. Финансирование на 01.07.2018 года не предусмотрено.

По подпрограмме 2 ««Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва физической культуры и спорта»» исполнение запланированных мероприятия составило – 55,6 % (45 969,5тыс. рублей).

2.1	 Организация и проведение официальных спортивных мероприятий общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия программы на 2018 год, составляет  210,4 тыс. рублей, в т.ч.:

-   за счет бюджетных ассигнований –  210,4 тыс. рублей.

Исполнение запланированных мероприятий по состоянию на 01.07.2018 года составило -52,4 % (110,4  тыс. рублей).

- по МБУ СШОР – по программе «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» исполнение составило – 52,4% (110,4  тыс. рублей) проведено 2 городских мероприятия.

2.2	Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях   общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия программы на 2018 год, составляет 2 711,0 тыс. рублей, в т.ч.:

-   за счет бюджетных ассигнований 2 711,0 тыс. рублей.

Исполнение запланированных мероприятий по состоянию на 01.07.2018 года составило -54,3 % (1 472,8  тыс. рублей) участвовали в  35 выездных мероприятиях.

2.3	 Создание условий для удовлетворения потребности населения муниципального образования в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта (содержание учреждений), предоставление в пользование населению спортивных сооружений общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия программы на 2018 год, составляет  65 984,9 тыс. рублей, в т.ч.:

-   за счет бюджетных ассигнований –  64 884,9 тыс. рублей;

-  за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 1 100, тыс. рублей.

Фактически на 01.07.2018 года освоено –66,9% (44 176,9 тыс. рублей):

-  за счет бюджетных ассигнований – 43 550,2 тыс. рублей – процент исполнения составил – 67,1 %:

-по заключенным договорам на содержание имущества (тепловодоснабжение МУП УГХ, электроэнергия ТЭК, техническое облуживание электрооборудование, вывоз ТБО  и т.д.);

-  на выплату заработной платы работников учреждений, ежегодного оплачиваемого отпуска, льготного проезда к месту отдыха и обратно, материальной помощи к отпуску и т.д.

-  за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 626,7 тыс. рублей  – процент исполнения составил –56,9%:

2.4	Обеспечение комплексной безопасности, в том числе антитеррористической безопасности муниципальных объектов спорта.

На 01.07.2018 год финансирование по данному мероприятию не предусмотрено.

2.5 Обеспечение физкультурно-спортивных организаций осуществляющих подготовку спортивного резерва спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведением тренировочных сборов и участием в соревнованиях программы на 2018 год, составляет  741,3 тыс. рублей, в т.ч.:

-   за счет средств окружного бюджета–  706 тыс. рублей;

-   за счет средств местного бюджета–  35,3 тыс. рублей.

Исполнение запланированных мероприятий по состоянию на 01.04.2018 года составило -0 % (0,0 тыс. рублей).

-   за счет средств окружного бюджета–  0,0 тыс. рублей (0,0%);

-   за счет средств местного бюджета–  0,0 тыс. рублей (0,0%).

Заключены договора  на  приобретение экипировки, спортивного инвентаря оплата данных договоров запланирована в 3 квартале 2018 года.

2.6	Укрепление материально-технической базы учреждений спорта общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия программы на 2018 год, составляет 698,0 тыс. рублей, в т.ч.:

-   по наказам избирателей за счет средств поступивших от  Депутата думы ХМАО-Югра Миляева А.Н. были  выделены денежные средства в размере–  698,0 тыс. рублей.

Исполнение запланированных мероприятий по состоянию на 01.07.2018 года составило -30,0%  (209,4  тыс. рублей).

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателей результатов | План 2018 год | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины не достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет, % | 36,5 | - | - | - | В соответствии с утвержденной формой статистических отчетов 1 –ФК показатель рассчитывается в конце года |
| 2 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 29,6 | 29,9 | 100,3% | 2328/41000*10000/1900*100-29,9 |  |
| 3 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, % | 7,2 | - | - | - | в соответствии с утвержденной формой статистических отчетов 3- АФК показатель рассчитывается в конце года |
| 4 6 | Доля граждан выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), | 10 | - | - | - | в соответствии с утвержденной формой статистических отчетов (2- ГТО) показатель рассчитывается в конце года |
|  | из них доля учащихся | 20 | - | - | - | в соответствии с утвержденной формой статистических отчетов (2-ГТО) показатель рассчитывается в конце года |
| 5 | Доля граждан в возрасте 6-15 лет, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях % | 23 | 21,1 | 91,7% | Кол-во детей занимающихся в спорт. учр-ях от 6-15 лет/численность детей от 6-15 лет*100 1160/5504*100=21,1 | отношение детей занимающихся в в возрасте 6-15 лет, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях %лет/численность детей от 6-15 лет , умноженное на 100% в соответствии с утвержденной формой статистических отчетов 1-ФК |
| Средний процент достижения показателей |  |  |  |  |  |  |

3.Изменения в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях по итогам года.

На 01.07.2018 года реализовывался III этап ВФСК, который проводился на всей территории страны и стал доступным для всех возрастных категорий населения. Что позволило, увеличить количество систематически занимающихся физической культурой и спортом.

4. Сведения о соблюдении условий предоставления субсидии, определенных Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджету муниципального образования города Пыть-Яха на софинансирование расходных обязательств мероприятий муниципальной программы по итогам года. (пост. от 26.09.2017 №236-па)

На 01.07.2018 года финансирование, муниципальной программы ««Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года», на 2018 год из бюджета округа были  выделены денежные средства в размере – 706,0 тыс. рублей,  для обеспечения учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях (по МБУ СШ – 380,0 тыс. рублей, по МБУ СШОР – 326,0 тыс. рублей).

Из муниципального бюджета софинансирование 5% согласно заключенного  соглашения, выделены денежные средства в размере – 35,3 тыс. рублей,  для обеспечения учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях (по МБУ СШ – 19,0 тыс. рублей, по МБУ СШОР – 16,3 тыс. рублей).

Заключены договора  на  приобретение экипировки, спортивного инвентаря оплата данных договоров запланирована в 3 квартале 2018 года.

5.Сведения о мерах и результатах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам года (пост. от 26.09.2017 №236-па).

Мероприятия муниципальной программы способствуют привлечению в город Пыть-Ях заинтересованного предпринимательского сообщества, негосударственных организаций к реализации социальных проектов.

По муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» предусмотрено программное мероприятие 1.7 Оказание поддержки некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере массовой физической культуры. Финансирование на 2018 год -0,0 тыс. рублей.

И.о. начальника отдела

по физической культуре и спорту 				     Р.Р. Тимергазина

42-23-09