## целевые показатели
Прилоежение № 2
Целевые показатели муниципальной программы
"Обеспечение экологической безопасности муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2014 – 2020 годы"
за январь-июнь 2015 года
№ п/п | Наименование показателей результатов | План 2015 | Факт 2015 | % |  | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины недостижения показателя
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
Показатели непосредственных результатов
1. | Увеличение количества проб по проведению комплексного мониторинга на радиационные исследования, шт. | - | - | - |  | -
2. | Увеличение доли населения, вовлеченного в эколого-просветительские мероприятия, от общего количества населения города, % | 47.39 | 39.2 | 82.7 |  | (16, 1/ 41,1 числ.жителей ) *100%=39,2 16,1 тыс человек приняли участие в акции по стоянию на 01.07.2015 41,1 средняя городвая численность города Пыть-Яха | показатель достигнется по проведению свех мероприятий запланированных в акции
3. | Увеличение количества табличек запрещающих организацию несанкционированных свалок, шт. | 5 | 0 | 0 |  |  | исполнение 3 квартал 2015 года, заключен муницпальный контракт от 22.06.2015 № 12/15 с ООО "ДРСК"
4. | Увеличение очищенной площади территории от свалок, га | 6 | 0 | 0 |  |  | подготовлены документы на котировку и заключен муницпальный контракт от 22.06.2015 № 12/15 с ООО "ДРСК" на сумму 400,0 тыс. руб., исполнение 3 квартал 2015 года
5. | Увеличение объема вывезенного мусора, м3 | 886 | 0 | 0
6. | Замена непригодных для использования контейнеров ТБО, шт. | 0 | 0 | -
Показатели конечных результатов
1. | Объём произведенных измерений для получения достоверной информации о состоянии окружающей среды, шт. | 0 | - | - | -
2. | Увеличение очищенной территории города от несанкционированных свалок, % | 18.22 | 0 | 0 |  |  | заключен муницпальный контракт от 22.06.2015 № 12/15 с ООО "ДРСК", срок исполнения до 30.08.2015
3. | Участие муниципального образования в окружном конкурсе в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды | 1 | 1 | 100 | Документы отосланы на участие в конкурсе в Службу по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений ХМАО-Югры |  | На выполнение данного мероприятия был заключен муниципальный контракт с ООО "Рекламная компания Медиа Тайм" № 115 от 27.04.2015 на сумму 99,00 тыс. руб.
| Средний процент достижения показателей |  |  | 30.45

## программа
Приложение № 1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
Обеспечение экологической безопасности муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2014 – 2020 годы за январь-июнь 2015 года
| № | Наименование программ, мероприятий | План по программе |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету* |  |  |  |  | Кассовое исполнение* |  |  |  |  | Результат реализации
|  |  | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Подпрограмма 1 «Регулирование качества окружающей среды в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях»
Цель - Сохранение благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия в интересах настоящего и будущего поколений
Задача 1. Снижение уровня негативного воздействия, факторов техногенного и природного характера на окружающую среду и ее компоненты
| 1.1 | Проведение мероприятий по охране городских территорий, водного и воздушного бассейнов, почвенного покрова города от загрязнения атмосферными выбросами, бытовыми и промышленными стоками и отходами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Проведение комплексного мониторинга на радиационные исследования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО по задаче 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 2 Распространение среди всех групп населения экологических знаний и формирование экологически мотивированных культурных навыков
| 2.1 | Организация и проведении мероприятий в рамках международной экологической акции «Спасти и сохранить» | 373 | 0 | 0 | 373 | 0 | 373 | 0 | 0 | 373 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | заключены договора 1. Шары ИП Браткова № 117 от 27.04.2015 на сумму 7,5 тыс. руб. 2. СМИ МАУК "ТРК Пыть-Яхинформ" № 121 от 27.04.2015 на 95 тыс. руб. 3. Фоторамки ИП Басова Е.В. № 122 от 27.04.2015 на 25 тыс. руб. 4 Призы уастникам ИП Басова Е.В. № 119 от 27.04.2015 на 8 тыс. руб. 5. Газета ЧИЖ ООО «Рекламная компания Медиа тайм» № 118 от 27.04.2015 на 70,3 тыс. руб. 6. Хозинвентарь МАУК "Пыть-Яхторгсервис" № 120 от 27.04.2015 на 38,74 7. Сказака МУП "Городское лесничество" № 116 от 28.04.2015 на 85 тыс. руб.
| 2.2 | Участие в окружном конкурсе «Лучшее муниципальное образование Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды» | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | договор на изготовление буклкта с ООО «Рекламная компания Медиа тайм» № 115 от 27.04.2015 на сумму 99 тыс. руб.
|  | ИТОГО по задаче 2 | 473 |  |  | 473 |  | 473 |  |  | 473
|  | Итого по подпрограмме 1 | 473 | 0 | 0 | 473 | 0 | 473 | 0 | 0 | 473 | 0 | 132 | 0 | 0 | 132 | 0
Подпрограма 2 «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в муниципальном образовании городской округ г. Пыть-Ях»
Цель - Снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления.
Задача 1. Формирование производственно–технологической базы по обращению с отходами
| 1.1 | Строительство комплексного межмуниципального полигона для захоронения (утилизации) бытовых и промышленных отходов для городов Нефтеюганск и Пыть-Ях, поселений Нефтеюганского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Приобретение и транспортировка контейнеров ТБО | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | постановление админиситрации города № 92-па от 21.04.2014 о внесение изменений в программу заключен договор на поставку контейнеров ТБО № 22 от 06.05.2014 на сумму 99 тыс. руб.
|  | Итого по задаче 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 2. Рекультивация земель, подвергшихся загрязнению отходами производства и потребления
| 2.1 | Разработка и реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок | 584 | 0 | 0 | 854 | 0 | 584 | 0 | 0 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | заключен договр с ООО ДРСК № 12/15 от 22.06.2015 на сумму 400 тыс. руб.
|  | Итого по подпрограмме 2 | 584 |  |  | 584 |  | 584 |  |  | 584
|  | Итого по программе | 1057 | 0 | 0 | 1057 | 0 | 1057 | 0 | 0 | 1057 | 0 | 132 | 0 | 0 | 132 | 0
Руководитель программы: ___________________________ Николаева Т.Ю.