Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы  «Обеспечение экологической безопасности муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2014 – 2020 годы»

за  первое полугодие  2015 года

1. Сведения:

- о ходе реализации программных мероприятий за отчетный период, в том числе о результатах реализации мероприятий, финансирование по которым не осуществлялось и причинах невыполнения программных мероприятий (приложение №1)

В рамках муниципальной программы реализуются следующие мероприятия:

Подпрограмма 1 «Регулирование качества окружающей среды в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях»

Задача 2  Распространение среди всех групп населения экологических знаний и формирование экологически мотивированных культурных навыков

2.1 Организация и проведение мероприятий в рамках международной экологической акции «Спасти и сохранить» проведение мероприятий запланировано на 2-3 квартал 2015 года, запланирована сумма 373 тыс. руб. Исполнение по состоянию на 01.07.2015г.- 33,0 тыс. руб. (8,8%), мероприятия реализуются согласно  утвержденного распоряжения.

Разработано и утверждено  распоряжение администрации города от  23.04.2015 № 886-ра «О проведении мероприятий, приуроченных  к XIII Международной экологической акции  «Спасти и сохранить»  в городе Пыть-Ях» были проведены: конкурсы, театрализованные представления, слайд –шоу, игры- путешествия, мастер классы, беседы, коллажи, экологически игры, викторины, акции, презентации, конкурсы рисунков и плакатов, классные часы. В рамках акции Администрацией были проведены фотоконкурс "Природа в объективе", конкурс детского рисунка "Зеленый автобус", высажена кедровая аллея в 4 мкр.  «Молодежный»  между «Культурный комплекс. Библиотека, краеведческий музей» и МАУ «Аквацентр «Дельфин», проведены общегородские субботники и акция «Чистый берег». Всего за  время проведение акции управляющими компаниями, ТСЖ, организациями и предприятиями города было высажено более 500 саженцев деревьев. Всего в ходе акции проведено 81 мероприятие

Для реализации мероприятий заключены муниципальные контракты на изготовление полиграфической продукции  с ООО "Рекламная компания Медиа Тайм" от 27.04.2015 № 118 на сумму 70,3 тыс. руб. (изготовление газеты и  листовок), с ИП Братковой на поставку шаров договор № 117 от 27.04.2015 на сумму 7,5 тыс. руб.;  с ИП Басовой на поставку фоторамок договор № 122 от 28.04.2015  на сумму  25 тыс. руб. (награждение участников и победителей); с МАУ «Телерадиокомпания «Пыть-Яхинформ» оказание информационных услуг № 121 от 27.04.2015 на сумму 95 тыс. руб. (изготовление информационного ролика, освещение мероприятий о проведении акции); с МУП «Городское лесничество» оказание услуг по оформлению детской площадки № 116 от 27.04.2015 на сумму 85 тыс. руб.); МУП «Пыть-Яхторгсервис» № 120 от 27.04.2015на приобретение хозинвентаря на сумму 38,740 тыс. руб. (для проведения субботников).

2.2 Участие в окружном конкурсе «Лучшее муниципальное образование Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды»:

Запланировано на 2015г. - 100 тыс. руб., исполнение на 01.07.2015г.- 99,0 тыс. руб. (99,0% ).

Для участия в конкурсе было разработан буклет с  фотографиями и текстовой информацией (согласно Положения о конкурсе) и направлен в Службу по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений ХМАО-Югры.

- о ходе размещения заказов (в том числе о сложившейся экономии) и выполнении заключенных муниципальных контрактов (причины несоблюдения сроков, а также неисполнения календарного плана заключенных муниципальных контрактов):

На выполнение  данного мероприятия был заключен муниципальный контракт  с ООО "Рекламная компания Медиа Тайм"  № 115 от 27.04.2015 на сумму 99,00 тыс. руб., экономия, оставшаяся после реализации мероприятия составляет 1 тыс. рублей.

Подпрограмма 2 «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в муниципальном образовании городской округ г. Пыть-Ях»

Задача 2. Рекультивация земель, подвергшихся загрязнению отходами производства и потребления

2.1 Разработка и реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок проведение мероприятий запланировано на 2-3 квартал 2015 года, запланирована сумма 584 тыс. руб.

Составлен реестр несанкционированных свалок и подготовлены документы на котировку. По итогам состоявшейся котировки заключен муниципальный контракт на 400 тыс. руб. с ООО ДРСК №  12/15 от 22.06.2015, срок исполнения контракта до 30.08.2015.

С января по июнь 2015 года было составлено 20 протоколов об административных правонарушениях (по 2 административной комиссией было вынесено предупреждение); выписано 34 предписания индивидуальным предпринимателям и управляющим компаниям, выдано 17 уведомлений, проведено 13  плановых проверок совместно с ОМВД Росси по г. Пыть-Яху и 5 внеплановые проверки по жалобе жителей.

-	о наличии, объемах и состоянии объектов незавершенного строительства: не предусмотрено

-	о необходимости корректировки муниципальной программы (с указанием обоснований): по стоянию на 01.07.2015 нет необходимости в корректировке программы.

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей: за отчетный период изложены в приложении № 2 к отчету.

Главный специалист

Управления ЖКК, транспорту и дорогам                                              Т.Ю. Николаева