Приложение к исх. № 18-225

от 11.04.2016

Пояснительная  записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Социальная  поддержка жителей муниципального образования городской округ город  Пыть-Ях на 2016-2020 годы»

(полное наименование программы)

за 1 квартал 2016 года

Сведения:

- о ходе реализации программных мероприятий за отчетный период, в том числе о результатах реализации мероприятий, финансирование по которым не осуществлялось и причинах невыполнения программных мероприятий отражены в таблице 1;

- о ходе размещения заказов (в том числе о сложившейся экономии) и выполнении заключенных муниципальных контрактов (причины несоблюдения сроков, а также неисполнения календарного плана заключенных муниципальных контрактов):

29.01.2016 года объявлен аукцион на приобретение 6 жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа.  Подано 2 заявки, одна из которых отклонена по причине неправильного оформления документов, по 2 – заключен муниципальный контракт на приобретение 1 жилого помещения (вторичное жилье), в настоящий момент идет процедура его расторжения по причине несоответствия жилого помещения. 17.03.2016 года повторно объявлен аукцион на приобретение 5 жилых помещений. 29.03.2016 г. состоялось  подведение итогов аукциона. В срок до 09.04.2016  будут  подписаны контракты на приобретение 5 жилых помещений для лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.

- о наличии, объемах и состоянии объектов незавершенного строительства:

Строительство объектов мероприятиями программы  «Социальная  поддержка жителей муниципального образования городской округ город  Пыть-Ях на 2016-2020 годы» не предусмотрено.

- о необходимости корректировки муниципальной программы (с указанием обоснований):

За отчётный период постановлением администрации города от 29.02.2016 № 26-па внесено изменение в постановление администрации города от 18.12.2015 № 355-па «Об утверждении муниципальной программы «Социальная  поддержка жителей муниципального образования городской округ город  Пыть-Ях на 2016-2020 годы», в соответствии с которым в подпрограмму 2 было добавлено мероприятие «Информирование населения о порядке и условиях предоставления мер социальной поддержки на проезд в городском транспорте, оплата услуг СМИ, издание информационных листков и буклетов». Внесение изменений в программу на 2016 год связано с возникновением кредиторской задолженности за 2015 г. в размере 20,00 тыс. руб. по аналогичному мероприятию подпрограммы 2 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» программы «Социальная поддержка жителей муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы». С учетом внесенных изменений объем финансирования Программы не изменился и составил 378 195,3  тыс.руб., в том числе 2016 год - 74 750,9  тыс.руб.

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Наименование показателей результатов | 2016 | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины недостижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Увеличение доли детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении, % | 32,28 | 5,4% | 16,7% | Показатель 2016г.: (1450 кол-во детей, прошедших оздоровление в лагерях с дневным пребыванием детей+415 кол-во детей, прошедших оздоровление в санаторно- курортных учреждениях)/5778- численность детей в возрасте от 6 до 17 лет по состоянию на 01.01. текущего года *100. Показатель за отч. период: (310+0)/5778*100%. | Реализация мероприятия «Организация отдыха и оздоровления детей» осуществляется в летний и осенний период. За пределами муниципального образования планируется оздоровить 323 ребенка. В весенние, летние, осенние каникулы в лагерях с дневным пребыванием детей планируется оздоровить 1 450 детей. В весенние каникулы в период с 21.03.2016 по 26.03.2016 в лагерях с дневным пребыванием было оздоровлено 310 детей. |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
|  | - прошедших оздоровление в организациях отдыха и оздоровления | 7,18 | 0 | 0% | Показатель 2016г.: (415 кол-во детей, прошедших оздоровление в санаторно- курортных учреждениях)/5778- численность детей в возрасте от 6 до 17 лет по состоянию на 01.01. текущего года *100. | За пределами муниципального образования планируется оздоровить 323 ребенка. Оздоровление планируется в летний , осенний период. |
| 1.1. | Прошедших оздоровление в лагерях с дневным пребыванием детей | 25,10 | 5,4% | 21,5% | Показатель 2016г.: (1450 кол-во детей, прошедших оздоровление в лагерях с дневным пребыванием детей/5788- численность детей в возрасте от 6 до 17 лет по состоянию на 01.01. текущего года *100. Показатель за отч. период: 310/5788*100%. | В весенние, летние, осенние каникулы в лагерях с дневным пребыванием детей планируется оздоровить 1 450 детей. В весенние каникулы в период с 21.03.2016 по 26.03.2016 в лагерях с дневным пребыванием было оздоровлено 310 детей. |
| 2. | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего | 0,25 | 0,34 | 73% | Показатель 2016г: 28 кол-во детей, переданных в приемные семьи/11025общее кол-во детей в возрасте от 0 до 17 лет по состоянию на 01.01. текущего года *100%. Показатель январь – март 2016г: 38/11025*100%. | На учете в отделе опеки и попечительства на 01.04.2016 состоит 38 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей воспитывающихся в приемных семьях. Вознаграждение приемным родителям за январь, февраль 2016 года выплачено. Выплата за март 2016 года будет произведена до 15.04.2016 года. |
|  | в том числе, переданных в приемные семьи | 100 | 100 | 100% |  | Все дети –сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей устроены на воспитание в семьи граждан. |
| 3 | Количество детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся единственными собственниками жилых помещений, либо собственниками выделенных в натуре долей жилых помещений, в которых произведен ремонт | 1 | 0 | 0% |  | Проводится работа по определению потребности проведения ремонта в жилом помещении собственником, которого являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. |
| 4. | Количество школьников – получателей социальной поддержки на проезд в городском транспорте | 5400 | 5189 | 96% |  | По данным департамента образования и молодежной политики администрации г. Пыть-Ях на 01.01.2016 количество школьников – получателей социальной поддержки на проезд в городском транспорте составляет 5189. |
| 5. | Количество неработающих пенсионеров получателей социальной поддержки на проезд в городском транспорте | 1082 | 923 | 85,3% |  | За правом на проезд в городском транспорте без приобретения билетов в 2016 году обратилось 944 неработающих пенсионера. Признаны получателями мер социальной поддержки- 923 чел. Отказано в представлении- 21 заявителю. |
| 6. | Количество лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин города Пыть-Яха» | 18 | 13 | 72,2% |  | Потенциально право на получение выплаты имеют 17 граждан имеющих звание "Почетный гражданин города Пыть-Яха". После проведенной перерегистрации данное право было подтверждено у 7 чел. (январь), 6 чел. (февраль). Кассовое исполнение 13,0% |
| 7. | Количество получателей единовременной выплаты ко Дню Победыв Великой Отечественной войне, юбилейным и памятным датам. | 23 | 0 | 0% |  | Выплаты будут произведены в мае 2016 г. ко Дню победы. |
| 8. | Количество получателей дополнительного пенсионного обеспечения | 66 | 54 | 81,8% |  | Выплата носит заявительный характер. |
| 9. | Количество неработающих пенсионеров- получателей выплаты в связи с Юбилеем (55,60,65 и далее через 5 лет) | 10 | 0 | 0 |  | Выплата носит заявительный характер. |
| 10 | Количество получателей льготы на оплату стоимости одной помывки в городской бане | 6650 | 1470 | 22,1% |  | Подготовлено распоряжение администрации города о возмещении издержек МУП «Пыть-Яхторгсервис» на оказании услуг «банно-прачечного комбината». По состоянию на 01.04.2016 году количество получателей льготы на оплату стоимости одной помывки в городской бане составило 1470 человека, в том числе в 1 квартале 2016 года - 1470 человек. Кассовое исполнение 13,0%. |
| 11 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц от 18 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 18 лет и старше (всего на начало отчетного года), % | 100 | 0 | 0% |  | 29.01.2016 года объявлен аукцион на приобретение 6 жилых помещений, было подано 2 заявки, одна из которых отклонена по причине неправильного оформления, по 2 – заключен муницип.контракт на приобретение 1 жилого помещения (вторичное жилье), в настоящий момент идет процедура его расторжения по причине несоответствия жилого помещения. 17.03.2016 года повторно объявлен аукцион на приобретение 5 жилых помещений. 29.03.2016 г. состоялось подведение итогов. В срок до 09.04.2016 будут подписаны контракты на приобретение 5 жилых помещений для лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. |
| 12 | Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных дополнительными гарантиями на жилое помещение | 1 | 0 | 0% |  | в Учреждениях ХМАО-Югы для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отсутствуют дети, относящиеся к данной категории граждан, у которых в собственности имеются жилые помещения либо которые имеют право пользование и проживание в жилых помещениях, расположенных на территории г. Пыть-Ях, сохранность которых проверяют специалисты отдела опеки и попечительства. |
|  | Итого по программе: |  |  | 37,9% |  |  |

Руководитель   программы:  _Аминева О.В. ________________

(Ф.И.О.)                (подпись)