## Лист3
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха»
на 01.04.2024 года
№ п/п | Наименование направления (подпрограмм), структурных элементов | План по программе |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету |  |  |  |  | Кассовое исполнение |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
|  | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 6 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха (всего), в том числе: |  | 204431.2 | 8302.4 | 136303.4 | 59825.4 | 0 | 258861.8 | 3856.4 | 189730.1 | 65275.3 | 0 | 48980.7 | 0 | 48980.7 | 0 | 0
1. | Наименование (подпрограмма) Поддержка частных инвестиций в коммунальный комплекс, создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами (всего), в том числе: | 192776.3 | 4446 | 130253.2 | 58077.1 | 0 | 241795.7 | 0 | 183679.9 | 58115.8 | 0 | 48980.7 | 0 | 48980.7 | 0 | 0
1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение надежности и качества предоставления коммунальных услуг» (всего), в том числе: | 145829.9 | 0 | 123955.4 | 21874.5 | 0 | 194810.6 | 0 | 172936.1 | 21874.5 | 0 | 48980.7 | 0 | 48980.7 | 0 | 0 | МКУ Админстрация г.Пыть-Яха (МУП "УГХ" М.О.Г.ПЫТЬ-ЯХ) Предоставление субсидии, в целях финансового обеспечения затрат при оказании коммунальных услуг населению города Пыть-Яха , связанных с погашением задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы. Расп.№257-ра от 16.02.2024
1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация региональной программы модернизации систем коммунальной инфраструктуры» (всего), в том числе: | 11856 | 4446 | 6297.8 | 1112.2 | 0 | 11856 | 0 | 10743.8 | 1112.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.09.2023 заключен договор № 0187300019423000151 с Обществом с ограниченной ответственностью «ЮганскСпецСервис-2» на выполнение комплекса работ по разработке проектной, рабочей, сметной документации и строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство газопровода от пункта редуцирования газа блочного типа (ГРПБ Пыть-Ях) до точки врезки в газопровод диаметром 720 мм высокого давления II категории»
1.3. | Комплекс процессных мероприятий «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство коммунальных объектов» | 35090.4 | 0 | 0 | 35090.4 | 0 | 35129.1 | 0 | 0 | 35129.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. Заключен муниципальный контракт с Обществом с ограниченной ответственностью «Проектно-Изыскательская Компания-Аудит» Выполнение работ по разработке проектной, рабочей, сметной документации на: «Ликвидация скважин №5, №6, №7 на ВОС-1, зона (массив) Северо-Восточная промышленная, улица Первопроходцев г.Пыть-Ях»; «Ликвидация скважин №8, №9, №16, №19, №20 на ВОС-3, микрорайон 10 Мамонтово г.Пыть-Ях»; «Строительство артезианских скважин №5, №6, №7 на ВОС-1, зона (массив) Северо-Восточная промышленная, улица Первопроходцев г.Пыть-Ях»; «Строительство скважин №8, №9, №16, №19, №20 на ВОС-3, микрорайон 10 Мамонтово г.Пыть-Ях» 2.Заключен муниципальный контракт с Обществом с ограниченной ответственностью «ЮганскСпецСервис-2» Выполнение комплекса работ по разработке проектной, рабочей, сметной документации и строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство газопровода от пункта редуцирования газа блочного типа (ГРПБ Пыть-Ях) до точки врезки в газопровод диаметром 720 мм высокого давления II категории»
2. | Наименование (подпрограмма) «Повышение энергоэффективности» (всего), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Повышение энергоэффективности в отраслях экономики» (всего), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не обеспечено финансированием
3. | Наименование (подпрограмма) «Формирование современной комфортной городской среды» (всего), в том числе: | 11654.9 | 3856.4 | 6050.2 | 1748.3 | 0 | 17066.1 | 3856.4 | 6050.2 | 7159.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» (всего), в том числе: | 11654.9 | 3856.4 | 6050.2 | 1748.3 | 0 | 17066.1 | 3856.4 | 6050.2 | 7159.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. Выполнение работ по благоустройству общественной территории "Аллея имени Сергея Есенина" в 3-м микрорайоне "Кедровый" г. Пыть-Ях (центральный тротуар) 2.Индивидуальный предприниматель Юферицин Владимир Валентинович Выполнение работ по монтажу и демонтажу баннерного полотна
Мероприятие не обеспечено финансированием
Мероприятие направлено на переселение граждан из жилых помещений, признанных в установленном порядке аварийными и на выплату возмещения гражданам
Заключены контракты на приобретение 29 жилых помещений (оплата произведена).
[17 empty] | Произведена выплата возмещения 30 собственникам жилых помещений. Выплата субсидии по решению суда | Выплачено возмещение за изымаемые жилые помещения 5 собственникам, проживающим в жилых домах, признанных аварийными. Во исполнение определения Пыть-Яхского гоподского суда выплачена социальная выплата (субсидия) на улучшение жилищных условий.
Мероприятие не обеспечено финансированием
Мероприятие не обеспечено финансированием
[17 empty] | Демонтаж домов осуществляется по факту их расселения. На 2023 год запланирован снос 3 жилых домов: Заключены договоры на разработку проекта организации работ по демонтажу 3 домов (оплата произведена). Заключены 2 договора (№13 от 27.03.2023, №51 от 13.11.2023) на выполнение работ по сносу построек (6 ед.). Работы выполнены, оплата произведена. Заключены 2 договора (№38 от 19.09.2023, №46 от 17.10.2023) на снос 2 домов (работы выполнены, оплата произведена) | на снос хозяйственных построек, незаконных (самовольных) строений в городе Пыть-Ях в колличестве 22 ед. (договор №25, договор №54, договор №60), Заключен договор на снос 1 жилого дома общей площадью 899,0 кв.м. Работы выполнены, оплата произведена.
Мероприятие направлено на снос аварийных домов
Мероприятие не обеспечено финансированием
Заключен муниципальный контракт №0187300019423000219 от 01.12.2023 на снос дома (работы выполнены, оплата произведена).
Мероприятие направлено на приспособление жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов
Заключены 2 договора (№34 от 11.09.2023, №52 от 17.11.2023) на приспособление жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах по адресам: мкр. 3 Кедровый, ул. С.Федорова, д. 25; 3 мкр. Кедровый, ул. С.Урусова, д. 6; мкр. 6 Пионерный, д. 3; мкр. 3 Кедровый, ул. С.Есенина, д.3; 3 мкр. Кедровый, ул. Р.Кузоваткина, д. 16; 3 мкр. Кедровый, ул. С.Урусова, д. 7; 3мкр. Кедровый, ул. С.Федорова, д. 27, с учетом потребностей инвалидов (7 помещений). Работы выполнены, оплата произведена.
Мероприятие направлено на предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в жилых помещениях не отвечающих требованиям в связи с превышением содкржания фенола/формальдегида. Признаны участниками 12 семей, в томчисле 12 семей получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты. Право реализовано 12 семьями, оплата произведена Заключены 3 договора на оказание услуг на осуществление проведения лабораторных иследований 27 помещений, оплата произведена.
Мероприятие не обеспечено финансированием
#DIV/0!
Подпрограмма II «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан»
Задача 2. Улучшение жилищных условий граждан
В списке на начало года состояло 7 человек. Обратились для получения субсидии 4 человека (2 по категории "ВБД", 2 по категории "инвалиды"). Выданы гарантийные письма 4 участникам, право реализовано, оплата произведена. 3 семьи не изъявили желание получить субсидию в текущем году.
[17 empty] | В список претендентов на получение социльной выплаты включена 1 семья. Свидетельство выдано, право реализовано, оплата произведена. | Выданы свидетельства о праве на получении социальной выплаты на приобретение жилого помещения 7 семьям из них: 7 семьям произведена оплата компенсации за приобретенные ЖП (в том числе 1 семье произведена выплата доп субсидии).
Мероприятие не обеспечено финансированием
выплата на зарплату
#DIV/0!
Подпрограмма III «Организационное обеспечение деятельности МКУ "Управление капитального строительства города Пыть-Яха"
#DIV/0!
#DIV/0!
Исполнитель:
Тимершина М.В.