## Лист1
ИСПОЛНЕНИЕ
по ведомственной целевой программе "Благоустройство города Пыть-Ях на 2017-2019 годы",
по муниципальным контрактам на 2017 год
(по состоянию на 30.06.2017)
№№ | Мероприятия программы | Бюджетные ассигнования по программе на 01.01.2017, руб. | Уточненный план по бюджету на 01.01.2017, руб. | Кассовое исполнение руб. | Период работы
1 | 2 | 3 |  |  | 4
Цель - Улучшение условий проживания граждан, повышение уровня комфортности пребывания на территории города
Задача 1. Организация освещения улиц
1.1 | Электроэнергия | 9380000 | 9380000 | 4678953.2 | договор с АО ТЭК с 01.01.2017 по 31.11.2017 - 9 076 000,58 руб.
1.2 | Обслуживание и содержание электрооборудования и электрических сетей, 75,949 км линий | 4060000 | 4060000 | 1688785.9 | МК № 0187300019416000414-0269542-01 от 30.01.2017 с ИП Юферицин В.В. - 3 804 463,96 руб., договора на январь 2017 с ООО ЮЭС (2шт.) - общая сумма 197 565,20 руб.
| Итого по задаче 1 | 13440000 | 13440000 | 6367739.1
Задача 2. Озеленение городской территории
2.1. | Охрана, защита и восстановление зеленых насаждений в парках и скверах,ремонт малых архитектурных форм. Прореживание в лесопарковых зонах вдоль пешеходных дорожек, троп от поросли и поврежденных деревьев. 2671,7 га | 2281600 | 2281600 | 1288779.49 | соглашение № 02 от 30.12.2016 с ООО МУП Городское лесничество - 2 281 600,0 руб.
2.2. | Благоустройство и озеленение городских объектов | 8216400 | 8216400 | 4808871 | объявлен конкурс на сумму 8 216 400,0 руб., подача заявок до 14.04.2017, конкурс 18.04.2017
2.2.1 | Оформление и ремонт цветников, содержание газонов на городских объектах , 142 510 м2 | 8216400 | 8216400 | 4808871
| Итого по задаче 2 | 10498000 | 10498000 | 6097650.49
Задача 3. Содержание мест захоронения.
3.1. | Уход за территорией, в том числе: общая площадь городского кладбища 53900 м2, пешеходные дорожки 5960 м2, могилы ВОВ - 40 шт., урны 7 шт., контейнерная пощадка 24 м2, строение 56,1 м2 | 2390000 | 2390000 | 1299487.12 | соглашения № 01 от 30.12.2016 с ООО МУП Городское лесничество - 4 436 000,0 руб.
3.2. | Охрана кладбища: общая площадь 53900 м2, строение - 56,1 м2 | 2046000 | 2046000 | 1087589.99
| Итого по задаче 3 | 4436000 | 4436000 | 2387077.11
Задача 4. Содержание городских территорий в соответствии с установленными Правилами и нормами
4.1. | Санитарное содержание мест массового отдыха, а также подготовка мест массового отдыха к праздничным мероприятиям.
4.1.1. | Место отдыха в 5 мкр. | 363000 | 363000 | 0
4.1.1.1. | Ремонт малых архитектурных форм, изготовление и монтаж вывески "Правила поведения", информационных стендов, завоз и планировка песка | 180000 | 180000 |  | Договора не заключены, в связи с отсутствием объекта в реестре муниципальной собственности. Письмо в работе у Белоуса Е.В.
4.1.1.2. | Санитарное содержание прилегающей территории к водоему, 10 350 м2 | 112000 | 112000
4.1.1.3. | Ремонт и содержание туалета, вырубка поросли, установка указателей. | 71000 | 71000
4.1.2. | Подготовка мест массового отдыха к праздничным мероприятиям | 7490500 | 7490500 | 708727.34
4.1.2.1. | Подготовка к праздничным мероприятим: Масленица, 1 Мая, 9 Мая, День Молодежи, День России,Сабантуй, День города , в том числе: | 2130000 | 2130000 | 192255.59
4.1.2.1.1 | Оформление доски Почета | 91000 | 91000 |  | Заключен договор с ООО "Лучший выбор" от 19.05.2017 № 15/17
4.1.2.1.2 | Приобретение, транспортировка и монтаж МАФ (урн - 30 шт., скамеек - 20 шт.) | 450000 | 450000 |  | согласно плана -графика, аукцион в июле 2017
4.1.2.1.3 | Приобретение флагов России, ХМАО, г.Пыть-Ях, в том числе транспортировка | 70000 | 70000 | 70000 | Заключен и исполнен договор с ИП Ромашко от 19.04.2017 № 44
4.1.2.1.4 | Приобретение флагов расцвечивания для флаговой композиции и улиц города | 200000 | 200000 |  | согласно плана -графика, аукцион в август 2017
4.1.2.1.5 | Монтаж, демонтаж уличных флагов расцвечивания; баннеров, растяжек,подключение электроаппаратуры и обслуживание | 870000 | 870000 |  | МК № 0187300019417000006-0269542-02 от 28.03.207 с ООО "Возрождение" г.Нефтеюганск, на сумму 444 150,0 руб.; ИП Юферицин договор на подключение аппаратуры, 212,0 т.р.
4.1.2.1.6 | Капитальный ремонт, текущий ремонт и содержание (7 календарных дней) городского туалета в праздничные дни (1Мая, 9Мая, День защиты детей, День России, День молодежи, День Российского флага, День города) | 151000 | 151000 | 15755.59 | ПРОЕКТ договора с ООО "Пыть-Яхский Жилищный Сервис" на сумму 151 000,0 руб.
4.1.2.1.7 | Транспортировка, монтаж, содержание, демонтаж биотуалетов в праздничные дни (Проводы зимы, 9 Мая, День города, Сабантуй) | 53000 | 53000 | 26500 | МК № 15 от 21.02.2017, подрядчик ООО "Пыть-Яхский Жилищный Сервис"
4.1.2.1.8 | Перекрытие улиц города и санитарная уборка улиц и объектов в праздничные дни | 245000 | 245000 | 80000 | заключен договор с ООО ДРСК от 25.04.2017 №48 (80,0 т.р.), от 31.05.2017 № 21/17 с ООО ДРСК (165,0т.р.)
4.1.2.2. | Подготовка к Новому году, в том числе строительство ледового городка, охрана, устройство новогодней иллюминации. Демонтаж городка и новогодней иллюминации, в том числе принятые и неисполненные обязательства за 2016 год - 421471,75 рублей | 5360500 | 5360500 | 516471.75 | МК № 01 от 23.01.2017 на демонтаж ледового городка заключен с ООО ДРСК - 95 000,0 руб., подготовка к Новому году - согласно плана-графика июль 2017
| Итого по подразделу 4.1 | 7853500 | 7853500 | 708727.34
4.2. | Обеспечение чистоты и порядка на улицах города, в микрорайонах
4.2.1. | Летнее санитарное содержание городских территорий 649 624 м2, в т.ч. вывоз и утилизация мусора | 1629000 | 1629000 | 121054.6 | аукцион по летнему санитарному содержанию городских территорий состоялся, МК на подписи с ООО "Ольво" Алтайский край на сумму 1 329 000,0 руб; МК № 07/17 от 24.03.2017заключен с ООО ДРСК на сумму 300 000,0 руб.
4.2.2. | Механизированная уборка внутриквартальных проездов в зимнее время, 164 326,8м2 | 7421000 | 7421000 | 5714554 | МК № 0187300019416000411-0269542-02 от 27.01.2017 с ООО ДРСК на сумму 6 657 392,73 руб. ( с 01.02.2017 по 31.12.2017), договорана январь 2017 с ООО ДРСК - общая сумма 743 426,0 руб.
4.2.3 | Зимнее и летнее содержание объектов благоустройства, 262 993,67 м2 | 4420000 | 4420000 | 2307830.33 | МК № 0187300019416000412-0269542-01 от 30.01.2017 с МУП Городское лесничество на сумму 3 402 415,0 руб.
4.2.4. | Ремонт внутриквартальных проездов (ямочный ремонт) | 1837000 | 1837000 |  | МК с ООО ДРСК с 18.07.2017 на сумму 1837000,0 р
| Итого по подразделу 4.2 | 15307000 | 15307000 | 8143438.93
4.3 | Содержание, текущий ремонт, демонтаж МАФ, приобретение и монтаж малых архитектурных форм (детские игровые (спортивные) комплексы, урны, скамейки), 62 шт. | 2416000 | 2416000 |  | 1. Заключен МК № 0187300019417000047-0269542-01 с ООО ФРАМ на содержание, текущий ремонт, демонтаж МАФ на сумму 1 508 420,0 руб.; 2. Заключен МК № 0187300019417000124-0269542-01 с ООО "КАЛИПСО" на приобретение и монтаж малых архитектурных форм (детские игровые (спортивные) комплексына сумму 751 500,0 руб.
4.4 | Ремонт и содержание городского фонтана, в том числе принятые и неисполненные обязательства за 2016 год - 305168,12 рублей | 1500000 | 1500000 |  | объект в оперативном управлении в МУП "УГХ", предоставление субсидий в связи с возмещением затрат, понесенных предприятием на выполнение работ по содержанию и ремонту городского фонтана
| Итого по задаче 4 | 27076500 | 27076500 | 8852166.27
Задача 5. Улучшение и совершенствование городских объектов, эстетического облика городской территории.
5.3 | Проведение строительной экспертизы по объекту "Мемориальный комплекс Монумент славы и вечного огня", в том числе принятые и неисполненные обязательства за 2016 год - 95 000,0 рублей | 275000 | 275000 | 95000 | договора № 639 18.07.2016 заключен с Сургутской торгово-промышленной палатой на сумму 95 000,0 руб. (выполнение предоставлено на сумму 47 500,0 руб. - к оплате не принято), с ООО "Сургут Глав Экспертиза" на сумму 190 000,0 руб.
| Итого по задаче 5 | 275000 | 275000 | 95000
Задача 6. Повышение уровня культуры населения.
6.1 | Участие в окружном конкурсе "Самый благоустроенный город, поселок, село" | 95000 | 95000 |  | согласно плана-графика, котировка июль 2017
| Итого по задаче 6 | 95000 | 95000 | 0
| Всего по программе | 55820500 | 55820500 | 23799632.97
|  |  |  | 42.636 | % выполнения
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
7 | По муниципальной программе «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях в 2016-2020 годах» от 17.12.2015 № 352-па: |  |  |  | программа Управления по экономики
7.1 | 1. исполнению мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных - Осуществление отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных | 1025000,0, в том числе м/б - 800000,0 т.руб., о/б - 225000,0 т.р. | 1025000 | 162471.56 | 1. МК № 0187300019415000478-0269542-01 от 13.01.2017 на сумму 162 471,56 руб./116 шт., ИП Салимгереев А.Ш. (г.Лянтор) - МК исполнен полностью; 2. аукцион состоится ориентировочно после 20 апреля на сумму 821 993,91 руб./471 шт.
8 | Монтаж игровых и спортивных комплексов,доукомплектация малыми игровыми формами | 1800000 | 1800000 |  | аукцион объявляет МКУ "УКС г.Пыть-Ях", апрель 2017 (сводная ведомость прилагается)