## на 31.03.2017
Пояснительная записка к отчету о ходе реализации ведомственной целевой программы «Благоустройство города Пыть-Ях на 2017-2019 годы» за январь-июнь 2017 года
1. Сведения: - о ходе реализации программных мероприятий за отчетный период, в том числе о результатах реализации мероприятий, финансирование по которым не осуществлялось и причинах невыполнения программных мероприятий: информация приведена в таблице №1. В ходе реализации программных мероприятий с годовым обеспечением финансовых средств в сумме 55 820,5 тыс.рублей, освоено по состоянию на 30.06.2017 – 23799,7 тыс.рублей или 42,64 %.
- за период январь – июнь 2017 года проведено открытых аукционов – 8, котировок цен – 4, заключены соглашения с МУП «Городское лесничество» на предоставление субсидий на финансирование выполненных работ в пределах возмещения затрат, понесенных предприятием – 2, заключено договоров с единственным поставщиком – 27, конкурс - 1.
- о необходимости корректировке ведомственной целевой программы - по состоянию на 01.07.2017необходимость корректировки программы отсутствует.
2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:
№ п/п | Наименование показателей результатов | План 2017 год | факт за отчетный период | % | Примечание (расчет показателя с указанием источника информации) | Причины недостижения показателя
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Показатели непосредственных результатов
1 | Санитарное содержание зоны отдыха в 5 мкр., м2. | 10350 | 0 | 0 | 0х100/10350 | Договора на санитарное содержание зоны отдыха в 5 мкр. не заключены, в связи с отсутствием объекта в реестре муниципальной собственности. Письмо направлено в УМИ для уточнения.
2 | Подготовка мест для массового отдыха для праздничных мероприятий,.меропр. | 7 | 5 | 71.4286 | 1х100/7 | Всего в течении года запланировано 7 праздничных мероприятий, в том числе: Проводы зимы, 9 Мая, День защиты Детей, День России, День молодежи, День города, Новый год.
3 | Освещение улиц, км линий. | 75.949 | 75.949 | 100 | 75,949х100/75,949
4 | Оформление цветочных композиций, содержание газонов (поос), м2 | 142227 | 142227 | 100 | 0х100/142227
5 | Зимнее и летнее содержание скверов и аллей, м2. | 262993.67 | 262993.67 | 100 | 297326х100/262993,67
6 | Содержание городского кладбища, м2. | 53900 | 53900 | 100 | 53900х100/53900
7 | Летнее содержание городской территории, м2 | 649624 | 649624 | 100 | 0х100/649624
8 | Механизированная уборка внутриквартальных проездов в зимнее время , м2 | 164326.8 | 164326.8 | 100 | 154950,8х100/164326,8
9 | Избежание материального ущерба от лесных пожаров на территории лесопарковых зон площадью 2671,7 га, руб. | 0 | 0 | 100 |  | По состоянию на 30.06.2017г. материального ущерба от лесных пожаров нет
10 | Улучшение и совершенствование городских объектов, эстетического облика гороской территории, ед. | 1 | 1 | 100 | 0*100/1
11 | Демонтаж 15 шт. (23%) детских игровых площадок с морально устаревшими малыми формами и не имеющими сертификатов, паспортов. | 5 | 3 | 60 | 0х100/5 | Договор с ООО ФРАМ на содержание, ремонт и демонтаж МАФ на детских площадках
12 | Содержание, текущий ремонт, приобретение и монтаж малых архитектурных форм (детские игровые (спортивные) комплексы, урны, скамейки), шт. | 62 | 62 | 100 | 0х100/62
Показатели конечных результатов
1 | Отсутствие жалоб населения на качество оказание муниципальных услуг (выполнение работ) выполняемых в соответствии с утвержденными стандартами. | - | - | 100 | - | По состоянию на 30.06.2017г. жалобы со стороны населения не зарегистрированы.
Средний процент достижения показателей |  | х | х | 87.033 | х | х
Исп. Изотова Т.И., 46-84-59