## Лист1
Приложение № 2 к протоколу совместного заседания координационного совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства города Пыть-Яха и координационного совета по вопросам развития инвестиционной деятельности в г. Пыть-Яхе № 1/22 от 17.03.2023
Справка по корректировке утвержденной ИП на 2023-2027 годы (приказу ДЖККиЭ № 33-Пр-38 от 20.05.2022) по МО г. Пыть-Ях
№№ | Наименование объекта | Идентификатор проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей |  | год начала строительства | год окончания строительства | Полная стоимость строительства (с НДС) | Финансирование (с НДС)
[8 empty] | План 2023 год | План 2024 год | План 2025 год | План 2026 год | План 2027 год | Итого 2023-2027
|  |  | км | МВА |  |  | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| ВСЕГО, |  | 155.5111 | 149.82 |  |  | 3453.4462 | 101.1318 | 104.1939 | 114.9276 | 154.1271 | 302.9932 | 777.3736
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 38.614 | 116.05 |  |  | 2004.823 | 12.4573 | 53.2019 | 42.8105 | 100.446 | 180.3152 | 389.2309
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 38.614 | 116.05 |  |  | 2004.823 | 12.4573 | 53.2019 | 42.8105 | 100.446 | 180.3152 | 389.2309
МО г. Пыть-Ях
155 | Приобретение и реконструкция подстанция силовая М-I г. Пыть-Ях | G_1.9.1 | 1.5 | 8 | 2015 | 2019 | 98.8676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | Реконструкция сетей для энергоснабжения ЖКХ г. Пыть-Ях* | G_1.9.2 | 0.95 | 0 | 2016 | 2023 | 131.6961 | 1.5638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5638
157 | Реконструкция сетей электроснабжения 6-0,4 кВ с ТП 6/0,4 кВ в 1 микрорайоне г. Пыть-Ях* | G_1.9.3 | 5.115 | 7.04 | 2019 | 2023 | 166.6014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | Реконструкция сетей электроснабжения 6-0,4 кВ с ТП 6/0,4 кВ во 2 микрорайоне г.Пыть-Ях* | G_1.9.4 | 3.47 | 7.99 | 2019 | 2023 | 141.4234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | Реконструкция сетей электроснабжения 6-0,4 кВ с ТП 6/0,4 кВ в 2А микрорайоне г.Пыть-Ях* | G_1.9.5 | 5.645 | 3.02 | 2019 | 2023 | 109.2824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | Реконструкция сетей электроснабжения 6-0,4 кВ с ТП 6/0,4 кВ в 3 микрорайоне г.Пыть-Ях* | G_1.9.6 | 2.03 | 6.62 | 2019 | 2023 | 152.7108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | Реконструкция сетей электроснабжения 6-0,4 кВ с ТП 6/0,4 кВ в 4 микрорайоне г.Пыть-Ях* | G_1.9.7 | 0.282 | 2.86 | 2019 | 2023 | 33.9034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | Реконструкция сетей электроснабжения 6-0,4 кВ с ТП 6/0,4 кВ в 5 микрорайоне г.Пыть-Ях* | G_1.9.8 | 3.7 | 7.32 | 2019 | 2025 | 142.765 | 8.1099 | 0 | 8.0986 | 0 | 0 | 16.2085
163 | Реконструкция сетей электроснабжения ТП-6/0,4кВ с ЛЭП 6, 0,4кВ в 6 микрорайоне г.Пыть-Ях* | G_1.9.9 | 2.712 | 2.06 | 2019 | 2023 | 58.7247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | Реконструкция сетей электроснабжения ТП-6/0,4кВ с ЛЭП 6, 0,4кВ в 7, 8, 9, 10 микрорайонах г.Пыть-Ях* | G_1.9.10 | 3.31 | 5.03 | 2019 | 2023 | 128.4712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Город" г. Пыть-Ях* | G_1.9.11 | 0 | 20 | 2019 | 2028 | 197.0692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6829 | 2.6829
166 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Базовая" г. Пыть-Ях* | G_1.9.12 | 0 | 32 | 2019 | 2028 | 202.8603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3816 | 10.3816
167 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "М4" г. Пыть-Ях* | G_1.9.15 | 0 | 12.6 | 2019 | 2028 | 174.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3147 | 11.3147
168 | Реконструкция сетей электроснабжения для технологического присоединения по г. Пыть-Ях | K_1.9.16 | 1.1 | 0.25 | 2020 | 2028 | 4.5527 | 0.14012 | 0.13994 | 0.13992 | 0.14003 | 0.13998 | 0.69998
169 | Реконструкция кабельных линий 6 кВ ф.Г-02, ф.Г-17 до ТП-6/0,4кВ № 1-2 г. Пыть-Ях (реконструция ЛЭП-6кВ - 0,42 км) | M_1.9.17 | 4.8 | 0 | 2026 | 2028 | 88.866 | 0 | 0 | 0 | 0.46676 | 9.3317 | 9.7985
170 | Реконструкция кабельных линий 6 кВ от ТП-6/0,4кВ № 1-1 ф.1-1-3, ф.1-1-8 до ТП-6/0,4кВ № 1-5 г. Пыть-Ях (реконструция ЛЭП-6кВ- 4,3 км) | M_1.9.18 | 2.3 | 0 | 2025 | 2026 | 42.6088 | 0 | 0 | 11.66 | 46.8849 | 0 | 58.5449
171 | Реконструкция кабельных линий 6 кВ от ТП-6/0,4кВ № 1-2 ф.1-2-1, ф.1-2-10 до ТП-6/0,4 кВ № 1-1 г. Пыть-Ях (реконструция ЛЭП-6кВ - 3,18км) | M_1.9.19 | 1.7 | 0 | 2026 | 2027 | 31.5071 | 0 | 0 | 0 | 5.8345 | 37.4463 | 43.2808
172 | Реконструкция секущих ячеек 6 кВ № 1,2,3,4,7 г. Пыть-Ях | M_1.9.20 | 0 | 0 | 2025 | 2026 | 6.4334 | 0 | 0 | 8.9199 | 23.3382 | 0 | 32.2581
173 | Реконструкция РУ-6 кВ РП 6/0,4 кВ № 1 г. Пыть-Ях (Реконструкция РП 2х400кВА) | M_1.9.21 | 0 | 1.26 | 2024 | 2024 | 25.7338 | 0 | 31.1724 | 0 | 0 | 0 | 31.1724
174 | Техническое перевооружение РУ-6 кВ ТП 6/0,4 кВ 3-2 г. Пыть-Ях (Реконструкция РУ-6кВ с заменой силового оборудования и ячеек КСО) | M_1.9.22 | 0 | 0 | 2023 | 2024 | 10.2935 | 2.2535 | 11.662 | 0 | 0 | 0 | 13.9155
175 | Техническое перевооружение РУ-6 кВ ТП 6/0,4 кВ № 5-1 г. Пыть-Ях (Реконструкция РУ-6кВ с заменой силового оборудования и ячеек КСО) | M_1.9.23 | 0 | 0 | 2024 | 2025 | 10.2935 | 0 | 2.7755 | 13.992 | 0 | 0 | 16.7676
176 | Техническое перевооружение РУ-6 кВ ТП 6/0,4кВ № 4-1 г. Пыть-Ях (Реконструкция РУ-6кВ с заменой силового оборудования и ячеек КСО) | M_1.9.24 | 0 | 0 | 2026 | 2027 | 10.2935 | 0 | 0 | 0 | 2.5089 | 34.994 | 37.5029
177 | Техническое перевооружение РУ-6 кВ ТП 6/0,4кВ № 4-3 г. Пыть-Ях (Реконструкция РУ-6кВ с заменой силового оборудования и ячеек КСО) | M_1.9.25 | 0 | 0 | 2026 | 2027 | 10.2935 | 0 | 0 | 0 | 11.6691 | 25.5806 | 37.2497
178 | Реконструкция телемеханики (ТМ) ПС 35/6кВ "М1с" г. Пыть-Ях (Реконструкция системы связи ТМ с диспетчерским мнемощитом - переход на связь по GSM каналам) | M_1.9.26 | 0 | 0 | 2023 | 2024 | 4.9184 | 0.38999 | 3.4986 | 0 | 0 | 0 | 3.8886
179 | Реконструкция РП-6кВ №3: оснащение телемеханикой г. Пыть-Ях (Реконструкция системы связи ТМ с диспетчерским мнемощитом - переход на связь по GSM каналам) | M_1.9.27 | 0 | 0 | 2024 | 2024 | 4.9184 | 0 | 3.9534 | 0 | 0 | 0 | 3.9534
180 | Реконструкция релейной защиты и автоматики РП-6кВ №2 г. Пыть-Ях (Реконструкция РЗ с заменой механических редле РТ-40 и РТ - 80 на микропроцессорную РЗ) | M_1.9.28 | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 7.7673 | 0 | 0 | 0 | 9.6036 | 0 | 9.6036
181 | Реконструкция релейной защиты и автоматики РП-6кВ № 3 г. Пыть-Ях (Реконструкция РЗ с заменой механических реле РТ-40 и РТ - 80 на микропроцессорную РЗ) | M_1.9.29 | 0 | 0 | 2027 | 2027 | 7.7673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.4434 | 48.4434
| Итого по МО г. Пыть-Ях |  | 38.614 | 116.05 |  |  | 2004.823 | 12.4573 | 53.2019 | 42.8105 | 100.446 | 180.3152 | 389.2309
2. | Новое строительство |  | 116.8971 | 33.77 |  |  | 1448.6232 | 88.6744 | 50.992 | 72.1172 | 53.6811 | 122.678 | 388.1427
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 116.8971 | 33.77 |  |  | 1448.6232 | 88.6744 | 50.992 | 72.1172 | 53.6811 | 122.678 | 388.1427
МО г. Пыть-Ях
343 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ с ТП 6/0,4 кВ в микрорайоне №1А г.Пыть-Ях | G_2.9.3 | 1.7 | 2.52 | 2015 | 2021 | 75.9501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
344 | Сети электроснабжения ВОС -3 с ТП 2х1000 кВА в г.Пыть-Ях | G_2.9.6 | 1.1 | 2 | 2018 | 2021 | 18.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
345 | КЛ 0,4 кВ к жилым домам и объектам соцкультбыта в г. Пыть-Ях | G_2.9.14 | 35.97 | 0 | 2016 | 2024 | 270.8439 | 21.2894 | 20.9915 | 0 | 0 | 1.7497 | 44.0307
346 | ЛЭП 6/0,4 кВ, ТП 6/0,4 кВ для электроснабжения банно-прачечного комбината в г. Пыть-Ях | G_2.9.15 | 0.3 | 1.26 | 2020 | 2027 | 15.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.665 | 17.665
347 | ВЛ-35 кВ от ПС «Город» до ПС «Базовая» в г. Пыть-Ях | G_2.9.16 | 6.75 | 0 | 2021 | 2027 | 91.6612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93317 | 0.93317
348 | Сети электроснабжения 10 - 0,4 кВ для технологического присоединения потребителей МО г. Пыть-Ях | G_2.9.17 | 3.8 | 1.2 | 2017 | 2027 | 61.7236 | 12.6337 | 0 | 12.243 | 0 | 0.83986 | 25.7166
349 | Автоматизированная система контроля и учета электрической энергии бытовых потребителей на территории МО г. Пыть-Ях | H_2.9.16 | 0 | 0 | 2018 | 2027 | 38.6041 | 14.0115 | 10.3979 | 13.992 | 14.0029 | 13.9976 | 66.402
350 | Сети электроснабжения ИЖС мкр. 10 "Мамонтово" (бывшая территория в/п "СТГМ") в г. Пыть-Ях | H_2.9.17 | 3.8 | 0.8 | 2017 | 2026 | 15.8988 | 0 | 0 | 16.324 | 17.5036 | 0 | 33.8276
351 | Сети электроснабжения "ЦДТ" МО г. Пыть-Ях | H_2.9.18 | 0.11044 | 0 | 2017 | 2019 | 0.62636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
352 | Резервные секущие ячейки ВЛ 35 кВ "Городская-Солнечная", ВЛ 35 кВ "Солнечная-Осенняя", г. Пыть-Ях | I_2.9.19 | 0 | 0 | 2018 | 2024 | 14.809 | 0 | 17.2702 | 0 | 0 | 0 | 17.2702
353 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ с ТП 6/0,4 кВ в микрорайоне №8 "Горка" г.Пыть-Ях Детский сад на 290 мест | G_2.9.2 | 2.8717 | 6 | 2015 | 2020 | 30.8059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
354 | Строительство ПС 35/6 кВ "М2" с РП-6 кВ в г. Пыть-Ях | G_1.9.13 | 1.75 | 10 | 2018 | 2023 | 294.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
355 | Строительство сетей электроснабжения для ИЖС: мкр. №9 "Черемушки" г. Пыть-Ях | L_2.9.21 | 0.8 | 0.25 | 2022 | 2024 | 3.3867 | 0 | 2.3324 | 0 | 0 | 0 | 2.3324
356 | Строительство сетей электроснабжения для ИЖС: улица Цветочная, улица Школьная г. Пыть-Ях | L_2.9.22 | 1.2 | 0.25 | 2022 | 2025 | 4.783 | 0 | 0 | 3.498 | 0 | 0 | 3.498
357 | Строительство сетей электроснабжения для ИЖС: мкр. №8 "Горка" г. Пыть-Ях | L_2.9.23 | 1.2 | 0.25 | 2022 | 2026 | 4.783 | 0 | 0 | 0 | 5.2079 | 0 | 5.2079
358 | Строительство сетей электроснабжения для мкр. №6а "Северный"- Учебно-образовательное учреждение на 1000 мест г. Пыть-Ях | L_2.9.24 | 0.8 | 0 | 2022 | 2027 | 2.6132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3329 | 2.3329
359 | Строительство сетей электроснабжения для мкр. №6 "Пионерный" - многоквартирный жилой дом №15 г. Пыть-Ях | L_2.9.25 | 0.4 | 0 | 2022 | 2027 | 1.3066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2325 | 1.2325
360 | Строительство сетей электроснабжения для мкр. №3 "Кедровый" - многоквартирный жилой дом со встроенными общественными помещениями по ул. Магистральная, 46 г. Пыть-Ях | L_2.9.26 | 0.6 | 0 | 2022 | 2026 | 1.9599 | 0 | 0 | 0 | 1.9136 | 0 | 1.9136
361 | Строительство сетей электроснабжения для мкр. №6 "Пионерный" - спортивно-досуговый центр г. Пыть-Ях | L_2.9.27 | 1.2 | 0 | 2022 | 2025 | 3.9198 | 0 | 0 | 3.498 | 0 | 0 | 3.498
362 | Сети электроснабжения СНТ "Сибирский Кедр", г. Пыть-Ях | L_2.9.28 | 3.5 | 0 | 2021 | 2023 | 3.8472 | 7.5312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5312
363 | Сети электроснабжения СНТ "Балык", г. Пыть-Ях | L_2.9.29 | 1.1 | 0.25 | 2021 | 2027 | 4.0775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5237 | 7.5237
364 | Сети электроснабжения СНТ "Дорожник", г. Пыть-Ях | L_2.9.30 | 2.3 | 0.4 | 2021 | 2025 | 7.316 | 0 | 0 | 7.5207 | 0 | 0 | 7.5207
365 | Сети электроснабжения ТСН "Сибиряк", г. Пыть-Ях | L_2.9.31 | 0.24 | 0.25 | 2021 | 2024 | 8.4673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5237 | 7.5237
366 | Сети электроснабжения СНТ "Гидровец", г. Пыть-Ях | L_2.9.32 | 2 | 0.63 | 2021 | 2025 | 9.6187 | 7.5312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5312
367 | Сети электроснабжения СОТ "Авангард", г. Пыть-Ях | L_2.9.42 | 1.4 | 0.4 | 2022 | 2027 | 2.2353 | 7.5312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5312
368 | Сети электроснабжения СНТ "Транспортник", г. Пыть-Ях | L_2.9.34 | 3.6 | 0.63 | 2022 | 2026 | 3.9163 | 7.5312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5312
369 | Сети электроснабжения СНТ "Заречный", г. Пыть-Ях | L_2.9.35 | 0.136 | 0.25 | 2022 | 2027 | 1.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5237 | 7.5237
370 | Сети электроснабжения СНТ "Осинка", г. Пыть-Ях | L_2.9.43 | 0.924 | 0.25 | 2022 | 2027 | 3.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5237 | 7.5237
371 | Сети электроснабжения СОК "Геофизик", г. Пыть-Ях | L_2.9.44 | 1.2 | 0.25 | 2022 | 2027 | 4.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5237 | 7.5237
372 | Сети электроснабжения СОК "Заря", г. Пыть-Ях | L_2.9.36 | 0.25 | 0.25 | 2022 | 2027 | 1.8393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5237 | 7.5237
373 | Сети электроснабжения СОК "Берёзка", г. Пыть-Ях | L_2.9.37 | 0.33 | 0.25 | 2022 | 2027 | 2.0235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5237 | 7.5237
374 | Сети электроснабжения СОК "Авто", г. Пыть-Ях | L_2.9.38 | 0.4 | 0.25 | 2022 | 2027 | 2.1847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5237 | 7.5237
375 | Сети электроснабжения СОК "Крот", г. Пыть-Ях | L_2.9.39 | 0.6 | 0.25 | 2022 | 2027 | 2.6452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5237 | 7.5237
376 | Сети электроснабжения СОК "Тоболяк", г. Пыть-Ях | L_2.9.40 | 0.5 | 0.25 | 2022 | 2027 | 2.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5237 | 7.5237
377 | Сети электроснабжения СОК "Энергетик", г. Пыть-Ях | L_2.9.41 | 0.245 | 0.25 | 2022 | 2027 | 1.8393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5237 | 7.5237
378 | Сети электроснабжения СНТ "Зорька", г. Пыть-Ях | L_2.9.33 | 2.1 | 0.25 | 2021 | 2027 | 6.8554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1665 | 1.1665
379 | Строительство сетей электроснабжения 10-0,4 кВ с КТП -10/0,4 кВ в СНТ "Кедр" г. Пыть-Ях (строительство ЛЭП 10-0,4кВ с КТП 400кВА) | M_2.9.36 | 1.7 | 0 | 2022 | 2023 | 5.663 | 1.1676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1676
380 | Строительство сетей электроснабжения СНТ "Новатор" г. Пыть-Ях (строительство ЛЭП 10-0,4кВ с КТП 400кВА) | M_2.9.37 | 4.04 | 0.63 | 2022 | 2026 | 14.0915 | 0 | 0 | 0 | 7.5266 | 0 | 7.5266
381 | Сети электроснабжения ПДК "Майский" г. Пыть-Ях (строительство ЛЭП 10-0,4кВ с КТП 630кВА 2 шт) | M_2.9.38 | 5.28 | 0.63 | 2022 | 2025 | 7.958 | 0 | 0 | 7.5207 | 0 | 0 | 7.5207
382 | Сети электроснабжения СНТ "Автомобилист" г. Пыть-Ях (строительство ЛЭП 10-0,4кВ с КТП 630кВА) | M_2.9.39 | 4.5 | 1.03 | 2022 | 2025 | 3.8917 | 0 | 0 | 7.5207 | 0 | 0 | 7.5207
383 | Сети электроснабжения СНТ "Газовик" г. Пыть-Ях (строительство ЛЭП 10-0,4кВ с КТП 630кВА) | M_2.9.40 | 3.9 | 0.63 | 2022 | 2026 | 13.3927 | 0 | 0 | 0 | 7.5266 | 0 | 7.5266
384 | КЛ 0,4 кВ к жилым домам и объектам соцкультбыта в мкр.5 г. Пыть-Ях (строительство КЛ-0,4кВ) | M_2.9.34 | 12.1 | 0 | 2027 | 2027 | 165.2499 | 9.4473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4473
385 | Сети электроснабжения ТП №1.3а г.Пыть-Ях | K_2.9.20 | 0.2 | 1.26 | 2020 | 2023 | 12.6962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по МО г. Пыть-Ях |  | 116.8971 | 33.77 |  |  | 1448.6232 | 88.6744 | 50.992 | 72.1172 | 53.6811 | 122.678 | 388.1427