## 01.07.2015
Отчет о ходе реализации
муниципальной программы «Социально-экономическое развитие, инвестиции муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2014 – 2020 годы»
по состоянию на 01.07.2015 года
тыс.руб.
№№ | Наименование подпрограмм, мероприятий | План по программе |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету* |  |  |  |  | Кассовое исполнение* |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
|  | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет * | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет * | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Подпрограмма 1 "Совершенствование системы муниципального стратегического управления"
1.1. | Анализ социально-экономического развития муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сформированы Итоги СЭР г.Пыть-Ях за первый квартал 2015 года.
1.2. | Разработка среднесрочных прогнозов социально-экономического развития муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прогноз социально-экономического развития на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов сформирован.
1.3. | Внедрение механизма общественного обсуждения разработки и мониторинга реализации документов стратегического планирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разработан и утвержден план мероприятий ("Дорожная карта") по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Пыть-Ях до 2020 года и на период до 2030 года (распоряжение администрации города от 02.03.2015 № 474-ра).
1.4. | Разработка Стратегии социально-экономического развития города до 2030 года (уточнение до 2020 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стратегия СЭР города до 2030 утверждена постановлением администрации города от 19.12.2014 № 315-па.
1.5. | Мониторинг социально-экономического развития муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мониторинг СЭР города ведется постоянно. Ежемесячно готовится информация по мониторингу СЭР города и направляется в МРИ ФНС №7 по ХМАО-Югре.
1.6. | Формирование перечня муниципальных и ведомственных целевых программ в соответствии с приоритетами социально-экономического развития муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перечень сформирован. Распоряжение администрации города от 18.07.2013 №1670-ра "О перечне муниципальных программ муниципального образования городской округ город Пыть-Ях" (с изм. от 09.10.2013г №2271-ра).
1.7. | Методологическое руководство при разработке и реализации муниципальных и ведомственных целевых программ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Методическое руководство осуществляется в соответствии с постановлением администрации города от 21.08.2013 №184-па "О муниципальных и ведомственных целевых программах муниципального образования городской округ город Пыть-Ях". Внесение изменений от 08.06.2015 №178-па.
Подпрограмма 2 "Совершенствование муниципального управления"
2.1. | Предоставление государственных и муниципальных услуг в МФЦ г.Пыть-Ях | 19527.1 | 0 | 3569.7 | 15957.4 | 0 | 18440.3 | 0 | 3569.7 | 14870.6 | 0 | 10525.2 | 0 | 3078.4 | 7446.8 | 0 | В соответствии с дополнительным соглашением №1 от 25.02.2015 к Соглашению №171 от 10.12.2014, соглашением от 06.03.2015 № 7 о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа на софинансирование расходных обязательств по предоставлению государственных услуг в МФЦ, поступило финансирование в сумме 3 078,4 тыс.рублей. В январе-июне 2015 года на оказание государственных и муниципальных услуг выделена субсидия МБУ "МФЦ" в размере 10 525,2 тыс.рублей (в т.ч. 3 078,4 тыс. руб. - средства окружного бюджета, 7 446,8 тыс.руб. - средства местного бюджета). За 6 месяцев 2015 года оказано 14 593 консультации и услуг, в том числе 2 160 муниципальных. Кроме этого, выдано 3 506 готовых документов.
2.2. | Развитие МФЦ г.Пыть-Ях | 3090.2 | 0 | 2311.1 | 779.1 | 0 | 3090.2 | 0 | 2311.1 | 779.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с Соглашением от 09.04.2015 № 48 о предоставлении субсидии на развитие МФЦ поступило финансирование из средств окружного бюджета в сумме 2 311,1 тыс.руб. По состоянию на 01.07.2015 профинансировано 100%.
Подпрограмма 3 "Развитие конкуренции и потребительского рынка"
3.1. | Разработка нормативно-правовых актов, в сфере развития конкуренции и потребительского рынка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На территории муниципального образования реализуется план мероприятий («дорожная карта») «Развитие конкуренции в ХМАО-Югре», утвержденный распоряжением Правительства ХМАО-Югры от 04.07.2014 №382-рп.
3.2. | Мониторинг обеспеченности населения города торговыми площадями предприятий розничной торговли, посадочными местами в предприятиях общественного питания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 1 квартале 2015г. проведена инвентаризация объектов потребительского рынка, в т.ч. объектов нестационарной торговли.
3.3. | Мониторинг цен на основные виды продовольственных товаров в целях определения экономической доступности товаров для населения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В муниципальном образовании ведется еженедельный мониторинг цен на социально значимые продукты питания первой необходимости, а также контроль за их состоянием, в соответствии с формами доведенными Министерством промышленности и торговли Российской Федерации от 08.08.2014 №ЕВ-12285/08. Данный мониторинг еженедельно до 15.00 часов направлялся в Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, БУ ХМАО-Югры «Региональный центр инвестиций», Федеральную антимонопольную службу по тарифам ХМАО-Югры, а также в Прокуратуру города. По понедельникам информация о ценах на ГСМ направляется в Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, БУ ХМАО-Югры «Региональный центр инвестиций», Федеральную антимонопольную службу по тарифам ХМАО-Югры. Организована «Горячая линия» для рассмотрения обращений граждан, права которых нарушены, в связи необоснованным повышением цен на социально значимые продовольственные товары (во 2 квартале 2015г. поступило 3 обращения от жителей города по вопросам повышения цен на молочную продукцию и масло сливочное).
3.4. | Информирование населения и предприятий потребительского рынка о деятельности Правительства автономного округа и органов местного самоуправления г. Пыть-Яха, направленной на развитие потребительского рынка, совершенствование защиты прав потребителей, в т.ч. о реализации Программы, в средствах массовой информации и сети Интернет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация для населения размещена на официальном сайте администрации города http://adm.gov86.org/ в разделах «Экономика», «Лента новостей», а также на телевидении (всего - 60 публикаций). Для информирования населения города о ситуации на продовольственном рынке на предприятиях розничной торговли на официальном сайте администрации города в информационно-коммуникационной сети Интернет http://adm.gov86.org/ в разделе «Экономика» еженедельно и ежемесячно размещается и актуализируется информация об изменении цен на продовольственном рынке. В целях совершенствования защиты прав потребителей на официальном сайте размещена "Горячая линия" для граждан, по вопросам необоснованного повышения цен на продовольственные товары. Кроме того, для защиты законных интересов граждан, специалистом по защите прав потребителей регулярно оказывается консультационная помощь.
3.5. | Организация ярмарок выходного дня с привлечением местных товаро- и сельхозтоваропроизводителей, а также производителей сельхозпродукции из других регионов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Во 2 кв. 2015г. состоялась ярмарка «выходного дня» по реализации сельскохозяйственной продукции с участием местных товаропроизводителей ИП КФХ Захаров Д.А., ИП КФХ Захаров М.Д. на территории ТБК "Пятерочка".
3.6. | Создание условий для развития передвижной нестационарной торговой сети реализующей продукты питания местных товаропроизводителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории города Пыть-Яха утверждена распоряжением администрации города от 30.07.2012 № 1915-ра. В целях актуализации существующей схемы размещения нестационарных торговых объектов с учетом существующей дислокации торговых павильонов, киосков, и обеспечения потребности населения в товарах путем восполнения недостатка стационарных торговых объектов, в 1 квартале 2015г. проведен мониторинг нестационарных торговых объектов, расположенных на территории муниципального образования.
Подпрограмма 4 "Формирование благоприятной инвестиционной среды"
4.1. | Анализ нормативных правовых актов с целью совершенствования законодательства, регулирующего инвестиционную деятельность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внесены изменения в План мероприятий по инвестиционной привлекательности муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2013-2015 годы (распоряжение администрации от 18.06.2015 №1298-ра).
4.2. | Методическое обеспечение деятельности организаций инвестиционной инфраструктуры города | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Все необходимые НПА, действующие на территории города и регулирующие инвестдеятельность размещены на официальном сайте администрации города в разделе "Инвестиционная деятельность".
4.3. | Мониторинг проектов и формирование реестра инвестиционных проектов города Пыть-Ях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мониторинг ведется постоянно. На официальном сайте администрации города в разделе "Инвестиционная деятельность" размещен Перечень инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории города, не связанных с добычей и переработкой нефти и газа.
4.4. | Проведение заседаний инвестиционной комиссии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 1 полугодии 2015 года не проводились.
Подпрограмма 5 "Развитие малого и среднего предпринимательства"
5.1. | Разработка нормативно-правовых актов по формированию, ведению и обязательному опубликованию перечней имущества, предусматривающих передачу в аренду и отчуждение имущества для Субъектов и Организаций в соответствии с методическими рекомендациями исполнительных органов государственной власти ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разрабатываются по мере необходимости, в соответствии с изменениями в законодательстве. Формирование перечней имущества, предназначенного для Субъектов, осуществляется в соответствии с Положением «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности г.Пыть-Ях», утвержденным решением Думы г.Пыть-Ях от 09.06.2007 №187 (в ред. от 27.11.2008 №347, от 07.05.2009 №414, от 16.06.2010 №549).
5.2. | Разработка нормативно-правового акта по определению порядка и условий передачи в аренду и отчуждения имущества предназначенного для Субъектов в соответствии с методическими рекомендациями исполнительных органов государственной власти ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разрабатываются по мере необходимости, в соответствии с изменениями в законодательстве. Передача в аренду и отчуждение имущества, предназначенного для Субъектов, производится в соответствии с Положением «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности г.Пыть-Ях», утвержденным решением Думы г.Пыть-Ях от 09.06.2007 №187 (в ред. от 27.11.2008 №347, от 07.05.2009 №414, от 16.06.2010 №549).
5.3. | Проведение заседаний Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в городе Пыть-Яхе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заседания совета проводятся согласно постановлению администрации города от 19.05.2008 №77 (в ред. от 26.10.2012 №259-па, от 11.02.2014 №21-па, от 27.06.2014 №136-па, от 18.05.2015 №144-па, от 28.05.2015 №161-па). В первом полугодии 2015г. проведено 4 заседания (протоколы: от 13.02.2015 №1, от 26.03.2015 №2, от 23.04.2015 №3, от 25.06.2015 №4).
5.4. | Предоставление очных и заочных консультаций, проведение публичных мероприятий с участием Субъектов и Организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предоставлена информационно-консультационная поддержка по 40 обращениям от субъектов малого бизнеса и физических лиц. В 1 полугодии 2015 года проведены публичное мероприятие для субъектов предпринимательства, а также всех желающих начать предпринимательскую деятельность: - муниципальный конкурс детских творческих работ «Предпринимательство сегодня» (На участие в конкурсе поступило 23 творческие работы, 12 учащихся заняли призовые места. Бюджет конкурса составил 33,10 т.р. - городской конкурс «Предприниматель года – 2014» среди субъектов малого предпринимательства города Пыть-Яха. На участие в конкурсе подано 9 заявок. По итогам конкурса 7 участникам, занявшим призовые места, выплачено денежное вознаграждение в общей сумме 116,0.р. - круглый стол на тему «Развитие негосударственного сектора в сфере социального обслуживания граждан» с участием представителей органов местного самоуправления, предпринимательского сообщества и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства Югры (16.03.2015г., участие в работе круглого стола приняли 11 чел.). - 2 круглых стола на темы: «Инструменты государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (27.05.2015г.); «Доступность кредитных ресурсов на территории г.Пыть-Яха» (29.05.2015г.). В мероприятиях приняли участие представители органов местного самоуправления, субъектов малого и среднего предпринимательства, банков, КУ «Пыть-Яхский центр занятости населения», ТПП ХМАО-Югры, ФПП Югры (участие приняли 38 человек).
5.5. | Ведение реестра получателей поддержки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей поддержки размещен на официальном сайте администрации г.Пыть-Ях http://adm.gov86.org/ в разделе «Экономика».
5.6. | Информирование населения города о реализации Программы в средствах массовой информации и сети Интернет | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Опубликованы материалы о проведении образовательных семинаров-тренингов в июне-июле 2015г. в еженедельнике «Новая северная газета» на сумму 3,50 тыс. рублей, в соответствии с муниципальным контрактом №146 от 28.05.2015г. «На оказание информационных услуг». Оплата по контракту в сумме 3,5 т.рублей будет произведена в июле 2015г.
5.7. | Организация мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании в целях определения приоритетных направлений развития и формирования благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве | 334.1 | 0 | 309.1 | 25 | 0 | 334.1 | 0 | 309.1 | 25 | 0 | 154.1 | 0 | 129.1 | 25 | 0 | В 1 полугодии 2015 г. проведены: - 27.04.2015г. муниципальный конкурс детских творческих работ «Предпринимательство сегодня» (На участие в конкурсе поступило 23 творческие работы, 12 учащихся заняли призовые места). Бюджет конкурса составил 35,9 тыс.руб. - 04.06.2015г. городской конкурс «Предприниматель года – 2014» среди субъектов малого предпринимательства города Пыть-Яха. На участие в конкурсе подано 9 заявок. По итогам конкурса 7 участникам, занявшим призовые места, выплачено денежное вознаграждение в общей сумме 116,0. тыс.руб., на поставку рамок, дипломов для награждения победителей и участников перечислено 2,2 тыс.руб.
5.8. | Проведение образовательных мероприятий для Субъектов и Организаций | 100 | 0 | 95 | 5 | 0 | 100 | 0 | 95 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с муниципальным контрактом №145 от 27.05.2015г. на сумму 100,0 т.р., проведено 3 обучающих семинара-тренинга по курсу «Основы предпринимательства и бизнес-планирование» (50 академических часов) для субъектов предпринимательства, а также всех желающих начать предпринимательскую деятельность (на темы: «Как открыть своё дело. Предпринимательский успех и введение в бизнес-планирование» 13-14.06.2015г., «Регистрация, кадровая документация, бухгалтерский учет, налогообложение малого предприятия» 20-21.06.2015г., «Практика разработки бизнес-плана и презентация бизнес-проекта» 28-29.06.2015г.). Обучение прошло 9 человек. Оплата по контракту будет произведена в июле 2015г.
5.9. | Развитие молодежного предпринимательства | 200 | 0 | 190 | 10 | 0 | 200 | 0 | 190 | 10 | 0 | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | В 1 полугодии 2015г. - городской конкурс «Лучший молодой предприниматель города Пыть-Яха» среди субъектов малого и среднего предпринимательства» (с изм. от 22.05.2015 №1076-ра, от 28.05.2015 №1129-ра). На участие в конкурсе подано 7 заявок. По итогам конкурса 3 участникам, занявшим призовые места, выплачено денежное вознаграждение в общей сумме 145,0 тыс.руб., на поставку рамок, дипломов для награждения победителей и участников перечислено 1,75 тыс.руб.; - обучающий семинар-тренинг для субъектов малого и среднего предпринимательства, а также все желающих начать предпринимательскую деятельность, на тему: «Клиенто-ориентированный сервис на предприятиях розничной торговли» (8 академических часов), в соответствии с муниципальным контрактом №148 от 23.06.2015г. Оплата в размере 25,0 тыс.руб. будет произведена в июле 2015г.
5.10. | Финансовая поддержка Субъектов, осуществляющих производство, реализацию товаров и услуг в социально значимых видах деятельности, определенных муниципальными образованиями автономного округа, в части компенсации арендных платежей за нежилые помещения и по предоставленным консалтинговым услугам | 200 | 0 | 190 | 10 | 0 | 200 | 0 | 190 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Запланировано проведение конкурсного отбора бизнес-проектов на получение гранта с подведением итогов в октябре 2015г.
5.11. | Финансовая поддержка Субъектов по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов | 258.5 | 0 | 201 | 57.5 | 0 | 258.5 | 0 | 201 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предоставление субсидий запланировано на 3-4 кв.2015г.
5.12. | Финансовая поддержка Субъектов по обязательной и добровольной сертификации пищевой продукции и продовольственного сырья | 40 | 0 | 38 | 2 | 0 | 40 | 0 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предоставление субсидий запланировано на 3-4 кв.2015г.
5.13. | Финансовая поддержка Организаций, осуществляющих деятельность по бизнес-инкубированию, в том числе обучение субъектов | 180 | 0 | 171 | 9 | 0 | 180 | 0 | 171 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предоставление субсидий запланировано на 3-4 кв.2015г.
5.14. | Создание условий для развития Субъектов, осуществляющих деятельность в следующих направлениях: экология быстровозводимое домостроение, крестьянско- фермерские хозяйства, переработка леса, сбор и переработка дикоросов, переработка отходов, рыбодобыча, рыбопереработка, ремесленническая деятельность, въездной и внутренний туризм | 100 | 0 | 95 | 5 | 0 | 100 | 0 | 95 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предоставление субсидий запланировано на 3-4 кв.2015г.
5.15. | Финансовая поддержка социального предпринимательства, в том числе:
5.15.1 | Предоставление грантовой поддержки социальному предпринимательству | 200 | 0 | 190 | 10 | 0 | 200 | 0 | 190 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Запланировано проведение конкурсного отбора бизнес-проектов на получение гранта с подведением итогов в октябре 2015г.
5.15.2 | Предоставление грантовой поддержки на организацию Центра времяпрепровождения детей | 200 | 0 | 190 | 10 | 0 | 200 | 0 | 190 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Запланировано проведение конкурсного отбора бизнес-проектов на получение гранта с подведением итогов в октябре 2015г.
5.16. | Возмещение затрат социальному предпринимательству и семейному бизнесу | 100 | 0 | 95 | 5 | 0 | 100 | 0 | 95 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предоставление субсидий запланировано на 3-4 кв.2015г.
5.17. | Грантовая поддержка начинающих предпринимателей | 200 | 0 | 190 | 10 | 0 | 200 | 0 | 190 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Запланировано проведение конкурсного отбора бизнес-проектов на получение гранта с подведением итогов в октябре 2015г.
| Итого: | 24733.4 | 0 | 7834.9 | 16898.5 | 0 | 23646.6 | 0 | 7834.9 | 15811.7 | 0 | 10824.3 | 0 | 3352.5 | 7471.8 | 0
Заместитель начальника управления по экономике |  |  |  |  | ______________________ |  |  |  | С.В. Маслак
Шаипова Э.С. 46-55-82 Бунак Л.Д. 46-55-07
Примечание: - в графе 2 указываются наименование подпрограмм и мероприятий в последовательности, предусмотренной целевой программой; - в графах 4 - 7 проставляются денежные средства, предусмотренные утвержденной целевой программой на соответствующий финансовый год, с последними изменениями; - графа 3 = графа 4 + графа 5 + графа 6+ графа 7; - в графах 9 - 12 проставляются денежные средства, утвержденные бюджетом; - графа 8 = графа 9 + графа 10 + графа 11+ графа 12; - в графах 14 - 17 проставляются денежные средства по кассовому исполнению, поквартально с нарастающим итогом; - графа 13 = графа 14 + графа 15 + графа 16+ графа 17; - при отсутствии финансовых средств в графах 3 - 17 проставляются нули; - графы 8-17* согласовываются с комитетом по финансам.