Пояснительная записка к отчету о ходе реализации

муниципальной программы «Социально-экономическое развитие, инвестиции

муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2014 – 2020 годы»

(полное наименование программы)

за январь-июнь 2015 г.

1. Сведения:

- о ходе реализации программных мероприятий за отчетный период, в том числе о результатах реализации мероприятий, финансирование которых не осуществлялось и причинах невыполнения программных мероприятий:

По подпрограмме 1 «Совершенствование системы муниципального стратегического управления» осуществлялись мероприятия (без финансирования):

- Сформированы Итоги социально-экономического развития г.Пыть-Ях за первый квартал 2015 года, ежемесячно ведется мониторинг СЭР города;

- Сформирован Прогноз социально-экономического развития на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.

- Разработан и утвержден план мероприятий ("Дорожная карта") по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Пыть-Ях до 2020 года и на период до 2030 года (распоряжение администрации города от 02.03.2015 № 474-ра).

- Постоянно ведется мониторинг исполнения муниципальных, ведомственных и адресных программ, осуществляется обновление методологического материала.

По подпрограмме 2 «Совершенствование муниципального управления»:

- В соответствии с дополнительным соглашением №1 от 25.02.2015 к Соглашению №171 от 10.12.2014, соглашением от 06.03.2015 № 7 о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа на софинансирование расходных обязательств по предоставлению государственных услуг в МФЦ, поступило финансирование в сумме 3 078,4 тыс.рублей. В январе-июне 2015 года на оказание государственных и муниципальных услуг выделена субсидия  МБУ "МФЦ" в размере 10 525,2 тыс.рублей (в т.ч. 3 078,4 тыс. руб. - средства окружного бюджета, 7 446,8 тыс.руб. - средства местного бюджета).  За 6 месяцев 2015 года оказано 14 593 консультации и услуг, в том числе 2 160 муниципальных. Кроме этого, выдано 3 506 готовых документов.

- В соответствии с Соглашением от 09.04.2015 № 48 о предоставлении субсидии на развитие МФЦ поступило финансирование из средств окружного бюджета в сумме 2 311,1 тыс.руб. По состоянию на 01.07.2015 профинансировано 100%.

По подпрограмме 3 «Развитие конкуренции и потребительского рынка» осуществлялись мероприятия (без финансирования):

В рамках мероприятия «Мониторинг обеспеченности населения города торговыми площадями предприятий розничной торговли, посадочными местами в предприятиях общественного питания» в 1 квартале 2015г. проведена инвентаризация объектов потребительского рынка, согласно распоряжению администрации города от 10.12.2013 № 2919-ра «О проведении мониторинга объектов торговли на территории муниципального образования».

Во исполнение мероприятия «Мониторинг цен на основные виды продовольственных товаров в целях определения экономической доступности товаров для населения», в муниципальном образовании ведется еженедельный мониторинг цен на социально значимые продукты питания первой необходимости, а также контроль за их состоянием, в соответствии с формами доведенными Министерством промышленности и торговли Российской Федерации от 08.08.2014 №ЕВ-12285/08. Данный мониторинг еженедельно до 15.00 часов направлялся в Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, БУ ХМАО-Югры «Региональный центр инвестиций», Федеральную антимонопольную службу по тарифам ХМАО-Югры, а также в Прокуратуру города. По понедельникам информация о ценах на ГСМ направляется в Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, БУ ХМАО-Югры «Региональный центр инвестиций», Федеральную антимонопольную службу по тарифам ХМАО-Югры. Организована «Горячая линия» для рассмотрения обращений граждан, права которых нарушены, в связи необоснованным повышением цен на социально значимые продовольственные товары (в первом полугодии 2015г. поступило 12 обращений от жителей города по вопросам повышения цен на молочную продукцию и масло сливочное).

В рамках мероприятия «Информирование населения и предприятий потребительского рынка о деятельности Правительства автономного  округа и органов местного самоуправления г.Пыть-Яха, направленной на развитие потребительского рынка,  совершенствование защиты прав потребителей, в т.ч. о реализации Программы, в средствах массовой информации и сети Интернет» размещена информация для населения на официальном сайте администрации города http://adm.gov86.org/ в разделах «Экономика», «Лента новостей», а также на телевидении (60 публикации). Кроме того, для информирования населения города о ситуации на продовольственном рынке на предприятиях розничной торговли на официальном сайте администрации города в информационно-коммуникационной сети Интернет http://adm.gov86.org/ в разделе «Экономика» еженедельно и ежемесячно размещается и актуализируется информация об изменении цен на продовольственном рынке.

В целях совершенствования защиты прав потребителей на официальном сайте размещена «Горячая линия» для граждан, по вопросам необоснованного повышения цен на продовольственные товары. Кроме того, для защиты законных интересов граждан, специалистом по защите прав потребителей регулярно оказывается консультационная помощь.

По подпрограмме 4 «Формирование благоприятной инвестиционной среды»:

Осуществлялось методическое  обеспечение  деятельности  организаций инвестиционной инфраструктуры методом размещения всех необходимых НПА на официальном сайте администрации города в разделе «Инвестиционная деятельность».  Также, в данном разделе  размещен Перечень инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории города, не связанных с добычей и переработкой нефти и газа.

Внесены изменения в План мероприятий по инвестиционной привлекательности муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2013-2015 годы (распоряжение администрации от 18.06.2015 №1298-ра).

По подпрограмме 5 «Развитие малого и среднего предпринимательства»:

Бюджет подпрограммы на 2015 год составляет – 2 116,1 тыс. руб., в т.ч. средства:  окружного бюджета –  1954,1 тыс. руб., местного бюджета –  162,0 тыс. руб.

За отчетный период исполнение по подпрограмме составило 299,1 тыс.рублей (14 %), в т.ч. средства: окружного бюджета – 274,1 тыс.рублей, местного бюджета – 25,0 тыс.рублей.

В рамках мероприятия «Информирование населения города о реализации Программы в средствах массовой информации и сети Интернет»: опубликованы материалы о проведении образовательных семинаров-тренингов в июне-июле 2015г. в еженедельнике «Новая северная  газета» на сумму 3,50 тыс. рублей, в соответствии с муниципальным контрактом №146 от 28.05.2015г. «На оказание информационных услуг»

В рамках мероприятия «Организация мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании автономного округа  в целях определения приоритетных направлений развития и формирования благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве» проведены:

- 27.04.2015г. муниципальный конкурс детских творческих работ «Предпринимательство сегодня» (в соответствии с распоряжением администрации города от 07.04.2015 № 740-ра «О проведении муниципального конкурса детских творческих работ «Предпринимательство сегодня»). На участие в конкурсе поступило 23 творческие работы, 12 учащихся заняли призовые места. Бюджет конкурса составил 35,9 тыс.руб.;

- 04.06.2015г. городской конкурс «Предприниматель года – 2014» среди субъектов малого предпринимательства города Пыть-Яха (в соответствии с распоряжением администрации города от 08.04.2015 №749-ра «Об организации и проведении городского конкурса «Предприниматель года – 2014» (в ред. от 22.05.2015 №1077-ра, от 28.05.2015 №1130-ра). На участие в конкурсе подано 9 заявок. По итогам конкурса 7 участникам, занявшим  призовые места, выплачено денежное вознаграждение в общей сумме 116,0 тыс. руб., на поставку рамок, дипломов для награждения победителей и участников перечислено 2,2 тыс. руб.

Кроме того, за отчетный период предоставлена информационно-консультационная поддержка по 40 обращениям от субъектов малого бизнеса и физических лиц, а также проведены:

- 4 заседания координационного совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства (протоколы:  №1 от 13.02.2015, №2 от 26.03.2015, №3 от 23.04.2015, №4 от 25.06.2015);

- круглый стол на тему «Развитие негосударственного сектора в сфере социального обслуживания граждан» с участием представителей органов местного самоуправления, предпринимательского сообщества и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства Югры (16.03.2015г., участие в работе круглого стола приняли 11 чел.).

В рамках дней предпринимательства, в мае 2015г. на территории города прошли:

- классные часы в образовательных учреждениях города на темы: «Я бы в предприниматели пошёл, пусть меня научат», «Каким я вижу мир бизнеса», «Роль бизнеса в экономике», игры-тренинги по основам финансовой грамотности «Личный финансовый план», участие в которых приняли 472 учащихся 3-11 классов;

- книжная выставка на тему «Менеджмент – искусство управлять», информационная закладка «День российского предпринимательства» в центральной библиотеке города (56 посетителей);

- 2 круглых стола на темы: «Инструменты государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (27.05.2015г.); «Доступность кредитных ресурсов на территории г.Пыть-Яха» (29.05.2015г.). В мероприятиях приняли участие представители органов местного самоуправления, субъектов малого и среднего предпринимательства, банков, КУ «Пыть-Яхский центр занятости населения», Торгово-промышленной палаты ХМАО-Югры, Фонда поддержки предпринимательства Югры. В ходе круглых столов предприниматели получили информацию о доступности банковского кредитования на территории муниципального образования, в т.ч. с использованием механизма предоставления поручительств; возможностях кредитных организаций в текущих экономических условиях; о формах поддержки, оказываемых гражданам из числа безработных, желающих открыть свое дело, либо трудоустроить безработных; видах помощи, оказываемых представителям бизнес сообщества Фондом микрофинансирования Югры; о реализации муниципальной программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также ответы на вопросы, интересующие гостей круглого стола (участие приняли 38 человек).

В рамках мероприятия «Проведение образовательных мероприятий для субъектов и организаций», в соответствии с муниципальным контрактом №145 от 27.05.2015г. на сумму 100,0 т.р., проведено 3 обучающих семинара-тренинга по курсу «Основы предпринимательства и бизнес-планирование» (50 академических часов) для субъектов предпринимательства, а также всех желающих начать предпринимательскую деятельность (на темы: «Как открыть своё дело. Предпринимательский успех и введение в бизнес-планирование» 13-14.06.2015г., «Регистрация, кадровая документация, бухгалтерский учет, налогообложение малого предприятия» 20-21.06.2015г., «Практика разработки  бизнес-плана и презентация бизнес-проекта» 28-29.06.2015г.). Обучение прошло 9 человек. Оплата по контракту будет произведена в июле 2015г.

В рамках мероприятия «Развитие молодежного предпринимательства» проведены:

- 04.06.2015г. городской конкурс «Лучший молодой предприниматель города Пыть-Яха» среди субъектов малого и среднего предпринимательства» (с изм. от 22.05.2015 №1076-ра, от 28.05.2015 №1129-ра). На участие в конкурсе подано 7 заявок. По итогам конкурса 3 участникам, занявшим призовые места, выплачено денежное вознаграждение в общей сумме 145,0 тыс. руб. на поставку рамок, дипломов для награждения победителей и участников перечислено 1,75 тыс. руб.;

- обучающий семинар-тренинг для субъектов малого и среднего предпринимательства, а также все желающих начать предпринимательскую деятельность, на тему: «Клиенто-ориентированный сервис на предприятиях розничной торговли» (8 академических часов), в соответствии с муниципальным контрактом №148 от 23.06.2015г. Оплата в размере 25,0 тыс. руб. будет произведена в июле 2015г.

Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства запланировано на 3-4 кварталы 2015г.

- о ходе размещения заказов (в том числе о сложившейся экономии) и выполнении заключенных муниципальных контрактов (причины несоблюдения сроков, а также неисполнения календарного плана заключенных муниципальных контрактов):  поставка товара, оказание услуг выполняются своевременно в соответствии с заключенными договорами.

-	о наличии, объемах и состоянии объектов незавершенного строительства: программными мероприятиями не предусмотрено строительство объектов.

-	о необходимости корректировки муниципальной программы (с указанием обоснований):

В соответствии с решением Думы города от 02.06.2015 №340 «О внесении изменений в решение Думы города Пыть-Яха от 18.12.2014 №303 «О бюджете города Пыть-Яха на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов (в ред. от 31.03.2015 №323), снижением на 2015 год объема финансирования из местного бюджета на сумму 1 086,8 тыс. рублей на обеспечение муниципального задания по МБУ «МФЦ г.Пыть-Ях» внесены изменения  в постановление администрации города «О внесении изменений в постановление администрации города от 25.11.2013 № 306-па «Об утверждении муниципальной программы  «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования городской  округ город Пыть-Ях на 2014 – 2020 годы» (в редакции от 17.03.2014 №49-па, от 11.06.2014 № 121-па, от 01.12.2014 №281-па, от 30.12.2014 №334-па, от 24.04.2015 №125-па, от 25.05.2015 №156-па).

Изменения утверждены постановлением администрации города от 09.07.2015 №203-па.

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период: информация приведена в таблице №1.

3. Описание изменений в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях – информация предоставляется по итогам года.

Заместитель начальника

управления по экономике                                                                              С.В. Маслак

Э.С. Шаипова, 8(3463) 46-55-82

Л.Д. Бунак, 8(3463) 46-55-07

Таблица №1

Целевые показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателей результатов | План на 2015 год | Факт за отчетный период, на 01.07.15г. | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины недостижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем инвестиций в основной капитал, млн. руб. | 1 635,79 | 141,6 | 8,7 | 141,6/1 635,79*100=8,7 где 141,6 млн. руб. объем инвестиций в основной капитал за январь-апрель 2015г. (статистический бюллетень ТО ФСС Статистики по ХМАО – Югре). | Показатель рассчитывается нарастающим по итогам года. |
| 2 | Количество малых и средних предприятий, единиц | 545 | 539 | 98,9 | 539/545*100 =98,9 | Показатель рассчитывается по итогам года. |
| 3 | Количество индивидуальных предпринимателей, единиц | 1 292 | 1 217 | 94,2 | 1 217/1292*100=94,2 | Показатель рассчитывается по итогам года. |
| 4 | Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, тыс. человек | 5,41 | - | - | Информация запрошена в ТО ФСС Статистики по ХМАО – Югре. | - |
| 5 | Оборот малых и средних предприятий, млрд. рублей | 5,16 | - | - |  | - |
| 6 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей финансовой поддержки по программе, единиц | 11 | 0 | 0 | В соответствии с планом реализации программных мероприятий, предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства запланировано в 3-4 кварталах 2015г. |  |
| 7 | Количество предоставляемых государственных и муниципальных услуг в МФЦ | 20 000 | 14 593 | 73,0 | 14 593/20 000*100=73,0 где 14 593 количество предоставляемых государственных и муниципальных услуг в МФЦ по состоянию на 01.07.2015г. по данным журнала учета приема и выдачи документов. | Показатель рассчитывается нарастающим по итогам года. |
| 8 | Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя о предоставлении муниципальных услуг, минут | 15 | 15 | 100,0 | 15/15*100=100,0 Источник информации: конструктор отчетов статистики СУО («МАКСИМА») электронной очереди. | Показатель рассчитывается по итогам года. |
| Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реальная среднемесячная заработная плата работников, % | 105,0 | 91,5 | 87,1 | 47408,3/45731,8*100/113,35*100 =91,5%; 91,5/105*100=87,1%, где 47408,3 тыс. руб. - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников за январь-апрель 2015г. (стат. отчет по форме П-4); 45731,8 тыс. руб. - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников за январь-апрель 2014г. (стат. отчет по форме П-4); 113,35 – индекс потребительских цен по ХМАО-Югре за январь-апрель 2015г к январю-апрелю 2014г. | Показатель рассчитывается по итогам года. |
| 2 | Прирост инвестиций в основной капитал, в % к предыдущему году | -4,5 | х | х |  | Показатель рассчитывается по итогам года. |
| 3 | Количество малых и средних предприятий на 10 тыс. населения города, единиц | 132,6 | 131,4 | 99,1 | 539*10 000/41 023=131,4; 131,4/132,6*100=99,1 где 41 023 расчетная среднегодовая численность населения за первое полугодие 2015г. | Показатель рассчитывается по итогам года. |
| 4 | Уровень удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг МФЦ, в % | 90,0 | 97,2 | 108,0 | 97,2/90*100=108,0% В первом полугодии 2015г. проведено анкетирование посетителей МБУ «МФЦ г. Пыть-Ях» старше 18 лет, для анализа предоставлено 55 анкет, средний показатель удовлетворенности по оказанным услугам составляет 97,2%. |  |
| 5 | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в МФЦ,% | 49 | 35,6 | 72,7 | 14 593/41 023*100=35,6%; 35,6/49*100= 72,7% где 41 023 расчетная среднегодовая численность населения за первое полугодие 2015г. | Показатель рассчитывается нарастающим по итогам года. |
| Средний процент достижения показателей |  | х | х | 74,2 | х | х |

* - показатель рассчитывается по итогам года.