## целевые
Целевые показатели муниципальной программы | [5 empty] | Таблица№ 2
Современная транспортная система города Пыть-Яха
№ п/п | Наименование показателей результатов | План 2022 | Факт 2022 | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины не достижения показателя
1. | Объём произведенных измерений для получения достоверной информации о состоянии окружающей среды, шт. | 10 | 10 | 100 | (10/10)*100%=100 отобрано 10 проб (воздух, почва, вода, снежный покров) в разных частях города в 4 сезона | заключен муниципальный контракт с ООО «Научно-исследовательский центр «СибГеоПроект», сумма контракта составляет 428 000 руб., исполнение контракта до 25.12.2017
1 | Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом в внутригородском сообщении, тыс. чел | 1577 | 433.5 | 27.4889 | Рассчитывается суммированием количества перевезенных пассажиров соответствующим видом транспорта в отчетном году. | Для достижения показателя заключен с 19.08.202 № 0187300019421000155 ООО "ЗАПСИБАВТО" на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом в г.Пыть-Ях в сумме 76 000,00 тыс. руб.
2 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км | 0.15 | 0 | 0 | Рассчитывается, как соотношение протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям к общей протяженности дорог. Рассчитывается суммированием общей протяженности дорог на начало текущего года и прироста протяженности дорог за текущий год. Расчет показателя производится по формуле: L мест. = L мест. отч. + L мест. нов., где: L мест. - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения по состоянию на 31 декабря текущего года, км; L мест. отч. - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, по состоянию на 31 декабря отчетного года, км; L мест. нов. - прирост общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения за текущий год, км. | Строительство проезда в 1 микрорайоне до "Комплекс "Школа-детский сад на 550 мест (330 учащися/220 мест) в 1 микрорайоне "Центральный" подготовлено техническое задение и объявлен аукцион. Исполнение 3-4 квартал 2022 года
3 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, % | 69 | 60.3 | 87.3913 | Рассчитывается, как соотношение протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, к общей протяженности дорог. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км. | Исполнение 3-4 квартал 2022 года
4 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях (чел./100тыс. чел) | 0 | 0 | 100 | Снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях за отчетный период к численности населения города.
5 | Доля объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов транспортной инфраструктуры, % | 23.9 | 0 | 0 |  | Исполнение 3-4 квартал 2022 года
| средний % исполнения показателей по состоянию на 01.07.2022 составляет |  |  | 42.976

## программа
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
Современная транспортная система города Пыть-Яха за 2 квартал 2022 года
| № | Наименование подпрограмм, структурных элементов | План по программе утвержденный постановленим админитсрации города от 21.12.2021 № 596-па |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету*, утвержденный решеним Думы горда Пыть-Ях |  |  |  |  | Кассовое исполнение* |  |  |  |  | Результат реализации структурного элемента (меропрития), причина невыполнения или неполного выполнения структурного элемента (меропрития)
|  |  | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Подпрограмма 1 «Автомобильный транспорт»
| 1 | Основное мероприятие «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению, и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа» | 81937.1 |  |  | 81937.1 |  | 81937.1 |  |  | 81937.1 |  | 43237.36 |  |  | 43237.36 |  | Заключен МК на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам г. Пыть-Яха автомобильным транспортом с 19.08.202 № 0187300019421000155 ООО "ЗАПСИБАВТО" на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом в г.Пыть-Ях в сумме 76 000,00 тыс. руб.
|  | Итого по подпрограмме 1 | 81937.1 | 0 | 0 | 81937.1 | 0 | 81937.1 | 0 | 0 | 81937.1 | 0 | 43237.36 | 0 | 0 | 43237.36
Подпрограмма 2 «Дорожное хозяйство»
| 2.1 | «Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, в том числе локальный ремонт участков автодорог» | 64467.5 | 0 | 0 | 64467.5 | 0 | 64963.16 | 0 | 0 | 64963.16 | 0 | 37096.33 | 0 | 0 | 37096.33 | 0 | заключен муниципальный контракт №0187300019420000341 от 25.12.2020 на выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети с ООО "ДОРТЕХСТРОЙ" на 2021-2022 годы
| 2.2 | Основное мероприятие «Улучшение технических характеристик автомобильных дорог, развитие и функционирование системы управления автомобильными дорогами» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 2.3 | Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 23015.4 | 0 | 0 | 23015.4 | 0 | 23015.4 | 0 | 0 | 23015.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2,3,1 | Строительство проезда в 1 микрорайоне до "Комплекс "Школа-детский сад на 550 мест (330 учащися/220 мест) в 1 микрорайоне "Центральный" | 23015.4 | 0 | 0 | 23015.4 | 0 | 23015.4 | 0 | 0 | 23015.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | подготовлено техническое задение и объявлен аукцион
| 2,3,2 | Обустройство тротуара с освещением 2 микрорайона вдоль улиц Нефтяников и Н. Самардакова в городе Пыть-Ях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2,3,3 | Строительство участка ливневого стока по ул. Магистральная, г. Пыть-Ях | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Итого по подпрограмме 2 | 87482.9 | 0 | 0 | 87482.9 | 0 | 87978.56 | 0 | 0 | 87978.56 | 0 | 37096.33 | 0 | 0 | 37096.33 | 0
Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения»
| 3.1 | Основное мероприятие «Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения» | 1369.05 |  |  | 1369.05 |  | 1369.05 |  |  | 1369.05 |  | 635.1 |  |  | 635.1 |  | Заключен МК с ООО "Техносервисгрупп" от 10.01.2022 № 0187300019421000247 на сумму 1258,2 тыс. руб.
| 3,2 | Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения» | 20000 |  |  | 20000 |  | 20000 |  |  | 20000 |  | 0 |  |  | 0 |  | подготовлено техническое задение и объявлен аукцион
|  | Итого по подпрограмме 3 | 21369.05 | 0 | 0 | 21369.05 | 0 | 21369.05 | 0 | 0 | 21369.05 | 0 | 635.1 | 0 | 0 | 635.1
| Итого по программе |  | 190789.05 | 0 | 0 | 190789.05 | 0 | 191284.71 | 0 | 0 | 191284.71 | 0 | 80968.79 | 0 | 0 | 80968.79 | 0 | 42.4389

## Лист1
Эффективност и результативности реализации муниципальной программы "Экологическая безопасность в городе Пыть-Яхе"
за 2022 год
№ п/п | Наименование целевых показателей | Наименование мероприятий (комплекса мероприятий, подпрограмм), обеспечивающих достижение результата | Фактическое значение показателя на момент разработки программы | Год реализации | Значения показателя |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы | Объем финансирования | [9 empty] | Оценка эффективности
[5 empty] | план | факт
[8 empty] | план по программе | кассовое исполнение | федеральный бюджет |  | бюджет автономного округа |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  | уровень исполнения финансирования, в % (Фi) |  | уровень достижения показателей в % (Пi) |  | результативность расходования средств (Рi)
[10 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | по каждому мероприятию | средняя арифметическая по мероприятиям | по каждому показателю | средняя арифметическая по показателям
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9а | 10а | 9б | 10б | 9в | 10в | 9г | 10г | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом в внутригородском сообщении, тыс. чел | Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом в внутригородском сообщении, тыс. чел | 1512 | 2021 | 1512 | 1512 |  | 66224.1 | 58898.3 | [8 empty] | 88.9379 | - | 100 |  | 112.438
2 |  | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 77.3 | 2021 | 77.3 | 77.8 | 77.8 | 64013.3 | 64013.3 | [8 empty] | 100 | - | 100.6468 | #VALUE! | 100.6468
4 |  | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км | 1 | 2021 | 1 | 7.1 | 7.1 | 101905.9 | 101905.9 | [8 empty] | 100 |  | 710 |  | 710
5 |  | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, км | 30.7 | 2021 | 30.7 | 25.6 | 40 | [10 empty] | #DIV/0! |  | 83.3876 | 41.6938
6 |  | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 0 | 2021 | 60.3 | 60.3 | 0 | 1620.8 | 1620.8 | [8 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
6 | [17 empty] | #VALUE! | - | #DIV/0! | -
| Итого: |  | х | х | х | х | х | 233764.1 | 226438.3 | [8 empty] | 96.8662 | х | #VALUE! | х | х
| Эффективность программы (%): | [20 empty] | 184.617
Руководитель программы: _____________________________
(ФИО, подпись)
Исполнитель:___________________________
(ФИО, подпись)
Т.Ю. Николаева 46-86-14
И.А. Никитина 46-55-63