## Slide 1
Общественные обсуждения инвестиционной программы АО «ЮТЭК – Региональные сети» на 2018 - 2022 годы по МО г. Пыть-Ях
г. Ханты-Мансийск,
март 2019 г.

## Slide 2
Ключевые направления и основные мероприятия инвестиционной программы
Повышение надежности электроснабжения потребителей округа
Создание доступной инфраструктуры для развития потребителей ХМАО-Югры
Обеспечение строительства жилых, социальных и производственных объектов в соответствии с программами муниципальных образований
Обеспечение реализации федеральных и региональных программ
(РТРС, Сотрудничество и т.д.)
Реконструкция электросетевого комплекса
Новое строительство взамен морально и технически устаревшего оборудования
2

## Slide 3
Повышение эффективности мероприятий
(на примере строительства объекта электроснабжения)
3
Этап подготовки технического задания
Этап проектирования
Этап строительства
Участники
Администрация МО, специалисты Общества
Проектная группа, (хозспособ)
Подрядная организация
по итогам конкурсных процедур*. хозспособ
Основные направления повышения эффективности
Подготовка технического задания в соответствии с потребностью заявителя, интересов и задач администрации
Определение наиболее эффективного технического решения на основе современных технологий, энергоэффективного оборудования и импортозамещения
Соблюдение норм и требований в ходе строительства
Система мониторинга выполнения работ (фото- и видеофиксация, комиссионная приемка с привлечением общественности

## Slide 4
Реализация инвестиционной программы АО "ЮТЭК - Региональные сети" на период 2018-2022 г.г. по МО г. Пыть-Ях
4
№№ | Наименование объекта | Проектная мощность/ протяженность сетей |  | год начала строительства | год окончания строительства | Полная стоимость строительства (с НДС) | Объем финансирования (с НДС) |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | Факт 2018 год | План 2019 год | План 2020 год | План 2021 год | План 2022 год | Итого
 |  | км | МВА |  |  | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб.
Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | Приобретение и реконструкция подстанция силовая М-I г. Пыть-Ях | 1,50 | 8,00 | 2015 | 2019 | 98,30 | 4,06 | 1,93 | - | - | - | 5,99
2 | Приобретение и реконструкция сетей для энергоснабжения ЖКХ г. Пыть-Ях* | 0,95 | - | 2016 | 2023 | 131,70 | - | - | - | - | 1,32 | 1,32
3 | Приобретение и реконструкция сетей электроснабжения 6-0,4 кВ с ТП 6/0,4 кВ в 1 микрорайоне г. Пыть-Ях* | 5,12 | 7,04 | 2019 | 2023 | 166,60 | - | - | - | - | 1,67 | 1,67
4 | Приобретение и реконструкция сетей электроснабжения 6-0,4 кВ с ТП 6/0,4 кВ во 2 микрорайоне г.Пыть-Ях* | 3,47 | 7,99 | 2019 | 2023 | 141,42 | - | - | - | - | 1,41 | 1,41
5 | Приобретение и реконструкция сетей электроснабжения 6-0,4 кВ с ТП 6/0,4 кВ в 2А микрорайоне г.Пыть-Ях* | 5,65 | 3,02 | 2019 | 2023 | 109,28 | - | - | - | - | 1,09 | 1,09
6 | Приобретение и реконструкция сетей электроснабжения 6-0,4 кВ с ТП 6/0,4 кВ в 3 микрорайоне г.Пыть-Ях* | 2,03 | 6,62 | 2019 | 2023 | 152,71 | - | - | - | - | 1,53 | 1,53
7 | Приобретение и реконструкция сетей электроснабжения 6-0,4 кВ с ТП 6/0,4 кВ в 4 микрорайоне г.Пыть-Ях* | 0,28 | 2,86 | 2019 | 2023 | 33,90 | - | - | - | - | 0,34 | 0,34

## Slide 5
Реализация инвестиционной программы АО "ЮТЭК - Региональные сети" на период 2018-2022 г.г. по МО г. Пыть-Ях
5
№№ | Наименование объекта | Проектная мощность/ протяженность сетей |  | год начала строительства | год окончания строительства | Полная стоимость строительства (с НДС) | Объем финансирования (с НДС) |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | Факт 2018 год | План 2019 год | План 2020 год | План 2021 год | План 2022 год | Итого
 |  | км | МВА |  |  | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб.
Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8 | Приобретение и реконструкция сетей электроснабжения 6-0,4 кВ с ТП 6/0,4 кВ в 5 микрорайоне г.Пыть-Ях* | 3,70 | 7,32 | 2019 | 2023 | 142,76 | - | - | - | - | 1,43 | 1,43
9 | Приобретение и реконструкция сетей электроснабжения ТП-6/0,4кВ с ЛЭП 6, 0,4кВ в 6 микрорайоне г.Пыть-Ях* | 2,71 | 2,06 | 2019 | 2023 | 58,72 | - | - | - | - | 0,59 | 0,59
10 | Приобретение и реконструкция сетей электроснабжения ТП-6/0,4кВ с ЛЭП 6, 0,4кВ в 7, 8, 9, 10 микрорайонах г.Пыть-Ях* | 3,31 | 5,03 | 2019 | 2023 | 128,47 | - | - | - | - | 1,28 | 1,28
11 | Приобретение и реконструкция ПС 35/6 кВ "Город" г. Пыть-Ях* | - | 20,00 | 2019 | 2023 | 197,07 | - | - | - | - | 1,97 | 1,97
12 | Приобретение и реконструкция ПС 35/6 кВ "Базовая" г. Пыть-Ях* | - | 32,00 | 2019 | 2023 | 202,86 | - | - | - | - | 2,03 | 2,03
13 | Приобретение и реконструкция ПС 35/6 кВ "М4" г. Пыть-Ях* | - | 12,60 | 2019 | 2023 | 174,20 | - | - | 7,63 | 8,42 | 4,32 | 20,37
 | Итого Техническое перевооружение и реконструкция по МО г. Пыть-Ях | 28,71 | 114,54 |  |  | 1 738,01 | 4,06 | 1,93 | 7,63 | 8,42 | 18,97 | 41,01

## Slide 6
Реализация инвестиционной программы АО "ЮТЭК - Региональные сети" на период 2018-2022 г.г. по МО г. Пыть-Ях
6
№№ | Наименование объекта | Проектная мощность/ протяженность сетей |  | год начала строительства | год окончания строительства | Полная стоимость строительства (с НДС) | Объем финансирования (с НДС) |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | Факт 2018 год | План 2019 год | План 2020 год | План 2021 год | План 2022 год | Итого
 |  | км | МВА |  |  | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб.
Новое строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ с ТП 6/0,4 кВ в микрорайоне №1А г.Пыть-Ях | 1,70 | 2,52 | 2015 | 2020 | 41,12 | 7,24 | 44,26 | - | - | - | 51,51
2 | Сети электроснабжения с ВЛ - 0,4 кВ, КЛ - 0,4 кВ объекта "Детский сад на 260 мест" в микрорайоне 3 "Кедровый" г.Пыть-Ях. | 0,26 | - | 2020 | 2020 | 2,23 | - | - | 2,23 | - | - | 2,23
3 | Сети электроснабжения ВОС -3 с ТП 2х1000 кВА в г.Пыть-Ях | 1,10 | 2,00 | 2018 | 2020 | 9,43 | - | 0,01 | 9,43 | - | - | 9,44
4 | КЛ 0,4 кВ к жилым домам и объектам соцкультбыта в г. Пыть-Ях | 35,97 | - | 2016 | 2023 | 270,84 | 47,28 | 10,70 | - | - | - | 57,98
5 | ЛЭП 6/0,4 кВ, ТП 6/0,4 кВ для электроснабжения банно-прачечного комбината в г. Пыть-Ях | 0,30 | 1,26 | 2020 | 2021 | 15,14 | - | - | 0,38 | 14,77 | - | 15,14
6 | ВЛ-35 кВ от ПС «Город» до ПС «Базовая» в г. Пыть-Ях | 6,75 | - | 2021 | 2023 | 91,66 | - | - | - | - | 0,92 | 0,92
7 | Сети электроснабжения 10 - 0,4 кВ для технологического присоединения потребителей МО г. Пыть-Ях | 3,80 | 1,20 | 2017 | 2023 | 61,72 | 9,66 | - | 9,84 | 19,24 | - | 38,75
8 | Автоматизированная система контроля и учета электрической энергии бытовых потребителей на территории МО г. Пыть-Ях | - | - | 2018 | 2022 | 25,34 | 6,53 | 12,07 | 0,39 | 2,38 | 3,97 | 25,34

## Slide 7
Реализация инвестиционной программы АО "ЮТЭК - Региональные сети" на период 2018-2022 г.г. по МО г. Пыть-Ях
7
№№ | Наименование объекта | Проектная мощность/ протяженность сетей |  | год начала строительства | год окончания строительства | Полная стоимость строительства (с НДС) | Объем финансирования (с НДС) |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | Факт 2018 год | План 2019 год | План 2020 год | План 2021 год | План 2022 год | Итого
 |  | км | МВА |  |  | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб.
Новое строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
9 | Сети электроснабжения ИЖС мкр. 10 "Мамонтово" (бывшая территория в/п "СТГМ") в г. Пыть-Ях | 3,80 | 0,80 | 2017 | 2021 | 15,90 | - | - | 15,90 | - | - | 15,90
10 | Сети электроснабжения "ЦДТ" МО г. Пыть-Ях | 0,11 | - | 2017 | 2019 | 0,63 | - | 0,02 | - | - | - | 0,02
11 | Резервные секущие ячейки ВЛ 35 кВ "Городская-Солнечная", ВЛ 35 кВ "Солнечная-Осенняя", г. Пыть-Ях | - | - | 2018 | 2020 | 14,81 | - | - | 14,81 | - | - | 14,81
12 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ с ТП 6/0,4 кВ в микрорайоне №8 "Горка" г.Пыть-Ях Детский сад на 290 мест | 2,87 | 6,00 | 2015 | 2020 | 30,81 | 0,11 | - | 0,02 | - | - | 0,14
13 | Строительство ПС 35/6 кВ "М2" с РП-6 кВ в г. Пыть-Ях | 1,75 | 10,00 | 2018 | 2023 | 172,50 | - | 3,11 | 49,17 | 26,46 | 10,00 | 88,74
14 | Итого Новое строительство по МО г. Пыть-Ях | 58,42 | 23,78 |  |  | 752,14 | 70,83 | 70,18 | 102,17 | 62,84 | 14,89 | 320,91
15 | Итого по МО г. Пыть-Ях | 87,13 | 138,32 |  |  | 2 490,15 | 74,89 | 72,11 | 109,80 | 71,26 | 33,86 | 361,92

## Slide 8
Общественные обсуждения инвестиционной программы АО «ЮТЭК – Региональные сети» на 2018 - 2022 годы по МО г. Пыть-Ях
8
Спасибо за внимание!