Приложение 2

Информация по исполнению

целевых и ведомственных целевых программ

муниципального образования городской округ город Пыть-Ях

за январь-март 2013 года

На территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях разработаны, утверждены и реализуются 46 программ, из них 27 - целевые программы, 16 – ведомственные целевые программы, 3 - адресные программы.

На 2013 год по программам, утвержденным постановлениями администрации города, с учетом внесенных изменений предусмотрено 2 558 187,6  тыс. рублей за счет всех источников финансирования, в том числе:

- федеральный бюджет – 5 587,1  тыс. рублей (0,2 % от общего объема);

- окружной бюджет – 1 072 456,7 тыс. рублей (41,9 %);

- местный бюджет – 1 014 710,6  тыс. рублей (39,7%);

- другие источники финансирования – 465 433,2 тыс. рублей (39,7%).

План по бюджету на 2013 год по программам составляет 2 728 803,9 тыс. рублей, в том числе за счет переходящих остатков прошлого года 644 418,8 тыс. рублей:

- федеральный бюджет – 1 621,8 тыс. рублей (0,1%);

- окружной бюджет – 1 487 703,3 тыс. рублей (54,5%);

- местный бюджет – 1 239 478,8 тыс. рублей (45,4%).

За отчетный период 2013 года исполнение по целевым, ведомственным целевым, адресным программам за счет бюджетных средств составило 399 982,0 тыс. рублей, что составило:

- 15,6 % по отношению к программам, утвержденным постановлениями администрации города;

- 14,7 % -  к общей сумме по  бюджету на 2013 год;

- 28,5 % - к общей сумме поступивших средств окружного и федерального бюджетов по состоянию на 01.04.2013 года и местному бюджету (с учетом остатков 2012 года).

Доля исполнения за счет средств окружного бюджета в общем объеме освоенных средств составляет 46,8 % (187 251,4 тыс. руб.), доля местного бюджета – 52,8% (211 212,5 тыс. руб.), доля федерального бюджета – 0,4% (1 518,1 тыс. рублей).

Фактическое исполнение мероприятий по программам представлено в диаграмме:

1. Целевая программа «Современное здравоохранение муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2011-2013 годы и на период до 2015 года»,  утвержденная постановлением администрации от 07.12.2010 № 238-па (с изм. от 29.12.2012 № 361-па).

Координатор: отдел по здравоохранению.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2013 год 137 346,3 тыс. рублей, из них:

- федеральный бюджет – 5 116,8 тыс. рублей;

- окружной бюджет – 122 095,0 тыс. рублей;

- местный бюджет – 7 824,5 тыс. рублей;

- средства ФСС – 2 310 тыс. рублей;

Объем исполнения составил 368,5 тыс. рублей, средства местного бюджета (0,3 % к плану на 2013 год по программе и к общей сумме  по бюджету).

Информация о проведенных мероприятиях приведена в «Итогах социально-экономического развития».

2. Целевая программа «Обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры  на территории муниципального образования городского округа город Пыть-Ях на 2012-2015 годы», утвержденная постановлением администрации от 24.11.2011 №252-па (с изм. от 09.10.2012 № 242-па)

Координатор: отдел по здравоохранению.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2013 год 11 630,0 тыс. рублей, средства местного бюджета.

Информация о проведенных мероприятиях приведена в таблице:

| № п/п | Наименование мероприятий | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | МАУ Авацентр «Дельфин» | Заключен договор по изготовлению ПИР № 054 от 04.02.2013 г. с ООО "Проектно-изыскательный институт "Галс"" (сумма 99,8 тыс. рублей) |

3. Ведомственная целевая программа «Оказание медицинских услуг в муниципальных учреждениях здравоохранения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2012-2014 годы», утвержденная постановлением администрации города от 13.11.2012 № 282-па (с изм. от 29.12.2012 № 362-па)

Координатор: отдел по здравоохранению.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2013 год 533 862,4 тыс. рублей, из них:

- окружной бюджет – 121 395,4 тыс. рублей;

- средства ОМС – 376 880,3 тыс. рублей;

- средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 35 586,7 тыс. руб.

Объем исполнения составил 14 491,2 тыс. рублей, средства окружного бюджета (2,7 % к плану на 2013 год по программе или 11,9%  к общей сумме по бюджету).

Заработная плата и отчисления на выплаты по оплате труда начислены и выплачены в полном объеме. Проведена работа по заключению договорных обязательств по обеспечению деятельности учреждений в 2013 году. Оплата по принятым обязательствам произведена в соответствии с условиями договоров поставки товаров и оказания услуг за фактически выполненные работы: услуги связи, коммунальные услуги и содержание имущества

4. Ведомственная  целевая программа «Улучшению условий и охраны труда в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2012-2014 годы», утвержденная постановлением администрации города  от 18.11.2011г. № 241-па (с изм. от 25.12.2012 № 349-па)

Координатор: отдел по труду и социальным вопросам.

По программе на 2013 год запланировано 914,8 тыс. руб., средства местного бюджета.

Информация о проведенных мероприятиях приведена в таблице:

| № п/п | Наименование мероприятий | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда и сертификации работ по охране труда | Из 13 муниципальных учреждений, финансируемых по программе в 2013 году, договоры на выполнение мероприятия заключены в 5 учреждениях на сумму 413,4 тыс. руб., что составляет 51,8%. Проведение аттестации в учреждениях будет осуществляться в течение 2013 г. |
| 2 | Обучение руководителей и специалистов по охране труда | Из 2 муниципальных учреждений, финансируемых по программе в 2013 году, договоры на выполнение мероприятия заключены в 1 учреждении на сумму 8,4 тыс. руб., (оплата будет происходить во 2 кв. 2013 года) |
| 3 | Подготовка и проведение муниципальных смотр - конкурсов | Подготовлено распоряжение от 11.03.2013 г. №502 « О проведении смотра-конкурса на лучшую организацию работ в области охраны труда в муниципальном образовании городской округ г. Пыть-Ях» с 18.03-30.04.2013г. Информация о проведении смотра- конкурса размещена в городских СМИ. Организован сбор заявлений конкурсантов |

5. Целевая программа «Комплексная программа по обеспечению организационных и социально-экономических мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2011-2013 годы», утвержденная постановлением администрации города Пыть-Ях от 30.03.2010г. № 61 (с изм. от 21.12.2012 №335-па)

Координатор: отдел по труду и социальным вопросам.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2013 год 6 480,3 тыс. рублей, средства местного бюджета.

Объем исполнения составил 861,9 тыс. рублей (13,3 % к плану на 2013 год по программе или 16,3%  к общей сумме по бюджету).

Информация о проведенных мероприятиях и достигнутых показателях приведена в таблице:

Информация о проведенных мероприятиях приведена в таблице:

| № п/п | Наименование мероприятий | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предоставление социальной поддержки на проезд в городском транспорте | Получателями мер социальной поддержки на льготный проезд в городском транспорте из числа неработающих пенсионеров в январе-марте 2013 года являются 1 017 человек, им выданы «удостоверения на льготный проезд в городском транспорте». 5 125 школьникам выданы удостоверения на проезд в городском транспорте по месту учебы |
| 2 | Предоставление социальной помощи почетным гражданам города (по решению Думы) | По состоянию на 01.04.2013 года звание «Почетный гражданин города Пыть-Яха» присвоено 18 гражданам; 17 граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин города Пыть-Яха», состоят на учете в отделе по труду и социальным вопросам, 11 гражданам предоставлены дополнительные меры социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты. На реализацию мероприятия за период январь-март 2013 года израсходовано 99,0 тыс. руб. (10,3% от запланированных по программе средств на 2013 год) |
| 3 | Предоставление права на дополнительную к трудовой пенсию за выслугу лет | В отчетном периоде 48 гражданам, из числа лиц, замещавших муниципальные должности или должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Пыть-Ях, назначена пенсия за выслугу лет, из них количество получателей пенсии за выслугу лет составило 45 человек. На реализацию мероприятия израсходовано 762,9 тыс. руб. (17,7% от запланированных по программе средств на 2013 год) |

6. Целевая программа  «Новая школа Югры на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2010-2013 годы», утвержденная постановлением администрации города от 16.10.2010г. № 201-па (с изм. от  25.12.2012 № 350-па)

Координатор: департамент образования и молодежной политики.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2013 год 9 501,3 тыс. рублей, из них:

- окружной бюджет – 1 230,0 тыс. рублей;

- местный бюджет – 8 271,5 тыс. рублей;

Объем исполнения составил 2 391,5 тыс. рублей (25,2 % к плану на 2013 год по программе или 10,1%  к общей сумме по бюджету), в том числе  за счет федерального бюджета – 1 518,1 тыс. рублей, окружного бюджета – 295,6 тыс. рублей, местного бюджета – 577,8 тыс. рублей.

Информация о проведенных мероприятиях приведена в «Итогах социально-экономического развития».

7. Целевая программа «Развитие молодежной политики в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2011-2013 годы», утвержденная постановлением администрации города от 23.12.2010 № 277-па (с изм. от 04.12.2012 № 309-па)

Координатор: департамент образования и молодежной политики.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2013 год 4 548,1 тыс. рублей, средства местного бюджета.

Объем исполнения составил 30,0 тыс. рублей (0,7 % к плану на 2013 год по программе и к общей сумме по бюджету).

Информация о проведенных мероприятиях приведена в таблице:

| № п/п | Наименование мероприятий | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реализация проекта "Северная лига КВН" | В марте проведен "Фестиваль открытия сезонных игр КВН 2013 года", планируемый охват 280 человек/фактический охват составил 289 человек |
| 2 | Поддержка волонтерского, добровольческого движения среди молодежи | В феврале проведен конкурс видеороликов и слайдовых презентаций ко Дню Святого Валентина "С любовью для...", планируемый охват 70 человек, фактический охват составил 89 человек. |
| 3 | Организация и проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию допризывной молодежи | Проведены мероприятия: В феврале «День памяти и скорби - вывод войск из Афганистана», с планируемым охватом - 683 человека, фактический охват - 690 человек. В марте – «Молодецкие забавы» (ко Дню защитника Отечества), с планируемым охватом - 50 человек, фактически охват составил 63 человека. |

8. Целевая программа «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи города на 2011-2013 годы», утвержденная постановлением администрации города Пыть-Ях от 20.12.2010г. № 261- па (с изм. от 21.12..2012 № 336-па)

Координатор: департамент образования и молодежной политики.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2013 год 9 844,9 тыс. рублей, из них:

- окружной бюджет – 7 489,9 тыс. рублей;

- местный бюджет – 1 075,6 тыс. рублей;

- средства родителей – 1 279,4 тыс. рублей.

Профинансировано на 01.04.2013 - 6 486,0 тыс. рублей, средства окружного бюджета.

Вышеуказанная программа реализуется в рамках целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Дети – Югры» на 2011-2013 годы и на период до 2015 года».

Информация о проведенных мероприятиях приведена в таблице:

| № п/п | Наименование мероприятий | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация питания детей в лагерях с дневным пребыванием детей (субсидии на оплату стоимости питания детям школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей) | 11.02.2013 года заключено Соглашение между Департаментом социального развития ХМАО – Югры и муниципальным образованием о предоставлении субсидии на оплату стоимости питания детям в возрасте от 6 до 17 лет в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на сумму 2 509,8 тыс. руб. (70%) средства окружного бюджета и 1 075,6 тыс. руб. (30%) средства местного бюджета. В период весенних каникул МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №4 заключили договора на поставку продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей на сумму: МБОУ СОШ №1 (90,5 тыс. руб.), МБОУ СОШ № 4 (94,4 тыс. руб.) оплата будет произведена во 2 квартале 2013 года |
| 2 | Организация отдыха в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей | В период весенних каникул организован лагерь с дневным пребыванием детей на базе МБОУ СОШ № 1 и МБОУ СОШ № 4 с охватом 194 человек, из них МБОУ СОШ №1 (93 человека), МБОУ СОШ № 4 (101 человек) |

9. Ведомственная целевая программа «Оказание услуг в области молодежной политики на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2012-2014 годы», утвержденная постановлением администрации города от 13.11.2012 № 285-па (с изм. от 29.12.2012 № 358-па)

Координатор: департамент образования и молодежной политики.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2013 год 79 115,8 тыс. рублей, из них:

- местный бюджет – 72 785,0 тыс. рублей;

-  средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 6 330,8 тыс. руб.

Объем исполнения составил 16 195,1 тыс. рублей, средства местного бюджета (20,5 % к плану на 2013 год по программе или 22,3% к общей сумме по бюджету).

Расходование средств осуществляется в соответствии с утвержденными муниципальными заданиями  и планами финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год.

Информация о проведенных мероприятиях приведена в таблице:

| № п/п | Наименование мероприятий | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация работы с детьми и молодежью | Средства направляются на выплату заработной платы работникам МАУ АЦ "Дельфин", МАУ ГЛБ "Северное сияние", а также на содержание учреждений (коммунальные услуги, профосмотр сотрудников, дератизация, медосвидетельствование водителя, ГСМ, поставка химреагентов и т.п.) |
| 2 | Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью, спортивно-туристической деятельности, гражданско-патритического воспитания молодежи, развитие технических и конного видов спорта | Средства направляются на выплату заработной платы работникам МАУ МСДЦ "Жемчужина", а также на содержание учреждения (коммунальные услуги, профосмотр сотрудников, дератизация, медосвидетельствование водителя, ГСМ). |

10. Ведомственная целевая программа «Дополнительное образование в городе Пыть-Яхе на 2012-2014 годы», утвержденная постановлением администрации города от 13.11.2012 № 283-па (с изм. от 29.12.2012 № 368-па)

Координатор: департамент образования и молодежной политики.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2013 год 37 565,0 тыс. рублей, из них:

- местный бюджет – 37 515,0 тыс. рублей;

-  средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (платные услуги) – 50,0 тыс. рублей.

Объем исполнения составил 9 462,6 тыс. рублей, средства местного бюджета (25,2 % к плану на 2013 год по программе и к общей сумме по бюджету).

Расходование средств осуществляется в соответствии с утвержденными муниципальными заданиями для бюджетных общеобразовательных учреждений и планами финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год.

Информация о проведенных мероприятиях приведена в таблице:

| № п/п | Наименование мероприятий | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предоставление дополнительного образования | Заключены договора на обслуживание зданий, поставку энергоресурсов и коммунальное обслуживание. За отчетный период количество потребителей услуги в МОАУ ДОД «Центр детского творчества» - 2 615 воспитанников, в МОАУ «Межшкольный учебный комбинат» - 785 обучающихся |

11. Ведомственная целевая программа «Дошкольное образование в городе Пыть-Яхе на 2012-2014 годы», утвержденная постановлением администрации от 13.11.2012 № 284-па

Координатор: департамент образования и молодежной политики.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2013 год 300 257,3 тыс. рублей, из них:

- окружной бюджет – 1 067,0 тыс. рублей;

- местный бюджет – 259 967,4 тыс. рублей;

- средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (родительская плата) – 39 222,9 тыс. рублей.

Объем исполнения составил 60 557,1 тыс. рублей, средства местного бюджета (20,2 % к плану на 2013 год по программе или 23,2% к общей сумме по бюджету). Расходование средств осуществляется в соответствии с утвержденными муниципальными заданиями для бюджетных общеобразовательных учреждений и планами финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год.

Информация о проведенных мероприятиях приведена в таблице:

| № п/п | Наименование мероприятий | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предоставление дошкольного образования | Заключены договора на обслуживание зданий, поставку энергоресурсов и коммунальное обслуживание. За отчетный период количество потребителей услуги 1 866 чел. Посещаемость воспитанниками детских садов составила 0,67 ед. |

12. Ведомственная целевая программа «Общее образование в городе Пыть-Яхе на 2012-2014 годы», утвержденная постановлением администрации города от 13.11.2012 № 286-па (с изм. от 29.12.2012 № 367-па)

Координатор: департамент образования и молодежной политики.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2013 год 601 879,0 тыс. рублей, из них:

- окружной бюджет – 547 962,0 тыс. рублей;

- местный бюджет – 53 917,0 тыс. рублей.

Объем исполнения составил 103 165,7 тыс. рублей (17,1 % к плану на 2013 год по программе и к общей сумме по бюджету), в том числе  за счет  окружного бюджета – 82 547,2 тыс. рублей и местного бюджета – 20 618,5 тыс. рублей (за счет переходящих остатков прошлого года 2 056,5 тыс. рублей).

Расходование средств осуществляется в соответствии с утвержденными муниципальными заданиями для бюджетных общеобразовательных учреждений и планами финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год.

Образовательными учреждениями за отчетный	 период заключены договора на обслуживание зданий, поставку энергоресурсов и коммунальное обслуживание. Объявлены торги и заключены договора по организации питания, предоставлению информационных услуг. За истекший период количество потребителей услуги – 5 249 человек (в том числе 2141 человек, обучающихся по общеобразовательным программам начального общего образования; 2286 человек, обучающихся по общеобразовательным программам основного общего образования; 822 человек, обучающихся по общеобразовательным программам среднего (полного) общего образования, из них заочной формы – 76 человек; 69 человек, обучающихся по общеобразовательным программам дошкольного образования).

13. Целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Пыть-Ях на 2011-2013 годы и на период до 2015 года», утвержденная постановлением администрации города Пыть-Ях от 30.11.2010г. № 225-па (с изм. от 22.11.2012 № 303-па)

Координатор: управление по экономике.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2013 год 3 220,0 тыс. рублей, из них:

- окружной бюджет – 3 059,0 тыс. рублей;

- местный бюджет – 161,0 тыс. рублей.

Заявка на получение субсидии из окружного бюджета на реализацию муниципальной целевой программы в 2013 году направлена в Департамент экономического развития ХМАО-Югры 30.01.2013г. (исх. № 9-403), по итогам рассмотрения которой, согласно выписке из протокола №1 решения заседания Конкурсной комиссии Департамента экономического развития автономного округа от 15.02.2013г., на реализацию муниципальной целевой программы г. Пыть-Яха будет предоставлена субсидия в размере 1 019,0 тыс. рублей.

Информация о проведенных мероприятиях приведена в таблице:

| № п/п | Наименование мероприятий | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация и проведение мероприятий с участием Субъектов и организаций | 26.03.2013 проведен координационный совет по вопросам развития малого и среднего предпринимательства г. Пыть-Яха (количество участников - 20 человек). 29.03.2013 проведено мероприятие "Бизнес-завтрак с молодыми предпринимателями", в целях установления диалога между бизнесом и властью, а также обсуждения и решения проблем, возникающих у молодых предпринимателей (количество участников - 15 человек) |
| 2 | Формирование благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве | Размещена информация для субъектов малого и среднего предпринимательства на официальном сайте администрации г. Пыть-Яха http://adm.gov86.org/ в разделе «Экономика» (подраздел «Малое и среднее предпринимательство») - 9 публикаций. Издано распоряжение администрации города от 11.03.2013 № 495-ра «О проведении муниципального конкурса детских творческих работ «Предпринимательство сегодня». Конкурс запланирован на апрель 2013 года |
| 3 | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей поддержки | Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей поддержки размещен на официальном сайте администрации г. Пыть-Ях http://adm.gov86.org/ в разделе «Экономика» (подраздел «Малое и среднее предпринимательство»). |

14. Целевая программа «Развитие агропромышленного комплекса в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях в 2011-2013 годах», утвержденная постановлением администрации города Пыть-Ях от 30.11.2010г. № 224-па (с изм. от 01.03.2013 № 31-па)

Координатор: управление по экономике.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2013 год 10 330,8 тыс. рублей, из них:

- окружной бюджет – 9 940,0 тыс. рублей;

- местный бюджет – 390,8 тыс. рублей.

Объем исполнения составил 2 954,5 тыс. рублей (28,6 % к плану на 2013 год по программе и к общей сумме по бюджету), в том числе  за счет  окружного бюджета – 2 701,9 тыс. рублей и местного бюджета – 252,6 тыс. рублей.

Информация о проведенных мероприятиях приведена в «Итогах социально-экономического развития».

15. Ведомственная целевая программа «Финансовое обеспечение содержания муниципальной собственности и развития производственной деятельности муниципальных унитарных предприятий и учреждений на 2012-2015 годы», утвержденная постановлением администрации города от 28.0.2013 № 08-па

Координатор: управление по муниципальному имуществу.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2013 год 7 544,0 тыс. рублей, средства местного бюджета.

Объем исполнения составил 693,4 тыс. рублей (9,2% к плану на 2013 год по программе или 1,9% к общей сумме по бюджету).

Информация о проведенных мероприятиях приведена в таблице:

| № п/п | Наименование мероприятий | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оценка рыночной стоимости имущества | Получено 45 отчетов о рыночной стоимости объектов и оценки стоимости права заключения договоров аренды имущества |
| 2 | Обслуживание программного продукта системы «1С: предприятие» (учет реестра и муниципальной казны) | Заключен договор с фирмой "Росси" |
| 3 | Проведение мероприятий по устранению замечаний Роспотребнадзора, Жилищной инспекции и мероприятий, Госпожнадзора на муниципальных объектах, оснащение первичными средствами пожаротушения | Заключен договор с ИП Петешов на обслуживание пожарной сигнализации 8 жилых домов |
| 4 | Оплата услуг по содержанию временно незакрепленных объектов недвижимости (коммунальные услуги, энергоснабжение и др.) | Оплачиваются расходы УК по содержанию свободного жилого фонда и МУП "УГХ" за отопление незакрепленных объектов казны |
| 5 | Демонтаж объектов недвижимого имущества, списанного оборудования и сооружений. | Снесен жилой дом по адресу: 8 мкр. дом 4, рекультивирован земельный участок под объектом |
| 6 | Затраты на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности муниципальных унитарных предприятий | Проведен аудит МУП "Пыть-Яхторгсервис", МУП "Городское лесничество" |

16. Ведомственная целевая программа «Мероприятия по землеустройству и землепользованию в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2011-2013 годы», утвержденная постановлением администрации города от 20.12.2010 № 270-па (с изм. от 28.12.2012 № 356-па)

Координатор: управление по муниципальному имуществу, отдел территориального развития.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2013 год 3 901,5 тыс. рублей, средства местного бюджета.

Объем исполнения составил 1 213,7 тыс. рублей (31,1% к плану на 2013 год по программе или 22,3% к общей сумме по бюджету).

Информация о проведенных мероприятиях приведена в таблице:

| № п/п | Наименование мероприятий | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Формирование земельных участков для организации торгов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков | Сданы работы по контракту от 26.12.2012 с ИП Остапенко О. Н. (межевание и постановка земельных участков на государственный кадастровый учет от № 32/12), заключенного на сумму 420 тыс. рублей.. 14.02.2013 с ИП Остапенко О. Н. заключен договор на проведение кадастровых работ (формирование земельных участков под строительство многоквартирных жилых домов в мкр. № 3 «Кедровый», мкр. № 2 «а» «Лесников») на сумму 98,99 тыс. руб. Работы по контракту выполнены 01.04.2013 |
| 2 | Формирование земельных участков под объектами муниципальной собственности и регистрация права муниципальной собственности на земельные участки | В связи с исполнением необходимого объема работ по контракту, подписано соглашение от 20.03.2013 о расторжении контракта на сумму 350 тыс. руб. (не выполнялись работы в отношении земельных участков под объектами муниципальной собственности на территории МУП «Пыть-Яхторгсервис» (авторынок)) |
| 3 | Оценка рыночной стоимости прав аренды земельных участков | В адрес управления по правовым вопросам направлено письмо о подготовке проекта договора на оценку прав аренды 12 земельных участков на сумму 36 тыс. рублей |
| 4 | Разработка, корректировка, реализация градостроительной документации, в т. ч.: |  |
|  | - корректировка генерального плана города | 18.03.2013 (исх. № 13-1442) направлена заявка в отдел муниципального заказа. Дата проведения аукциона – 15.04.2013 |
|  | - разработка генеральной схемы санитарной очистки территории города (неисполненные БО 2012 г.) | Сданы работы по контракту №0187300019412000471-0269542-01 от 18.12.2012 с ИП Дешевич И.Ю. на сумму 863, 7 тыс. рублей. Действие контракта по январь 2013 года. Работы завершены, акт приема-сдачи от 21.01.2013, счет направлен на оплату. |
|  | - разработка проекта планировки и межевания | 29.03.2013 (исх. № 1829) в отдел муниципального заказа направлена заявка по определению подрядчика на выполнение данного мероприятия. |

17. Целевая программа «Страховая защита имущества, находящегося в собственности муниципального образования городской округ город Пыть-Ях от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2012-2014 годы и на период до 2016 года», утвержденная постановлением администрации города от 16.07.2012 № 156-па (с изм. 16.11.2012 № 296-па)

Координатор: управление по муниципальному имуществу.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2013 год 3 723,0 тыс. рублей, из них:

- окружной бюджет – 3 350,7 тыс. рублей;

- местный бюджет – 372,3 тыс. рублей.

Объем исполнения составил 372,3 тыс. рублей (10,0 % к плану на 2013 год по программе и к общей сумме по бюджету), средства местного бюджета.

В рамках Соглашения от 30.03.2012 "О предоставлении субсидии из бюджета ХМАО-Югры муниципальным образованиям на страхование муниципального имущества" заключен договор страхования муниципального имущества города Пыть-Ях №06-000036-00/12 от 20.12.2012 года. Общая страховая премия составляет 3 723,0 тыс. рублей (из них 372,3 тыс. рублей - 10% местный бюджет и 3 350,7 тыс. рублей - 90% окружной бюджет). Застраховано 125,6 тыс.кв.м. муниципального имущества от угроз природного и техногенного характера. В соответствии с условиями договора произведена оплата 10% страховой премии (средства местного бюджета). Оставшаяся часть страховой премии будет оплачена в течение 6-ти месяцев с момента подписания договора за счет средств окружного бюджета.

18. Целевая программа «Укрепление пожарной безопасности в городе Пыть-Ях на 2011-2013 годы»,  утвержденная постановлением администрации города от 31.12.2010 № 285-па (с изм. от 16.11.2012 № 299-па)

Координатор: управление ГО и ЧС.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2013 год 21 286,5 тыс. рублей, средства местного бюджета.

Объем исполнения составил 5,9 тыс. рублей (0,03% к плану на 2013 год по программе и к общей сумме по бюджету).

Информация о проведенных мероприятиях приведена в таблице:

| №п/п | Наименование подпрограмм, мероприятий | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обучение специалистов, уполномоченных решать задачи в сфере ГОЧС и пожарной безопасности в АГЗ, УМЦ. | Организовано обучение начальника УГОЧС в ЮГУ, планируется обучение секретаря эвакуационной комиссии в период с 23.04.13 по 26.04.13, в дальнейшем панируется провести обучение в 3-4 кв. 2013 года |
| 2 | Изготовление, приобретение и распространение памяток, брошюр, плакатов и т.п. | ООО "Печатный мир Сургут" направлен договор в адрес Администрации, в данный момент договор проходит процедуру согласования |
| 3 | Размещение в СМИ аудио-, видео- и печатной информации по обучению населения противопожарной защите | МАУ «ТРК Пыть-Яхинформ» направлен договор в адрес Администрации, в данный момент договор проходит процедуру согласования |
| 4 | Содержание, ремонт и обслуживание наружных источников противопожарного водоснабжения | Заключено соглашение с МУП «УГХ», работы выполняются в плановом порядке, счета на оплату выставляются в соответствии с условиями договора (ежеквартально) |
| 5 | Содержание минерализованных полос и противопожарных разрывов в районе микрорайонов | Подготовлена документация и направлена в отдел муниципального заказа для проведения аукциона |
| 6 | Обустройство минерализованных полос и противопожарных разрывов | Подготовлена документация и направлена в отдел муниципального заказа для проведения аукционов |
| 7 | Реконструкция сетей водоводов | Подготовлена документация и направлена в отдел муниципального заказа для проведения аукционов |

19. Ведомственная целевая программа «Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Пыть-Яха на 2013-2015 годы», утвержденная постановлением администрации от 13.11.2012 № 276-па (с изм. от 05.03.2013 № 33-па)

Координатор: управление делами.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе на 2013 год запланировано 22 648,0 тыс. рублей, средства местного бюджета.

Объем исполнения составил 5 661,3 тыс. рублей (25,0% к плану на 2013 год по программе и к общей сумме по бюджету).

В информационном приложении «Официальный вестник» публикуются нормативно-правовые акты органов местного самоуправления: за отчетный период опубликовано постановлений администрации города – 74, распоряжений администрации города – 30, постановления главы города - 6, решений думы города - 36.

По состоянию на 31.03.2013 года издано 13 номеров общественно-политического еженедельника «Новая Северная газета». Постоянные рубрики в газете (на закрепленных, согласно муниципальному заданию на 2013г., полосах) является: «Вертикаль власти», «Актуальное интервью», «Горячая линия», «Гражданское общество», «Реформа ЖКХ», «Твои люди, Пыть-Ях!», «Путь к душе» («В семье единой»), Информация о деятельности Думы города, Информация о деятельности главы города, а также «Городская панорама»; «Полезная информация», «Дата». В рамках данных рубрик публикуются следующие материалы: интервью с руководителями структурных подразделений администрации города, отчеты о ходе пресс-конференций, социально-значимых и культурно-массовых мероприятиях, прошедших на территории города Пыть-Яха, круглые столы, аппаратные совещания, заседаний разных комиссий и советов. Количество публикаций о деятельности главы администрации, заместителях главы администрации, структурных подразделений администрации города в 1 квартале 2013 года в печатных СМИ составило — 55 материалов.

В телевизионном эфире на 31.03.2013 год вышло 64 выпусков информационной программы «Наше время», а также было изготовлено и запущено в прокат 6 социальных роликов, и  4 информационных ролика.

В радиоэфире прошел 91 выпуск программы «Новости», социальные ролики -4 шт.

Глава администрации в 1 квартале встретилась с работниками социальной сферы – 10 учреждений города, охват – 364 человека, которые обратились к главе администрации с интересующими и наболевшими их вопросами.

20. Целевая программа «Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в городе Пыть-Яхе на 2011-2013 годы», утвержденная постановлением администрации города от 09.12.2010 № 245-па (с изм. 25.12.2012 № 346-па)

Координатор: управление делами.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2013 год 1 672,8 тыс. рублей, средства местного бюджета.

Объем исполнения составил 192,7 тыс. рублей (11,5% к плану на 2013 год по программе и к общей сумме по бюджету).

В целях повышения эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих в органах местного самоуправления проводятся квалификационные экзамены и аттестация муниципальных служащих, так в период  1 квартала 2013 года, в соответствие со статьей 5.2. Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007 № 113-оз:

Количество муниципальных служащих в Администрации города, которым:

-	присвоен классный чин без проведения экзамена - 18, в т.ч. первый классный чин – 5, очередной классный чин – 13;

-		присвоен классный чин по результатам экзамена – 6, в т.ч. первый классный чин – 5, очередной классный чин –1;

Количество муниципальных служащих в Думе города, которым:

-	присвоен классный чин без проведения экзамена – 1, в т.ч. первый классный чин – 1;

Всего период 1 квартала 2013 года прошли обучение 3 муниципальных  служащих администрации города.

Обучение на курсах повышения квалификации прошли 7 муниципальных служащих, администрации города.

Обучились за счет средств местного бюджета 3 муниципальных служащих администрации города.

В целях развития механизма предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе в органах местного самоуправления города Пыть-Яха, ведется контроль за соблюдением муниципальными служащими ограничений и запретов на муниципальной службе.

Со второго месяца 1 квартала в администрации города началась компания по предоставлению муниципальными служащими, входящими в соответствующий перечень, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, своих супруги и (супруга) и несовершеннолетних детей за 2012 год, в связи с чем, в указанный перечень должностей внесены изменения, учтены все должности, деятельность которых связана с коррупционными рисками и все муниципальные служащие с ним ознакомлены.

В целях соблюдения требований к служебному поведению муниципальными служащими и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления в 1 квартале проведено 1 заседание комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления.

21. Целевая программа «Информационное общество – Югра» в городе Пыть-Ях на 2011-2013 годы, утвержденная постановлением администрации города от 28.04.2011 № 74-па (с изм. от 24.09.2012 № 229-па)

Координатор: управление делами.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2013 год 3 740,3 тыс. рублей, средства местного бюджета.

Объем исполнения составил 2 722,0 тыс. рублей (72,8% к плану на 2013 год по программе или 25,5% к общей сумме по бюджету), в том числе за счет переходящих остатков прошлого года 2 056,5 тыс. рублей.

Информация о проведенных мероприятиях приведена в таблице:

| №п/п | Наименование мероприятий | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация, развитие и поддержка корпоративной сети органа МО | Приобретены КриптоПро СМЭВ, планшетные компьютеры, серверное программное обеспечение |
| 2 | Реконструкция и ремонт помещения МФЦ | Облицовка фасада МФЦ, реализация мероприятия за счет остатков прошлого года |
| 3 | Приобретение оборудования МФЦ | Приобретение мебели, реализация мероприятия за счет остатков прошлого года |
| 4 | Приобретение неисключительных прав на программное обеспечение и его сопровождение | Техническое сопровождение АС «Бюджет», АС «УРМ», реализация мероприятия за счет остатков прошлого года |

22. Целевая программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и содействие развитию гражданского общества на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2013-2015 годы», утвержденная постановлением администрации от 13.11.2012 № 277-па (с изм. от 14.03.2013 № 39-па)

Координатор: управление делами.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2013 год 899,4 тыс. рублей, средства местного бюджета.

Объем исполнения составил 211,3 тыс. рублей (23,5% к плану на 2013 год по программе и к общей сумме по бюджету).

Информация о проведенных мероприятиях приведена в таблице:

| №№ | Наименование мероприятий | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оказание финансовой поддержки социально ориентированным негосударственным некоммерческим организациям путем предоставления на конкурсной основе субсидий (грантов) | Заключен договор от 22.02.2013 г. с Пыть-Яхским городским Российским союзом ветеранов Афганистана «Побратимы» на предоставлении субсидии (гранта) на сумму 50,0 тыс. рублей. Заключен договор от 22.02.2013 г. с Пыть-Яхской городской организацией Общероссийской общественной организацией «Всероссийской общество инвалидов» на предоставлении субсидии (гранта) на сумму 200,0 тыс. рублей. Заключен договор от 22.02.2013 г. с Пыть-Яхской городской общественной организацией ветеранов войны (пенсионеров), труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов на предоставлении субсидии (гранта) на сумму 100,0 тыс. рублей. |
| 2 | Финансовая поддержка для организации и частичного возмещения затрат на поездки больных почечной недостаточностью для прохождения процедуры программного гемодиализа в г. Сургут | Заключено дополнительное соглашение от 22.03.2013 г. на организацию и частичное возмещение затрат на поездки больных гемодиализом в г. Сургут на предоставлении субсидии (гранта) на сумму 500,0 тыс. рублей. |
| 3 | Информирование в средствах массовой информации о планах и достижениях муниципального образования город Пыть-Ях | Заключен договор от 16.11.2012 №84/12 на сумму 49,4 тыс. рублей |

23. Целевая программа «Комплексные мероприятия по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью на территории г. Пыть-Ях на 2011-2013 годы и на период до 2015 года», утвержденная постановлением администрации города от 09.03.2011 № 44-па (с изм. от 27.11.2012 № 305-па)

Координатор: отдел по работе с комиссиями и советом по коррупции.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2013 год 3 383,6 тыс. рублей, из них:

- окружной бюджет – 2 826,0 тыс. рублей;

- местный бюджет – 557,6 тыс. рублей.

Объем исполнения составил 10 967,0 тыс. рублей (324,1 % к плану на 2013 год по программе или 76,4% к общей сумме по бюджету), в том числе  за счет  окружного бюджета – 9 870,0 тыс. рублей  и местного бюджета – 1 097,0 тыс. рублей (переходящие остатки прошлого года).

Информация о проведенных мероприятиях приведена в таблице:

| №№ | Наименование мероприятий | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проведение рейдовых мероприятий с целью выявления правонарушений и нарушений обязанностей и ограничений, возложенных судом, сбор и направление материалов на замену условного освобождения на реальное лишение свободы | За 1кв. 2013 года участковыми уполномоченными полиции совместно с уголовно-исполнительной инспекцией проведены совместные мероприятия под условным названием «Условник», направленные на улучшение криминогенной обстановки на улицах города и в других общественных местах, а так же проверки лиц, состоящих на учете. На учете в отделе УУП и ПДН ОМВД России по г. Пыть-Ях на 01.03.2013 года состоит 133 осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы. В ходе проведенных оперативно-профилактических мероприятия выявлено 3 административных правонарушения совершенных лицами, осужденными к наказанию не связанному с лишением свободы, один факт нарушения возложенного судом обязанностей, находится дома после 22:00 часов. По выявленным нарушениям направлены представления в УИИ о замене условного осуждения на реальное лишение свободы |
| 2 | Проведение проверок по месту жительства лиц, являющихся владельцами гражданского оружия с целью выявления правонарушений в сфере оборота оружия. | На 01.03.2013 года на учете в ОМВД России по г. Пыть-Ях состоит 2 552 лица, являющихся владельцами гражданского оружия. В январе-марте 2013 года участковыми уполномоченными полиции осуществлены проверки 674 владельцев гражданского оружия. В ходе проведенных проверок выявлено 61 нарушение |
| 3 | Проведение мероприятий в микрорайонах города с целью охвата детей, подростков и молодежи организованными формами досуга | За отчетный период специалистами учреждений молодежной политики (МБУ Центр профилактики «Современник», МАУ МСДЦ «Жемчужина») были проведены 36 мероприятий данной направленности, охват составил - 528 человек |
| 4 | Проведение рейдовых мероприятий в целях профилактики повторных, рецидивных и бытовых преступлений | За 1 квартал выявлено 10 нарушений обязанностей возложенных судом на лиц, состоящих под административным надзором. Выявлено 4 нарушения ограничений, возложенных на лиц, осужденных к наказанию не связанному с лишением свободы. По инициативе сотрудников полиции один гражданин взят под административный надзор. Выявлено 6 административных правонарушений предусмотренных гл. 20 КоАП РФ в отношении лиц, формально подпадающих под административный надзор. Подготовлено и направлено в Пыть-Яхский городской суд 3 материала об установлении административного нарушения |
| 5 | Сформировать банк лиц, освободившихся из мест лишения свободы, нуждающихся в трудоустройстве и испытывающих трудности в поиске работы | На 01.03.2013 года на учете в отделе УУП и ПДН ОМВД России по г. Пыть-Ях состоит 446 человек, из них, освобожденных из мест лишения свободы условно-досрочно - 32, ранее судимых - 62. В 1 кв. 2013 года участковыми уполномоченными полиции в целях формирования банка данных проведены проверки лиц, состоящих на учете из числа отбывавших наказание в местах лишения свободы. В ходе проведенных проверок установлено, что имеют постоянную работу - 38 человек, имеют временную работу - 13 человек, не работают - 11 человек |
| 6 | Передача «Тревожная хроника» | В 1 квартале 2013 года в эфире ГТРК «ЮГРА» на телевидение вышло 5 программ, радиоэфире - 4 программы «Криминальный Курьер» |
| 7 | Социальные и рекламные ролики. Бегущая строка. Объявление слайд-диск | Вышло всего 214 информационных материалов, в эфире ТРК «ЮГРА» 4, в эфире ТРК «Пыть-Яхинформ» 26, в еженедельнике «Новая Северная газета» опубликовано 30, в-эфире радио «Пыть-Яхинформ - Серебряный дождь» прозвучало 14 видов информации профилактической направленности, на сайтах сети интернет размещено 134 материала |
| 8 | Тематическая страница «Правопорядок» в газете «Мой северный город» | За анализируемый период 2013 года на тематической странице «Правопорядок» в печатном издании еженедельника «Мой северный город» было размещено 11 материалов |
| 9 | Проведение рейдовых мероприятий на административных участках с целью проверок состояния технической укрепленности и пожарной безопасности объектов | За 1 квартал 2013 года участковыми уполномоченными полиции осуществлена 61 проверка торговых учреждений города с выдачей предписаний об устранении выявленных нарушений. Руководители пяти объектов, по инициативе сотрудников полиции, установили средства видеофиксации |
| 10 | Организовать информирование граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания | На телеканале "Домашний" в эфирное время транслируются социальные ролики: «Терроризм - угроза обществу», "Антитеррор", ежесуточно выдается бегущая строка, направленная на повышение бдительности граждан и контактных телефонов ОМВД, МЧС, ФСБ, а также транслируется видеоролик по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций террористического характера. На официальном сайте Администрации, ОМВД, а также сайте ОГИБДД по г. Пыть-Ях, размещены рекомендации по обеспечению безопасности сотрудников (персонала) предприятия от проявлений актов терроризма, а также памятки «Как вести себя, став заложником террористов». Также на сайте размещены федеральные законы «О противодействии экстремистской деятельности» и «О противодействии терроризму» |
| 11 | Поставка фоторадарного комплекса измерения скорости транспортных средств и поста централизованной обработки информации | В марте 2013 года в Департамент внутренней политики ХМАО-Югры направлена заявка о выделении денежных средств при условии софинансирования на 2013 год из окружного бюджета на монтаж и установку фоторадарных комплексов измерения скорости транспортных средств и поста централизованной обработки информации на сумму 1558,4 тыс. рублей |

24. Целевая программа «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности на 2013-2015 годы», утвержденная постановлением администрации города от 29.08.2012 № 200-па

Координатор: отдел по работе с комиссиями и советом по коррупции.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2013 год 102,4 тыс. рублей, средства местного бюджета.

Информация о проведенных мероприятиях приведена в таблице:

| №№ | Наименование мероприятий | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация мониторинга по вопросам адаптации детей мигрантов в образовательных учреждениях г. Пыть-Ях | Ежеквартально осуществляется мониторинг по вопросам адаптации детей мигрантов в общеобразовательных учреждениях города Пыть-Ях. |
| 2 | Участие в конференциях и семинарах по проблемам формирования толерантного сознания образовательными средствами педагогов образовательных учреждений города | Во всех образовательных учреждениях используются на практике материалы, видеоролики, фильмы, предоставленные бюджетным учреждением ХМАО - Югры для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центром психолого-педагогической реабилитации и коррекции»: «Формирование межэтнической толерантности личности обучающихся в воспитательной среде ОУ», «Жизненное кредо достойного человека» |
| 3 | Проведение в образовательных учреждениях города конкурсов и мероприятий, направленных на развитие межэтнической интеграции, воспитания культуры мира, профилактику проявления ксенофобии и экстремизма | В период проведения месячников по профилактике экстремизма среди несовершеннолетних сотрудниками администрации города, ОМВД, Госнаркоконтроля, прокуратуры проводятся лекции для учащихся образовательных учреждений по правовой тематике. Проведены занятия с элементами тренинга: для 6-8 классов «Что такое вандализм?», «Как себя вести в экстремальных ситуациях», «Экстремизм в молодежной среде», «Честь и совесть», «Шаг на встречу», «Мы разные», уроки-тренинги «Что такое толерантная личность», занятия с элементами тренинга «Мы все похожи, но все же…» |
| 4 | Ведение реестра подростковых и молодежных движений, объединений, организаций, в том числе без образования юридического лица, включающих молодежные субкультуры, представленных в образовательных учреждениях города | МБУ Центр «Современник» (молодежное объединение «Твой шанс») ведется реестр подростковых и молодежных движений, объединений, организаций, в том числе без образования юридического лица, включающих молодежные субкультуры, представленных в образовательных учреждениях города |
| 5 | Организация в муниципальных автономных учреждениях (дворовых клубах, молодежных центрах) профилактической работы (круглые столы, диспуты, встречи), направленной на недопущение вовлечения подростков и молодежи в незаконную деятельность религиозных сект и экстремистских организаций | Проведено 38 профилактических мероприятий с охватом 836 человек. Занятия с элементами тренинга «Когда на меня оказывают давление», «Поговорим об агрессии», занятия с элементами игры «Мы говорим о нашей Родине», занятия с элементами беседы «Экстремизм в молодежной среде», «Как себя вести в экстремальных ситуациях», игра-конкурс «Правила нашей безопасности |
| 6 | Организация и проведение мероприятий с родителями и воспитанниками учреждений дополнительного образования детей детско-юношеских спортивных школ сферы физической культуры и спорта (ФКиС) по вопросам межнационального общения и взаимного уважения, распространение идей межнациональной терпимости, дружбы, добрососедства, толерантного поведения | Проведены 36 мероприятий, охват составил - 528 человек. Используются различные формы работы, такие как: диспут «Думай хорошо и мысли созреют в добрые поступки», ситуативно-правовая беседа «Хулиганство несовершеннолетних и их последствия», беседа «Правовая ответственность несовершеннолетних», познавательная беседа «Основы бесконфликтного существования». По итогам 1 квартала 2013 года инспекторами по делам несовершеннолетних отдела ОУУП и ПДН ОМВД России по г. Пыть-Ях проведены мероприятия в микрорайонах города с целью охвата детей, подростков и молодежи организованными формами досуга. В настоящее время на учете в ПДН ОМВД России по г. Пыть-Ях состоит 45 несовершеннолетних, из них по инициативе инспекторов ОДЫ вовлечены в организованные формы досуга 33 несовершеннолетних. |
| 7 | Организация отдыха детей и молодежи в летних лагерях с учетом создания среды межэтнического взаимодействия | На основании распоряжения администрации города от 25.01.2013 № 127-ра «О проведении конкурса на создание логотипа летней оздоровительной кампании 2013 года» 27 марта 2013 года подведены итоги конкурса на создание логотипа летней оздоровительной кампании. В конкурсе принимали участие 34 работы, по итогам конкурса победителем стала работа Сальмановой Алсу, воспитанницы дворового клуба «Планета» МБУ «Центра профилактики употребления психоактивных веществ среди детей и молодежи «Современник» |
| 8 | Организация в муниципальных автономных учреждениях (дворовых клубах, молодежных центрах) профилактической работы (круглые столы, диспуты, встречи), направленной на недопущение вовлечения подростков и молодежи в незаконную деятельность религиозных сект и экстремистских организаций | Заключен договор от 30 января 2013 года № 19/13 на оказание информационных услуг с муниципальным автономным учреждением "Телерадиокомпания Пыть-Яхинформ" согласно которого в срок до 26 марта 2013 года Исполнителем будет изготовлено 3 социальных видеоролика направленных на профилактику экстремизма, воспитания толерантного отношения к людям других национальностей, которые планируется транслировать во 2, 3 и 4 кварталах 2013 года. |
| 9 | Проведение мероприятий, направленных на распространение и укрепление культуры мира, продвижение идеалов взаимопонимания, терпимости, межнациональной солидарности, информирование о многообразии национальных культур, представленных в г. Пыть-Ях на базе учреждений культуры | В общеобразовательных учреждениях города продолжают реализовываться: - предмет «Право»; - курсы по выбору: «Права человека», «Правовое пространство в современной России» (СОШ № 1), «Право на каждый день», «Подросток и закон», «Искусство общения и культуры поведения» (СОШ № 2), «Основы законотворчества» (СОШ № 3), «Человек в системе права», Права человека в свободной стране» (СОШ № 5), «Права человека» (СОШ № 6). - программы: Комплексная целевая программа «Дети группы риска в общеобразовательной школе» (СОШ № 1), «Подросток», «Семья», «Азбука права» (СОШ № 5) |

25. Целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2011-2013 годы и на период до 2015 года», утвержденная постановлением администрации города от 07.12.2010 № 239-па (с изм. от 28.03.2013 № 59-па)

Координатор: отдел по физической культуре и спорту.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2013 год 6 016,6 тыс. рублей, из них:

- окружной бюджет – 700,0 тыс. рублей;

- местный бюджет – 5 316,6 тыс. рублей.

Объем исполнения составил 836,9 тыс. рублей (13,9% к плану на 2013 год по программе или 10,4% к общей сумме по бюджету), средства местного бюджета.

Информация о проведенных мероприятиях приведена в таблице:

| №№ | Наименование мероприятий | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Спортивно-массовые мероприятия программы | В учреждениях спорта проведено: - МАУ «Спортивный комплекс» - 13 городских мероприятий, участвовали в 5 выездных мероприятиях; - МБОУ ДОД «ДЮСШ» – 3 городских мероприятия, участвовали в 16 выездных мероприятиях; - МБОУ ДОД «СДЮСШОР» - участвовали в 8 выездных мероприятиях. (1 городское мероприятие проведено за счет внебюджетных средств) |

26. Ведомственная целевая программа «Предоставление дополнительного образования в области физической культуры и спорта на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2012-2014 годы», утвержденная постановлением администрации города от 13.11.2012 № 274-па

Координатор: отдел по физической культуре и спорту.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2013 год 72 979,5 тыс. рублей, из них:

- местный бюджет – 72 914,0 тыс. рублей;

- средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 65,5 тыс. рублей.

Объем исполнения составил 14 831,2 тыс. рублей (20,3% к плану на 2013 год по программе или 21,2% к общей сумме по бюджету).

Выполнение мероприятий запланировано на 2 -4 кварталы 2013 года.

27. Ведомственная целевая программа «Предоставление физкультурно-оздоровительных услуг в области физической культуры и спорта на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2012-2014 годы», утвержденная постановлением администрации от 13.11.2012 № 275-па

Координатор: отдел по физической культуре и спорту.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2013 год  23 452,0 тыс. рублей, из них:

- местный бюджет – 21 587,0 тыс. рублей;

- средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 1 865,0 тыс. рублей.

Объем исполнения составил 4 992,8 тыс. рублей (21,3% к плану на 2013 год по программе или 23,2% к общей сумме по бюджету).

Выполнение мероприятий запланировано на 2 -4 кварталы 2013 года.

28. Целевая программа «Развитие культуры города Пыть-Ях на 2011-2013 годы и на период до 2015 года», утвержденная постановлением администрации от 06.12.2010 № 234-па (с изм. от 08.02.2013 № 16-па)

Координатор: отдел по культуре и искусству.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2013 год 88 548,7 тыс. рублей, из них:

- окружной бюджет – 28 328,6 тыс. рублей;

- местный бюджет – 60 220,1 тыс. рублей.

Объем исполнения составил 714,4 тыс. рублей (0,8% к плану на 2013 год по программе или 0,3% к общей сумме по бюджету), средства местного бюджета.

Информация о проведенных мероприятиях приведена в таблице:

| № п/п | Наименование мероприятий | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| Подпрограмма I "Библиотечное дело" |  |  |
| 1 | Пополнение библиотечного фонда | Осуществляется комплектование книжных фондов, приобретена литература на бумажных и электронных носителях в количестве 1 415 экземпляров |
| 2 | Курсы повышения квалификации | По итогам 1 квартала 2013 года обучение на курсах повышения квалификации прошли 2 человека |
| Подпрограмма III "Художественное образование" |  |  |
| 3 | Обеспечение участия одаренных детей и молодежи в конкурсных, фестивалях и выставок различного уровня | 11 человек стали победителями конкурсов в г. Ханты-Мансийск, г.Тюмень, г.Тобольск |
| Подпрограмма IV "Профессиональное искусство" |  |  |
| Подпрограмма V "Народное творчество и традиционная культура" |  |  |
| 4 | Участие самодеятельных коллективов в региональных, российских и международных конкурсах, фестивалях, ставках | 1 коллектив стал победителями международного конкурса, который проходил в г. Кирове. вручен диплом Лауреатов 3 степени |
| Подпрограмма VI "Поддержка общественно-значимых, инновационных и информационно-издательской деятельности" |  |  |
| 5 | Информационная деятельность в сфере культуры и искусства | Заключен договор МАУ «ТРК Пыть-Яхинформ», за отчетный период трижды размещалась информация в рубрике «Афиша недели» |
| 6 | Проведение мероприятий городского уровня | Проведено 5 городских мероприятий, охват аудитории составил 6 270 человек |
| Подпрограмма VII «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях культуры» |  |  |
| 7 | Обслуживание охранно-пожарной сигнализации | Заключены договора на обслуживание ОПС. Осуществляется ежемесячное обслуживание ОПС по учреждениям |
| 8 | Обработка деревянных конструкций | Заключен договор с ООО "Техносервис" от 01.01.2013г, по условиям договора исполнение в июне. |
| 9 | Строительство «Культурный комплекс. Библиотека. Краеведческий экомузей» | Ведутся строительно-монтажные работы на объекте "Культурный комплекс, библиотека, краеведческий музей" согласно графику производственных работ. Готовность объекта составляет 53%. Остаток средств на 01.01.2013г. составил 63 719,0 тыс. руб. (окружной бюджет). Средства будут выплачены подрядчику единовременно в декабре 2013 года в соответствии с условиями заключенного договора. |
| 10 | Проведение профилактических измерений (замер сопротивления) | Заключен договор на замер сопротивлений МАУК "Краеведческий экомузей" на сумму 49,7 тыс. рублей |

29. Ведомственная целевая программа «Библиотечное обслуживание населения в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2012-2014 годы», утвержденная постановлением администрации города от 13.11.2012 № 278-па (с изм. от 29.03.2013 № 60-па)

Координатор: отдел по культуре и искусству.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2013 год  25 540,3 тыс. рублей, из них:

- федеральный бюджет – 93,3 тыс. рублей;

- местный бюджет – 25 403,5 тыс. рублей;

- средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 43,5 тыс. рублей.

Объем исполнения составил 5 951,4 тыс. рублей (23,3% к плану на 2013 год по программе и к общей сумме по бюджету), средства местного бюджета. За первый квартал 2013 года количество посещений составило  36 372.

Информация о проведенных мероприятиях приведена в таблице:

| № п/п | Наименование мероприятий | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предоставление библиотечных услуг населению города | Заработная плата и отчисления на выплаты по оплате труда начислены и выплачены в полном объеме. Проведена работа по заключению договорных обязательств по обеспечению деятельности учреждения в 2013 году. Оплата по принятым обязательствам произведена в соответствии с условиями договоров поставки товаров и оказания услуг за фактически выполненные работы: услуги связи, коммунальные услуги и содержание имущества |
| 2. | Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных муниципальных библиотек |  |

30. Ведомственная целевая программа «Предоставление музейных услуг в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2012-2014 годы», утвержденная постановлением администрации города от 13.11.2012 № 279-па

Координатор: отдел по культуре и искусству.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2013 год  5 916,0 тыс. рублей, из них:

- местный бюджет – 5 872,0 тыс. рублей;

- средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 44,0 тыс. руб.

Объем исполнения составил 1 090,9 тыс. рублей (18,4% к плану на 2013 год по программе или 18,6% к общей сумме по бюджету), средства местного бюджета.

Информация о проведенных мероприятиях приведена в таблице:

| № п/п | Наименование мероприятий | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение реализации качественных музейных услуг | Заработная плата и отчисления на выплаты по оплате труда начислены и выплачены в полном объеме. Проведена работа по заключению договорных обязательств по обеспечению деятельности учреждения в 2013 году. Оплата по принятым обязательствам произведена в соответствии с условиями договоров поставки товаров и оказания услуг за фактически выполненные работы: услуги связи, коммунальные услуги и содержание имущества |
| 2 | Осуществление записи на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии |  |

За 1 квартал проведены 57 мероприятий: экскурсии, выездная выставка, конкурсы, викторины, занятие ДПИ, игровая программа. Зарегистрировано 11 заявок на обзорные и  тематические экскурсии.

31. Ведомственная целевая программа «Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2012-2014 годы», утвержденная постановлением администрации города от 13.11.2012 № 280-па (с изм. от 20.12.2012 № 334-па)

Координатор: отдел по культуре и искусству.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2013 год  51 636,0 тыс. рублей, средства местного бюджета.

Объем исполнения составил 11 902,6 тыс. рублей (23,1% к плану на 2013 год по программе и к общей сумме по бюджету).

Информация о проведенных мероприятиях приведена в таблице:

| № п/п | Наименование мероприятий | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение предоставления дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства | Заработная плата и отчисления на выплаты по оплате труда выплачены в полном объеме, задолженность отсутствует. Проведена работа по заключению договорных обязательств по обеспечению деятельности учреждения в 2013 году. Оплата по принятым обязательствам произведена в соответствии с условиями договоров поставки товаров и оказания услуг за фактически выполненные работы |

32. Ведомственная целевая программа «Предоставление культурно-досуговых услуг в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2012-2014 годы», утвержденная постановлением администрации города от 13.11.2012 № 281-па (с изм. от 29.12.2012 № 365-па)

Координатор: отдел по культуре и искусству.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2013 год  30 558,0 тыс. рублей, из них:

- местный бюджет – 29 748,0 тыс. рублей;

- средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 810,0 тыс. руб.

Объем исполнения составил 6 727,4 тыс. рублей (22,0% к плану на 2013 год по программе или 22,6% к общей сумме по бюджету), средства местного бюджета.

Заработная плата и отчисления на выплаты по оплате труда выплачены в полном объеме, задолженность отсутствует.

Проведена работа по заключению договорных обязательств по  обеспечению деятельности учреждения в 2013 году. Оплата по принятым обязательствам произведена в соответствии с условиями договоров поставки товаров и оказания услуг за фактически выполненные работы. Проведены городские праздники и  мероприятия разнообразной формы и направленности. Охват аудитории 13 893 человека. Осуществляется работа 26 клубных формирований. Количество участников - 556 человек.

33. Целевая программа «Оздоровление экологической обстановки в городе Пыть-Ях на 2011-2013 годы», утвержденная постановлением администрации от 20.12.2010 № 267-па (с изм. от 13.12.2012 № 324-па)

Координатор: управление по ЖКК, транспорту и дорогам.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2013 год  1 736,7 тыс. рублей, средства местного бюджета.

Объем исполнения составил 99,0 тыс. рублей (5,7% к плану на 2013 год по программе или 5,4% к общей сумме по бюджету).

По мероприятию «Разработка и реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок» заключен договор с ООО "Пыть-ЯхАвтоСервисЦентр" на санитарную очистку территории 2А мкр. на сумму 99,0 тыс. рублей.

34. Ведомственная целевая программа «Благоустройство города Пыть-Ях на 2011-2013 годы», утвержденная постановлением администрации от 16.12.2010 № 254-па (с изм. от 14.12.2012 № 328-па)

Координатор: управление по ЖКК, транспорту и дорогам.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2013 год  44 984,9 тыс. рублей, средства местного бюджета.

Объем исполнения составил 5 149,8 тыс. рублей (11,4% к плану на 2013 год по программе или 6,3% к общей сумме по бюджету).

Информация о проведенных мероприятиях приведена в таблице:

| № п/п | Наименование мероприятий | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация освещения улиц | ОАО "ЮТЭК-Пыть-Ях" осуществляет обеспечение электроэнергией 72,772 км линий электропередач. Выполняется комплекс работ по техническому обслуживанию, техническому ремонту электрооборудования и электрических сетей |
| 2 | Охрана, защита и восстановление городских лесов | Охрану, защиту и восстановление городских лесов городской территории осуществляет МУП "Городское лесничество". Выполнен комплекс работ по охране лесного массива общей площадью 4 539 га - патрулирование, проведение профилактических мероприятий, выявление нарушений в лесопарковых зонах на территории МО г. Пыть-Ях |
|  | Содержание мест захоронения. | Содержание мест захоронения осуществляет МУП "Городское лесничество", выполнен комплекс работ на площади - 53900 м2: уборка мусора с территории, урн, контейнеров ТБО, снега, посыпка песком дорожек |
|  | Содержание городских территорий в соответствии с установленными Правилами и нормами. | Выполнены работы по подключению электроаппаратуры на городских мероприятиях «Вывод Советских войск из Афганистана» (18.02.2013), «Проводы зимы» (17.03.2013), организовано дежурство электриков. Выполнен отлов и утилизация бесхозяйных животных в количестве 115 шт. МУП "Городское лесничество" осуществляет содержание скверов, аллей, выполнен комплекс работ на общей площади убираемых территорий- 297 326 м2, расчистка внутриквартальных проездов и вывоз снега с микрорайонов города |

35. Целевая программа «Развитие транспортной системы в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2011-2013 годы и на период до 2015 года», утвержденная постановлением администрации города от 04.03.2011 № 40-па (с изм. от 13.03.2012 № 38-па)

Координатор: управление по ЖКК, транспорту и дорогам.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2013 год 133 804,3 тыс. рублей, из них:

- окружной бюджет – 23 102,0 тыс. рублей;

- местный бюджет – 110 702,3 тыс. рублей.

Объем исполнения составил 32 144,3 тыс. рублей (24,0% к плану на 2013 год по программе или 22,4% к общей сумме по бюджету), в том числе  за счет  окружного бюджета – 2 322,9 тыс. рублей (переходящие остатки прошлого года) и местного бюджета – 29 821,4 тыс. рублей.

Заключено Соглашение от 25.02.2013 г. о предоставлении субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на софинансирования расходных обязательств по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2013 году.                                                                                                                             В рамках реализации целевой программы на 2013 год состоялись аукционы на проведение мероприятий:                                                                                                                                              - асфальтирование 7 972 кв.м. проезжей части ул. Кольцевая (аукцион 15.04.2013 г.);                                                                                                                                                             - асфальтирование 4 800 кв.м. ул. Есенина, в том числе электроосвещение 600 п.м (аукцион 21.03.2013 г.).

В соответствии с решением Думы города Пыть-Яха от 29.11.2012 года № 182 «О бюджете города Пыть-Яха на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов» заключен муниципальный контракт на выполнение работ с МУ ПАТП города Пыть-Ях на сумму 58 983,0 тыс. рублей.

36. Целевая программа «Чистая вода» на 2011-2013 годы по муниципальному образованию городской округ город Пыть-Ях, утвержденная постановлением администрации города от 22.12.2010 № 273-па (с изм. от 14.08.2012 №191-па)

Координатор: управление по ЖКК, транспорту и дорогам.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2013 год  3 955,0 тыс. рублей, средства местного бюджета.

Мероприятия программы «Чистая вода» на 2011-2013 годы по муниципальному образованию городской округ город Пыть-Ях финансируются и выполняются в рамках программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2011-2013 годы и на период до 2015 года».

37. Целевая программа по городу Пыть-Ях «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2011-2013 годы», утвержденная постановлением  администрации от 22.12.2010 № 275-па (с изм. от 25.12.2012 № 345-па)

Координатор: управление по ЖКК, транспорту и дорогам.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2013 год  3 387,0 тыс. рублей, средства местного бюджета.

За отчетный период кассовые расходы не осуществлялись.

Заключен муниципальный контракт № 0187300019412000549-0269542-01 от 18.02.2013 на выполнение работ по устройству автоматизированного индивидуального теплового пункта Администрации г. Пыть-Ях. Срок выполнения работ 18.04.2013, сумма контракта – 788,2 тыс. рублей (мероприятия 2012г.)

Заключен муниципальный контракт № 0187300019412000550-0269542-01 от 12.02.2013 на выполнение работ по устройству автоматизированного индивидуального теплового пункта МБОУ СОШ № 4. Срок выполнения работ 12.02.2013, сумма контракта – 481,5 тыс. рублей (мероприятия 2012г.).

38. Целевая программа по капитальному ремонту многоквартирных домов «Наш дом» на 2011-2013 годы по муниципальному образованию городской округ город Пыть-Ях, утвержденная постановлением администрации города от 08.12. 2010 № 244-па (с изм. от 10.12.2012 № 318-па)

Координатор: управление по ЖКК, транспорту и дорогам.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2013 год  19 253,3 тыс. рублей, из них

- окружной бюджет – 8 080,6 тыс. рублей;

- местный бюджет – 10 227,6 тыс. рублей;

- привлеченные средства – 945,1 тыс. рублей.

Информация о проведенных мероприятиях приведена в «Итогах социально-экономического развития».

39. Целевая программа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального  комплекса муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2011-2013 годы», утвержденная постановлением администрации города от 22.12.2010 № 274-па (с изм. от 28.12.2012 № 355-па)

Координатор: управление по ЖКК, транспорту и дорогам.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2013 год  15 949,4 тыс. рублей, из них

- окружной бюджет – 10 795,0 тыс. рублей;

- местный бюджет – 5 154,4 тыс. рублей.

Объем исполнения составил 4 769,2 тыс. рублей (29,9% к плану на 2013 год по программе или 6,7% к общей сумме по бюджету), средства  окружного бюджета, в том числе переходящие остатки прошлого года 100,5 тыс. рублей.

Информация о проведенных мероприятиях приведена в «Итогах социально-экономического развития».

40. Целевая программа «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования городского округа города Пыть-Ях на период до 2013 года», утвержденная постановлением администрации города от 14.09.2011 №180-па

Координатор: комитет по финансам.

Основной целью программы является повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании; создание правовых создание правовых и финансовых условий для повышения результативности выполнения муниципальных функций, обеспечения потребностей населения и организаций в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества.

Задачи программы:

- Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования городской округ город Пыть-Ях;

- Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления;

- Повышение эффективности оказания муниципальных услуг;

- Повышение эффективности использования энергетических ресурсов бюджетным сектором;

- Развитие информационной системы управления муниципальными финансами.

В  1 квартале 2013 года, в целях реализации программы:

  - п. 2.1, 2.2  задачи 2 – в рамках совершенствования нормативно правовой базы городского округа продолжается  внедрение программно-целевого принципа бюджетного планирования принятого постановлением администрации города Пыть – Яха от 13.02.2012 № 37-па «О внесении изменений в постановление администрации города от 19.07.2010 № 129-па(с изм. от 16.11.2010 № 217-па, от 21.03.2011 № 57-па)». На основании данного постановления на территории муниципального образования в 1 квартале 2013 года действует 30 целевых и 16 ведомственных целевых программ с общим объёмов бюджетных ассигнований 2 845 117,0 тыс. рублей, что составляет 78,8% от общей суммы расходов предусмотренных в бюджете на 2013 год.

- п.4.1 задачи 4 – в рамках программы  "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2011-2013 годы"  на 2013 год предусмотрено 5 467,0 тыс. рублей. В 1 квартале 2013 года  заключён и поставлен на учёт договор на сумму 1 269,7  тыс. рублей на устройство автоматизированного  индивидуального  теплового пункта МБОУ СОШ № 4 и устройство автоматизированного  индивидуального  теплового пункта МКУ "Администрация".

- п.5.1 задачи 5 – в рамках программы «Информационное общество-Югра" в городе Пыть-Ях на 2011-2013 годы, продолжается  модернизация, развитие и поддержка корпоративной сети органа муниципального образования в части внедрения механизмов бюджетирования, ориентированного на результат. На реализацию данных мероприятий в 2013 году, в целях обеспечения единого подхода к организации системы информационной поддержки бюджетного процесса и упрощения процедур межведомственного взаимодействия на всех стадиях бюджетного процесса, запланировано  5 669,8 тыс. рублей, в 1 квартале 2013 года оплачено 1 475,7 тыс. рублей.

41. Целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой "Жилище" в городе Пыть-Яхе на 2012-2015 годы», утвержденная постановлением администрации города от 15.12.2011 № 295-па (с изм. от 14.12.2012 № 326-па)

Координатор: управление по жилищным вопросам.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2013 год  721,1 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет  – 49,5  тыс. рублей;

- бюджет автономного округа – 635,5  тыс. рублей;

- местный бюджет – 36,1 тыс. рублей.

В первом квартале 2013 года финансирование и предоставление субсидий не осуществлялось.

42. Целевая программа «Содействие развитию жилищного строительства на 2012, 2013 годы и на период до 2015 года в городе Пыть-Яхе», утвержденная постановлением администрации города о 06.04.2012 № 77-па (с изм. от 26.02.2013 № 26-па)

Координатор: управление по жилищным вопросам.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2013 год  208 998,7 тыс. рублей, в том числе:

- бюджет автономного округа – 180 000,0  тыс. рублей;

- местный бюджет – 28 998,7 тыс. рублей.

Объем исполнения составил 75 131,8 тыс. рублей (35,9% к плану на 2013 год по программе или 72,3% к общей сумме по бюджету), в том числе  за счет  окружного бюджета – 66 844,6 тыс. рублей (переходящие остатки прошлого года) и местного бюджета – 8 287,2 тыс. рублей.

В январе - марте 2013 года состоялись аукционы на приобретение 73 жилых помещений путем долевого строительства (за счет лимитов 2012 года) и предоставлены они будут после ввода в эксплуатацию жилого дома № 44/2 в 3 мкр.

43. Целевая программа «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан по категории молодые учителя в городе Пыть-Яхе на 2012, 2013 годы и на период до 2015 года», утвержденная постановлением администрации города от 07.12.2012 № 315-па

Координатор: управление по жилищным вопросам.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2013 год  763,4 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет  – 327,5  тыс. рублей;

- бюджет автономного округа – 400,0 тыс. рублей;

- местный бюджет – 35,9 тыс. рублей.

В первом квартале 2013 года финансирование и предоставление субсидий не осуществлялось.

44. Адресная программа по ликвидации приспособленных для проживания строений временных поселков: "СТГМ", "МБТОиКО", "АТЦ", расположенных на территории города Пыть-Яха на 2012-2014 годы, утвержденная постановлением администрации города от 07.08.2012 № 184-па (с изм. от 05.03.2013 № 34-па).

Координатор: управление по жилищным вопросам.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2013 год  1 132,1 тыс. рублей, средства местного бюджета.

Выдано 7 гарантийных писем.

45. Адресная программа по ликвидации приспособленных для проживания строений временных поселков: "МУГР", "МК-113", "СП-4", расположенных на территории города Пыть-Яха на 2012-2014 годы, утвержденная постановлением администрации города от 14.11.2012 № 288-па (с изм. от 18.02.2013 № 20-па)

Координатор: управление по жилищным вопросам.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2013 год  505,4 тыс. рублей, средства местного бюджета.

Выдано 7 гарантийных писем.

46. Адресная программа по ликвидации приспособленных для проживания строений временных поселков: "Строитель", расположенного на территории города Пыть-Яха на 2012-2014 годы, утвержденная постановлением администрации города от 07.08.2012 № 185-па (с изм. от 18.02.2013 № 20-па)

Координатор: управление по жилищным вопросам.

Объём и источники финансирования Программы, всего по программе запланировано на 2013 год  2 951,5 тыс. рублей, средства местного бюджета.

Объем исполнения составил 3 122,6 тыс. рублей (105,8% к плану на 2013 год по программе или 1,2% к общей сумме по бюджету), в том числе  за счет  окружного бюджета – 2 810,3 тыс. рублей и местного бюджета – 312,3 тыс. рублей, переходящие остатки прошлого года.

Выдано 14 гарантийных писем, из них предоставлены 2 субсидии.

Начальник

управления по экономике		                                                                              Т.К. Пацей

Бунак

8(3463) 46 55 07