Информация об исполнении муниципальных программам по итогам

1 квартала 2024 года

В течение 1 квартала 2024 года в городе осуществляли реализацию 21 муниципальная программа.

Исполнение по муниципальным программам за отчетный период за счет бюджетных средств составило 859 309,1 тысяч рублей, что составляет (Приложение 1):

- 17,9% - к плану по бюджету на 2024 год;

- 100,0% - к общей сумме поступивших средств из федерального, окружного бюджетов в 2024 году, местному бюджету по состоянию на 01.04.2024 года;

- 100% к кассовому плану на 01.04.2024г.

Целевые показатели:

Оценка степени достижения целевых показателей проведена по 99 показателям (Приложение 2):

­ по 36 показателям достигнуто запланированное годовое значение;

­ по 63 показателям средний процент достижения составил 23,9%.

Средний процент достижения целевых показателей в целом по всем программам составляет 59,7 % к плану.

Уровень исполнения значений целевых показателей к прогнозу достижения значений целевых показателей на 01.04.2024г. – 92,8% (Приложение № 3).

Муниципальные программы реализуется в соответствии с планом на 2024 год.

На территории города Пыть-Яха в рамках 6 национальных проектов реализуются 15 региональных проектов, осуществляемых посредством выполнения мероприятий и достижения показателей 9 муниципальных программ.

На реализацию национальных проектов за счёт федерального, окружного и местного бюджетов предусмотрено 98 207,1 тыс. рублей. Исполнение составило 19 209,6 тыс. рублей или 19,6% к плану (Приложение №4).

В 2024 году, установлено к достижению 20 показателей национальных проектов:

- 6 показателей достигнуто в полном объеме (100% и более);

- 3 показателя достигнуто на 50% и более;

- 11 показателей находятся в работе.