## на 31.03.2023
Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе» за январь-март 2023 года
№ | Наименование подпрограмм, мероприятия | План по программе |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету * |  |  |  |  | Кассовое исполнение * |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
|  | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники |  | мб | об | внебюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры, массового и детско-юношеского спорта»
1.1 | Региональный проект "Спорт-норма жизни"
1.1.1 | Организация и проведение мероприятий в рамках внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | 359.4 | 0 | 0 | 359.4 | 0 | 359.4 | 0 | 0 | 359.4 | 0 | 4.58 | 0 | 0 | 4.58 | 0 | На базе МАУ Спортивный комплекс, согласно утвержденного плана мероприятий на 2023 год в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" запланированы к проведению 10 мероприятий физкультурно-оздоровительной направленности. По состоянию на 01.04.2023 проведено 2 мероприятия: 1. Соревнования по выполнению испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди дошкольных общеобразовательных учреджений 2. I этап фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и оброне" (ГТО) среди семейных команд г.Пыть-Яха. За I квартал 2023 г. в рамках официальных (по плану СММ) мероприятий приняло участие 54 человека - это соревнования среди дошкольных образовательных учреждений (42 человека) и Фестиваль среди семейных команд (12 человек). В рамках приёма нормативов ВФСК ГТО среди различных возрастных групп населения г. Пыть-Ях (простыми словами - тестирование населения) - приняло участие 111 человек. Всего выполнили нормативов 165 человек. Из них на знаки отличия ГТО выполнили 109 человек, из которых: бронза - 40 человек, серебро - 65, золото - 4 человека. Исполнение составило -1,3% | 1.2743 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 1.2743
1.2 | Организация и проведение физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий | 930.1 | 0 | 0 | 930.1 | 0 | 930.1 | 0 | 0 | 930.1 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 31.7 | 0 | На 31.03.2023 проведено 14 спортивно-массовых городких мероприятий (план 58 мероприятий) : 1.Лыжный забег, приуроченный к «Лыжне России 2023» 2. Турнир по шашкам среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, посвященный Дню защитника Отечества 3. Открытый турнир по волейболу среди мужских команд, приуроченный к 80-летию Победы в Сталинградской битве 4. Чемпионат по настольному теннису , в зачёт VIII Спартакиады среди людей с ограниченными возможностями здоровья 5. Матчевая встреча по хоккею с шайбой на кубок хоккейного клуба "Авангард" 6. Командное первенство по дартсу, среди лиц с ограниченными возможностями здоровья 7. Чемпионат по дартсу среди детей с особенностями развития 8. Турнир по волейболу среди женских команд, посвящённый Международному женскому дню ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА 9. Турнир по греко-римской борьбе среди юношей, приуроченный 80-летию победы в Сталинградской битве ШАШКИ 10. Блиц турнир по шахматам, среди детей 8-12 лет, приуроченный к 80-летию Победы в Сталинградской битве ДЗЮДО и САМБО 11. Открытое первенство города Пыть-Яха, посвящённое Дню защитника Отечества XXXII Спартакиада среди производственных коллективов, организаций и учреждений города 12. Волейбол 13. Лыжные гонки 14. Настольный теннис Исполнение составило - 3,4% | 3.4082 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 3.4082
1.3 | Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях | 1249.9 | 0 | 0 | 1249.9 | 0 | 1249.9 | 0 | 0 | 1249.9 | 0 | 204.4 | 0 | 0 | 204.4 | 0 | На 31.03.2023 обеспечено участие в 7 официальных физкультурно - оздоровительных мероприятиях (план 32 мероприятия): ШАШКИ 1. ДКР, этап Кубка России 2023 года по шахматам среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет и юношей и девушек до 15 лет «мемориала Левицкого» г.Нижний Тагил 2. ДКР, этап Кубка России 2023 года по шахматам среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет и юношей и девушек до 15 лет «мемориала В.П.Яндемирова» г.Казань 3. Первенство ХМАО-Югры по шахматам среди детей до 9 лет г.Ханты-Мансийск ДЗЮДО и САМБО 4. Первенство ХМАО-Югры среди юношей и девушек до 15 лет г.Радужный 5.Первенство УрФО по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет г.Екатеринбург 6. Первенство округа среди юношей и девушек до 13 лет, в зачёт V Спартакиады учащихся Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Спортивные таланты Югры" г.Нягань 7.Первенство автономного округа среди юнишей и девушек 14-16 лет в зачёт XVII Спартакиады учащихся ХМАО-Югры, посвящённой 78 годовщине Победы в ВОВ г.Когалым Исполнение составило -16,4% | #REF! | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 16.3533
1.4 | Создание условий для удовлетворения потребности населения муниципального образования в предоставлении физкультурно-оздоровительных услуг, предоставление в пользование населению спортивных сооружений | 38140 | 0 | 0 | 37340 | 800 | 38140 | 0 | 0 | 37340 | 800 | 7022.58 | 0 | 0 | 6700.46 | 322.12 | Заключены договора на содержание имущества МАУ Спортивный комплекс (тепловодоснабжение МУП УГХ, электроэнергия ТЭК, техническое облуживание электрооборудования, вывоз ЖБО, услуги связи прочие работы (услуги); -произведены расходы на выплату заработной платы работников учреждения, ежегодного оплачиваемого отпуска, льготного проезда к месту отдыха и обратно, материальной помощи к отпуску и т.д.- факт.расходы составили 6 700,5 тыс.руб. Оказание платных услуг прокат коньков на кортах в 6 мкр., во 2 мкр., услуги тренажерного зала в с/з Россия - на 31.03.2023 кассовые поступления составили 322,1 тыс.руб. Исполнение составило - 18,4% | 17.9445 | #DIV/0! | 40.265 | 0.18413 |  |  |  | 18.4126
1.5 | Обеспечение комплексной безопасности, в том числе антитеррористической безопасности муниципальных объектов спорта | 4754.3 | 0 | 0 | 4754.3 | 0 | 4754.3 | 0 | 0 | 4754.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МАУ "Спортивный комплекс" ведется работа по заключению договоров на физическую охрану объектов Исполнение составило - 0% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 0
1.6 | Укрепление материально-технической базы учреждений спорта. Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности | 908.6 | 0 | 863.1 | 45.5 | 0 | 25080.52 | 0 | 1013.1 | 24067.42 | 0 | 14953.3 | 0 | 0 | 14953.3 | 0 | Заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.01.2022 № 14-ШД/2023 на софинансирование расходов муниципальных образований по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности на сумму 908,6 тыс.руб. (ОБ - 863,1 тыс.руб., МБ - 45,5 тыс.руб.) . МАУ Спортивный комплекс ведется работа по определению постащика на обеспечение комплексной безопасности объектов учреждения. Поступили наказы избирателей Думы ХМАО-Югры Елишев С.Е.в размере 150,0 тыс.руб. для МАУ "Спортивный комплекс"на приобретение экипировки для отделения дзюдо и самбо. На 31.03.2023 года ведется МАУ "Спортивный комплекс" ведется работа по определению поставщика на постаку данной продукции. По мероприятию "Выполнние работ по капитальному ремонту фактичекие расходы на 31.03.2023 составили - 14 953,25 тыс.руб. Исполнение составило -59,6% | 62.1309 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 59.6212
| Итого по подпрограмме I: | 46342.3 | 0 | 863.1 | 44679.2 | 800 | 70514.22 | 0 | 1013.1 | 68701.12 | 800 | 22216.56 | 0 | 0 | 21894.44 | 322.12 | Исполнение составило - 31,5% | 31.8691 | 0 | 40.265 |  |  |  | 31.5065
| Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» | [16 empty] | 31.5065
2.1 | Региональный проект "Спорт-норма жизни"
2.1.1 | Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 243.9 | 104.3 | 127.4 | 12.2 | 0 | 243.9 | 104.3 | 127.4 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключено допсоглашение от 26.01.2023 №71885000-1-2019-005/8 на софинансирование расходов на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ в размере 398,0 тыс.рублей. На реализацию данного мероприятия предоставлена субсидия в размере 243,9 тыс.руб., в т.ч.: - за счет средств ФБ – 104,3 тыс.руб., - за счет средств ОБ – 127,4 тыс.руб., - за счет средств МБ – 12,2 тыс.руб. МБУ ДО Спортивная школа олимпийского ведется работа по заключению договора на поставку спортивного инвентаря и оборудования для отделения тхэквандо , бокса Исполнение составило - 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0
2.2. | Организация и проведение официальных спортивных мероприятий | 210.4 | 0 | 0 | 210.4 | 0 | 210.4 | 0 | 0 | 210.4 | 0 | 63.6 | 0 | 0 | 63.6 | 0 | Фактические расходы на 31.03.2023 по данному мероприятию составили 63,6 тыс.рублей: - на организацию и проведение первенства города и СШОР по видам спорта (на приобретение медалей, кубков, диппломов). Исполнение составило -30,2% | [7 empty] | 30.2281
2.3 | Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях | 2914.6 | 0 | 0 | 2914.6 | 0 | 2914.6 | 0 | 0 | 2914.6 | 0 | 1448.54 | 0 | 0 | 1448.54 | 0 | На 31.03.2023 МБУ ДО Спортивная школа олимпийского резерва обеспечено участие спортсменов в 5 официальных спортивных мероприятиях (план - 33 мероприятиЯ) БОКС 1.Зональное первенство ХМАО-Югры по боксу среди юношей 13-14 лет г.Нефтеюганск 2. Первенству УрФО по боксу среди девушек г.Челябинск . ВОЛЬНАЯ БОРЬБА 4.Открытый турнир по вольной борьбе г.Тюмень 5. XI Открытый всероссийский турнир "М-7" по вольной борьбе среди юношей 2010-2011 и 2008-2009 гг.р.г.Нижнекамск На 31.03.2023 МБУ ДО Спортивная школа обеспечено участие спортсменов в 15 официальных спортивных мероприятиях (план 32 мероприятия) : ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 1.Региональное соревнование "Рождественская гонка" г.Ханты-Мансийск, 2..Первенство округа по лыжным гонкам среди юношей и девушек старшего и среднего возраста на призы "Олимпийцев" (ЛК)г.Ханты-Мансийск. ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛЕЙБОЛА 3. Первенство УРФО по волейболу среди юношей и девушек до 13 лет (2011-2012 гг.р) г.Тюмень 4. Первенство УРФО 2023 по волейболу среди команд юношей до 13 лет (2011-2012 гг.р.) г.Тюмень РУКОПАШНЫЙ БОЙ 5. Первенство России по рукопашному бою (юноши и девушки 14-15, 16-17, юниоры и юниорки 18-21 лет.) г.Ставрополь ПАУЭРЛИФТИНГ 6. Параспартакиада ХМАО-Югры г.Ханты-Мансийск 7. Первенство России по жиму и жиму классическому, 14-18,19-23 г.Екатеринбург 8. Первенство России по троеборью классическому, 14-18,19-23 г.Краснодар МИНИ-ФУТБОЛ 9. Открытый кубок Тюменской области по мини-футболу среди юношей 2011-2012 сезон 2022-2023 3тур г. Тюмень 10. Открытый кубок Тюменской области по мини-футболу среди юношей 2011-2012 сезон 2022-2023 4 тур г.Тюмень 11. Открытый кубок Юга Тюменской области по мини-футболу среди юношей 2012-2013 сезон 2021-2022 4 тур г.Ишим 12. 2 Тур первенства ХМАО-Югры по мини-футболу среди юношей 2013-2014 гг.р. (отбор на первенство УРФО) г.Ханты-Мансийск 13. Первенство ХМАО-Югры по мини-футболу среди юношей 2013-2014 гг.р. 2 тур "Центр" г.Ханты-Мансийск АЙКИДО 14. Семинар по Айкидо г.Москва 15. Международный семинар по Айкидо г.Санкт-Петербург Исполнение составило -49,7% | 49.6994 | #DIV/0! | #DIV/0!
49.6994
2.4 | Создание условий для удовлетворения потребности населения муниципального образования в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта (содержание учреждений), предоставление в пользование населению спортивных сооружений | 94126.3 | 0 | 0 | 92126.3 | 2000 | 94126.3 | 0 | 0 | 92126.3 | 2000 | 21278.53 | 0 | 0 | 20408.78 | 869.75 | Заключены договора на содержание имущества МБУ ДО СШ, МБУ ДО СШОР (тепловодоснабжение МУП УГХ, электроэнергия ТЭК, техническое облуживание электрооборудования, вывоз ЖБО, услуги связи прочие работы (услуги); произведены расходы на выплату заработной платы работников учреждения, ежегодного оплачиваемого отпуска, льготного проезда к месту отдыха и обратно, материальной помощи к отпуску и т.д. на сумму 89 268,4 тыс.руб. Кассовые расходы от оказания платных услуг (услуги тренажерного зала, занятия фитнес аэробике) составили 3 035,3 тыс.рублей Исполнение составило - 22,6% | 22.153 | #DIV/0! | 43.4875 |  | 22.6064 |  |  | 22.6064
2.5 | Обеспечение комплексной безопасности, в том числе антитеррористической безопасности муниципальных объектов спорта | 11315 | 0 | 0 | 11315 | 0 | 11315 | 0 | 0 | 11315 | 0 | 2003.78 | 0 | 0 | 2003.78 | 0 | МБУ ДО Спортивная школа олимпийского резерва заключены договоры на обеспечение комплексной безопасности объектов МБУ ДО Спортивная школа заключены договоры на услуги по охране объекта, охрану через ОПС, физическую охрану Исполнение составило - 17,7% | 17.7091 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 20408.78 |  | 17.7091
2.6 | Обеспечение физкультурно-спортивных организаций осуществляющих подготовку спортивного резерва спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведением тренировочных сборов и участием в соревнованиях (показатели 3,5) | 5121.3 | 0 | 4865.2 | 256.1 | 0 | 5121.3 | 0 | 4865.2 | 256.1 | 0 | 127.07 | 0 | 120.72 | 6.35 | 0 | Заключено соглашение №14-СШ/2023 от 18.01.2023 на софинансирование расходов по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях на сумму 5121,3 тыс.руб.из них сресдтва ОБ -4865,2 тыс.руб., МБ - 256,1тыс.руб . МБУ ДО СШ заключен договор на поставку спортивного оборудования для отделения волейбол на сумму 127,1 тыс.руб. (АО-120,7 тыс.руб., МБ 6,4 тыс.руб) Исполнение составило -2,5% | 2.4795 | 2.4813 | #DIV/0! |  |  | 92126.3 |  | 2.4812
2.6 | Укрепление материально-технической базы учреждений спорта (показатели 5) | 3244.8 | 0 | 3082.5 | 162.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
2.7 | Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений спорта" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5092.28 | 0 | 250 | 4842.28 | 0 | 997.2 | 0 | 0 | 997.2 | 0 | Поступили наказы избирателей Думы ХМАО-Югры Елишев С.Е.в размере 250,0 тыс.руб. для МБУ ДО Спортивная школа на приобретение экипировки, рекламно-информационной продукции для отделения по мини-футболу, видеокамер. На 31.03.2023 года ведется МБУ ДО Спортивная школа ведется работа по определению поставщика на постаку данной продукции. За счет средств МБ фактические расходы на 31.03.2023 составили 997,2 тыс.руб. (МБУ ДО Спортивная школа расходы составили - 498,6 тыс.руб.,(приобретен борцовский ковер), МБУ ДО Спортивная школа олимпийского резерва расходы составили - 498,6 тыс.руб.,(приобретен борцовский ковер) Исполнение составило -19,6% | [7 empty] | 19.5826
| Итого по подпрограмме II: | 113931.5 | 104.3 | 4992.6 | 106834.6 | 2000 | 119023.78 | 104.3 | 5242.6 | 111676.88 | 2000 | 25918.72 | 0 | 120.72 | 24928.25 | 869.75 | Исполнение составило - 21,8% | 22.3218 | 2.3027 | 43.4875 | 21.7761 |  |  |  | 21.7761
Подпрограмма 3 "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций"
3.1 | Поддержка некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), в том числе осуществляющих развитие игровых, приоритетных видов спорта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме III: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4 "Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельночти инвалидов и других маломобильных групп населения"
4.1 | Обеспечение условий доступности объектов и услуг сферы физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #DIV/0!
| Итого по подпрограмме IV: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по программе: | 160273.8 | 104.3 | 5855.7 | 151513.8 | 2800 | 189538 | 104.3 | 6255.7 | 180378 | 2800 | 48135.28 | 0 | 120.72 | 46822.69 | 1191.87 | Исполнение составило - 25,4% | 25.9581 | 1.9298 | 42.5668 |  |  |  | 25.3961
[8 empty] | 53.8 |  | 529706 |  | 212181.8 | 170 |  | 212181.8
[8 empty] | 186738 | [5 empty] | 46943.41 |  |  |  | 25.3961 |  |  |  |  | 22.153
Исполнитель: главный специалист отдела по физической культуре и спорту УКиС |  | В.В. Кочиева | [12 empty] | 25.1386
[7 empty] | -148912 |  |  |  |  | -17245.82
[12 empty] | 11.5812 | без фск исполнение наше