Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе»

за январь-март 2023 года

1. Сведения:

-	о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники), 	о результатах реализации программных мероприятий и причинах их невыполнения.

На 31.03.2023 года финансирование программы осуществлялось по 4 подпрограммам, в целом исполнение муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе» составляет -25,4 % (48 135,3 тыс. рублей) при  уточненном плане – 189 538,0  тыс.руб.

По подпрограмме 1 «Развитие физической культуры,  массового и детско-юношеского спорта» исполнение запланированных мероприятий составило – 31,5% (22 216,6 тыс.руб.) при уточненном плане -  70 514,2 тыс. рублей

1.1. Региональный проект «Спорт-норма жизни»

1.1.1 Организация и проведение мероприятий в рамках  внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

На базе МАУ Спортивный комплекс, согласно утвержденного плана мероприятий на 2023 год в рамках  Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" запланированы к проведению  10 мероприятий физкультурно-оздоровительной направленности.  По состоянию на 01.04.2023 проведено 2 мероприятия:                                                                                                                                                                                                                                                          1. Соревнования по выполнению испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»  (ГТО) среди дошкольных общеобразовательных учреджений

2. I этап  фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди семейных команд г.Пыть-Яха.                                                                                                                                                    За I квартал 2023 г. в рамках официальных (по плану СММ) мероприятий приняло участие 54 человека - это соревнования среди дошкольных образовательных учреждений (42 человека) и Фестиваль среди семейных команд (12 человек).

В рамках приёма нормативов ВФСК ГТО среди различных возрастных групп населения г. Пыть-Ях (простыми словами - тестирование населения) - приняло участие 111 человек.

Всего выполнили нормативов 165 человек.

Из них на знаки отличия ГТО выполнили 109 человек, из которых:

бронза - 40 человек, серебро - 65, золото - 4 человека.

На 31.03.2023 года исполнение составило -1,3% (4,6 тыс.рублей)

1.2. Организация и проведение физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий.

На 31.03.2023 года исполнение составило – 3,4% (31,7 тыс. рублей). Проведено 14 спортивно -  массовых  городских мероприятия.

1.3 Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных)  мероприятиях.

На 31.03.2023 года исполнение составило – 16,4% (204,4 тыс. рублей), (участие в  7  выездных мероприятиях).

1.4	 Создание условий для удовлетворения потребности населения муниципального образования в предоставлении физкультурно-оздоровительных услуг, предоставление в пользование  населению спортивных сооружений - планируемый объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия программы на 2023 год, уточненный план составил  - 38 140,0 тыс. рублей, в т.ч.:

- за счет средств местного бюджета – 37 340,0 тыс.рублей;

- за счет внебюджетных источников – 800,0 тыс.рублей.

- фактически на 31.03.2023 год за счет средств местного бюджета освоено 18 %      (6 700,5 тыс. рублей).

- заключены договоры на содержание объекта МАУ «Спортивный комплекс»;

-произведены расходы на выплату заработной платы работников учреждения, ежегодного оплачиваемого отпуска, льготного проезда к месту отдыха и обратно, материальной помощи к отпуску;

- оказание платных услуг прокат коньков на кортах в 6 мкр., во 2 мкр., услуги тренажерного зала в с/з «Россия»: на 31.03.2023 кассовые поступления составили 322,1  тыс.руб. (40,2% от плана 800,0 тыс.рублей)

1.5	Обеспечение комплексной безопасности, в том числе антитеррористической безопасности муниципальных объектов спорта, общий объем финансовых средств за счет бюджетных ассигнований, необходимых для реализации  - 4 754,3 тыс. рублей. Исполнение запланированных мероприятий по состоянию на 31.03.2023 года составило – 0% . МАУ "Спортивный комплекс" ведется работа по заключению договоров на физическую охрану объектов.

1.6	Укрепление материально-технической базы учреждений спорта. Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности.

Исполнение на 31.03.2023 составило – 14 953,3 тыс.руб. (59,6%) при плане 25 080,5 тыс.руб.

Заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.01.2022 № 14-ШД/2023  на софинансирование расходов муниципальных образований по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности на сумму 908,6 тыс.руб. (ОБ - 863,1 тыс.руб., МБ - 45,5 тыс.руб.) .  МАУ Спортивный комплекс  ведется работа по определению поставщика на обеспечение комплексной безопасности объектов учреждения.                                                                                                                                                                                                                                              	Поступили наказы избирателей Думы ХМАО-Югры Елишев С.Е.в размере 150,0 тыс.руб. для МАУ "Спортивный комплекс"на приобретение экипировки для отделения дзюдо и самбо. На 31.03.2023 года ведется МАУ "Спортивный комплекс" ведется работа по определению поставщика на поставку данной продукции.

По мероприятию "Выполнние работ по капитальному ремонту фактичекие расходы на 31.03.2023 составили - 14 953,25 тыс.руб.

По подпрограмме 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва физической культуры и спорта»» исполнение запланированных мероприятий на 31.03.2023 года составило – 21,8 % (25 918,7тыс. рублей) при уточненном плане 119 023,8 тыс.руб.

2.1.  Региональный проект "Спорт-норма жизни"

2.1.1 Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ, планируемый объем финансовых средств на 2023 год для реализации данного мероприятия составил 398,0 тыс. рублей.

Заключено допсоглашение от 26.01.2023 №71885000-1-2019-005/8  на софинансирование расходов  на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ в размере 243,9 тыс.рублей.

На реализацию данного мероприятия предоставлена субсидия в размере 243,9 тыс.руб., в т.ч.:

- за счет средств ФБ – 104,3 тыс.руб.,

- за счет средств ОБ – 127,4 тыс.руб.,

- за счет средств МБ – 12,2 тыс.руб.

МБУ ДО Спортивная школа олимпийского ведется работа по заключению договора на поставку спортивного инвентаря и оборудования для отделения тхэквандо, бокса

Исполнение составило - 0%

2.2	 Организация и проведение официальных спортивных мероприятий.

Фактические расходы на 31.03.2023 по данному мероприятию составили 63,6 тыс.рублей:                                                                                                                             - на организацию и проведение первенства города и СШОР по видам спорта (на приобретение медалей, кубков, дипломов).                                                          Исполнение составило -30,2%

2.3	Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях.

Исполнение запланированных мероприятий по состоянию на 31.03.2023 год составило – 49,7% (1 448,5 тыс. рублей) при уточненном плане 2 914,6 тыс. рублей. Воспитанники МБУ ДО СШОР И МБУ ДО СШ приняли участие в 20 официальных спортивных выездных мероприятиях.

2.4	 Создание условий для удовлетворения потребности населения муниципального образования в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта (содержание учреждений), предоставление в пользование населению спортивных сооружений планируемый объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия программы на 2023 год, уточненный план составил  94 126,3 тыс. рублей, в т.ч.:

-   местный бюджет 92 126,3 тыс. рублей;

-  за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 2000,0 тыс. рублей.

Фактически на 31.03.2023 освоено 21 278,5 тыс.руб. (22,6%):

-  за счет средств местного бюджета 20 408,7 тыс. рублей

- за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 869,8 тыс. рублей.

2.5.	Обеспечение комплексной безопасности, в том числе антитеррористической безопасности муниципальных объектов спорта, планируемый объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия программы на 2023 год, составляет 11 315,0 тыс. рублей.

Исполнение запланированных мероприятий по состоянию на 31.03.2023 года составило -17,7%  (2 003,8 тыс. рублей).

2.6 Обеспечение физкультурно-спортивных организаций осуществляющих подготовку спортивного резерва спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведением тренировочных сборов и участием в соревнованиях, планируемый объем финансовых средств на 2023 год составляет  5 121,3 тыс. рублей.

Заключено соглашение №14-СШ/2023 от 18.01.2023  на софинансирование расходов по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях на сумму 5121,3 тыс.руб. из них средства ОБ - 4865,2 тыс.руб., МБ - 256,1тыс.руб .                                                                                                                                                                                                                              	МБУ ДО СШ  заключен договор на поставку спортивного оборудования для отделения волейбол на сумму 127,1 тыс.руб. (АО-120,7 тыс.руб., МБ 6,4 тыс.руб)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             	Исполнение составило -2,5%

2.7 Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений спорта" уточненный объем финансовых средств на 2023  год составляет  5 092,3 тыс. рублей, в т.ч.:

-     за счет средств окружного бюджета–  250,0 тыс. рублей,

-  за счет средств местного бюджета –  4 842,3  тыс. рублей.

Поступили наказы избирателей Думы ХМАО-Югры Елишева С.Е. в размере 250,0 тыс.руб. для МБУ ДО Спортивная школа на  приобретение экипировки, рекламно-информационной продукции для отделения по мини-футболу, видеокамер. На 31.03.2023 года ведется МБУ ДО Спортивная школа ведется работа по определению поставщика на поставку данной продукции.                                                                                                                                                                                                     	За счет средств МБ фактические расходы на 31.03.2023 составили 997,2 тыс.руб. (МБУ ДО Спортивная школа расходы составили - 498,6 тыс.руб. (приобретен борцовский ковер), МБУ ДО Спортивная школа олимпийского резерва расходы составили - 498,6 тыс.руб. (приобретен борцовский ковер)                                                                                                                                                                                                      Исполнение составило -19,6%

По подпрограмме 3 «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций», мероприятие 3.1 Поддержка некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), в том числе осуществляющих развитие игровых, приоритетных видов спорта, финансирование на 2023 год не предусмотрено. В ходе исполнения бюджета будет определен источник финансирования данного мероприятия.

По подпрограмме 4 «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения», мероприятие 4.1 Обеспечение условий доступности объектов и услуг сферы физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения, финансирование на 2023 год не предусмотрено. В ходе исполнения бюджета будет определен источник финансирования данного мероприятия.

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателей результатов | План 2023 год | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины не достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % | 63,0 | 15,8 | 25 | Предварительный показатель на 31.03.2023 год систематически занимающихся ФКиС – 5 925 чел. Численность населения от 3 до 79 лет – 37 602 человек. | В соответствии с утвержденной формой статистических отчетов 1 –ФК показатель рассчитывается в конце года |
| 2 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 58,8 | 58,4 | 98,8 | В соответствии с утвержденной формой статистических отчетов (1-ФК) за 2022 год 2 678/ 37 602*1000/122* 100 | По итогам 2022 года единовременная пропускная способность спортивных сооружений - 2678 чел. |
| 3 | Удельный вес негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, включенных в реестр поставщиков услуг в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, в соответствии с данными годовой статистической формы 1-ФК (%) | 21,4 | 0 | 0 |  | Показатель оценивается по итогам года |
| 4. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов физической культуры и спорта в общем количестве объектов физической культуры и спорта (%) | 22,2 | 0 | 0 |  | Показатель оценивается по итогам года |

Начальник управления

по культуре и спорту 				                                                 Е.А. Усова