## Лист3
Таблица 1
Приложение к пояснительной записке
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Доступная среда в городе Пыть-Яхе" на 01.07.2019 года
№ п/п | Наименование подпрограмм, мероприятий | План по программе, утвержденный постановлением администрации города |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету*, утвержденный Решением Думы |  |  |  |  | Кассовое исполнение* |  |  |  |  | Испол-нение % | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
|  | всего | ФБ | ОБ | МБ | другие источники | всего | ФБ | ОБ | МБ | другие источники | всего | ФБ | ОБ | МБ | другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1. | Основное мероприятие "Обеспечение условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности" | 3920 |  |  | 3920 |  | 3920 |  |  | 3920 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Работы по капитальному ремонту, реконструкции, модернизации, работы по адаптации объектов: МОУ СОШ№6, МБУ «Спортивная школа» не завершены. Достижение целевого показателя будет отражено по завершению работ
1.1. | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения МБОУ СОШ № 6, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов | 800 |  |  | 800 |  | 800 |  |  | 800 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | В отчётном периоде МБОУ СОШ№6 проводена организационная работа по реализации мероприятий программы (осуществлен поиск поставщиков, подготовлены договоры на выполнение работ (оказание услуг), произведены необходимые расчеты, и т.д.). Определены приоритетные направления выполнения работ. Совместно с МКУ УКС были произведены замеры для дальнейшего составления расчетов по выполнению программы. Поставлено на учёт бюджетных ассигнований 800,0 тыс.рублей. Планируемое освоение денежных средств до конца 2019 года в полном объеме.
1.2. | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения пешеходных переходов и тротуаров к МБОУ СОШ № 6 по ул. Магистральной (от ост. "Пионерный"), расположенных на автомобильных дорогах местного значения | 2370 |  |  | 2370 |  | 2370 |  |  | 2370 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Отделом по труду и социальным вопросам направлены письма в управление по ЖКК, транспорту и дорогам (Сл-148-18 от: 25.04.2019) и Заместитетлю главы города Пыть-Яха С.Е. Серикову (18-Исх-206 от: 17.06.2019) об активизации работы по реализации мероприятий программы и необходимости предоставления соответствующих сведений в отдел по труду. Информация о принятых мерах в отдел по труду не поступала.
1.3. | Обеспечение доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений в МБУ Спортивная школа | 750 |  |  | 750 |  | 750 |  |  | 750 |  | 750 |  |  | 750 |  | 100 | МБУ СШ заключены договоры на поставку спортивного инвентаря в целях реализации прав инвалидов на занятие физической культурой и спортом: Договор №1 от 16.04.2019г. ИП Настругов И.Ю.- сумма 351 000,00; Договор №3 от 16.04.2019г. - ИП Бурменко Я.В. - сумма 399 000,00. Занято договорными обязательтсвами 750,0 тыс.руб.
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ |  | 3920 |  |  | 3920 |  | 3920 |  |  | 3920 |  | 750 |  |  | 750 |  | 19.1327 | Всего освоение по программе составило 19,1%
Руководитель программы: Слепухова И.А.
Исполнитель: Аминева О.В. 46-55-58