## Приложение № 4

### ДОГОВОР №_______

### комплексного освоения территории

### г. Пыть-Ях							     «___» ____________ 20 __ г.

### МКУ Администрация города Пыть-Ях,  именуемое в дальнейшем «Уполномоченный орган», в лице заместителя главы администрации города по строительству Хайдуллиной Надежды Александровны, действующей на основании доверенности от  № , с одной стороны, и ________________________________________________________

### (полное наименование юридического лица)

именуемый в дальнейшем «Застройщик», в лице __________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего  на основании __________________________________________________,

(указать наименование и реквизиты документа и т.п.)

с другой стороны (далее – Стороны), на основании протокола № ___________ заседания комиссии по проведению аукциона от "     "                 2015 г. заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.

### 1. Предмет Договора.

1.1. Настоящий договор заключен с победителем аукциона, состоявшегося в городе Пыть-Яхе «___»_________20___ года. По настоящему Договору Уполномоченный орган обязуется предоставить за плату во временное пользование, а Застройщик обязуется принять земельный участок из земель населенных пунктов общей площадью 56850 кв. м. с кадастровым номером - 86:15:0101010:292, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Пыть-Ях, мкр. № 1 «Центральный», для комплексного освоения территории (далее – Участок).

1.2. Участок предоставляется Застройщику для комплексного освоения территории (далее –   освоение Участка).

Освоением Участка является:

- разработка проекта планировки и проекта межевания территории в границах Участка, либо применение для освоения Участка действующего проекта планировки и межевания микрорайона №1 «Центральный» города Пыть-Яха, утвержденного постановлением № 38-па от 12.03.2014 г.

- обеспечение утверждения администрацией города Пыть-Яха проекта планировки территории, проекта межевания территории (осуществляется в составе проекта планировки территории или в виде отдельного документа), далее - документация по планировке территории, при условии разработки последней Застройщиком самостоятельно;

- обеспечение в соответствии с проектом планировки и проектом межевания (осуществляется в составе проекта планировки территории или в виде отдельного документа), далее - документацией по планировке территории, проведение необходимых кадастровых работ и государственного кадастрового учета образуемых участков (далее – Образованные участки) в границах Участка, в отношении которого осуществляется раздел в соответствии с документацией по планировке территории;

- обустройство территории в границах Участка посредством строительства (создания) на образованных в соответствии с документацией по планировке территории земельных участках  объектов коммунального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, безвозмездная передача таких объектов в муниципальную или государственную собственность либо оформление в частную собственность;

- осуществление жилищного и иного строительства на Образованных участках в соответствии с видами разрешенного использования;

- осуществление на Участке и на Образованных участках мероприятий по благоустройству, в том числе озеленению.

### 2. Срок договора.

2.1. Срок договора устанавливается с _____________ г. до _______________ г.

2.2. Условия Договора распространяются на отношения, возникшие между сторонами с даты начала срока действия Договора.

2.3. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора.

3. Порядок и сроки освоения Участка.

3.1. Освоение Участка осуществляется в следующем порядке и в следующие сроки:

3.1.1. Разработка и обеспечение утверждения в установленном порядке проекта планировки территории и проекта межевания территории в границах Участка в срок - до                          ______________ года, либо применение для освоения Участка действующего проекта планировки и межевания микрорайона №1 «Центральный» города Пыть-Яха, утвержденного постановлением № 38-па от 12.03.2014 г.

В случае, если в пределах указанного срока, в законодательство Российской Федерации будут внесены изменения, которые повлекут необходимость внесения существенных изменений в разрабатываемую (разработанную) Застройщиком документацию по планировке территории в границах Участка, срок, предусмотренный настоящим пунктом, увеличивается соразмерно сроку доработки документации по планировке территории в границах Участка, но не более чем на шесть месяцев.

В случае применения для освоения Участка действующей документации по планировке территории Застройщик должен уведомить Уполномоченный орган в двухнедельный срок с даты заключения настоящего Договора.

3.1.2. Осуществление образования земельных участков из Участка в соответствии с утвержденным проектом межевания территории, в том числе обеспечение за свой счет выполнения в отношении таких земельных участков в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о таких земельных участках, и обращение с заявлением об осуществлении государственного кадастрового учета таких земельных участков, в срок - не превышающий 60 (шестьдесят) дней с даты заключения настоящего Договора.

3.1.3. I – этап: обеспечение проектирования, строительства (создания), ввода в эксплуатацию объекта: «Детский сад, мкр. № 1 «Центральный» с развивающей средой и возможностью трансформации групп под начальную школу»; обеспечение проектирования, строительства (создания), ввода в эксплуатацию и передачи безвозмездно в установленном порядке в муниципальную или государственную собственность объектов коммунального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для эксплуатации детского сада, в срок - до __ 2025 года.

Перечень объектов коммунального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, а так же образовательного назначения устанавливается в соответствии с утвержденной администрацией города Пыть-Яха документацией по планировке территории.

3.1.4.  II – этап: обеспечение проектирования и строительства объектов жилищного строительства, других объектов недвижимого имущества, предусмотренных документацией по планировке территории, на образованных участках в соответствии с требованиями  законодательства о градостроительной деятельности, технических регламентов, иных нормативно-технических документов, действующих на территории Российской Федерации, а также в соответствии с параметрами, указанными в извещении о проведении аукциона, в срок - до ___ 2025 года.

Датой окончания жилищного и иного строительства на Образованных участках в границах Участка является дата выдачи в установленном порядке разрешения на ввод в эксплуатацию последнего из объектов жилого и (или) иного назначения, предусмотренных документацией по планировке территории в границах Участка.

При обороте Образованных участков к новым правообладателям переходят обязанности по соблюдению установленного абзацем первым настоящего пункта срока жилищного и иного строительства на Образованных участках в соответствии с видами разрешенного использования Образованных участков.

3.1.5. Обеспечение получения в организациях, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, технических условий, предусматривающих максимальную нагрузку подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в срок – не превышающий 45 (сорок пять) дней с даты заключения настоящего договора.

Заключить в установленном порядке с организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, договоры о подключении объектов, строительство которых осуществлено в соответствии с документацией по планировке территории, к сетям инженерно-технического обеспечения.

3.1.6. Обеспечение содержания и эксплуатации (в том числе оказание коммунальных услуг) объектов жилого и иного назначения до передачи их собственникам или организациям, выбранным собственниками для их эксплуатации и обслуживания.

3.1.7. Осуществление в полном объеме освоение Участка, обеспечение жилищного и иного строительства на Образованных участках независимо от привлечения к освоению Участка третьих лиц.

3.1.8. Не допускать действий, нарушающих цели использования Участка, Образованных участков, а также действий, нарушающих права третьих лиц, в том числе приводящих к ухудшению экологической и санитарной обстановки на Участке, Образованных участках, смежной и близлежащей территории.

Привлечение третьих лиц к строительству объектов жилого и иного назначения, инженерной и иной инфраструктуры, не влечет перехода к ним прав и обязанностей лица, заключившего договор, по договору, за исключением случаев передачи лицом, заключившим договор, прав и обязанностей по договору.

4. Права и обязанности Сторон.

4.1. Уполномоченный орган имеет право:

4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью контроля за использованием Участка и его осмотра на предмет соблюдения условий договора.

4.1.2. Требовать от Застройщика устранения выявленных Уполномоченным органом нарушений условий Договора.

4.1.3. Требовать в одностороннем порядке досрочного расторжения настоящего Договора при невыполнении Застройщиком условий Договора, при использовании Участка не по целевому назначению, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

4.1.4. Требовать от Застройщика возмещения убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Застройщика, а также по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

4.1.5. Требовать в судебном порядке досрочного расторжения Договора в случаях, указанных в п. 9.1. Договора.

4.2. Уполномоченный орган обязан:

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего договора.

4.3. Застройщик имеет право:

4.3.1. Использовать Участок в целях и на условиях, установленных настоящим Договором, договором аренды земельного участка с кадастровым номером 86:15:0101010:292, заключаемым одновременно с заключением настоящего Договора, а также в соответствии с действующим законодательством.

4.3.2. Требовать в судебном порядке досрочного расторжения Договора в случае:

– непредставления Уполномоченным органом Участка в пользование Застройщику либо создания Уполномоченным органом препятствий пользованию Участком в соответствии с условиями Договора или назначением Участка;

– если Участок в силу обстоятельств, за которые Застройщик не отвечает, окажется в ходе строительства в состоянии, не пригодном для его использования в соответствии с целями, указанными в п. 1.1 Договора.

4.4. Застройщик обязан:

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего договора.

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным видом использования.

4.4.3. Обеспечивать Уполномоченному органу свободный доступ на Участок, Образованные участки для осмотра и проверки соблюдения условий Договора, а также уполномоченным органам государственной власти, органам местного самоуправления, в т. ч. органам государственного и муниципального контроля и надзора, для осуществления своих полномочий в пределах их компетенции.

4.4.4. Разработать и в установленном порядке обеспечить утверждение администрацией города Пыть-Яха документации по планировке территории в границах Участка при условии разработки последней Застройщиком самостоятельно, в срок указанный в п. 3.1.1 Договора, а именно:

4.4.4.1. Обеспечить разработку проекта планировки территории, проекта межевания территории (осуществляется в составе проектов планировки территорий или в виде отдельного документа) и представить Уполномоченному органу для согласования. При наличии замечаний Уполномоченного органа, учесть данные замечания и повторно представить проекты Уполномоченному органу, при этом сроки, установленные п. 3.1.1 Договора, изменению не подлежат.

4.4.4.2. Обеспечить утверждение администрацией города Пыть-Яха проекта планировки территории, проекта межевания территории (осуществляется в составе проектов планировки территории или в виде отдельного документа).

В случае направления администрацией города Пыть-Яха проекта планировки территории, проекта межевания территории на доработку, осуществить их доработку и представить Уполномоченному органу для принятия решения о разделе Участка. При этом сроки, установленные п. 3.1.1 Договора, изменению не подлежат.

4.4.5. Обеспечить в соответствии с документацией по планировке проведение необходимых кадастровых работ и государственного кадастрового учета образуемых земельных участков в границах Участка, в отношении которого осуществляется раздел в соответствии с документацией по планировке территории, в срок, указанный в п. 3.1.2 Договора.

Передать Уполномоченному органу кадастровые паспорта в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после проведения кадастрового учета.

4.4.6. Обеспечить осуществление проектирования, строительства (создания), ввода в эксплуатацию объекта: «Детский сад, мкр. № 1 «Центральный» с развивающей средой и возможностью трансформации групп под начальную школу»; обеспечение проектирования, строительства (создания), ввода в эксплуатацию и передачи безвозмездно в установленном порядке в муниципальную или государственную собственность объектов коммунального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для эксплуатации детского сада, в срок, указанный в п. 3.1.3 Договора.

Перечень объектов коммунального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения устанавливается в соответствии с утвержденной администрацией города Пыть-Ях документацией по планированию территории.

4.4.7. Обеспечить содержание и эксплуатацию построенных в границах Участка объектов коммунального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения до их передачи в установленном порядке в муниципальную или государственную собственность в соответствии с п. 3.1.6 Договора.

4.4.8. Обеспечить проектирование и строительство объектов жилого и иного назначения на Образованных участках в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности, технических регламентов, иных нормативно-технических документов, действующих на территории Российской Федерации, в срок, указанный в п. 3.1.4 Договора.

4.4.9. Обеспечить содержание и эксплуатацию (в том числе оказание коммунальных услуг) объектов жилого и иного назначения до передачи их собственникам или организациям, выбранным собственниками для их эксплуатации и обслуживания.

4.4.10. Осуществить в полном объеме освоение Участка, обеспечение жилищного и иного строительства на Образованных участках, независимо от привлечения к освоению Участка третьих лиц, за исключением случаев передачи Застройщиком прав и обязанностей по Договору.

Привлечение третьих лиц к строительству объектов жилого и иного назначения, объектов коммунального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, в том числе граждан в рамках участия в долевом строительстве, не влечет перехода к ним прав и обязанностей Застройщика по Договору, за исключением случаев передачи Застройщиком прав и обязанностей по Договору.

4.4.11. Заключить в установленном порядке с организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов коммунального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, договоры о подключении (присоединении) объектов, строительство которых осуществлено в соответствии с п. 4.4.6 Договора, а также объектов жилищного и иного строительства, строительство которых осуществлено в соответствии с п. 4.4.8 Договора, к сетям коммунального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения.

4.4.12. В случае получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирных жилых домов, расположенных на Образованных участках, находящихся у Застройщика по настоящему договору, сообщать Застройщику:

– о готовности к передаче каждого жилого помещения по акту приема-передачи не позднее, чем за четырнадцать календарных дней до планируемого дня указанной передачи при осуществлении такой передачи в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ или в ином, установленном законодательством Российской Федерации, порядке;

– о готовности к совершению каждой сделки об отчуждении жилого помещения не позднее, чем за четырнадцать календарных дней до планируемой даты совершения указанной сделки.

4.4.13. В случае получения разрешения на ввод в эксплуатацию объектов коммунального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, образовательного назначения подлежащих оформлению в муниципальную или государственную собственность, расположенных на Образованных участках, находящихся у Застройщика на праве аренды, сообщать о готовности к подаче на государственную регистрацию права собственности соответствующих документов не позднее, чем за четырнадцать календарных дней до планируемого дня указанной подачи.

4.4.14. Письменно сообщить Уполномоченному органу не позднее, чем за три месяца о предстоящем освобождении Участка, как в связи с окончанием срока действия договора, так и при досрочном освобождении, и сдать Участок Уполномоченному органу в состоянии, пригодном для дальнейшего целевого использования.

4.4.15. Немедленно извещать Уполномоченный орган и соответствующие органы государственной власти и местного самоуправления о возникновении аварийной ситуации, аварии или ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) Участку, Образованным участкам, а также объектам недвижимости, иному имуществу третьих лиц ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению нанесения ущерба.

4.4.16. Не допускать действий, нарушающих цели использования Участка, Образованных участков, а также действий, нарушающих права третьих лиц, в т.ч. приводящих к ухудшению экологической и санитарной обстановки на Участке, Образованных участках, смежной и близлежащей территории.

4.4.17. Возместить Уполномоченному органу убытки, причиненные ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Застройщика, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

4.4.18. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. (соблюдая условия эксплуатации Участка в охранных зонах инженерных коммуникаций), и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.

4.4.19. Письменно сообщить Уполномоченному органу изменения юридического адреса и фактического своего места нахождения, реквизиты открытых им расчетных счетов и последующие изменения по ним, а также о принятии решения о ликвидации или реорганизации Застройщика в течение 10 дней после принятия решения.

5. Особые условия.

5.1. В случае, когда Договор заключается и исполняется Застройщиком в части обеспечения жилищного и иного строительства с использованием кредитных средств банка или иной кредитной организации, либо средств целевого займа, предоставленного другим юридическим лицом, на права Застройщика, вытекающие из Договора, ипотека, предусмотренная статьями 64.1 и 64.2 Федерального закона от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», не возникает.

5.2. Неотделимые улучшения Участка, Образованных участков, созданные в результате выполнения работ по подготовке Участка, Образованных участков для комплексного освоения, произведенных до начала строительства объектов жилого и иного назначения, в случае досрочного расторжения Договора по требованию Уполномоченным органом в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Договора Застройщиком, поступают в собственность  Уполномоченного органа.

### 6. Ответственность Сторон.

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора Сторона, нарушившая условия Договора, обязана возместить причиненные убытки, включая упущенную выгоду, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Уплата неустойки не освобождает Стороны от надлежащего исполнения возложенных на них по Договору обязательств.

### 7. Расторжение Договора.

7.1. Договор может быть расторгнут досрочно:

– по соглашению Сторон,

– по требованию одной из Сторон – в судебном порядке в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Договором, а также в случаях:

– использования Застройщиком Участка не в соответствии с его целевым назначением (п. 1.1. Договора);

– использования Участка способами, приводящими к его порче;

– нарушения сроков, предусмотренных пунктами 3.1 Договора;

– неиспользования Застройщиком Образованного участка в течение периода, с учетом которого станет очевидным, что Застройщик не сможет начать и окончить жилищное и иное строительство на таком участке в пределах срока, установленного п. 3.1.2 и 3.1.3 Договора.

7.2. При расторжении Договора Стороны обязаны определить судьбу имущества, расположенного на Участке, Образованных участках (при наличии такого имущества).

### 8. Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

8.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, которая в результате наступления указанных обстоятельств не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме.

8.3. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

# 9. Изменение условий и приостановление строительства.

# Консервация объекта.

# 9.1. Изменение условий Договора по соглашению Сторон не допускается, за исключением случаев, когда изменение условий вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, в том числе изменениями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, влияющих на исполнение Сторонами обязательств по Договору.

# В таких случаях Стороны заключают соглашение, предусматривающее порядок и сроки исполнения соответствующих обязательств.

# 9.2. Стороны обязаны уведомлять друг друга об обстоятельствах, которые могут повлечь приостановление строительства и консервацию объекта, незамедлительно, но в любом случае не позднее пяти рабочих дней с момента, когда им стало известно об указанных обстоятельствах.

# При наличии обстоятельств, определенно свидетельствующих о необходимости приостановления строительства и консервации объекта, Стороны обязуются согласовать порядок, сроки, общий объем и распределение между Сторонами расходов по консервации объекта и оформить согласованные условия консервации объекта дополнительным соглашением к Договору, договору на Образованные участки, о приостановлении строительства и консервации объекта.

# 9.3. После осуществления консервации объекта Застройщик обязан в случае строительства объекта на Образованном участке, находящемся у Застройщика по договору, переуступить права по Договору в части объекта, подвергшегося консервации, или договору на Образованный участок, либо осуществить государственную регистрацию права собственности на объект, подвергшийся консервации, как на объект незавершенного строительства и осуществить отчуждение объекта незавершенного строительства третьему лицу с обязательством завершения строительства в пределах срока, установленного п. 3.1.4 Договора.

# 9.4. При осуществлении государственной регистрации права собственности на объект незавершенного строительства Застройщик в течение семи календарных дней со дня получения свидетельства о государственной регистрации права предоставляет Уполномоченному органу копию указанного свидетельства и кадастрового паспорта на объект незавершенного строительства.

### 10. Прочие условия.

10.1. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

10.2. Вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.3. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Договора, решаются Сторонами путем переговоров.

10.4. В случае не урегулирования спорных вопросов в досудебном порядке, а также в случае отказа от проведения переговоров, неудовлетворении требований заинтересованной Стороны по существу, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд ХМАО-Югры.

10.5. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых первый выдан Застройщику, два других хранятся у Уполномоченного органа.

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Уполномоченный орган:

Юридический адрес: 1 мкр., д. 18 «А», г.Пыть-Ях

Почтовый адрес: 1 мкр., д. 18 «А», г.Пыть-Ях, Тюменская область, ХМАО-Югра, 628380;

Тел./факс (3463) 42-07-38, 46-06-23, 46-55-93

Номер расчетного счета 40204810700000000008  РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК г. Ханты- Мансийск БИК 047162000  ИНН 8612005313  КПП 861201001 ОГРН 1028601542826 ОКВЭД 75.11.31 ОКПО 5223704

Застройщик:

ПОДПИСИ СТОРОН:

От Уполномоченного органа:                                                       От Застройщика:

________________________                                                ___________________________

м.п.                                                                                                 м.п.

Согласовано:

_____________________

м.п.