## целевая прогамма
Отчет о ходе реализации целевой программы «Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы» (полное наименование программы)
за 1 полугодие 2015 года
руб.
№№ | Наименование подпрограмм, мероприятий | План по программе |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету* |  |  |  |  | Кассовое исполнение* |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
|  | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1. | Организация обучения лиц, включенных в резерв управленческих кадров муниципального образования и кадровые резервы органов местного самоуправления | 611000 |  |  | 611000 |  | 611000 |  |  | 611000 |  | 33333 |  |  | 33333 |  | обучено 8 лиц, включенных в кадровые резервы
| МКУ Администрация г.Пыть-Яха | 505500 |  |  | 505500 |  | 505500 |  |  | 505500 |  | 33333 |  |  | 33333
| Дума г.Пыть-Яха | 105500 |  |  | 105500 |  | 105500 |  |  | 105500 |  | 0 |  |  | 0
2. | Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих муниципального образования, мониторинг его эффективности | 611000 |  |  | 611000 |  | 611000 |  |  | 611000 |  | 486338.05 |  |  | 486338.05 |  | 43 муниципальных служащих администрации города получили дополнительное профессиональное образование за счет средств Программы. В Думе города дополнительное образование получили 4 муниципальных служащих, 2 лица, замещающих выборные должности.
| МКУ Администрация г.Пыть-Яха | 505500 |  |  | 505500 |  | 505500 |  |  | 505500 |  | 418205.05 |  |  | 418205.05
| Дума г.Пыть-Яха | 105500 |  |  | 105500 |  | 105500 |  |  | 105500 |  | 68133 |  |  | 68133
| Итого: | 1222000 | 0 | 0 | 1222000 | 0 | 1222000 | 0 | 0 | 1222000 | 0 | 519671.05 | 0 | 0 | 519671.05 | 0
42.5263
Руководитель программы: ___________________________ Управляющий делами администрации города В.А. Матрухина | [11 empty] | #DIV/0! | по Администрации
Примечание: - в графе 2 указываются наименование подпрограмм и мероприятий в последовательности, предусмотренной целевой программой; - в графах 4 - 7 проставляются денежные средства, предусмотренные утвержденной целевой программой на соответствующий финансовый год, с последними изменениями; - графа 3 = графа 4 + графа 5 + графа 6+ графа 7; - в графах 9 - 12 проставляются денежные средства, утвержденные бюджетом; - графа 8 = графа 9 + графа 10 + графа 11+ графа 12; - в графах 14 - 17 проставляются денежные средства по кассовому исполнению, поквартально с нарастающим итогом; - графа 13 = графа 14 + графа 15 + графа 16+ графа 17; - при отсутствии финансовых средств в графах 3 - 17 проставляются нули; - графы 8-17* согласовываются с комитетом по финансам.
Заведущий сектором кадров и муниципальной службы Каримова Я.Ю.
Note on F8: User: пост от 31.10.2013 № 279-па (в ред. от 11.12.2014 № 307-па)
Note on K8: User: пост от 31.10.2013 № 279-па

## ведомственная целевая программа
Отчет о ходе реализации ведомственной целевой программы ________________________________ (полное наименование программы)
за 1 квартал 2012 года
№№ | Наименование мероприятий | План по программе | Уточненный план по бюджету* | Кассовое исполнение* | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Итого: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Руководитель программы: _______________ _________ (Ф.И.О.) (подпись)
Примечание: - в графе 2 указываются наименование мероприятий в последовательности, предусмотренной ведомственной целевой программой; - в графах 3 проставляются денежные средства, предусмотренные утвержденной ведомственной целевой программой на соответствующий финансовый год, с последними изменениями; - в графах 4 проставляются денежные средства, утвержденные бюджетом города; - в графах 5 проставляются денежные средства по кассовому исполнению, поквартально с нарастающим итогом; - при отсутствии финансовых средств в графах 3 - 5 проставляются нули; - * графы 4, 5 согласовываются с комитетом по финансам.