Структура пояснительной записки

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы, и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях

на 2014-2020 годы»

(полное наименование программы)

за 1 полугодие 2015 года

1. Сведения:

- о ходе реализации программных мероприятий за отчетный период, в том числе о результатах реализации мероприятий, финансирование по которым не осуществлялось и причинах невыполнения программных мероприятий;

Задача 1. Повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих и иных управленческих кадров муниципального образования.

| 1.1. | Обеспечение участия представителей высших учебных заведений, общественных организаций в оценочно-экзаменационных мероприятиях при проведении конкурсного отбора в резерв управленческих кадров | Управление делами администрации города/Дума города, Счетно-контрольная палата | В заседаниях конкурсных комиссий на замещение вакантных должностей муниципальной службы, для включения в резерв управленческих кадров и кадровый резерв администрации города принимают участие члены общественного совета при главе администрации города, представители средних общеобразовательных учреждений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Формирование антикоррупционного поведения, повышение эффективности деятельности начинающих муниципальных служащих муниципального образования | Управление делами администрации города/Дума города, Счетно-контрольная палата | При поступлении на муниципальную службу с гражданами проводится беседа, в ходе которой им разъясняются требования законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции, уделяя особое внимание ограничениям и запретам, связанным с муниципальной службой; муниципальным служащим все нормативные акты, касающиеся прохождения муниципальной службы, соблюдения требований к служебному поведению, и недопущения совершения коррупционных и иных правонарушений, а также недопущения должностными лицами поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание дачи взятки или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки, доводятся до сведения (под роспись), разъясняются, направляются по эл.почте и размещаются на официальном сайте органов МСУ. Также, в помощь муниципальным служащим, разработаны и размещены на официальном сайте Памятки по вопросам соблюдения запретов, ограничений, а также выполнения требований в сфере антикоррупционного законодательства. |
| 1.3. | Организация обучения лиц, включенных в резерв управленческих кадров муниципального образования и кадровые резервы органов местного самоуправления | Управление делами администрации города/Дума города, Счетно-контрольная палата | обучено 8 лиц, включенных в кадровые резервы |
| 1.4. | Информационно- методическое обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих муниципального образования | Управление делами администрации города/Дума города, Счетно-контрольная палата | Предложения ВУЗов направляются для изучения руководителям структурных подразделений. |
| 1.5. | Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих муниципального образования, мониторинг его эффективности | Управление делами администрации города/Дума города, Счетно-контрольная палата | обучено 43 муниципальных служащих в администрации города, в Думе города – 4 муниципальных служащих, 2 лица, замещающих выборные должности |

Задача 2. Обеспечение мер, способствующих внедрению современных принципов и технологий на муниципальной службе, в том числе по предупреждению коррупции, выявлению и разрешению конфликта интересов на муниципальной службе в органах местного самоуправления муниципального образования

| 2.1. | Проведение мониторинга и разработка предложений по повышению эффективности в сфере профилактики коррупции на муниципальной службе | Управление делами администрации города/Дума города, Счетно-контрольная палата | Проводится ежемесячно мониторинг изменений в действующем законодательстве РФ, ХМАО-Югры, результаты мониторинга доводятся до сведения муниципальных служащих. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | Повышение престижа и открытости муниципальной службы | Управление делами администрации города/Дума города, Счетно-контрольная палата | Размещение на официальном сайте органов МСУ и опубликование в СМИ объявлений о проведении конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы, на включение в резерв управленческих кадров и кадровый резерв администрации города, а также результатов указанных конкурсов, информация о деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе. |
| 2.3. | Участие в конкурсе среди муниципальных служащих «Лучший муниципальный служащий» | Управление делами администрации города/Дума города, Счетно-контрольная палата | проведение планируется на 3-4 квартал |
| 2.4. | Проведение совещаний, конференций, «круглых столов» для муниципальных служащих по актуальным вопросам | Управление делами администрации города/Дума города, Счетно-контрольная палата | 05.03.2015 сектором кадров и муниципальной службы проведена методическая учеба с муниципальными служащими администрации города и руководителями муниципальных учреждений по вопросам заполнения справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, разъяснение методических рекомендаций. 21.01.2015 лицом, ответственным за ведение кадровой работы в Думе города Пыть-Яха и Счетно-контрольной палате города Пыть-Яха, проведено совещание по вопросу предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера по новой форме. Периодически проводятся совещания с муниципальными служащими по результатам мониторинга изменений действующего законодательства. |
| 2.5. | Совершенствование механизмов контроля со стороны общества за деятельностью муниципальных служащих | Управление делами администрации города/Дума города, Счетно-контрольная палата | Опубликование правовых актов в СМИ, размещение на официальном сайте органов местного самоуправления и в средствах массовой информации проектов муниципальных нормативных правовых актов для возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы, а также информация об условиях и порядке поступления и прохождения муниципальной службы, деятельности органов местного самоуправления в сфере противодействия коррупции. На официальном сайте в разделе «Противодействие коррупции» работает обратная связь для обращения о фактах коррупции или нарушениях требований к служебному поведению муниципальных служащих в органах местного самоуправления города Пыть-Яха. Размещение на официальном сайте информации о работе комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Администрации города На официальном сайте Думы города Пыть-Яха в разделе «Муниципальная служба» размещается актуальная информация о деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, по отношению к которым глава города Пыть-Яха осуществляет полномочия представителя нанимателя (работодателя) и урегулированию конфликта интересов. Сообщить о фактах коррупции или нарушениях требований к служебному поведению муниципальных служащих возможно также в подразделе «Обратная связь для обращения о фактах коррупции» раздела «Противодействие коррупции». В соответствии с требованиями действующего законодательства на официальных сайтах органов местного самоуправления размещаются сведения о доходах, расходах и имуществе муниципальных служащих. |

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы

| №п/п | Наименование показателей результатов | План 2015 год | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины недостижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля муниципальных служащих, в т.ч. включенных в резерв управленческих кадров муниципального образования и кадровые резервы органов местного самоуправления, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования в рамках Программы, в % | 94,9 нараст.(2013-2015) 13,6 | 4,6 | 33,8 | Обучили 8 чел. (8/174х100) = 4,6% | показатель рассчитывается по итогам года |
| Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Повышение доли муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование в соответствии с индивидуальными планами профессионального развития с учетом компетенции относительно общего числа муниципальных служащих, имеющих потребность в дополнительном профессиональном образовании, в % | 50 нараст.(2013-2015) 10.9 | 28,2 | более чем в 2 раза | Обучили 49 чел. (49/174х100)=28,2% | показатель рассчитывается по итогам года |
| Средний процент достижения показателей |  | х | х |  | х | х |

* - показатель рассчитывается по итогам года.

Руководитель   программы:  _____________________________________

(Ф.И.О.)                                        (подпись)