| [Дата документа] [Номер документа] |  |
| --- | --- |

Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы в городе Пыть-Яхе»

за январь-март 2021 года

1. Сведения:

- о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники), о результатах реализации программных мероприятий и причинах их невыполнения, информация приведена в таблице № 1:

- о результатах реализации программных мероприятий, осуществление которых запланировано без финансирования, и причинах их невыполнения;

| Задача 1. Повышение качества формирования кадрового состава муниципальной службы, совершенствование системы профессионального развития муниципальных служащих и кадрового резерва, повышение их профессионализма и компетентности. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1. Повышение профессионального уровня муниципальных служащих и кадрового резерва в органах местного самоуправления города Пыть-Яха. |  |  |  |
| 1.1. | Организация обучения и оценка компетенций лиц, включенных в кадровый резерв и резерв управленческих кадров муниципального образования | Управление делами администрации города Пыть-Яха / МКУ Дума города Пыть-Яха | Дополнительное профессиональное образование за 1 квартал 2021 года получили 19 муниципальных служащих в администрации города, и 10 муниципальных служащих и 2 лица, замещающие муниципальные должности в Думе города и СКП |
| 1.2. | Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности, по приоритетным и иным направлениям | Управление делами администрации города Пыть-Яха / МКУ Дума города Пыть-Яха |  |
| Задача 2. Повышение эффективности управления кадровым составом, оптимизация организационной структуры и деятельности органов местного самоуправления города Пыть-Яха, а также совершенствование антикоррупционных механизмов в системе муниципальной службы. |  |  |  |
| Подпрограмма 2. Внедрение современных кадровых технологий на муниципальной службе в органах местного самоуправления города Пыть-Яха. |  |  |  |
| 2.1. | Анализ и разработка предложений, а также проведение мероприятий по повышению эффективности в сфере профилактики коррупции в органах местного самоуправления города Пыть-Яха | Управление делами администрации города Пыть-Яха / МКУ Дума города Пыть-Яха | В администрации города: по результатам мониторинга МПА в сфере МУ и противодействия коррупции на муниципальной службе внесены приняты: постановления администрации города от 09.04.2021 № 136-па и от 18.01.2021 № 23-па «О внесении изменений в постановление администрации города от 18.04.2018 № 75-па «Об утверждении положения о кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации города Пыть-Яха»(в ред. от 19.03.2019 № 73-па, от 13.10.2020 № 419-па); постановление администрации города От 16.03.2021 № 11-пг О внесении изменений в постановление главы города от 08.10.2012 № 52-пг «О порядке проведения квалификационного экзамена муниципальных служащих органов местного самоуправления города Пыть-Яха» (в ред. от 29.09.2015 № 49-пг, от 01.04.2016 № 10-пг, от 31.05.2016 № 25-пг); постановление администрации города от 08.02.2021 № 50-па «О внесении изменений в постановление администрации города от 18.11.2016 № 288-па «О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации города Пыть-Яха и членов их семей на официальном сайте администрации города Пыть-Яха и предоставления этих сведений общероссийским и окружным средствам массовой информации для опубликования» (в ред. от 10.10.2019 № 398-па). На 31.03.2021 представили сведения - 71 муниципальный служащий администрации города (+ на 106 членов семьи) и 16 руководителей МУ (+ на 18 членов семьи). Проведено: 4 заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. Факты возникновения конфликта интересов не установлены. 1 заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению руководителей муниципальных организаций, подведомственных администрации города, и урегулированию конфликта интересов. Установлен факт наличия личной заинтересованности руководителя МУ, которая может привести к конфликту интересов. Рекомендовано принять меры по недопущению возникновения конфликта интересов. |
| 2.2. | Внедрение современных технологий управления, включающих в себя новые методы планирования деятельности органов местного самоуправления, и стимулирования профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | Управление делами администрации города Пыть-Яха / МКУ Дума города Пыть-Яха | Возможность ведения сведений о трудовой деятельности в электронном виде, возможность ведения электронного документооборота, возможность хранения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, граждан или кандидатов на должность в электронном виде. В целях повышения объективности и прозрачности процедуры проведения конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы и включение в кадровый резерв ОМСУ: объявления о проведении конкурсов размещаются на официальных сайтах администрации города, ФГИС «ЕИСУКС», в печатном СМИ «Новая Северная газета». В этих же целях муниципальные служащие принимают участие в бесплатных онлайн семинарах в правовой системе «ГАРАНТ». Проведено 5 заседаний конкурсной комиссии (на замещение должностей м/с) – по результатам конкурса отобраны 2 кандидата; В Думе города в отчетном периоде конкурсы не проводились |
| Задача 3. Совершенствование системы мотивации и стимулирования на муниципальной службе, повышение престижа муниципальной службы, а также обеспечение открытости деятельности органах местного самоуправления города Пыть-Яха. Подпрограмма 3. Создание условий для развития, повышения престижа и открытости муниципальной службы в городе Пыть-Яхе. |  |  |  |
| 3.1 | Содействие развитию управленческой культуры и повышению престижа муниципальной службы в муниципальном образовании | Управление делами администрации города Пыть-Яха / МКУ Дума города Пыть-Яха | Конкурс «Лучший муниципальный служащий администрации города Пыть-Яха» планируется к проведению в сентябре 2021 года. |
| 3.2. | Организация работы коллегиальных органов по вопросам формирования и развития системы управления муниципальной службой | Управление делами администрации города Пыть-Яха / МКУ Дума города Пыть-Яха | Создана комиссия по вопросам муниципальной службы, резерва управленческих кадров при главе города Пыть-Яха комиссии. За отчетный период проведено в администрации города: - 1 заседания комиссии по вопросам муниципальной службы и резерва управленческих кадров; по результатам конкурса в кадровый резерв администрации города включены – 4 чел. |
| 3.3. | Проведение методических семинаров по актуальным вопросам муниципальной службы и противодействию коррупции | Управление делами администрации города Пыть-Яха / МКУ Дума города Пыть-Яха | Ответственными должностными лицами администрации города Пыть-Яха (ОМСКиН УД) проведены методические занятия: по вопросам заполнения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера: аппаратные учебы по заполнению справок проведены – 14.01 (с руководителями МУ); 03.02, 24.03.2021 (с муниципальными служащими). Ответственными должностными лицами Дума города Пыть-Яха проведены методические занятия: по вопросам заполнения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера: аппаратные учебы по заполнению справок проведены – 23.03.2020. Индивидуальное консультирование лиц замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы осуществляется на постоянной основе. |

- о необходимости корректировки муниципальной программы (с указанием обоснований):

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период: информация приведена в таблице №2.

Целевые показатели муниципальной программы

Таблица №2

| № п/п | Наименование показателей результатов | План 2021 год | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины не достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности и лиц, включенных в кадровый резерв и резерв управленческих кадров, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, от потребности, определенной муниципальным образованием, % | 100% (61 чел.) | 50,8% (31 чел.) | 50,8% | Рассчитывается как отношение количества муниципальных служащих, получивших ДПО к общему числу муниципальных служащих ОМСУ, нуждающихся в дополнительном профессиональном образовании по итогам года. На 01.01.2021 включены в План всего 61 из них: 51 муниципальный служащий администрации города; и 10 – в Думе города. На 31.03.2021 в Думе ДПО получили 10 муниципальных служащих, 2 лица, замещающих МД. В администрации города – 19 м/с. Расчет показателя: 31/61*100=50,8; 50,8/100*100=50,8;процент выполнения. | по результатам года |
| 2 | Доля лиц, назначенных на должности из кадрового резерва, резерва управленческих кадров, по результатам конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы, от общего количества назначений на вакантные должности, % | 70 | 100,0 (2 чел.) | 100,0 (от 70%) | Данный показатель рассчитывается как отношение лиц, назначенных на должности муниципальной службы из кадрового резерва, резерва управленческих кадров, по результатам конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы к общему количеству лиц, назначенных на вакантные должности муниципальной службы по итогам года. На 31.03.2021 назначено на должности в администрации города всего: 2 чел. (без учета временных работников, и работников, у которых изменены УТД): из них на должности по которым возможно назначение без проведения конкурса (должности с допуском гос.тайне, «обеспечивающие специалисты») – 0; по результатам конкурса – 1, из резерва – 1. За период 1 квартала 2021 года назначение на должности муниципальной службы, в том числе по результатам конкурсного испытания, не проводилось. Расчет показателя: 2/2*100=60,0; 60,0/70*100=85,72 (от 70%). | по результатам года |
| 3 | Доля муниципальных служащих, соблюдающих ограничения и запреты, требования к служебному поведению, % | 94 | - | - | Данный показатель определяется при реализации мер по противодействию коррупции на основании ежегодного мониторинга выявленных нарушений ограничений и запретов на муниципальной службе, требований к служебному поведению как отношение количества служащих, соблюдающих запреты, ограничения, требования к служебному поведению, к общему количеству служащих муниципального образования. За период 1 квартала 2021 года нарушения ограничений и запретов на муниципальной службе, требований к служебному поведению не выявлялись. | по результатам года |
| 4 | Доля освоенных денежных средств на материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Пыть-Яха и муниципальных учреждений города, % | 100 |  |  | ## Рассчитывается с учетом освоения бюджетных средств, посредством заключения муниципальных контрактов, выплаты з/платы, оплаты льготного проезда, командировочных | * |
| 5 | Уровень выполнения договорных обязательств по материально-техническому и организационному обеспечению деятельности органов местного самоуправления города Пыть-Яха и муниципальных учреждений города, % | 100 |  |  | ## Процент уровня выполнения договорных обязательств по материально-техническому и организационному обеспечению деятельности органов местного самоуправления города Пыть-Яха и муниципальных учреждений города, рассчитывается по формуле: Процент договорных обязательств= (плановый объем реализации-недопоставка продукции по договорам)/(плановый объем реализации)x100 или КП=(ТПо-ТПН)/ТПОx100, где Кп-искомый процент выполнения плана договорных обязательств, %, ТПо-плановый объем продукции для заключения договоров, ТПН-недопоставка продукции по договорам. | * |
| 6 | Количество совершаемых органами ЗАГС юридически значимых действий, ед. | 3750 | 312 | - | ## Показатель Количество совершаемых органами ЗАГС юридически значимых действий: внесение изменений и исправлений в первые и вторые экземпляры актовых записей; выдача по заявлению граждан повторных свидетельств и справок о регистрации актов гражданского состояния; исполнение запросов иностранных государств о правовой помощи по вопросам регистрации актов гражданского состояния; сообщение гражданам об отсутствии записи акта гражданского состояния; проставление штампа «апостиль» на свидетельствах и справках о государственной регистрации актов гражданского состояния; аннулирование записей актов гражданского состояния на основании решения суда; выдача справок, извещений об отсутствии о государственной регистрации актов гражданского состояния юридическим лицам, в том числе по запросам суда, органов дознания, прокуратуры, уполномоченного по правам человека и др., согласно законодательству. Показатель зависит от количества обращений и запросов, поступивших в отдел ЗАГС. | - |
| Средний процент достижения показателей |  | х | х |  | х | х |

* - показатель рассчитывается по итогам года.

- Изменения в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях по итогам года.

Программными мероприятиями не предусмотрено.

- Сведения о соблюдении условий предоставления субсидии, определенных Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджету муниципального образования города Пыть-Яха на софинансирование расходных обязательств мероприятий муниципальной программы по итогам года.

Программными мероприятиями муниципальной программы заключение Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не предусмотрено.

- Сведения о мерах и результатах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам года.

Программными мероприятиями муниципальной программы поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства не предусмотрена.

И.о. директора МКУ «УМТО г. Пыть-Ях» 	 ____________	Н.А. Сланина

Начальник отдела муниципальной

службы, кадров и наград 				____________	Я.Ю.Каримова

Начальник отдела ЗАГС				____________	Е.В. Грине

|  | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ПРОСТОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Владелец [Подписант] Код владельца [Код подписанта] Дата подписания [Дата подписи] |
| --- | --- |

Указ Президента Российской Федерации от 24 июня 2019 года N 288 "Об основных направлениях развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2019 - 2021 годы"

Указ Президента Российской Федерации от 24 июня 2019 года N 288 "Об основных направлениях развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2019 - 2021 годы"

Указ Президента Российской Федерации от 24 июня 2019 года N 288 "Об основных направлениях развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2019 - 2021 годы"