## исполнение 1кв2021 Разв.мун.сл
Таблица № 1
Отчет о ходе реализации целевой программы «Развитие муниципальной службы в городе Пыть-Яхе»
за январь-март 2021 года
тыс. руб.
№№ | Наименование подпрограмм, мероприятий | План по программе (постановление администрации города от 10.12.2018 № 430-па, в редакции от 16.12.2021) |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету* |  |  |  |  | Кассовое исполнение* |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
|  | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Подпрограмма 1. Повышение профессионального уровня муниципальных служащих и резерва управленческих кадров в городе Пыть-Яхе
1.1. | Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, по приоритетным и иным направлениям (1) | 1012 |  |  | 1012 |  | 1012 |  |  | 1012 |  | 263.8 |  |  | 263.8 | 0 | за период январь-март 2021 года 29 муниципальных служащих и 2 лица , замещающих МД, получили дополнительное профессиональное образование за счет средств Программы.
| МКУ Администрация г.Пыть-Яха | 801 |  |  | 801 |  | 801 |  |  | 801 |  | 211.8 |  |  | 211.8
| Дума г.Пыть-Яха | 211 |  |  | 211 |  | 211 |  |  | 211 |  | 52 |  |  | 52
Подпрограмма 3. Создание условий для развития, повышения престижа и открытости муниципальной службы в городе Пыть-Яхе
3.1. | Содействие развитию управленческой культуры и повышению престижа и муниципальной службы в городе Пыть-Яхе (5) | 60 |  |  | 60 |  | 60 |  |  | 60 |  | 0 |  |  | 0
| МКУ Администрация г.Пыть-Яха | 60 |  |  | 60 |  | 60 |  |  | 60 |  | 0
| Всего по подпрограммам 1,3 | 1072 |  |  | 1072 |  | 1072 |  |  | 1072 |  | 263.8 |  |  | 263.8
Подпрограмма 4. «Обеспечение деятельности администрации города Пыть-Яха»
4.1 | Обеспечение условий для осуществления деятельности органов местного самоуправления города Пыть-Яха и муниципальных учреждений города. (6,7 | 473337.3 | 4032.5 | 1076.2 | 468228.6 | 0 | 476049.7 | 4043.3 | 1225 | 470781.4 | 0 | 117123.59 | 970 | 337.35 | 115816.24 | 0 | Освоение бюджетных средств осуществлено в рамках программных мероприятий запланированных, на январь-март 2021 г., посредством заключения муниципальных контрактов, выплаты з/платы, оплаты льготного проезда, командировочных расходов, перечислений налогов | 2712.4
4.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 188016.8 |  |  | 188016.8 |  | 194318.8 |  |  | 194318.8 |  | 38792.42 |  |  | 38792.42 |  | Освоение бюджетных средств осуществлено в рамках программных мероприятий запланированных, на январь-март 2021 г., посредством заключения муниципальных контрактов, выплаты з/платы, оплаты льготного проезда, командировочных расходов, перечислений налогов | 6302
4.1.2 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления городского округа | 271507.2 |  |  | 271507.2 |  | 267717.6 |  |  | 267717.6 |  | 75438.73 |  |  | 75438.73 |  | Освоение бюджетных средств осуществлено в рамках программных мероприятий запланированных, на январь-март 2021 г., посредством заключения муниципальных контрактов, выплаты з/платы, командировочных расходов, перечислений налогов. | -3789.6
4.1.3 | Высшее должностное лицо муниципального образования городской округ город Пыть-Ях | 5402.6 |  |  | 5402.6 |  | 5443 |  |  | 5443 |  | 1193.17 |  |  | 1193.17 |  | Освоение бюджетных средств осуществлено в рамках программных мероприятий запланированных, на январь-март 2021 г., посредством выплаты з/платы, начисления на выплаты по оплате труда. | 40.4
4.1.4 | Прочие мероприятия органов местного самоуправления городского округа | 2300.2 |  |  | 2300.2 |  | 2300.2 |  |  | 2300.2 |  | 391.92 |  |  | 391.92 |  |  | 0
4.1.5 | Полномочия главы города Пыть-Яха в сфере наград и почётных званий | 1001.8 |  |  | 1001.8 |  | 1001.8 |  |  | 1001.8 |  | 0 |  |  |  |  | Освоение бюджетных средств осуществлено в рамках программных мероприятий запланированных, на январь-март 2021 г. | 0
4.1.6 | Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 5108.7 | 4032.5 | 1076.2 |  |  | 5268.3 | 4043.3 | 1225 |  |  | 1307.35 | 970 | 337.35 |  |  |  | 159.6
| Всего по подпрограмме 4 | 473337.3 | 4032.5 | 1076.2 | 468228.6 | 0 | 476049.7 | 4043.3 | 1225 | 470781.4 | 0 | 117123.59 | 970 | 337.35 | 115816.24 | 0 |  | 2712.4
| Всего по Программе | 474409.3 | 4032.5 | 1076.2 | 469300.6 | 0 | 477121.7 | 4043.3 | 1225 | 471853.4 | 0 | 117387.39 | 970 | 337.35 | 116080.04 |  |  | 2712.4
Начальник муниципальной службы, кадров и наград Каримова Я.Ю.
И.о.директора МКУ "УМТО г.Пыть-Яха" Сланина Н.А.
Примечание: - в графе 2 указываются наименование подпрограмм и мероприятий в последовательности, предусмотренной целевой программой; - в графах 4 - 7 проставляются денежные средства, предусмотренные утвержденной целевой программой на соответствующий финан
Note on B10: 19.2.01.99990
Note on B11: 19.2.01.99990
Note on B14: 19.2.02.99990
Note on C28: BunakLD: пост 356 от 18.12.2015 (в ред. от 19.09.2016 №214-па)