Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Поддержка занятости населения в городе Пыть-Яхе»

за январь-декабрь 2020 года

- Сведения:

- о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники), о результатах реализации программных мероприятий и причинах их невыполнения;

- о результатах реализации программных мероприятий, финансирование по которым не осуществлялось и причинах их невыполнения,

представлены в таблице 1 приложения к настоящей пояснительной записке.

- необходимость корректировки муниципальной программы (с указанием обоснований): изменения в муниципальную программу вносятся по мере внесения изменений в решение Думы города «О бюджете города Пыть-Яха».

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателей результатов | План 2020 год | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины не достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Увеличение доли граждан, трудоустроенных на временные рабочие места в организациях муниципального сектора экономики к общему числу временно трудоустроенных граждан, %. | 59,7 | 59,2 | 99,2 | Рассчитывается как отношение числа временно трудоустроенных граждан в муниципальные учреждения к общей численности временно трудоустроенных граждан в муниципальном образовании на конец года: 141/238х100%= 59,2%, где 141 – количество граждан, временно трудоустроенных в муниципальные учреждения по состоянию на 31.12.2020 (на основании договоров); 238 – общее количество временно трудоустроенных граждан в муниципальном образовании по состоянию на 30.12 .2020 (показатели мониторинга рынка труда). | В 2020 году временно трудоустроен 141 человек: 127 несовершеннолетних граждан, прошли стажировку 5 выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в возрасте до 25 лет, на общественные работы 7 человек, 2 гражданина испытывающих трудности в поиске работы. Причиной не достижения показателя послужило введении ограничительных мероприятий в связи с установлением на территории Ханты – Мансийского автономного округа – Югры режима повышенной готовности. |
| .2 | Доля пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в организациях муниципальной формы собственности, к общему числу пострадавших на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более, %. | 16,6 | 28,6 | 58 | Рассчитывается как отношение количества пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в организациях муниципальной формы собственности, к общему числу пострадавших на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в муниципальном образовании на основании данных поступивших в органы местного самоуправления: 2/7х100%= 28,6 2 – где 2 численность человек пострадавших в несчастных случаях, связанных с производством в организациях муниципальной формы собственности по состоянию на 31.12.2020 года; 7-общее количество пострадавших на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в муниципальном образовании. | В организациях муниципальной формы собственности произошел 1 легкий несчастный случай (МДОАУ д/с «Солнышко) и 1 тяжелый несчастный случай (МБОУ СОШ №1). |
| 3 | Доля инвалидов, трудоустроенных в организации муниципального сектора экономики, к общему числу трудоустроенных инвалидов (на конец года), % | 33,3 | 33,3 | 100 | Рассчитывается как отношение числа трудоустроенных в муниципальные учреждения инвалидов трудоспособного возраста к общей численности инвалидов трудоспособного возраста, трудоустроенных в муниципальном образовании на конец года: 1/3х100%= %, где 1 - количество инвалидов трудоспособного возраста трудоустроенных в муниципальные учреждения по состоянию на 31.12.2020; 3 - количество инвалидов трудоспособного возраста трудоустроенных в муниципальном образовании по состоянию на 30.12.2020 (показатели мониторинга рынка труда). | Заключен договор с МАОУ "Прогимназия "Созвездие" на создание одного рабочего места, на сумму 72,69 тыс.рублей, трудоустроен 1 человек. Кассовый расход составил 72,69 тыс.рублей. |
| 4 | Численность трудоустроенных граждан, из числа незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, женщин, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет (ежегодно), человек | 0 | 0 | 0 | Определяется по количеству трудоустроенных граждан на вновь созданные дополнительные рабочие места, на основании данных мониторинга КУ «Пыть – Яхский центр занятости населения». | Мероприятие реализуется при наличии финансирования автономного округа. Финансирование мероприятия в 2020 году не предусмотрено. Показатель в оценке эффективности не участвует. |
| Средний процент достижения показателей |  | х | х | 85,7 | х |  |

3.  	Изменения в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях: по итогам года.

В 2020 году в результате реализации мероприятий Программы, направленных на обеспечение государственных гарантий в области содействия занятости населения на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, в учреждениях муниципальной формы собственности создано 141 временное рабочее место, из них: 127 - для несовершеннолетних граждан в возрасте от  14 до 18 лет, 7 - для проведения общественных работ, 2 – для безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 5 выпускников образовательных организаций высшего образования  в возрасте до 25 лет прошли стажировку в муниципальных учреждениях города. Создано 1 специальное дополнительное рабочее место для инвалида на которое трудоустроен 1 человек.

В результате реализации мероприятий Программы, направленных на улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях, в 2020 году прошли обучение по охране труда 92 человека, обучение приемам оказания первой помощи, пострадавшим на производстве 88 человек, из числа руководителей и специалистов муниципальных учреждений города, в муниципальных учреждениях города проведена специальная оценка условий труда на 99 рабочих местах.

4.	Сведения о соблюдении условий предоставления субсидий, определенных Соглашением о предоставлении субсидий из бюджета Ханты - Мансийского автономного округа – Югры бюджету муниципального образования городской округ города Пыть - Яха на софинансирование расходных обязательств мероприятий муниципальной программы:

В рамках заключенного с Департаментом труда и занятости населения ХМАО - Югры и КУ «Пыть – Яхский центр занятости населения» Соглашения о взаимодействии по реализации мероприятий подпрограмм «Содействие трудоустройству граждан», «Повышение мобильности трудовых ресурсов в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре», «Сопровождение инвалидов, в том числе молодого возраста, при трудоустройстве» государственной программы  Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости населения" от 29.01.2019 №17-С-10 принятые бюджетные обязательства выполнены  на 99,8 %.

Субвенции, предоставленные из бюджета Ханты – Мансийского автономного округа – Югры бюджету муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в 2020 году использованы на 99,9%.

5.	Сведения о мерах и результатах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства мероприятиями муниципальной программы не предусмотрены.

Руководитель программы: начальник отдела по труду и социальным вопросам И.А. Слепухова

Исполнитель:

Специалист – эксперт отдела

по труду и социальным вопросам

Мещерякова Вероника Викторовна

8 (3463) 46-55-58