## муниципальная программа
Таблица 1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы Информационное общество муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года (полное наименование программы) на 01.10.2018 года
№№ | Наименование подпрограмм, мероприятий | План по программе |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету |  |  |  |  | Кассовое исполнение |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
|  | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1.1. | Формирование информационных ресурсов и обеспечение доступа к ним с помощью интернет-сайтов и информационных систем - МКУ Администрация | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 395 | 0 | 0 | 395 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | Заключен договор № 01 от 22.01.2018 г. с ООО «Софт-Мажор» на сумму 24 000 р. на техническое сопровождение официального сайта администрации города, исполнение на 01.10.2018 12000 руб.
1.1. | Формирование информационных ресурсов и обеспечение доступа к ним с помощью интернет-сайтов и информационных систем - Дума | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | аключен договор № Т-180101-03 от 01.01.2018 г. с ООО «Софт-Мажор» на сумму 24 000 р. на техническое сопровождение официального сайта Думы города, исполнение на 01.10.2018 12000 руб.
2.1. | Развитие и сопровождение информационных систем в деятельности органов местного самоуправления | 5214.5 | 0 | 0 | 5214.5 | 0 | 4714.5 | 0 | 0 | 4714.5 | 0 | 2329.2 | 0 | 0 | 2329.2 | 0 | Заключен договор № 0103/18 от 22.01.2018 на оказание услуг по техническому сопровождению программных продуктов "1С: Бюджетная отчетность" с ООО "Росси-С" на сумму 19 776 руб., исполнение на 01.10.2018 г. 19 776 руб. Заключен договор с ФБУ «Научный центр правовой информации при Министерстве юстиции Российской Федерации» от 12.02.2018 г. № 23/АРМ-45ТП на оказания услуг по сопровождению АРМ «Муниципал» (пакет услуг «Комплексный» для муниципального образования) на сумму 14 264,17 руб. исполнение на 01.10.2018 12 124,55 руб. Заключен муниципальный контракт № 0187300019417000545-0269542 от 29.01.2018 с ООО «НПО «Криста» на оказание услуг по модернизации комплекса программных продуктов, используемого в процессе планирования и исполнения бюджета г.Пыть-Ях для реализации возможностей юридически значимого электронного документооборота с удаленными клиентами и конвейерной обработки документов для обеспечения нужд МКУ Администрация г.Пыть-Яха на сумму 1 500 000 руб. Заключен муниципальный контракт ООО «НПО Криста» на оказание услуг по техническому сопровождению комплекса программных продуктов, использующегося в процессе планирования и исполнения бюджета г.Пыть-Ях № 0187300019417000547-0269542-01 от 23.01.2018 на сумму 2 752 752 руб., исполнение на 01.10.2018 1 605 772 руб. Заключен муниципальный контракт № 0187300019417000546-0269542-02 от 29.01.2018 с ООО «Программно-технологические решения» на техническое сопровождение программного комплекса для учета земельных и имущественных отношений SAUMI на сумму 181 500 руб., исполнение на 01.10.2018 90 750 руб. Заключен договор от 05.04.2018 № 45 с ООО "СТИ Инжиринг" на оказание услуг по внедрению системы "ДЕЛО" на сумму 96 600 руб.исполнение на 01.10.2018 96 600руб.
2.2. | Обеспечение информационной безопасности корпоративной сети органа местного самоуправления | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 475 | 0 | 0 | 475 | 0 | 275 | 0 | 0 | 275 | 0 | Заключен муниципальный контракт с ООО "Айдеко" № 0187300019417000549-0269542-01 от 23.01.2018 на оказание услуг по технической поддержке программного комплекса межсетевого экрана Ideco ICS на сумму 275 000 руб., исполнение на 01.10.2018 275 000 руб. Заключен муниципальный контракт с ООО "Апгрейд" № 0187300019418000181-0269542-01 от 27.09.2018 на Приобретение неисключительных прав на антивирусное программное обеспечение, путем миграции на Российское антивирусное программное обеспечение на сумму 191 321.86 руб..
3.1. | Модернизация оборудования, развитие и поддержка корпоративной сети органа местного самоуправления | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 3086 | 0 | 0 | 3086 | 0 | 1488.1 | 0 | 0 | 1488.1 | 0 | Заключен мунииципальный контракт с ООО "Арсенал Партнер"от 20.03.2018 г. № 0187300019418000023-0269542-02 на поставку оборудования и комплектующих на сумму 1 488 123 руб., исполнение на 01.10.2018 1 488 123 руб.
3.2. | Увеличение количества программного обеспечения с неисключительными правами, используемого в органах местного самоуправления | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 529 | 0 | 0 | 529 | 0 | 80.7 | 0 | 0 | 80.7 | 0 | Заключен договор № 121703 от 29.01.2018 г. С АУ ХМАО-Югры «ЮНИИ ИТ» на предоставление услуг удостоверяющего центра на сумму 24 750 руб., исполнение на 01.10.2018 24 750 руб. Заключен договор № 121893 от 30.01.2018 г. С АУ ХМАО-Югры «ЮНИИ ИТ» на предоставление услуг удостоверяющего центра на сумму 7 500 руб., исполнение на 01.10.2018 7 500 руб. Заключен договор № 122586 от 06.02.2018 г. С АУ ХМАО-Югры «ЮНИИ ИТ» на предоставление услуг удостоверяющего центра на сумму 2 500 руб., исполнение на 01.10.2018 2 500 руб. Заключен договор № 127540 от 04.04.2018 с АУ ХМАО-Югры «ЮНИИ ИТ» на предоставление услуг удостоверяющего центра на сумму 38 500 руб., исполнение на 01.10.2018 38 500 руб.Заключен договор № 135386 от 14.08.2018 г. С АУ ХМАО-Югры «ЮНИИ ИТ» на предоставление услуг удостоверяющего центра на сумму 5 000 руб., исполнение на 01.10.2018 24 750 руб
| Итого: | 8837.5 | 0 | 0 | 8837.5 | 0 | 9223.5 | 0 | 0 | 9223.5 | 0 | 4197 | 0 | 0 | 4197 | 0
| Руководитель программы: __Мерзляков А.А.._______________ | [5 empty] | ___________ 2018 года
(Ф.И.О.) (подпись)