## Лист3
Отчет о ходе реализации муниципальной программы ТАБЛИЦА 1
«Профилактика правонарушений в городе Пыть-Яхе» за 2 квартал 2019 года
№ | Наименование подпрограмм, мероприятий | План по программе |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету* |  |  |  |  | Кассовое исполнение* |  |  |  |  | 80
|  | Всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | Всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | Всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Подпрограмма I. Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка
1.1. | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах города Пыть-Яха (2) | 1437 | 0 | 0 | 1437 | 0 | 1437 | 0 | 0 | 1437 | 0 | 703.5 | 0 | 0 | 703.5 | 0 | Оплата услуг за обслуживание сиситемы видеонаблюдения (декабрь, январь, февраль) по контрактам 1) с ООО Техносервисгруп № 0187300019418000473-0454702-01 Организация сети передачи данных для городской системы видеонаблюдения 2) с ООО Техносервисгруп от 24.12.2018, № 124/18 № 28.12.2018 ТО городской системы видеонаблюдения
1.2. | Создание условий деятельности народных дружин (2) | 130.2 | 0 | 90.9 | 39.3 | 0 | 130.2 | 0 | 90.9 | 39.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | Возврат субсидии в бюджет ХМАО-Югры ЗаключеноCоглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 25 от 04.03.2019
1.3. | Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комиссии (2) | 1678 | 0 | 1678 | 0 | 0 | 1678 | 0 | 1678 | 0 | 0 | 1239.3 | 0 | 1239.3 | 0 | 0 | Заработная плата и взносы во внебюджетные фонды , услуги связи , почт. расходы, информационные
1.4. | Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции (2) | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 1. Опубликованы списки кандидатов в присяжные заседатели для центрального окружного военного суда на сумму 2 625 р 2. Приобретены немаркерованные конверты (93 шт.) на сумму 2 975 р.
1.5. | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере безопасности дорожного движения, информирование населения (1) | 5.5 | 0 |  | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | Возврат субсидии в бюджет ХМАО-Югры Мероприятие исключено из муниципальной программы Постановление администрации г. Пыть-Яха от 29.04.2019 № 141-па
1.6. | Профилактика рецидивных преступлений (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений (2) | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Контракт № 62 от 30.05.2019 с ООО "Гардарика" на сумму 6 т.р. на изготовлению и поставку карманных календарей "Профилактика правонарушений" оплата в июле 2019 г. Контракт № 60 от 30.05.2019 с ООО "Гардарика" на сумму 10,6 т.р. на изготовление и поставку буклетов "Профилактика правонарушений" оплата июль 2019 Контракт № 64 от 30.05.2019 г. с ИП Бурлуцкий А.В. на сумму 4,8 т.р. на изготовление макетов рекламы и размещение в лифтах города - оплата июль 2019 г. Контракт № 59 от 30.05.2019 с ООО "РК Медиа тайм" на сумму 13,0 т.р. на изготовление и монтаж баннерного полотна "Профилактика правонарушений" - оплата июль 2019
1.8. | Тематическая социальная реклама в сфере безопасности дорожного движения (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9. | Проведение всероссийского Дня Трезвости (2) | 14.2 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Контракт № 61 от 30.05.2019 г. с ООО "Гардарика" на сумму 12,2 т.р. на приобретения блокнотов "трезвая Россия - здоровая нация!"
Итого по Подпрограмме I |  | 3310.5 | 5.6 | 1768.9 | 1536 | 0 | 3310.5 | 5.6 | 1768.9 | 1536 | 0 | 1954.2 | 5.6 | 1239.3 | 709.3 | 0
Подпрограмма II. Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ
2.1. | Организация и проведение семинаров, совещаний, конференций, реализация антинаркотических проектов с субъектами профилактики наркомании, в том числе с участием общественности (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Проведение информационной антинаркотической политики (3) | 245 | 0 | 0 | 245 | 0 | 245 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Контракт № 59 от 30.05.2019 с ООО "РК Медиа тайм" на сумму 13,0 т.р. на изготовление и монтаж баннерного полотна "Профилактика наркомании" - оплата июль 2019 Контракт № 60 от 30.05.2019 с ООО "Гардарика" на сумму 10,6 т.р. на изготовление и поставку буклетов "Профилактика наркомании" оплата июль 2019 Контракт № 61 от 30.05.2019 г. с ООО "Гардарика" на сумму 22,0 т.р. на приобретения блокнотов "Пыть-Ях за здоровый образ жизни" Контракт № 62 от 30.05.2019 с ООО "Гардарика" на сумму 6 т.р. на изготовлению и поставку карманных календарей "Пыть-Ях за здоровый образ жизни" оплата в июле 2019 г. Контракт № 64 от 30.05.2019 г. с ИП Бурлуцкий А.В. на сумму 4,8 т.р. на изготовление макетов рекламы и размещение в лифтах города - оплата июль 2019 г. Контакт № 69 от 06.06.2019 с ИП Басова Е.В поставка товаров для конкурса на сумму 50,9 т.р.
2.3. | Организация и проведение турниров, соревнований, выставок и других мероприятий, направленных на формирование негативного отношения к незаконному обороту и употреблению наркотиков (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков среди детей и молодежи (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по Подпрограмме II |  | 245 | 0 | 0 | 245 | 0 | 245 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: |  | 3555.5 | 5.6 | 1768.9 | 1781 | 0 | 3555.5 | 5.6 | 1768.9 | 1781 | 0 | 1954.2 | 5.6 | 1239.3 | 709.3 | 0
Руководитель ___________________ Е.В. Булыгина
Примечание: - в графе 2 указываются наименование подпрограмм и мероприятий в последовательности, предусмотренной целевой программой; - в графах 4 - 7 проставляются денежные средства, предусмотренные утвержденной целевой программой на соответствующий финансовый год, с последними изменениями; - графа 3 = графа 4 + графа 5 + графа 6+ графа 7; - в графах 9 - 12 проставляются денежные средства, утвержденные бюджетом; - графа 8 = графа 9 + графа 10 + графа 11+ графа 12; - в графах 14 - 17 проставляются денежные средства по кассовому исполнению, поквартально с нарастающим итогом; - графа 13 = графа 14 + графа 15 + графа 16+ графа 17; - при отсутствии финансовых средств в графах 3 - 17 проставляются нули; - графы 8-17* согласовываются с комитетом по финансам.