# Приложение

к постановлению администрации

города Пыть-Яха

от 16.02.2017 № 37-па

# Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Профилактика правонарушений в городе Пыть-Яхе»

За 2 квартал 2019 года

1. Сведения:

- о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники),

Информация приведена в таблице №1.

- о результатах реализации программных мероприятий, финансирование по которым не осуществлялось и причинах их невыполнения:

Профилактика рецидивных преступлений:

В адрес администрации города Пыть-Яха поступают письма из исправительных учреждений РФ с информацией об освобождении граждан и просьбами об оказании помощи в предоставлении жилья и трудоустройства. Поступающая информация обрабатывается, в исправительные учреждения направляется ответ с рекомендациями для осужденных. Также данные об освободившихся граждан направляются в БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» г. Пыть-Ях для работы с осужденными. А также в Пыть-Яхский центр занятости населения при наличии сведений об образовании.

Постановка спектаклей, организация и проведение турниров, соревнований, выставок и других мероприятий, направленных на формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков:

Учреждения спорта: за 1 первое полугодие 2019 года на территории города проведено 30 спортивно-массовых мероприятий.

В подведомственных учреждениях спорта также было проведено 5 бесед на тему: «Последствия употребления синтетических наркотиков, курительных смесей», «Скажи наркотикам – нет», «Человек и наркотики, кому и зачем это нужно», «Подросток и наркотики. Взаимосвязь наркомании и других вредных привычек», «Последствия употребления алкогольной продукции, наркотических веществ, табакокурения», 4 лекции во всех объектах - «Влияние алкоголя, табакокурения и наркомании на организм подростка. Охват составил 802 воспитанника.

Учреждения культуры:

За отчетный период проведены следующие мероприятия:

МАУК «Культурно-досуговый центр»:

30.01.2019г-акция «Здоровая семья - здоровая нация». Охват – 200 чел.

14.02.2019 г. - игровая программа «Сильные и смелые». Охват – 35 чел.

16.02.2019 г. - игровая программа «Поезд дружбы». Охват – 15 чел.

16.02.2019г. - дискотека для молодежи «Веселая тусовка». Охват – 169 чел.

21.02.2019г. - игровая программа «На встречу мечте».  Охват – 33 чел.

14.03.2019г. - акция по профилактике наркомании, токсикомании. Охват - 200 чел.

16.03.2019г. - дискотека для молодежи «Танцует все». Охват – 159 чел.

23.03.2019г. - дискотека для молодежи «Shine party». Охват - 180 человек.

07.04.2019г. - игровая программа «Веселое путешествие» игровая программа. Охват аудитории-170 человек.

13.04.2019г. - дискотека для молодежи (12+). Охват аудитории -188 человек.

21.06.2019г - акция – распространение буклетов по профилактике употребления несовершеннолетними наркотических и психоактивных веществ, пропаганда ЗОЖ «Все в твоих руках»

26.06.2019г. в 11.00 дискотека «Disko – party»;

26.06.2019г. в 12.45 акция – распространение буклетов, приуроченная к международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом «Наркотикам – нет!».

МАУК «КЦ: библиотека-музей»:

03.01.2019- игровая программа «Новогодние забавы на воздухе» Охват – 14 чел.

04.01.2019- спортивно-игровая программа «Снежная эстафета» Охват – 13 чел.

07.04.2019 - игровая программа «Загадочная Спортландия». Охват – 25 чел.

Оформлены книжные выставки «Здоровье без лекарств», «Брось курить – вздохни свободно». Охват аудитории – 45 чел.

В апреле разработан и распространен среди пользователей библиотек буклет «Вовремя сказать "нет", 22 экз;

01.06.2019 г. Акция «Автобус детства».

03-28.06.2019 г. на базе ЦГБ работала площадка кратковременного пребывания детей «Остров сокровищ».

26.06.2019 г. Акция «Я живу! Я люблю жить! А ты?».

26.06.2019 г. Лекция «Как влияют наркотические вещества на подрастающее поколение».

20.06.2019 г. Игровой калейдоскоп «На спортивной волне».

28.06.2019 г. Спортивно-игровая программа «По спортивным лабиринтам».

Всего за шесть месяцев 2019 года проведено 16 мероприятий с охватом аудитории 1468 чел.

На базе кинозала «Кедр» демонстрируются предсеансовые видеоролики, направленные на формирование здорового образа жизни: 2018 год –65 роликов с охватом аудитории 781 человек; 2019 год – 75 роликов с охватом аудитории 886 человек.

Все проводимые мероприятия направлены на профилактику вредных и социально опасных привычек у детей, подростков и молодёжи, формирование основ здорового образа жизни, негативного отношения к наркопотреблению.

Территориальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН) в рамках деятельности выездного консультационного пункта «Право» при территориальной комиссии в истекшем квартале проведены:

- классные часы («Знаешь ли ты свои права и обязанности?»;

- беседы и лекции («Закон и ответственность», «О правилах пребывания несовершеннолетних в ночное время в общественных местах»);

- занятие с элементами игры «Его величество Закон».

Распространяется печатная продукция (буклеты и листовки):

- «Родители, будьте осторожны: «Спайс» рядом!»;

- «Как уберечь ребенка от наркотиков?»;

- «Запрет продажи любого алкоголя несовершеннолетним лицам»;

Учреждениями образования:

Специалистами образовательных организаций и учреждений молодежной политики регулярно проводится профилактическая работа по предупреждению употребления психоактивных веществ, ненаркотических лекарственных препаратов в немедицинских целях, токсикомании в подростковой и молодежной среде. Из наиболее эффективных форм работы можно отметить следующие:

- декада правовых знаний;

- индивидуальные беседы;

- тематические классные часы;

- дискуссии с просмотром видео фильмов;

- акции с раздачей информационных буклетов;

- реализация программ социально-адаптивного направления «Закон и порядок».

Проведено 95 профилактических мероприятий в средних общеобразовательных школах и дворовых клубах с охватом 2300 несовершеннолетних.

Разработка и распространение информационных буклетов и листовок осуществляется всеми субъектами профилактики.

Вся информация о проведенных мероприятиях, анонсы и фотоматериалы размещаются в СМИ, в социальных сетях, на сайте «Мы молодые», в ленте новостей на официальном сайте администрации города, в новостных сюжетах ТРК «Пыть-Яхинформ», а также на информационных стендах учреждений.

Отдел по работе с комиссиями и Советом по коррупции: специалистам отдела регулярно проводится работа по предупреждению употребления психоактивных веществ.

Субъектами профилактики в феврале месяце проведены лекции в 6 общеобразовательных учреждениях города среди учащихся (охват 1000 человек).

Совместно с субъектами профилактики 9 мая 2019 года прошло совместное мероприятие по раздаче закладок для книг «Пыть-Ях за здоровый образ жизни» на городской площади (охват 400 человек).

26 июня 2019 года совместно с ОМВД России по городу Пыть-Ях проведен Всероссийский легкоатлетический пробег «Россия – территория без наркотиков», приуроченного к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях.

27 июня проведен городской молодежный конкурс настенных рисунков «Раскрась жизнь яркими красками», в котором примут участие дворовые клубы МБУ Центр профилактики употребления психоактивных веществ среди детей и молодежи «Современник».

Также на улицах города размещен баннер с информацией об уголовной ответственности за распространение наркотиков, с указанием телефонов ОМВД России по городу Пыть-Ях, прокуратуры города, а также телефона доверия по фактам незаконного оборота наркотиков муниципального образования городской округ город Пыть-Ях.

В апреле проведены лекции и беседы среди преподавательского состава и родителей, учащихся в учреждениях образования, спорта и искусства на тему: «Профилактика наркомании, а также предупреждение употребления наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров, аналогов и других одурманивающих веществ» (охват 700 человек).

Во всех муниципальных предприятиях города в марте текущего года проведены лекции с участием сотрудников ОМВД России по городу Пыть-Яху и БУ «Пыть-Яхская окружная клиническая больница» на тему ««Основные признаки и симптомы употребления наркотиков» (охват 350 человек).

Заключены муниципальные контракты на изготовление и приобретение блокнотов, календарей, листовок с информацией по противодействию незаконного оборота наркотических средств для раздачи жителям города, в том числе молодежи на улицах и в автобусах, а также для направления в учреждения образования, культуры и спорта.

Организация и проведение семинаров, совещаний, конференций, реализация антинаркотических проектов с субъектами профилактики наркомании, в том числе с участием общественности:

Работа Антинаркотической комиссии осуществляется в соответствии с планом работы на 2019 год, утверждённым главой администрации города Пыть-Яха. За истекший период 2019 года проведено 2 заседания комиссии с участием общественности, председателем общественной организации ветеранов отдела внутренних дел города Пыть-Яха.

Развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков среди детей и молодежи:

В 2018 году в целях раннего выявления несовершеннолетних, склонных к совершению преступлений в том числе в сфере незаконного оборота наркотических средств во всех образовательных организациях города было проведено социально-психологическое тестирование обучающихся в возрасте от 12-18 лет. Всего в тестировании приняло участие - 2498 обучающихся, что составило 100% от общего числа обучающихся данной возрастной категории.

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:

# Целевые показатели муниципальной программы

# Таблица 2

| № п/п | Наименование показателей результатов | План 2019 год | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины недостижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения), ед.1 | 1221 | 511,2 | 238,8 | Рассчитывается как отношение числа зарегистрированных преступлений (206) на 100 тыс. человек населения |  |
| 2 | Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. населения) | 343,1 | 245,7 | 139,6 | Показатель рассчитан как количество лиц, зарегистрированных в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания, соотнесенных с численностью населения по формуле: Z=A*100000/численность населения (40294), где Z – общая распространенность наркомании в расчете на 100 тысяч человек А – число лиц, зарегистрированных в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания (99) |  |
| Средний процент достижения показателей |  |  |  | 189,2 |  |  |

* - показатель рассчитывается по итогам года.

** обратный показатель

- Изменения в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях по итогам 2 квартала.

Изменения в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях по итогам 2 квартала муниципальной программой не предусмотрены

4. Сведения о соблюдении условий предоставления субсидии, определенных Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджету муниципального образования города Пыть-Яха на софинансирование расходных обязательств мероприятий муниципальной программы по итогам 1 квартала:

В 2019 году заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры. № 25 от 04.03.2019 г. на создание условий для деятельности народных дружин. Денежные средства планируется реализовать на страхование и материальное стимулирование членов народной дружины.

5. Сведения о мерах и результатах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам года.

Меры поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства программой не предусмотрены.

Руководитель: Булыгина Е.В.          __________________