РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

(Тюменская область)

- ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

- ГОРОДА  ПЫТЬ-ЯХА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  28 июня  2016 года							                    № 11

г. Пыть-Ях

О  Календарном плане мероприятий  по подготовке и проведению

выборов депутатов Думы города Пыть-Яха шестого созыва

Руководствуясь статьей 24 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации”, статьей 8 Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 18.06.2003 № 36-оз  “О системе избирательных комиссий в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре”,  пунктом 4 статьи 1 Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре», на основании постановления Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 19.02.2007  № 558 “О возложении полномочий”, территориальная избирательная комиссия города Пыть-Яха      п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и

проведению  выборов депутатов Думы города Пыть-Яха шестого созыва (прилагается).

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте

администрации города в разделе «территориальная избирательная комиссия».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

председателя территориальной избирательной комиссии города Пыть-Яха В.Е.Цаплина.

Председатель

территориальной избирательной

комиссии города Пыть-Яха						      В.Е.Цаплин

Секретарь

территориальной избирательной

комиссии города Пыть-Яха						      М.Н.Шевченко

Приложение

к постановлению территориальной

избирательной комиссии города Пыть-Яха

от 28 июня 2016 года № 11

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы города  Пыть-Яха  шестого созыва

Дата официального опубликования решения Думы города Пыть-Яха «О назначении даты выборов депутатов Думы

города Пыть-Яха шестого созыва от 24.06.2016 №430 – 29 июня 2016 года

Дата  голосования  - 18 сентября 2016 года

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Назначение выборов депутатов Думы города Пыть-Яха шестого созыва п.7 ст.10 ФЗ* п.7 ст.19 Закона ХМАО** | Не ранее чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования | Не ранее 19.06.2016 и не позднее 29.06.2016 | Дума города Пыть-Яха |
| 2. | Опубликование в средствах массовой информации решения Думы города Пыть-Яха пятого созыва о назначении выборов депутатов в Думу города Пыть-Яха шестого созыва п.7 ст.10 ФЗ | Не позднее чем через 5 дней со дня его принятия | Не позднее 02.07.2016 | Дума города Пыть-Яха |

Избирательные участки

| 3. | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования п.7 ст.19 ФЗ | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования | Не позднее 08.08.2016 | Глава администрации города Пыть-Ях |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Списки избирателей

| 4. | Предоставление уточненных сведений об избирателях в избирательную комиссию п.6 ст.17 ФЗ | Сразу после назначения дня голосования |  | Глава администрации города Пыть-Ях |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Передача по акту участковым избирательным комиссиям списков избирателей п.13 ст.17 ФЗ | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 07.09.2016 | Территориальная избирательная комиссия города Пыть-Яха |
| 6. | Предоставление списка избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения п.14,15 ст.17 ФЗ | Начинается за 10 дней до дня голосования и закан-чивается в момент закры-тия избирательного участ-ка в день, предшествую-щий дню голосования | С 08.09.2016 по 17.09.2016 | Участковые избирательные комиссии |

Формирование избирательных комиссий

| 7. | Принятие постановления о возложении полномочий окружных избирательных комиссий по многомандатным избирательным округам с № 1 по № 7 на избирательную комиссию муниципального образования п.5 ст.2 Закона ХМАО-36 | Не позднее чем за 70 дней до дня голосования | Не позднее 09.07.2016 | Избирательная комиссия МО городской округ город Пыть-Ях (ТИК города. Пыть-Яха) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Назначение в состав окружных избирательных комиссий по одному члену комиссии с правом совещательного голоса. Назначение в состав участковых избирательных комиссий по одному члену комиссии с правом совещательного голоса п.20 ст.29 ФЗ, п.16 ст.17 Закона ХМАО-36 | Со дня представления документов для регистрации Со дня регистрации кандидата |  | Кандидат |
| 9. | Назначение в состав избирательной комиссии муниципального образования по одному члену комиссии с правом совещательного голоса п.20 ст.29 ФЗ, п.16 ст.17 Закона ХМАО-36 | Со дня регистрации кандидата |  | Избирательное объединение |

Выдвижение кандидатов

| 10. | Опубликование и направление в избирательную комиссию списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в муниципальных выборах в качестве избирательных объединений (по состоянию на день опубликования решения о назначении выборов) п. 9 ст.35 ФЗ | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 02.07.2016 | Управление Федеральной регистрационной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу –Югре |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Самовыдвижение кандидатов по многомандатным избирательным округам, выдвижение кандидатов избирательными объединениями (в том числе списком) п. 25 ст. 4 Закона ХМАО | Не ранее чем за 65 дней и заканчивается за 45 дней до дня голосования | Не ранее 14.07.2016 и не позднее 03.08.2016 | ## Граждане РФ, достиг-шие 18 лет, обладаю-щие пассивным изби-рательным правом; избирательные объединения |
| 12. | Обращение в соответствующие органы с представлением о проверке достоверности сведений, предоставляемых в соответствии с пунктами 2, 2.1, 3 ст.33 ФЗ п.6 ст. 33 ФЗ | После поступления в ко-миссию соответствующих документов |  | Территориальная избирательная комиссия |

# Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата

| 13. | Сбор подписей в поддержку кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения или избирательным объединением п.5 ст.37 ФЗ | Со дня, следующего за днем уведомления соот-ветствующей избиратель-ной комиссии о выдвиже-нии кандидата |  | Кандидаты, дееспособные граж-дане Российской Фе-дерации, достигшие возраста 18 лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. | В поддержку выдвижения кандидата должно быть собрано 0,5 процента подписей от числа избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего избирательного округа, но не может быть менее десяти подписей п.1 ст.5 Закона ХМАО | Представляются вместе с документами для регист-рации кандидата, не позднее чем за 45 дней до дня голосования | До 18.00 часов 03.08.2016 | Кандидат |

Регистрация  кандидата

| 15. | Представление для регистрации документов в территориальную избирательную комиссию ст.6 Закона ХМАО | Не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18.00 часов по местному времени | До 18-00 часов местного времени 03.08.2016 | Кандидат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. | Проверка документов, представленных для регистрации кандидата и принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного отказа в регистрации п.18 ст.38 ФЗ, п.1 ст.9 Закона ХМАО | В течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов |  | Территориальная избирательная комиссия |

Информирование избирателей и предвыборная агитация

| 17. | Оповещение избирателей о дате, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом п.2 ст.64 ФЗ | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 07.09.2016 | Избирательная комиссия МО городской округ город Пыть-Ях (ТИК г.Пыть-Яха), участковые избирательные комиссии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. | Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении п.7 ст.33 ФЗ |  | После приема документов на выдвижение | Территориальная избирательная комиссия |
| 19. | Агитационный период п.1 ст.49 ФЗ | Со дня выдвижения и до ноля часов по местному времени за одни сутки до дня голосования | До 00 часов 00 минут 17.09.2016 | Кандидат |
| 20. | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях п.2 ст. 49 ФЗ | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования | С 20.08.2016 до 00 часов 00 минут 17.09.2016 | Средства массовой информации |
| 21. | Представление в территориальный орган исполни-тельной власти, осуществляющий функции по регистрации средств массовой информации, списка муниципальных СМИ (в соответствии с п.3 ст.47 ФЗ), с указанием в отношении организаций телерадио-вещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубли-кования (публикации) решения о назначении выборов, референдума, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований п.11 ст. 47 ФЗ | Не позднее чем на пятый день после дня официаль-ного опубликования реше-ния о назначении выборов | Не позднее 04.07.2016 | Глава администрации города Пыть-Ях |
| 22. | Представление перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации со всеми указанными в законе сведениями об этих организациях п.8 ст. 47 ФЗ | Не позднее чем на десятый день после официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 09.07.2016 | Орган исполнительной власти, осуществляющий функции по регистрации средств массовой информации |
| 23. | Опубликование представленного перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации п. 7 ст. 47 ФЗ | Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 14.07.2016 | ## Избирательная комиссия МО городской округ город Пыть-Ях (ТИК ## города Пыть-Яха) |
| 24. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно – телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») п.3 ст.46 ФЗ | В течение 5-ти дней до дня голосования, а также в день голосования | С 13.09.2016 по 18.09.2016 |  |
| 25. | Опубликование информации об общем объеме печатной площади, которую муниципальное периодическое печатное издание еженедельно бесплатно предоставляет для целей предвыборной агитации п. 5 ст. 11 Закона ХМАО | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 01.08.2016 | Редакция муниципального периодического печатного издания |
| 26. | Опубликование соответствующей организацией телерадиовещания, редакцией периодического печатного издания сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади и предоставление данных сведений в соответствующую избирательную комиссию вместе с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации п.6 ст.50 ФЗ, п.19 ст. 12 Закона ХМАО | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 28.07.2016 | Соответствующие СМИ |
| 27. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади между зарегистрированными кандидатами п. 8 ст. 11 Закона ХМАО | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 18.08.2016 | Редакция муниципального периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц |
| 28. | Утверждение графика предоставления бесплатной печатной площади по результатам жеребьевки ст.51 ФЗ, п.7 ст.11 Закона ХМАО | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 18.08.2016 | ## Избирательная комиссия МО городской округ город Пыть-Ях (ТИК города Пыть-Яха) |
| 29. | Установление времени предоставления зарегистрированным кандидатам помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности для проведения агитационных публичных мероприятий п. 3 ст. 53 ФЗ |  |  | ## Избирательная комиссия МО городской округ город Пыть-Ях (ТИК г. Пыть-Яха) |
| 30. | Рассмотрение заявок зарегистрированных кандидатов на выделение помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний п. 5 ст. 53 ФЗ | В течение трех дней со дня подачи заявки |  | Собственник, владелец помещений |
| 31. | Безвозмездное предоставление помещений, пригодных для проведения публичных мероприятий в форме собраний, находящихся в государственной или муниципальной собственности по заявке зарегистрированного кандидата п. 3 ст. 53 ФЗ | На время, установленное соответствующей избирательной комиссией | После регистрации кандидата | Собственники, владельцы данных помещений |
| 32. | Уведомление в письменной форме избирательной комиссии о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам п.4 ст.53 ФЗ | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения |  | Собственники, владельцы помещений |
| 33. | Размещение информации о факте предоставления помещения в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» или доведение иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов п.4.1 ст. 53 ФЗ | В течение двух суток с момента получения уведомления |  | ## Избирательная комиссия МО городской округ город Пыть-Ях (ТИК города Пыть-Яха) |
| 34. | Начало распространения агитационных материалов п.3 ст.54 ФЗ | После предоставления экземпляров в соответствующую избирательную комиссию (вместе с иными документами, предусмотренными законом) |  | Кандидат |
| 35. | Выделение на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения печатных агитационных материалов п.7 ст.54 ФЗ | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 18.08.2016 | Органы местного самоуправления по предложению ИКМО (ТИК) |

Финансовое обеспечение выборов

| 36. | Перечисление средств на подготовку и проведение выборов на счет избирательной комиссии п. 1 ст. 57 ФЗ | В течение 10 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 08.07.2016 | Глава администрации города Пыть-Ях |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37. | Выдача разрешения на открытие специального избирательного счета кандидата ст. 13 Закона ХМАО | Сразу после поступления документов на выдвижение |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 38. | Создание собственного избирательного фонда кандидата для финансирования своей избирательной кампании п.1, 11 ст.58 ФЗ, п.1. ст.13 Закона ХМАО | После письменного уве-домления избирательной комиссии муниципального образования о выдвижении (самовыдвижении) и до сдачи документов на регистрацию |  | Кандидат |
| 39. | Представление информации о поступлении и расходовании средств избирательного фонда соответствующего кандидата п. 7 ст.59 ФЗ | Периодически по требованию соответствующей избирательной комиссии, кандидата |  | Кредитная организация – держатель специального избирательного счета |
| 40. | Проверка достоверности сведений, указанных юридическими лицами – жертвователями в избирательные фонды, и сообщение о результатах проверки в соответствующие комиссии п. 13 ст.59 ФЗ | По представлениям избирательной комиссии в пятидневный срок |  | Органы регистрационного учета граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ, уполномоченные органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц |
| 41. | Представление в территориальную избирательную комиссию первого финансового отчета, итогового финансового отчета п.3.1 ст.14 Закона ХМАО | Первый одновременно с документами на регистрацию, итоговый – не позднее чем через 30 дней после опубликования результатов выборов |  | Кандидат |
| 42. | Представление отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных участковым комиссиям на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования | Не позднее 28.09.2016 | Участковая избирательная комиссия |
| 43. | Представление в представительный орган муниципального образования отчета о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов, а также сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | Не позднее чем через 2 месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов |  | Избирательная комиссия муниципального образования |
| Голосование и определение результатов выборов |  |  |  |  |
| 44. | Предоставление помещения для голосования п.1 ст.61 ФЗ |  |  | Глава администрации города Пыть-Ях |
| 45. | Оборудование стенда информационными материала-ми, образцами заполненных избирательных бюллетеней п.3,4,7,8,9 ст.61 ФЗ | По мере поступления информационных материалов |  | Участковая избирательная комиссия |
| 46. | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, числа бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней п. 4 ст.63 ФЗ | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования | Не позднее 28.08.2016 | Избирательная комиссия МО городской округ город Пыть-Ях (ТИК города Пыть-Яха) |
| 47. | Изготовление избирательных бюллетеней в типографии ООО «Новости Югры – Производство» п.2 ст.63 ФЗ | По постановлению ТИК города Пыть-Яха |  | Полиграфическая организация по заказу ТИК города Пыть-Яха |
| 48. | Передача типографией ООО «Новости Югры – Производство» по акту изготовленных избирательных бюллетеней территориальной избирательной комис-сии города Пыть-Яха, уничтожение отбракованных и лишних избирательных бюллетеней п. 11 ст. 63 ФЗ |  |  | Избирательная комиссия МО городской округ город Пыть-Ях, территориальная избирательная комиссия |
| 49. | Передача избирательных бюллетеней по акту в участковые избирательные комиссии (в количестве не менее 70 процентов от числа избирателей, включенных в списки избирателей на соответствующем избирательном участке, и не более 0,5 процента от указанного числа) п. 13 ст. 63 ФЗ | Не позднее чем за один день до дня голосования | Не позднее 16.09.2016 | Избирательная комиссия МО городской округ город Пыть-Ях (ТИК г. Пыть-Яха) |
| 50. | Утверждение текста открепительных удостоверений, числа открепительных удостоверений, формы реестра выдачи открепительных удостоверений. п.3 ст.16.3 Закона ХМАО | Не позднее чем за 55 дней до дня голосования | Не позднее 24.07.2016 | Избирательная комиссия МО городской округ город Пыть-Ях (ТИК г.Пыть-Яха) |
| 51. | Выдача открепительных удостоверений п.2 ст.62 ФЗ | В территориальной избирательной комиссии за 45 - 11 дней до дня голосования В участковой избирательной комиссии за 10 и менее дней до дня голосования | С 03.08.2016 по 06.09.2016 С 07.09.2016 по 17.09.2016 | Территориальная избирательная комиссия г. Пыть-Яха Участковые избирательные комиссии |
| 52. | Подача заявления избирателем в участковую избирательную комиссию о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования п.5 ст.66 ФЗ | В любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее, чем за шесть часов до окончания времени голосования | С 07.09.2016 до 14-00 час 18.09.2016 | Избиратели |
| 53. | Подсчет голосов избирателей п.2 ст.68 ФЗ | Сразу после окончания времени голосования, проводится без перерыва до установления итогов голосования |  | Участковая избирательная комиссия |
| 54. | Подписание протокола об итогах голосования на избирательном участке п.26 ст.68 ФЗ | После проведения итогового заседания, на котором рассматриваются поступившие в комиссию жалобы (заявления) о нарушениях при голосовании и подсчете голосов избирателей |  | Участковая избирательная комиссия |
| 55. | Выдача заверенных копий протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования всем, кто имеет на это право п.29 ст.68 ФЗ | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования |  | Участковая избирательная комиссия |
| 56. | Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования в соответствующую окружную избирательную комиссию п. 30 ст.68 ФЗ | Незамедлительно после подписания и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на их получение |  | Участковая избирательная комиссия |
| 57. | Обработка итогов голосования в окружной избирательной комиссии на основании первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий ст. 69 ФЗ | После получения протоколов из нижестоящих комиссий |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 58. | Определение результатов выборов депутатов Думы города Пыть-Яха шестого созыва п.1 ст.70 ФЗ, ст.17.1 Закона ХМАО | После получения протоко-лов из нижестоящих комиссий не позднее чем через пять дней со дня голосования | Не позднее 23.09.2016 | Территориальная избирательная комиссия |
| 59. | Определение общих результатов выборов в избирательной комиссии муниципального образования на основании протоколов об итогах голосования п. 1 ст. 21 Закона ХМАО | Не позднее чем на 10 день со дня голосования | Не позднее 27.09.2016 | Избирательная комиссия МО городской округ город Пыть-Ях (ТИК г. Пыть-Яха) |
| 60. | Направление в средства массовой информации общих данных о результатах выборов п.2 ст.72 ФЗ | В течение одних суток после определения результатов выборов |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 61. | Официальное опубликование общих результатов выборов и других сведений п.3 ст.72 ФЗ | Не позднее чем через один месяц со дня голосования | Не позднее 18.10.2016 | Территориальная избирательная комиссия |

ФЗ 	Федеральный Закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

Закон ХМАО 	Закон Ханты-Мансийского автономного округа от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»

Закон ХМАО-36 	Закон Ханты-Мансийского автономного округа от 18.06.2003 № 36-оз «О системе избирательных комиссий в Ханты-Мансийском автономном округе»