## 2 кв.
Таблица 1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Социальное и демографическое развитие города Пыть-Яха" (полное наименование программы)
за 2 квартал 2023 года
№№ | Наименование подпрограмм, мероприятий | План по программе |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету* |  |  |  |  | Кассовое исполнение* |  |  |  |  | % исполнения | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
|  | всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБИ | всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБИ | всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБИ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
ПОДПРОГРАММА 1 " Поддержка семьи, материнства и детства"
1.1 | Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.1 | Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | С 01.01.2023 полномочия опеки и попечительства переданы Управлению социальной защиты населения, опеки и попечительства по г. Пыть-Яху.
| Ежемесячное вознаграждение приёмным родителям | 15309.1 |  | 15309.1 |  |  | 15309.1 |  | 15309.1 |  |  | 15309.1 |  | 15309.1 |  |  | 100
| Производство ремонта жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
1.1.1 | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.1.2 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.1.3 | Осуществление деятельности по опеке и попечительству | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.4 | Обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.1.4 | Субсидия некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений), осуществляющим полномочие органа опеки и попечительства | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.2 | Популяризация семейных ценностей и защита интересов детей | 6788.3 |  | 6788.3 |  |  | 6788.3 |  | 6788.3 |  |  | 3370.737 |  | 3370.737 |  |  | 49.6551
| Итого по подпрограмме 1: | 6788.3 | 0 | 6788.3 | 0 | 0 | 6788.3 | 0 | 6788.3 | 0 | 0 | 3370.737 | 0 | 3370.737 | 0 | 0 | 49.6551 | Освоение денежных средств по подпрограмме 1 составило 49,7 %.
ПОДПРОГРАММА 2 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"
2.1 | Повышение уровня материального обеспечения граждан | 9197.6 |  |  | 9197.6 |  | 9197.6 |  |  | 9197.6 |  | 4057.347 |  |  | 4057.347 |  | 44.1131
2.1.1 | Денежные выплаты лицам, замещавшим должности муниципальной службы или муниципальные должности в органах местного самоуправления города Пыть-Ях | 8767.6 |  |  | 8767.6 |  | 8767.6 |  |  | 8767.6 |  | 3965.347 |  |  | 3965.347 |  | 45.2273 | По состоянию на 30.06.2023 количество получателей пенсии за выслугу лет, из числа лиц, замещавших муниципальные должности или должности муниципальной службы в ОМС г. Пыть-Ях составило 71 человек. Задолженности нет.
2.1.2 | Единовременные выплаты неработающим пенсионерам в связи с Юбилеем | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! | Выплата носит заявительный характер, за отчетный период правом воспользовалось 5 чел.
2.1.3 | Денежные выплаты отдельным категориям граждан | 430 |  |  | 430 |  | 430 |  |  | 430 |  | 92 |  |  | 92 |  | 21.3953 | В соответствие с решением Думы города Пыть-Яха от 24.05.2017 № 98 "Об утверждении Положения о присвоении звания "Почетный гражданин города Пыть-Яха", постановлением администрации города от 13.02.2013 №18-па "Об утверждении порядка предоставления мер социальной поддержки лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Пыть-Яха": - 5 чел. произведена ежемесячная денежная выплата лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Пыть-Яха", за февраль, апрель-июнь 2023 г. , 4 чел. за март 2023 года, В соответствие с решением Думы города Пыть-Яха от 17.02.2006 № 635 «О гарантиях, компенсациях и выплатах социального характера для лиц, проживающих в городе Пыть-Яхе и работающих в организациях, финансируемых из городского бюджета» в связи с юбилейной датой 1 чел. произведена единовременная выплата в размере 10 тыс. руб. .
2.2 | Реализация социальных гарантий отдельных категорий граждан | 4041.2 |  |  | 4041.2 | 0 | 3041.2 |  |  | 3041.2 | 0 | 1379.894 |  |  | 1379.894 |  | 45.3733
2.2.1 | Предоставление права на проезд в городском транспорте без приобретения билетов на проезд ветеранам Великой Отечественной войны, и лицу, сопровождающего его в год празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | В 2021 году ветеранам Великой Отечественной войны и лицу, сопровождающего его, право на проезд в городском транспорте без приобретения билетов на проезд не предоставляется.
2.2.1 | Единовременная выплата ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, а также к юбилейным и памятным датам, гражданам, жителям города Пыть-Яха, из числа участников и инвалидов Великой Отечественной войныи приравненным к ним категориям. | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Денежные средства по договору пожертвования от ООО "РН - Юганскнефтегаз" не поступили.
2.2.3 | Субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги бань по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 2271.2 |  |  | 2271.2 |  | 2271.2 |  |  | 2271.2 |  | 1259.894 |  |  | 1259.894 |  | 55.4726 | Исполнение по мероприятию программы составило 55,5 %. В соответствии с распоряжениями администрации города от 09.03.2023 №415-ра, от 31.05.2023 № 1037-ра «О предоставлении субсидии» ООО «Пыть-Яхторгсервис» возмещены недополученные доходы, при оказании населению услуги бань по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, в отношении 5182 чел.
2.2.4 | Субсидия на возмещения недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки по социально ориентированным тарифам. | 1620 |  |  | 1620 |  | 620 |  |  | 620 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | По состоянию на 30.06.2023 возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки по социально ориентированным тарифам не производилось в виду отутствия заявок от ООО "ЗапсибАвто".
2.2.5 | Дополнительные меры социальной поддержки граждан старшего поколения, проживающих на территории города Пыть-Яха | 150 |  |  | 150 |  | 150 |  |  | 150 |  | 120 |  |  | 120 |  | 80 | 12 чел. произведена выплата разовой единовременной денежной выплаты ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
| Итого по подпрограмме 2: | 13238.8 | 0 | 0 | 13238.8 | 0 | 12238.8 | 0 | 0 | 12238.8 | 0 | 5437.241 | 0 | 0 | 5437.241 | 0 | 44.4263 | Освоение денежных средств по подпрограмме 2 составило 44,4%.
ПОДПРОГРАММА 3 "Укрепление общественного здоровья населения города Пыть-Яха"
3.1. | Проведение мероприятий, направленных на популяризацию здорого образа жизни | 63 |  |  | 63 |  | 63 |  |  | 63 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Мероприятия по укреплению общественного здоровья населения города Пыть-Яха во 2 кв. 2023 году реализованы в полном объеме ответсвенными исполнителями программы в соответствии с утвержденным планом.
3.1.1 | Организация и проведение конкурсных мероприятий, направленных на сохранение жизни и здоровья граждан. | 36 |  |  | 36 |  | 36 |  |  | 36 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Проведение конкурса, направленного на сохранение жизни и здоровья граждан, запланировано в 3 квартале 2023 года.
3.1.2 | Изготовление и распространение печатной продукции (памятки, буклеты, листовки, баннеры) направленной на освещение вопросов укрепления общественного здоровья жителей города Пыть-Яха. | 27 |  |  | , |  | 27 |  |  | 27 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Изготовление печатной продукции (баннера) направленной на освещение вопросов укрепления общественного здоровья жителей города Пыть-Яха запланировано в 3 кв. 2023 года
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: |  | 20090.1 | 0 | 6788.3 | 13301.8 | 0 | 19090.1 | 0 | 6788.3 | 12301.8 | 0 | 8807.978 | 0 | 3370.737 |  | 0 | 46.139 | Освоение денежных средств по программе составило 46,1%.
Исполнитель:
Мещерякова В.В. 46 55 58 |  | 20670.1 |  |  |  |  | 19090.1
Кутакова Т.А. 46 05 89
Сагдиева З.В. 46 00 66