Пояснительная  записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Социальное и демографическое развитие города Пыть-Яха»

(полное наименование программы)

за 1 квартал 2021 года

Сведения:

- о ходе реализации программных мероприятий за отчетный период, в том числе о результатах реализации мероприятий, финансирование по которым не осуществлялось и причинах невыполнения программных мероприятий отражены в таблице 1.

- о ходе размещения заказов (в том числе о сложившейся экономии) и выполнении заключенных муниципальных контрактов (причины несоблюдения сроков, а также неисполнения календарного плана заключенных муниципальных контрактов):

В настоящее время проводится работа по объявлению аукциона на приобретение жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа.

- о необходимости корректировки муниципальной программы (с указанием обоснований):

Внесение изменений в программу связано с увеличением объема финансового обеспечения по муниципальной программе на 2021 по мероприятию программы «Денежные выплаты отдельным категориям граждан», «Дополнительные меры социальной поддержки граждан старшего поколения, проживающих на территории города Пыть-Яха».

Результаты изменений сведены в таблице.

| -N п/п |  | Наименование мероприятий | Год |  | Объем финансирования по программе | Изменения (+/-) | Объем финансирования с учетом изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |
| - Подпрограмма 2 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Денежные выплаты отдельным категориям граждан |  | 2021 МБ | 0,0 |  | + 90,0 | 90,0 |
| 2.2.5 | Дополнительные меры социальной поддержки граждан старшего поколения, проживающих на территории города Пыть-Яха |  | 2021 МБ | 0,0 |  | + 190,0 | 190,0 |
|  | Итого по подпрограмме 2: |  | 2021 | 53 465,5 |  | + 1 840,5 | 14 974,6 |
|  |  |  | ОБ | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | МБ | 14 284,6 |  | +280,0 | 14 564,6 |
|  |  |  | ИВИ | 410,0 |  | 0,0 | 410,0 |

Согласно постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.04.2021 № 105-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 339-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социальное и демографическое развитие» внесение изменения в таблицу 1 «Целевые показатели муниципальной программы», в части исключения целевого показателя «Суммарный коэффициент рождаемости» запланировано на апрель 2021 г.

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Наименование показателей результатов | 2021 | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины не достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Суммарный коэффициент рождаемости | 2,242 | х | х | Расчет показателя производится по формуле: Fсум = n ∑ Fx x 0,001 Где: Fсум – суммарный коэффициент рождаемости; n – длина интервала, лет (в данном случае равна 5 ); Fx – возрастной коэффициент рождаемости. | Расчет показателя производится по итогам года. Постановлением правительства ХМАО-Югры от 02.04.2021 № 105-п показатель исключен из государственной программы «Социальное и демографическое развитие». Корректировка муниципальной программы будет произведена в апреле 2021 г. |
| 2. | Доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением (%) | 100 | 99,9 | 99,9 | Расчет показателя производится путем соотношения количества лиц, получивших меры социальной поддержки к количеству лиц, имеющих право на получение мер социальной поддержки и обратившихся за их получением. Показатель на отчетный период: 3643/3646*100. | По состоянию на 31.03.2021 г. количество лиц, получивших меры социальной поддержки в рамках муниципальной программы «Социальное и демографическое развитие города Пыть-Яха», составляет 3643 чел. По состоянию на 01.04.2021 3 лица, у которых на отчетную дату уже возникло право на получение жилых помещений, не обеспечены жилыми помещениями, так как объявленные 26.01.2021, 09.02.2021, 04.03.2021 аукционы на приобретение 7 жилых помещений в виду отсутствия заявок признаны не состоявшимися. |
|  | Итого: |  |  | 99,9 % |  |  |

Иные показатели, характеризующие эффективность реализации

мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателей результатов | 2020 | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины не достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество неработающих пенсионеров получателей социальной поддержки на проезд в городском транспорте | 1260 | 892 | 70,8 |  | За удостоверением неработающего пенсионера на проезд в городском транспорте по социально ориентированному тарифу обратилось 909 чел. Удостоверения выданы 892 чел. Отказано в предоставлении- 17 чел. |
| 2 | Количество получателей выплаты ко Дню Победы в Великой Отечественной войне | 20 | 0 | 0 |  | Выплаты 19 получателям будут произведены в апреле 2021 г. на основании распоряжения администрации города от 09.04.2021 № 631-ра. |
| 3 | Количество получателей дополнительного пенсионного обеспечения | 73 | 73 | 100 |  | Выплата пенсии за выслуги лет произведена 73 получателям. |
| 4 | Количество неработающих пенсионеров- получателей выплаты в связи с Юбилеем (55,60,65 и далее через 5 лет) | 2 | 1 | 50 |  | Выплата носит заявительный характер. |
| 5 | Количество лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин города Пыть-Яха», чел. | 17 | 6 | 35,3 |  | За отчетный период 6 гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Пыть-Яха", произведена ежемесячная денежная выплата в размере 3 тыс. руб. за январь - март 2021. |
| 6 | Количество получателей льготы на оплату стоимости одной помывки в городской бане, чел. | 6650 | 2501 | 37,6 |  | По состоянию на 31.03.2021 году количество получателей льготы на оплату стоимости одной помывки в городской бане составило 2501 чел. |
| 7 | Количество подарков «Расту в Югре», врученных одному из родителей (законных представителей в связи с рождением ребенка (детей), чел. | 366 | 134 | 36,6 | Показатель считается на конец отчетного года. | В 1 квартале 2020 выдано 134 подарка «Расту в Югре». |
| 8 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, чел. | 7 | 0 | 0 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, чел. (7/7*100) | В текущем году планируется приобретение 7 жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей -сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 26.01.2021, 09.02.2021 и 04.03.2021, объявлены аукционы на приобретение 7 жилых помещений, которые в виду отсутствия заявок признаны не состоявшимися. В настоящее время направлены документы на объявление аукциона повторно |
| 9 | Доля использованных средств субсидии, передаваемой из бюджета автономного округа бюджету м.о. г.о. г. Пыть-Ях на обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 100 | 0 | 0 | Расчет показателя производится путем соотношения фактически произведенных расходов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за отчетный период к утвержденным объемам бюджетных ассигнований, в процентном выражении. (14836,3 тыс. руб./ 14836,3 тыс. руб.*100) |  |
| 10 | Доля несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, совершивших противоправные деяния (преступления, общественно опасные деяния), в общем количестве несовершеннолетних, признанных находящимися в социально опасном положении, в отчетном периоде, % | 3,4 | 5,3 | 64,2% | Расчет показателя производится по формуле: D_нессоппрес = (количество несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, совершивших противоправные деяния) / (количество несовершенно летних, находящихся в социально опасном положении, в отчетном периоде) *100. (1 чел./19 чел.*100) | Обратный показатель. Доля несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, совершивших повторные противоправные деяния не должна превышать 3,4 %. По состоянию на 01.04.2021 г. отделом по осуществлению деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав выявлен 1 несовершеннолетний ребенок повторно совершивший противоправные деяния. |
| 11 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан, от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных на территории м.о.г.о.г. Пыть-Ях (%) | 100 | 100 | 100 | Показатель рассчитывается путем соотношения численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, на отчетный период к числу детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в отделе опеки и попечительства администрации города Пыть-Яха, в том числе устроенных в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | На учете в отделе опеки и попечительства администрации г. Пыть-Ях состоит 204 детей сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей. Все выявленные дети – сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, устроены в семьи. |
|  | Итого: |  |  | 45,0 |  |  |

Руководитель программы: начальник отдела по труду и социальным вопросам И.А. Слепухова

Исполнитель:

Специалист – эксперт отдела по труду

и социальным вопросам

Мещерякова Вероника Викторовна,

8 (3463) 46-55-58