## Лист3
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе»
на 01.04.2024 года
№ п/п | Наименование направления (подпрограмм), структурных элементов | План по программе |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету |  |  |  |  | Кассовое исполнение |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
|  | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 6 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе (всего), в том числе: |  | 257669.3 | 66548.9 | 135935.4 | 55185 | 0 | 257017.0283 | 66500.9 | 135369.9 | 55146.2283 | 0 | 13048.0215 | 0 | 3345.8652 | 9702.1562 | 0
1. | Наименование (подпрограмма) «Комплексное развитие территорий» (всего), в том числе: | 63662.1 | 0 | 56497.5 | 7164.6 | 0 | 63662.0506 | 0 | 56497.5 | 7164.5506 | 0 | 4256.154 | 0 | 3345.8652 | 910.2887 | 0
1.1. | Региональный проект "Жилье" (всего), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не обеспечено финансированием
1.2. | Комплекс процессных мероприятий "Реализация мероприятий по градостроительной деятельности" (всего), в том числе: | 5699.2 | 0 | 5186.3 | 512.9 | 0 | 5699.2308 | 0 | 5186.3 | 512.9308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры от 07.02.2024 №11-ГРД/2024. Заключен муниципальный контракт от 04.03.2024 № 23 «Выполнение работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории, в том числе для размещения приюта для животных, иных объектов, по адресу: г. Пыть-Ях, ул. Мамонтовская (бывшая территория временного поселка «СТГМ») и последующей постановке образованных земельных участков на государственный кадастровый учет по адресу: г. Пыть-Ях, мкр. № 10 «Мамонтово», ул. Мамонтовская» на сумму 545 тыс. руб., срок выполнения работ - до 11.08.2024
1.3. | Комплекс процессных мероприятий "Реализация полномочий в области строительства и жилищных отношений" (всего), в том числе: | 57962.9 | 0 | 51311.2 | 6651.7 | 0 | 57962.8198 | 0 | 51311.2 | 6651.6198 | 0 | 4256.154 | 0 | 3345.8652 | 910.2887 | 0 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры от 13.02.2024 №11-ЕС/2024. Финансирование предусмотрено на реализацию мероприятий по расселению аварийного фонда, приспособлению жилых помещений под потребности инвалидов, демонтажу (сносу) домов. Предоставлены жилые помещения 12 семьям (по договорам мены/соцнайма). Произведена выплата возмещения за жилые помещения 2 собственникам. В стадии заключения/регистрации соглашений о выплате возмещения еще 3 семьи. Объявлен аукцион на приобретение 7 жилых помещений. Произведен снос строения - 1 ед. объемом 195м3.
2. | Наименование (подпрограмма) «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» (всего), в том числе: | 159856.9 | 66548.9 | 79437.9 | 13870.1 | 0 | 159243.3802 | 66500.9 | 78872.4 | 13870.0802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» (всего), в том числе: | 159856.9 | 66548.9 | 79437.9 | 13870.1 | 0 | 159243.3802 | 66500.9 | 78872.4 | 13870.0802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключены соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры от 25.01.2024 № 71885000-1-2024-004, от 24.01.2024 № 71885000-1-2024-006. Финансирование предусмотрено на реализацию мероприятия по расселению граждан из помещений, непригодных в связи с содержанием фенола/формальдегида (на предоставление социальной выплаты в текущем году включено 29 семей, из них признаны участниками 18 семей, из них подали документы на оплату - 10), предоставление субсидий молодым семьям (выдано свидетельство 1 молодой семье, в стадии подбора варианта ЖП), ВБД и инвалидам (на учете состоят 3 человека, обратился для получения субсидии 1 (по категории "инвалиды"). Выдано 1 гарантийное письмо, в стадии реализации. Двое не изъявили желание на получение выплаты).
3. | Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) муниципальной программы (всего), в том числе: | 34150.3 | 0 | 0 | 34150.3 | 0 | 34111.5975 | 0 | 0 | 34111.5975 | 0 | 8791.8675 | 0 | 0 | 8791.8675 | 0
3.1. | Обеспечение деятельности МКУ "Управление капитального строительства города Пыть-Яха (всего), в том числе: | 34150.3 | 0 | 0 | 34150.3 | 0 | 34111.5975 | 0 | 0 | 34111.5975 | 0 | 8791.8675 | 0 | 0 | 8791.8675 | 0 | На оплату расходов и организационное обеспечение.
Мероприятие не обеспечено финансированием
Мероприятие направлено на переселение граждан из жилых помещений, признанных в установленном порядке аварийными и на выплату возмещения гражданам
Заключены контракты на приобретение 29 жилых помещений (оплата произведена).
[17 empty] | Произведена выплата возмещения 30 собственникам жилых помещений. Выплата субсидии по решению суда | Выплачено возмещение за изымаемые жилые помещения 5 собственникам, проживающим в жилых домах, признанных аварийными. Во исполнение определения Пыть-Яхского гоподского суда выплачена социальная выплата (субсидия) на улучшение жилищных условий.
Мероприятие не обеспечено финансированием
Мероприятие не обеспечено финансированием
[17 empty] | Демонтаж домов осуществляется по факту их расселения. На 2023 год запланирован снос 3 жилых домов: Заключены договоры на разработку проекта организации работ по демонтажу 3 домов (оплата произведена). Заключены 2 договора (№13 от 27.03.2023, №51 от 13.11.2023) на выполнение работ по сносу построек (6 ед.). Работы выполнены, оплата произведена. Заключены 2 договора (№38 от 19.09.2023, №46 от 17.10.2023) на снос 2 домов (работы выполнены, оплата произведена) | на снос хозяйственных построек, незаконных (самовольных) строений в городе Пыть-Ях в колличестве 22 ед. (договор №25, договор №54, договор №60), Заключен договор на снос 1 жилого дома общей площадью 899,0 кв.м. Работы выполнены, оплата произведена.
Мероприятие направлено на снос аварийных домов
Мероприятие не обеспечено финансированием
Заключен муниципальный контракт №0187300019423000219 от 01.12.2023 на снос дома (работы выполнены, оплата произведена).
Мероприятие направлено на приспособление жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов
Заключены 2 договора (№34 от 11.09.2023, №52 от 17.11.2023) на приспособление жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах по адресам: мкр. 3 Кедровый, ул. С.Федорова, д. 25; 3 мкр. Кедровый, ул. С.Урусова, д. 6; мкр. 6 Пионерный, д. 3; мкр. 3 Кедровый, ул. С.Есенина, д.3; 3 мкр. Кедровый, ул. Р.Кузоваткина, д. 16; 3 мкр. Кедровый, ул. С.Урусова, д. 7; 3мкр. Кедровый, ул. С.Федорова, д. 27, с учетом потребностей инвалидов (7 помещений). Работы выполнены, оплата произведена.
Мероприятие направлено на предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в жилых помещениях не отвечающих требованиям в связи с превышением содкржания фенола/формальдегида. Признаны участниками 12 семей, в томчисле 12 семей получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты. Право реализовано 12 семьями, оплата произведена Заключены 3 договора на оказание услуг на осуществление проведения лабораторных иследований 27 помещений, оплата произведена.
Мероприятие не обеспечено финансированием
#DIV/0!
Подпрограмма II «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан»
Задача 2. Улучшение жилищных условий граждан
В списке на начало года состояло 7 человек. Обратились для получения субсидии 4 человека (2 по категории "ВБД", 2 по категории "инвалиды"). Выданы гарантийные письма 4 участникам, право реализовано, оплата произведена. 3 семьи не изъявили желание получить субсидию в текущем году.
[17 empty] | В список претендентов на получение социльной выплаты включена 1 семья. Свидетельство выдано, право реализовано, оплата произведена. | Выданы свидетельства о праве на получении социальной выплаты на приобретение жилого помещения 7 семьям из них: 7 семьям произведена оплата компенсации за приобретенные ЖП (в том числе 1 семье произведена выплата доп субсидии).
Мероприятие не обеспечено финансированием
выплата на зарплату
#DIV/0!
Подпрограмма III «Организационное обеспечение деятельности МКУ "Управление капитального строительства города Пыть-Яха"
#DIV/0!
#DIV/0!
Исполнитель:
Богданова И.А. 421030
0