## Приложение 1
Приложение 8
Отчёт о ходе реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"
по состоянию на 01.01.2019 г.
тыс. рублей
№ п/п | Наименование подпрограмм, мероприятий | План по программе |  |  |  |  | Уточнённый план по бюджету |  |  |  |  | Кассовое исполнение |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
|  | Всего | Ф/Б | О/Б | М/Б | Другие источники | Всего | Ф/Б | О/Б | М/Б | Другие источники | Всего | Ф/Б | О/Б | М/Б | Другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Подпрограмма 1 "Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях"
1. | Организация планирования, исполнения бюджета городского округа и формирование отчётности об исполнении бюджета городского округа (Показатели 1, 2) | без финансирования | [14 empty] | Бюджет города формируется и утверждается в соответствии положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях, утвержденного решением Думы города от 21.03.2014 № 258(далее бюджетный процесс). Распоряжением администрации утверждается график подготовки, рассмотрения документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта решения о бюджете городского округа города Пыть-Яха на очередной финансовый год и плановый период. В целях своевременного и качественного проведения работы по разработке проекта бюджета принято постановление администрации города от 14.07.2014 № 175-па . Начало работы по составлению проекта бюджета города начинается с утверждения Графика подготовки, рассмотрения документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта решения о бюджете городского округа города Пыть-Яха на очередной финансовый год и плановый период. На 2018 год и плановый период 2019-2020 годы бюджет города Пыть-Яха утверждён решением Думы города Пыть-Яха от 21.12.2017 года № 129. Исполнение бюджета города по расходам начинается с составления сводной бюджетной росписи. Ее составление регулирует Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета города Пыть-Яха, бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета города Пыть-Яха (главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города Пыть-Яха) и лимитов бюджетных обязательств города Пыть-Яха, утверждённый приказом комитета по финансам от 30.12.2015 № 34. В ходе исполнения бюджета было проведено пять уточнений параметров доходов и расходов бюджета, а также источников финансирования дефицита. В соответствии с о статьями 22 и 25 Бюджетного процесса в течении 2018 года в Думу города и Счётно-контрольную палату было направлено четыре отчёта об исполнении бюджета города: за 2017 год, за 1 квартал 2018 года, за 1 полугодие 2018 года и 9 месяцев 2018 года. Все вышеперечисленные квартальные отчёты приняты к сведению и оформлены в форме решения Думы города, годовой отчёт об исполнении бюджета за 2017 год утвержден решением Думы города от 29.05.2018 № 166.
2. | Совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств городского округа, главными администраторами доходов бюджета городского округа (Показатель 3) | [15 empty] | Целью мониторинга является: выявление ошибок, допущенных главными распорядителями средств бюджета муниципального образования; оценка качества операций, проводимых при планировании и исполнении бюджета главными распорядителями, распорядителями средств местного бюджета. Для реализации данных целей ежегодно в срок до 30 апреля проводится мониторинг качества финансового менеджмента в соответствии с распоряжением администрации города от 03.02.2012 № 253-ра «Об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города, главными администраторами доходов бюджета города». За последние 7 лет наблюдается тенденция роста среднего балла рейтинга главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета. Из 57,6 баллов за 2011 год к 2017году – 77,04%. За показатель 80% итоговой бальной оценки в 2011 из 9 участников мониторинга финансового менеджмента ни один не перешагнул, так к 2017 году уже 5(к сведению 2016 году - 4 участника). Это свидетельствует о заинтересованности участников мониторинга финансового процесса в обеспечении максимально результативного и эффективного использования бюджетных средств, и выявлении допускаемых ими в ходе планирования и исполнения бюджета, ошибок, и в последствии, их устранения.
3. | Управление резервными средствами бюджета города (Показатель 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием распорядительных документов на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций бюджетные ассигнования из резервного фонда в ходе исполнения бюджета были закрыты в соответствии с пунктом 25 решения Думы города Пыть-Яха от 21.12.2017 № 129 «О бюджете города Пыть-Яха на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», на основании пункта 12.2 распоряжения администрации города от 27.12.2017 № 2484-ра «О мероприятиях по исполнению решения Думы города Пыть-Яха на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы»
4. | Средства, иным образом зарезервированные в бюджете города в соответствии с действующим законодательством, с целью последующего их распределения при наступлении установленных условий (Показатель 4) | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | В отчётом периоде мероприятие исполнено в полном объёме. Средства, зарезервированные на реализацию проектов инициативного бюджетирования «Твоя инициатива - Твой бюджет» на основании постановления администрации города от 26.09.2017 № 237-па "О конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования «Твоя инициатива - Твой бюджет», в результате победы в конкурсе 2 проектов на сумму 5 000,0 тыс. рублей, перенаправлены на соответствующие статьи расходов в соответствии с бюджетным законодательством.
Подпрограмма 2 "Управление муниципальным долгом в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях"
1. | Обслуживание муниципального долга городского округа (Показатель 5) | 5511 |  |  | 5511 |  | 5511 |  |  | 5511 |  | 5462 |  |  | 5462 |  | Оплата процентов по состоянию на 01.01.2019 года составило 5 462 тыс.руб. в том числе: по муниципальному контракту №0187300019416000180-0269542-01 от 29.08.2016 заключенному с ПАО "Совком банк" - 1 349,3 тыс.руб. По муниципальному контракту №01873000194117-000517-0269542-01 от 10.01.2018 г.заключенному с ПАО Сбербанк России -4 112,7 тыс.руб., график гашения основного долга вышеуказанными контрактами не предусмотрен. По состоянию на 01.01.2019 погашение основного долга составило 82 000,0 тыс.руб. в том числе: по кредитной линии с ПАО "Совкомбанк" погашено 60 000 тыс.руб. (долговые обязательства погашены в полном объеме),по кредитной линии с ПАО Сбербанк России погашено 22 000 тыс.руб.
2. | Планирование ассигнований на погашение долговых обязательств городского округа (Показатель 5) | 27734.8 | 0 | 0 | 27734.8 | 0 | 27734.8 | 0 | 0 | 27734.8 | 0 | 27732.1 | 0 | 0 | 27732.1 | 0 | По состоянию на 01.01.2019 г погашение долговых обязательств по выданным Муниципальным гарантиям составило 72 690 тыс.руб. В 2018 году осуществлены расходы по исполнению долговых обязательств: на основании предъявленного требования Ф-ла ЗС ПАО Банка "ФК Открытие" об исполнении обязательств по муниципальной гарантии(Договором о предоставлении муниципальной гарантии №14 от 08.06.2016г.) в сумме 4 361,4 тыс.руб; на основании Мирового соглашения заключенного между Ф-лом ЗС ПАО Банка "ФК Открытие" и МО ГО г.Пыть-Ях в лице Администрации города Пыть-Яха (муниципальные гарантии №29 от 23.04.2014г. и №31 от 08.06.2016 г). в сумме 23 370,7 тыс.руб.
3. | Мониторинг состояния муниципального долга (Показатель 6) | без финансирования
4. | Осуществление контроля за соблюдением получателями муниципальных гарантий условий выделения, получения, целевого использования (Показатель 6)
Подпрограмма 3 "Создание и развитие муниципального сегмента государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях"
1. | Обеспечение доступа к муниципальному сегменту государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" (Показатель 7) | без финансирования | [14 empty] | В рамках Концепции создания и развития государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.07.2011 № 1275-р (в ред. от от 18.10.2018 N 2253-р) с 1 января 2012 г. систематически проводится работа по размещению информации о муниципальных учреждениях на официальном сайте в сети Интернет (www.bus.gov.ru).
ИТОГО |  | 33245.8 | 0 | 0 | 33245.8 | 0 | 33245.8 | 0 | 0 | 33245.8 | 0 | 33194.1 | 0 | 0 | 33194.1 | 0
| Руководитель программы: | Е.Г. Баляева
|  |  | Ф.И.О. |  |  |  | подпись