## 2 квартал 2020
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха" за 2 квартал 2020 года
№№ | Наименование подпрограмм, мероприятий | План по программе |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету* |  |  |  |  | Кассовое исполнение* |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
|  | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Цель 1. "Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг"
Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"
Задача 1. "Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов"
1.1. | Региональный проект «Чистая вода» | 357048.4 | 59501 | 282669.9 | 14877.5 | 0 | 357048.4 | 59501 | 282669.9 | 14877.5 | 0 | 20159.9 | 6225.6 | 13237.6 | 696.7 | 0 | ВОС-3: Заключен муниципальный контракт на выполнение СМР. Срок выполнения работ 15.12.2020г. В настоящее время в рамках муниципального контракта завершены работы подготовительного характера вырубка леса под отсыпку, производство работ по демонтажу ограждений, а также работы по демонтажу металлоконструкций и оборудованию не задействованных в производстве очистки воды. Выполнены работы по обустройству котлована под главный корпус, выполнены работы по устройству внеплощадочных инженерных сетей (напорный канализационный коллектор, водоводы). Произведены работы по частичной планировке территории ВОС-3. Завершено строительство бетонного основания под монтаж резервуара. На 99% выполнены работы по монтажу периметрального освещения и антитеррористического ограждения. Подготовлен фундамент под оборудование Производится закупка и поставка материалов и оборудования. Выполнены работы по внесению изменений в проектно-сметную документацию. Документация направлена на государственную экспертизу.
1.1.1. | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения (№1,4) | 357048.4 | 59501 | 282669.9 | 14877.5 | 0 | 357048.4 | 59501 | 282669.9 | 14877.5 | 0 | 20159.9 | 6225.6 | 13237.6 | 696.7 | 0 | ВОС-1: Проектно-сметная документация прошла государстветнную экспертизу, получено положительное заключение по технической части и сметной стоимости проекта. Департаментом государственного заказа ХМАО-Югры в июне объявлен конкурс на строительно-монтажные работы первого этапа реконструкции объекта «Строительство ВОС 1500 м3/сут.» по объекту «Реконструкция ВОС-1 (2 очередь) г. Пыть-Ях». В связи с отсутствием заявок конкурс признан несостоявшимся. В настоящее время конкурс объявлен повторно.
1.2. | Реконструкция, расширение, модернизация, строительство коммунальных объектов, в том числе объектов питьевого водоснабжения в населенных пунктах, население в которых не обеспечено доброкачественной и/или условно доброкачественной питьевой водой (№1,4) | 30257.4 | 0 | 28744.5 | 1512.9 | 0 | 35237.4 | 0 | 28744.5 | 6492.9 | 0 | 4980 | 0 | 0 | 4980 | 0
Всего по Подпрограмме 1 |  | 387305.8 | 59501 | 311414.4 | 16390.4 | 0 | 392285.8 | 59501 | 311414.4 | 21370.4 | 0 | 25139.9 | 6225.6 | 13237.6 | 5676.7 | 0
2 | Подпрограмма 2. "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов"
Задача 1. "Повышение эффективности управления и содержания общего имущества многоквартирных домов"
2.1. | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов (№5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распоряжением администрации города от 31.05.2019 № 1157-ра «О краткосрочном плане реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования городской округ Пыть-Ях на 2020 – 2022 годы» утвержден краткосрочный план капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2020-2022 годы, в результате реализации которого, в текущем году запланировано провести капитальный ремонт в 6-ти многоквартирных домах: (мкр. 1-й Центральный д.12 , мкр. 1-й Центральный д.4, мкр. 1-й Центральный д.5, мкр. 1-й Центральный д.6 мкр. 2 а Лесников, ул, Советская 13, мкр. 5-й Солнечный, д. 10/3)
Всего по Подпрограмме 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Подпрограмма 3. "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения"
Задача 1. "Привлечение долгосрочных частных инвестиций"
3.1. | Предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с постановлением Правительства ХМАО-Югры от 29.04.2016 № 131-п лимиты по данному мероприятию сняты.
3.1 | Проведение капитального ремонта (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду (№1) | 31662.2 | 0 | 26912.8 | 4749.4 | 0 | 31662.2 | 0 | 26912.8 | 4749.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перечень объектов на проведение капитального ремонта (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения утвержден распоряжением администрации города № 157-ра от 22.01.2020 г. (внесение изменений №448-ра от 26.02.2020 г.). Заключено соглашение о предоставлении субсидии из ОБ от 06.03.2020 14-ОЗ-20. Работы на объектах ведутся в соответствии с заключенными договорами. По одному объекту-работы завершены, по двум-готовность более 60%, по четвертому-конкурсные процедуры
3.5. | Определение размера платы за содержание жилого помещения, для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | Финансирование обязательств 2019 года.
Всего по Подпрограмме 3 |  | 31662.2 | 0 | 26912.8 | 4749.4 | 0 | 31962.2 | 0 | 26912.8 | 5049.4 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0
6 | Цель 3. "Реализация единой государственной политики и нормативно-правового регулирования в жилищно-коммунального комплексе и энергетике"
Подпрограмма 6. "Формирование комфортной городской среды"
Задача 1. Технологические разработки
6.1. | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" (№3) | 15892.5 | 5268.3 | 8240.2 | 2384 | 0 | 17054.4 | 5268.3 | 8240.2 | 3545.9 | 0 | 1902.4 | 0 | 0 | 1902.4 | 0 | 23.01.2020 заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры на поддержку муниципальных программ формирование современной городской среды на сумму 15 892 307,74 на благоустройство общественных территорий. Запланировано строительство Скейт-парка во 2 А мкр. "Лесников". ПИРы выполнены, получена экспертиза достоверности сметной стоимости. Заключен муниципальный контракт №018730001420000132 от 25.05.2020 с ООО «ВинМарк» г. Москва на выполнение работ по объекту «Благоустройство общественной территории «Скейт парк во 2 «А» микрорайоне «Лесников» в городе Пыть-Ях». Срок исполнения работ: с момента заключения до 01.10.2020 г
6.1.1. | Благоустройство дворовых территорий (№2,3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.2. | Благоустройство общественных территорий (№2,3) | 15892.5 | 5268.3 | 8240.2 | 2384 | 0 | 17054.4 | 5268.3 | 8240.2 | 3545.9 | 0 | 951.2 | 0 | 0 | 951.2 | 0
6.1.2.3. | Благоустройство общественной территории "Скейт-парк во 2 "а" микрорайоне "Лесников" в г. Пыть-Яхе (№2,3) | 15892.5 | 5268.3 | 8240.2 | 2384 | 0 | 17054.4 | 5268.3 | 8240.2 | 3545.9 | 0 | 951.2 | 0 | 0 | 951.2 | 0 | Перечень городских территорий, подлежащих благоустройству, утвержден распоряжением администрации города от 25.02.2020 № 435-ра
6.2. | Благоустройство городских территорий (№3) | 1878.8 | 0 | 0 | 1878.8 | 0 | 10895 | 0 | 0 | 10895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Муниципальный контракт на благоустройство дворовых территорий - 2 мкр. дом 31; - 5 мкр. дом 16; - 5 мкр. дом 21 заключен с ООО «Городострой» на сумму 6 409 456,00 рублей. Сроки выполнения работ с 01.06.2020 по 31.07.2020 г. Дополнительно предусмотрено выполнение работ по устройству освещения детских площадок по адресам: 1 мкр. дом №20 и 2 мкр., дома №1,2; 3,4,5; 8,9 ( по поручению Губернатора ХМАО-Югры). Заключен муниципальный контракт №0187300019420000017 от 07.04.2020 на сумму 3 435 103,17 руб. с ООО «Строительная компания «Ермак» (г. Пермь), на выполнение работ по благоустройству (монтаж электроосвещения на детских площадках). По итогам разработки ПСД общая стоимость работ составила 3 534 389,00 рублей. Перечень территорий утвержден распоряжением администрации города от 25.02.2020 № 434-ра
| Итого по подпрограмме 6 | 17771.3 | 5268.3 | 8240.2 | 4262.8 | 0 | 27949.4 | 5268.3 | 8240.2 | 14440.9 | 0 | 951.2 | 0 | 0 | 951.2 | 0
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |  | 436739.3 | 64769.3 | 346567.4 | 25402.6 | 0 | 452197.4 | 64769.3 | 346567.4 | 40860.7 | 0 | 26391.1 | 6225.6 | 13237.6 | 6927.9 | 0
Начальник управления по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам ______________________ Д.А. Лопарев
Я.С. Жукова
8 (3463) 46-40-84