АКТ  № 2

по проверке   исполнения  фактических  показателей  объема  муниципальных  услуг МАУК «Краеведческий  экомузей»

и  плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в учреждениях культуры, направленные на повышение эффективности сферы культуры, соотнесенные с этапами  перехода на эффективный контракт в городе Пыть-Яхе" в муниципальном автономном учреждении культуры " Краеведческий  экомузей " за 2014 год.

г.Пыть-Ях                                                                                                                                                                      		«10» февраля 2015г.

Основание  для  проведения  проверки:

- Распоряжение администрации города от 24.12.2014 № 3433-ра «Об утверждении плана контрольных мероприятий на 2015 год»;

- Постановление  администрации города от 23.01.2014 № 12-па «Об  утверждении  порядка  осуществления  контроля  за деятельностью  муниципальных  автономных  учреждений города Пыть-Яха»;

- Постановление  администрации города от 20.12.2010 № 260-па «О порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений муниципального образования городской округ город Пыть-Ях и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;

- Отчет  МАУК «Краеведческий  экомузей» по  исполнению  муниципального  задания за 2014  год.

Комиссия в составе:

- Главный специалист отдела по культуре и искусству Алехина Татьяна Владимировна;

- Ведущий специалист отдела по культуре и искусству Корнилова Роза Николаевна;

- Главный специалист отдела по труду и социальным вопросам Аминева Ольга Вячеславовна

Во время проверки присутствовали:

- Директор МАУК «Краеведческий экомузей» Жавко Зоя Лазаревна;

- Заместитель директора Муханина Алла Ивановна.

Дата проведения проверки: 04.02.2015г.

Цель проверки: осуществление контроля за исполнением распоряжения администрации города от 17.05.2013 № 1107-ра «О плане мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в учреждениях культуры, направленные на повышение эффективности сферы культуры, соотнесенные с этапами перехода на эффективный контракт в городе Пыть-Яхе" (с изм. от 23.09.2014 №232-ра, от 24.12.2014 №3442-ра) и  распоряжения администрации города от 27.12.2013 № 3262-ра «Об утверждении муниципального задания для муниципального автономного учреждения культуры «Краеведческий экомузей» на 2014-2016 годы».

В ходе проверки затребованы документы:

- Распоряжения администрации города от 27.12.2013 № 3262-ра «Об утверждении муниципального задания для муниципального автономного учреждения культуры «Краеведческий экомузей» на 2014-2016 годы» за 2014 год;

- Распоряжение администрации города от 17.05.2013 № 1107-ра «О плане мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в учреждениях культуры, направленные на повышение эффективности сферы культуры, соотнесенные с этапами перехода на эффективный контракт в городе Пыть-Яхе" (с изм. от 23.09.2014 №232-ра, от 24.12.2014 №3442-ра);

- Журнал протоколов  заседаний  экспертной  финансово-закупочной  комиссии;

- Книга  поступлений  основного  фонда (КПОФ)  и научно - вспомогательного  фонда 1 и 2  том;

- Книга  регистраций  актов  внутримузейной  выдачи  и  возврата  музейных  предметов;

- Тематико-экспозиционный  план;

- Журнал  учета  посещаемости;

- Должностные  инструкции;

- Журнал  учета  платных  услуг;

- Журнал  записи  на обзорные, тематические  и  интерактивные  экскурсии;

- Журналы регистрации обслуживающих организаций.

Результаты проверки:

- Выполнение Муниципального задания для МАУК «Краеведческий экомузей» за 2014г.:

| № | Наименование показателя | Ед. изменения | Значение показателей объема муниципальной услуги |  | выполнение от годового плана (%) | Результат проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2014 г. | Факт за 2014г. |  |  |
|  | Предоставление музейных услуг: |  |  |  |  |  |
| 1 | количество проводимых мероприятий | количество | 300 | 417 | 139% | Проверен Журнал учета посещаемости. Замечаний нет |
| 2 | количество посетителей | количество | 6100 | 6100 | 100% |  |
| 3 | количество проводимых выставок | количество | 8 | 12 | 150% |  |
| 4 | уровень укомплектованности кадрами | % | 100 | 94 | 94% | Замечаний нет. |
| 5 | Единицы хранения | единиц | 3 230 | 3 287 | 101% | Проверена Книга поступлений основного фонда (КПОФ) и научно - вспомогательного фонда 1 и 2 том. Книга ведется аккуратно. Журнал протоколов заседаний фондово-закупочной комиссии (необходимо заменить титульный лист) По ведению документации замечаний нет. |
| 6 | Доклады, сообщения на научно-практических конференциях: | единиц | 1 | 1 | 0% | План работы на год. Замечаний нет. |
| 7 | Научно-исследовательская работа: |  |  |  |  | Проверен Тематико-экспозиционный план в котором отражены стационарные и временные выставки. Замечаний нет. |
|  | 1. Описание музейных предметов | карточек | Не менее 100 | 100 | 100% |  |
|  | 2. Создание стационарных и временных выставок | штук | 8 | 12 | 150% |  |
| 8 | Увеличение доли предоставленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципального образования городской округ город Пыть-Ях | % | 36 | 44 | 122% | Книга регистраций актов внутримузейной выдачи и возврата музейных предметов. Документ ведется аккуратно. Замечаний нет. |
| 9 | Увеличение количества оцифрованных музейных предметов музейного фонда муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, представленных в сети Интернет | % | 16 | 16 | 100% | Информация размещена на объединенном портале «Музеи Югры». Всероссийская «Комплексная автоматизированная музейная информационная система» |
|  | Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество заявок на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии | Кол-во по телефону | 40 | 40 | 100% | Проверен Журнал записи на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии. (Некоторые записи сделаны карандашом) |

- Выполнение плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в учреждениях культуры, направленные на повышение эффективности сферы культуры, соотнесенные с этапами перехода на эффективный контракт в городе Пыть-Яхе" в соответствии  с распоряжением   администрации города Пыть-Яха  от 17.05.2013 № 1107-ра:

| № п/п | Наименование показателей | Факт 2014г. | % выполнения к плану | Пути достижения показателей | Результат проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры обеспечивающие их достижение |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (%) | 16% | 44% | Организация выставок с привлечение музейных предметов основного фонда, размещение предметов в сети Интернет | Предоставлена книга регистрации актов внутри музейной выдачи и возврата музейных предметов. Замечаний нет. |
| 3.1.3. | Увеличение посещаемости муниципального музея (в сравнении с долей посещений предыдущего года) (%) | 0,45% | - 23% | Размещение информации в СМИ, интернет-сайтах, распространение писем с приглашением по школам, организациям | Предоставлен журнал учета мероприятий, В 2013 году охват аудитории составил 7 559 человек, а 2014 году 6 100 человек. Произошло снижение. Показатель не выполнен. |
| 3.1.5. | Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством услуг, предоставляемым учреждением (%) | 77% | 77% | - Внедрение новых форм проведения мероприятий - размещение информации в СМИ, интернет-сайтах | Анкетирование проводится по полугодиям. Замечаний нет. |
| 3.1.6. | Увеличение доли доходов от платных услуг, оказываемых учреждением | 43 000 | 100% | - внедрение новых услуг - создание условий для комфортного времяпрепровождения населения - создание условий для привлечения выставок из других фондов музеев ХМАО-Югры -увеличение выставочных площадей | Проверен Журнал учета платных услуг. Замечаний нет. |
| 3.1.7. | Увеличение доли оцифрованных музейных предметов и музейных коллекций, представленных в сети Интернет от общего объема музейного фонда | 16% | 16% | Оцифровка музейных предметов и размещение на на объединенном портале «Музеи Югры». | Всероссийская «Комплексная автоматизированная музейная информационная система», Региональный каталог, размещение информации на объединенном портале «Музеи Югры» Работа ведется. Замечаний нет |
| 3.1.8 | Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в музее из частных собраний, фондов федеральных, региональных музеев (ед.) | 3 | 100% | Привлечение выставок из музеев Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Привлечены 3 выставки: «Путь воина», «Два мира» (из фондов БУ ХМАО-Югры «Музей Природы и Человека», «Обские угры – ветвь одного древа» (из фондов БУ ХМАО-Югры»Музей Торум Маа» |
| IV. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждения |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Среднегодовая штатная численность | 14 | 100% | -Сокращение штата путем ухода от несвойственной для учреждения деятельности (выход на аутсорсинг) Количество сокращенных ставок (аутсорсинг) -6 ед., Количество сокращенных человек -5 - Приказ № 71-од от 27.10.2014 года. Средняя штатная численность по учреждению на 2015г. составляет 13 человек, что соответствует плану дорожной карты. | Показатель средней численность работников достигнут |
|  | Среднегодовая заработная плата | 37 337,95 | 100% | Увеличение за счет средств бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств в виде субсидий и средств, полученных от приносящей доход деятельности | Средняя заработная плата работников учреждения достигла годового показателя |
| Совершенствование системы оплаты труда |  |  |  |  |  |
| № | Наименование показателя |  | исполнение |  | Результата проверки |
| 4 | Внесение изменений в положение об оплате и стимулировании труда работников МАУК «Краеведческий экомузей», обеспечивающих достижение показателей повышения оплаты труда в соответствии с Указом, в соответствии с графиком, утвержденным распоряжением, не влекущие уменьшение заработной платы работников (без учета премий и иных стимулирующих выплат) учреждения, при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации |  | Внесены изменения в Положение об оплате и стимулировании труда работников в части повышения окладов, утверждено 02.06.2014 года. |  | Внесены изменения в Положение по оплате труда для работников МАУК «Краеведческий экомузей» |
| 5 | Осуществление организации руководства типовыми отраслевыми нормами труда работников учреждения и методическими рекомендациями по формированию штатной численности учреждения |  | Формирование штатного расписания с учетом введения новых ставок и с учетом перехода на аутсорсинг с 2015 г. |  | Утверждено штатное расписание утверждено в согласно «дорожной карте» |
| Развитие кадрового потенциала работников |  |  |  |  |  |
| 10 | Осуществление мероприятий по обеспечению соответствия работников учреждения обновленным квалификационным требованиям на основе подготовки, переподготовки и повышения квалификации, а также аттестации, проводимой в соответствии с рекомендациями, утвержденными приказом Минтруда РФ от 26.04.2013 №167н «Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работников государственного (муниципального) учреждения при ведении в 20174-2015 годах «эффективного контракта» |  | Количество человек прошедших курсы повышения квалификации, семинары, мастер-классы 7 человек |  | Выполнено. |
| 11 | Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (трудовых договоров) с работниками МАУК «Краеведческий экомузей» в связи с введением эффективного контракта, предусматривающего внедрение показателей и критериев эффективности деятельности работников в соответствии с примерной формой трудового договора («эффективный контракт») |  | В декабре 2014 году заключено 7 дополнительных соглашений к трудовому договору с работниками, 1 трудовой договор с вновь принятым работником. |  | Не внесены изменения в квалификационные требования трудовых договоров в соответствии с Положением по оплате труда. |
| 13 | Актуализация квалификационных требований и компетенций, необходимости для оказания муниципальных услуг (выполнения работ) |  | Новые рекомендации, от вышестоящих отраслевых органов, по изменению квалификационных требований не поступали |  | Проведена актуализация квалификационных требований в связи с переработкой должностных инструкций с учетом вновь введенного здания Культурный комплекс «Библиотека. Краеведческий музей» и введением дополнительных ставок. |
| Независимая система оценки качества работы учреждения |  |  |  |  |  |
| 23 | Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности учреждения |  | Информация размещается в газете, на телевидении, официальном сайте учреждения, на сайте администрации города, на сайтах busgov.ru |  | Информации о деятельности учреждения размещается в средствах массовой информации, в сети Интернет. Замечаний нет |
| 26 | Проведение информационной кампании в средствах массовой информации, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о функционировании независимой оценки качества учреждения |  | Проведение анкетирования посетителей музея с целью дальнейшего предоставления информации для размещения на сайте администрации города Пыть-Яха |  | Информация ( результаты анкетирования) по полугодиям размещается на официальном сайте администрации города |
| 27 | Проведение мониторинга функционирования независимой системы оценки качества работы учреждения |  | Разработаны и подготовлены анкеты по удовлетворенности населения качеством оказываемых услуг. |  | Согласно распоряжению администрации города № 320 –ра от 15.02.2013 года «Об утверждении порядка изучения мнения населения города Пыть-Ях о качестве оказания муниципальных услуг учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образования в сфере культуры в учреждениях» Предоставлена информация по анкетированию населения. Замечаний нет. |
| Информационное сопровождение «дорожной карты» |  |  |  |  |  |
| 30 | Обеспечение достижения целевых показателей и организация работы по реализации основных мероприятий, направленных на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры, связанных в переходом на эффективных контракт |  | Все показатели достигнуты за исключением «Увеличение посещаемости муниципального музея (в сравнении с долей посещений предыдущего года) (%)» Резкое увеличение посещаемости муниципального музея в 2013 году было обусловлено заключенным соглашением с городом Нефтеюганском по обслуживанию лагерей дневного пребывания. В 2014 году г. Нефтеюганск заключил подобное соглашение с базой отдыха «Парус», что сделало достижение показателя невозможным Фактический охват аудитории: 2013г.-7 559 чел. 2014г.- 6100 чел. ( первоначально, плановый показатель на 2014г. -6100 чел.) |  | Не выполнен 1 показатель 3.1.3. «Увеличение посещаемости муниципального музея (в сравнении с долей посещений предыдущего года) (%)». |
| 31 | Разъяснительная работа с участие уполномоченного представительного органа работников МАУК «Краеведческий экомузей» о мероприятиях, реализуемых в соответствии с муниципальной «дорожной картой», в том числе мерах по повышению оплаты труда: в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий |  | Информация доводилась на планерках. В декабре состоялось собрание работников учреждения с директором МУП «Пыть-Яхторгсервис» Авдеенко Д.А. по системе перехода на аутсорсинг. |  | Замечаний нет. |

Журналы регистрации обслуживающих организаций: после каждой проведенной работы (осмотра) специалистом обслуживающей организации и заместителем директора МАУК «Краеведческий экомузей» заполняется журнал. Специалисты обслуживающих организаций проводят необходимую работу 1 раз в месяц и по мере необходимости (при получении заявки от учреждения), заполняют журнал учета, подписывают акт выполненных работ и в конце месяца (начале следующего месяца) предоставляют счет-фактуру с подписями и печатями. В журналах учета фиксируются: дата; наименование работ; подпись лица, проводившего работу; подпись лица, принявшего работу. В актах выполненных работ фиксируется: вид работ; основание проведения работ; исполнитель; за какой период проводились работы; объем оказываемых услуг; на какую сумму выполнены работы; информация, что услуги выполнены полностью и в срок; заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет; подписи исполнителя и заказчика.

Перечень имеющихся журналов:

- Журнал на техническое обслуживание и текущий ремонт электрооборудования и электросетей;

- Журнал учета заявок и выполненных работ по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации;

- Журнал по технического обслуживания и текущего ремонта оборудования и сетей ТВС и К.

За каждый месяц  2014 года по всем обслуживающим организациям в отдельной папке хранятся счета-фактуры с актом выполненных работ, в котором расписываются все работы выполненные обслуживающей организацией.

Вывод:

В  ходе  проверки  за исполнением распоряжения администрации города от 27.12.2013 № 3262-ра «Об утверждении муниципального задания для муниципального автономного учреждения культуры «Краеведческий экомузей» на 2014-2016 годы» за 2014 год:

Оценка  эффективности  выполнения  муниципального  задания  МАУК «Краеведческий экомузей» составляет - 111,7%,  что соответствует  запланированным  результатам  при  запланированном объеме  расходов.  Муниципальное  задание  выполнено  в  полном  объеме.

Некоторые  записи Журнала  «Запись  на обзорные, тематические  и  интерактивные  экскурсии» сделаны  карандашом.

В  ходе  проверки  по  выполнению "дорожной карты": необходимо  внести  изменения  в  должностные  инструкции  работников  учреждения в  разделе квалификационные требования (согласно  Положению  по  оплате  труда работников МАУК «Краеведческий  экомузей»).

Документы  находятся  в зоне  досягаемости. При  проверке  документов затруднений  и  препятствий  (со  стороны работников МАУК «Краеведческий экомузей»)  не  возникало.

Предложения  и рекомендации по результатам  проверки:

1. Исключить  случаи заполнения  первичных  документов карандашом;

2. С  целью  увеличения  численности  посетителей  музея  заключить с  МБОУ СОШ города, детскими  садами  договора  на  посещение   музея   в  течении учебного  года  и  на  летний  период;

3. Организовать  работу по выявлению  коллекционеров или  мастеров декоративно  прикладного  искусства и  изобразительного  искусства среди жителей  города    с  целью  дальнейшей  организации выставочных  проектов  и  пополнения  музейного  фонда;

4. Активизировать  работу по размещению  в средствах массой информации рекламы по предоставлению музейных услуг;

5. Внести  изменения  в  должностные  инструкции  работников  учреждения в  разделе «Квалификационные требования» (согласно  Положению  по  оплате  труда работников МАУК «Краеведческий  экомузей») до 01.03.2015г.

6. Завести журналы для регистрации работ  обслуживающих организаций:

-Журнал учета профилактических дератизационных и дезинсекционных работ;

-Журнал по техническому обслуживанию кнопки тревожной сигнализации – после установки кнопка тревожной сигнализации заведен  и  заключения  договора в 2015 году.

7. Директору МБОУ ДОД «Детская школа искусств»   усилить  контроль  за  размещением  и обновлением  информации  на  официальном  сайте  учреждения.

4.Систематически информировать население о перечне предоставляемых основных и дополнительных платных услуг по средствам СМИ и с помощью размещения информации в социальных сетях, на стендах.

5.Обновить информацию для льготных категорий граждан.

Главный специалист

отдела  по  культуре  и  искусству				_______________________  Т.В. Алехина

Ведущий    специалист

отдела  по  культуре  и  искусству                         	_______________________   Р.Н. Корнилова

Главный специалист

отдела по труду и социальным вопросам			_______________________   О.В. Аминева

Начальник  отдела  по  культуре  и  искусству         	_______________________    Т.В.Токарева