Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера в городе Пыть-Яхе»

за 4 квартал 2023 года

(с нарастающим итогом)

1.	Сведения:

-	о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники), о результатах реализации программных мероприятий и причинах их невыполнения:

|  | Местный бюджет | Окружной бюджет | Федеральный бюджет | Иные источники | Всего по программе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План | 567,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 567,0 |
| Кассовый расход | 567,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 567,0 |
| % исполнения | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |

-	о результатах реализации программных мероприятий, осуществление которых запланировано без финансирования, и причинах их невыполнения: нет

-	о необходимости корректировки муниципальной программы (с указанием обоснований):

изменения в муниципальную программу «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера в городе Пыть-Яхе» от 15.12.2021 №579-па вносятся по мере внесения изменений в Решение Думы города от 10.12.2021 № 32 «О бюджете города Пыть-Яха на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

2.	Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период

Целевые показатели муниципальной программы

| № | Наименование показателей результатов | План на 2023 год | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины недостижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество участников мероприятий, направленных на сохранение культуры и традиций коренных малочисленных народов Севера, человек (ежегодно) | 150 | 150 | 100% | Формула расчета показателя: сумма количества участников мероприятий учреждений культуры, спорта и образования. 21.02.2023 - Представители Пыть-Яхского городского отделения окружной общественной организации «Спасение Югры» - 3 чел., Выездная выставка «Многоликие традиции» - 6 чел. 22.02.2023 Охват аудитории - 22 чел. Представители Пыть-Яхского городского отделения окружной общественной организации «Спасение Югры» - 1 чел. 15.04.2023 на территории Этнографического музея было проведено мероприятие к Дню коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Вороний день». На празднике участники приняли участие в дефиле национальных костюмов и костюмов Вороны, принимали участие в спортивных играх народов Севера. Желающие приобретали сувениры, отражающие тематику праздника, и конечно дегустировали чай с югорскими травами - 103 чел.. 18.04.2023 в МБОУ СОШ № 6 проведена познавательная беседа «У истоков славянской письменности». Участники мероприятия узнали о древнеславянской азбуке (глаголице и кириллице), о ее создателях (Кирилле и Мефодии), с древнерусской азбукой, поучаствовали в викторине, о «Кириллице» и её создателях. В заключении мероприятия проведён мастер – класс по написанию письма пером и чернилами – 16 чел. 20.05.2023 было проведено мероприятие, в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев 2023» на территории Этнографического музея, охват аудитории - 115 чел. Тема акции в этом году «История и истории» - а значит, это возможность рассказать истории. Сотрудники Краеведческого музея провели командный квест, участники попробовали себя в роли туристов-ботаников, знатоков о животных и даже в роли флористов, проходя поэтапно площадки квеста «Лесными тропами». Посетителям выдалась прекрасная возможность проявить смекалку, логическое мышление и получить положительные эмоции. Участники акции побывали на трёх творческих площадках под названиями «Animalium», «Арт-флористика» и «Зелёная лаборатория», а также познакомились с лесным духом Выскорем из мансийской мифологии, который преследует незадачливых туристов, небрежно относящихся к природе. Выполнив все задания и уложившись в отведенное время, посетители встретились у вечернего костра, где им были предложены угощения чаем из югорских трав и походной кашей. 31.05.2023 в Музейно-выставочном центре прошла игровая программа «Курить - здоровью вредить». Основной целью игровой программы «Курить - здоровью вредить» является воспитание подрастающего поколения посредством пропаганды среди учащихся здорового образа жизни, развития интереса к физической культуре и спорту. Участникам мероприятия была представлена презентация о вреде курения, В ходе беседы затронуты острые проблемы о защите нынешнего и будущих поколений от разрушительных для здоровья людей последствий потребления табака и воздействия табачного дыма – 10 чел. чел. В период с 01.06.2023 по 30.06.2023 года в Краеведческом музее работала площадка кратковременного пребывания «Краски Лета!», туристко-краеведческого направления. Дети под руководством вожатых с Музейно-выставочного центра шли до Этнографического музея, где проходили различные творческие мероприятия: практические занятия, игровые программы, мероприятия туристской направленности – 28 чел.; 11.06.2023 года в рамках проекта «Живые символы тайги» программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел» прошла экскурсия о краснокнижных животных, обитающих на территории ХМАО-Югры. В экскурсии приняли участие дети сотрудников компании СИБУР, а также экоактивисты Пыть-Яхской местной городской молодежной общественной организации «Активист». В ходе экскурсии научный сотрудник Поянкина А.М. рассказала о разнообразном животном мире Югры, подкрепив знания интересными фактами и мультимедийными материалами. Отдельное внимание было уделено Красной книге региона, в разработке которой участвовали сотрудники «Государственного природного заповедника «Малая Сосьва» имени В.В. Раевского»- 20 чел. 14.06.2023 проведена вторая интерактивная часть экопрограммы, на территории эколого-этнографической тропы Этнографического музея детям было предложено пройти квест «Таежные обитатели Югры» по 4 станциям. Задания включали не только вопросы о флоре и фауне родного края, но также основы ориентирования в лесу, прохождение тематических препятствий. После всех испытаний ребята были вознаграждены походом в веревочный парк «Нёхэс лэк» (с хантыйского языка – «Собольими тропами»). В музее проводились мероприятия в рамках акции «Спасти и сохранить»: интеллектуально-познавательная игра «Стань природе другом»; практическое занятие по изготовлению поделок с использованием бросового материала «Домик для лесных обитателей». Проводились мероприятия, посвященные государственным датам и официальным символам города Пыть-Ях (герба и флага) «Душа города - в её символах», мероприятие ко Дню России: «Россия – родина моя!». 23.06.2023 было проведено мероприятие «Всякое ремесло честно», к дню народных художественных промыслов (согласно Указа Президента РФ от 17 июня 2022 г. N 384 "О Дне народных художественных промыслах» предпоследнее воскресение июня) – 14 чел.; 06.07.2023 рамках празднования Дня семьи, любви и верности в музее организован мастер-класс «Изготовление цветка ромашки» -5 чел. 12.07.2023 - проведены лекции по профилактике алкогольной и наркотической зависимости «Жить здорово!» - 10 чел. 18.07.2023 Фольклорно – игровая программа «Народная мудрость – фольклор» – 12 чел., проведен мастер-класс «Обереги» и фольклорно – игровая программа «Народная мудрость – фольклор». 09.08.2023 Мероприятие ко Дню коренных народов мира. Практическое занятие «Кулон» - 11 чел. 10.08.2023 Литературная гостиная «У хантыйского очага» - 26 чел. 23.08.2023 Игровая программа «Северные забавы» - 23 чел. Проводились мероприятия, посвященные государственным датам и официальным символам города Пыть-Ях (герба и флага) «Душа города - в её символах», мероприятие ко Дню России: «Россия – родина моя!». 22.08.2023- в рамках праздничных мероприятий «Под флагом единым!» на городской площади Мира были проведены: мастер-класс «День Государственного флага Российской Федерации» по изготовлению флага России из бумаги - 12 чел. 14.10.2023 - выездное мероприятие, посвященное всемирному дню отца «Мой папа самый лучший» - 7 чел. 03.11.2023 - всероссийская акция «Ночь искусств» -17 чел. 15.11.2023 - профилактическое мероприятие ЗОЖ «Будь Здоров» - 10 чел. 01.12.2023 - мероприятие ко Всероссийскому дню инвалидов -13 чел. 07.12.2023 - мероприятие ко дню образования ХМАО – Югры - 25 чел. 07.12.2023 - практическое занятия по Декоративно прикладному искусству «Оберег» - 8 чел. 07.12.2023 - практическое занятие по Декоративно прикладному искусству «Олени» - 9 чел. По инклюзивной программе «Музей для всех» прошло 11 практических мероприятий: 19.01.2023 инклюзивная программа «Зимние забавы» 15 февраля практическое занятие по ДПИ «Масленница» 16.02.2023 практическое занятие «Подарок папе! Бинокль» 04.03.2023 практическое занятие по ДПИ «Открытка на 8 марта» 02.05.2023 практическое занятие «Открытка на 9 мая» - 3 детей до 14 лет 02.05.2023 экскурсия «От истоков к современности» - 3 детей до 14 лет 02.05.2023 экскурсия «По коробу скребен, по сусеку метен» - 3 детей до 14 лет 05.05.2023 практическое занятие «Открытка на 9 мая» - 2 детей до 14 лет 21.07.2023 практическое занятие по ДПИ «Обереги» 29.08.2023 экскурсия «От истоков к современности» 25.09.2023 практическое занятие 25.09.2023 практическое занятие П/з «Чаша» «Осень» 12.10.2023 П/з «Ваза из бумажных палочек» 16.11.2023 П/З «Чудо береста» 20.12.2023 П/з «Новогоднее украшение «Шар» |  |
| 2 | Доля граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, удовлетворённых качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку социального развития коренных малочисленных народов, в общем количестве опрошенных лиц, относящихся к коренных малочисленных народов Севера, % | 100 | 100 | 100% | Формула расчета показателя: мониторинг мероприятий (проектов, программ), реализованных некоммерческими организациями. Анкетирование граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, проведено в рамках мероприятия «Вороний день» (Вурни хатл) 15.04.2023. Результаты анкетирования размещены на официальном сайте администрации города (ссылка: https://adm.gov86.org/files/2022/mun-programmy/analiz-anketirovaniya-kmns-ot-15-04-2023.doc). |  |
| 3 | Количество мероприятий, направленных на создание комфортной туристской информационной среды, единиц (ежегодно) | 3 | 3 | 100% | 15.04.2023 мероприятие к Дню коренных малочисленных народов Севера традиционный праздник народа ханты «Вороний день». -традиционный праздник народа ханты «Вороний день»; - в рамках традиционного праздника народа ханты «Вороний день»: эстафета по национальным видам спорта коренных малочисленных народов Севера «Охотничий забег»; спортивные состязания «Игры народов Севера» (стрельба из лука; бросание аркана). - Планируется проведение СО НКО мероприятия «Рахэм Авэс» в сфере внутреннего и въездного туризма, в том числе этнографического, событийного туризма (перенесено на февраль 2024 года). |  |
| 4 | Количество негосударственных (немуниципальных) организаций получивших финансовую поддержку из бюджета муниципального образования на реализацию проектов в сфере поддержки и развития языков и культуры коренных малочисленных народов Севера, развитие туризма на территории города Пыть-Ях (единиц) | 1 | 1 | 100% | Оказана финансовая поддержка АНО ЦСКР "Югорская эра" на сумму 500 тыс. руб. (платежное поручение №5476 от 27.12.2023) с целью реализации мероприятия «Рахэм Авэс» в сфере внутреннего и въездного туризма, в том числе этнографического, событийного туризма. |  |
|  | Средний процент достижения по 4 показателям |  |  | 100% |  |  |

- Изменения в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Яха:

Реализация мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера в городе Пыть-Яхе», утвержденной постановлением администрации города Пыть-Яха от 15.12.2021 №579-па «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера в городе Пыть-Яхе» (в ред. от 30.06.2022 № 278-па, от 23.08.2022 № 379-па, от 15.11.2022 № 501-па, от 11.10.2023 №281-па) направлены на следующие задачи:

Задача 1. Сохранение и развитие самобытной культуры, традиционного образа жизни, родного языка и национальных видов спорта коренных малочисленных народов Севера;

Задача 2. Создание благоприятных условий для развития туристско-рекреационного комплекса.

- Сведения о соблюдении условий предоставления субсидии, определенных Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджету муниципального образования города Пыть-Яха на софинансирование расходных обязательств мероприятий муниципальной программы:

Заключено Соглашение №59 от 25.12.2023 года «О предоставлении из бюджета города Пыть-Яха грантов в форме субсидий, субсидии некоммерческой организации, не являющейся муниципальным учреждением» между МКУ Администрация города Пыть-Яха и Автономной некоммерческой организацией Центр социально-культурного развития «Югорская эра», предметом соглашения является предоставление из бюджета города Пыть-Яха в 2023 году гранта в форме субсидий в целях реализации проекта: Event –мероприятия «Рахэм Авэс» на сумму 500 тыс. руб., 00 коп., проведение мероприятия запланировано на февраль 2024 года. (оплата Автономной некоммерческой организации Центр социально-культурного развития «Югорская эра» проведена платежным поручением №5476 от 27.12.2023)

- Сведения о мерах и результатах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства:

Информация для негосударственных поставщиков услуг социальных услуг размещена на официальном сайте администрации города Пыть-Яха в разделе «Деятельность», «Культура и искусство», «Информация», «Информация для НКО».

На официальных сайтах учреждений культуры созданы и актуализируются разделы «Информация для негосударственных поставщиков социальных услуг».

Председатель Пыть-Яхского городского отделения общественной организации Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Спасение Югры» (З.Л. Жавко) проводит информационно-разъяснительную работу с гражданами из числа коренных малочисленных народов Севера по вопросам включения в список лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации (пункт 2 распоряжения Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 11.01.2021 № 4-рг «Об организации информирования граждан из числа коренных малочисленных народов Севера по вопросам внесения сведений в список лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации»).

По итогам 2023 года количество граждан, подавших заявление о включении в список, направленных гражданами в Федеральное агентство по делам национальностей составило - 0 чел.