## Лист3
Таблица 1
Приложение к пояснительной записке
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Поддержка занятости населения в городе Пыть-Яхе" за январь - декабрь 2021 года
№ п/п | Наименование подпрограмм, мероприятий | План по программе, утвержденный постановлением администрации города |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету*, утвержденный Решением Думы |  |  |  |  | Кассовое исполнение* |  |  |  |  | Испол-нение % | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
|  | всего | ФБ | ОБ | МБ | другие источники | всего | ФБ | ОБ | МБ | другие источники | всего | ФБ | ОБ | МБ | другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
ПОДПРОГРАММА 1 Содействие трудоустройству граждан
1.1. | Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан (показатель 1) | 2997.4 |  | 2997.4 |  |  | 2997.4 |  | 2997.4 |  |  | 2901.45 |  | 2901.45 |  |  | 96.7989 | Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджету муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры между МКУ Администрацией города Пыть - Яха и Департаментом труда и занятости населения ХМАО - Югры № 350140103 от 29.01.2021.
По состоянию на 31.12.2021 заключено 22 договора по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на сумму 2 326,38 тыс.руб. Трудоустроено 296 несовершеннолетних граждан. Профинансировано 2 326,38 тыс.руб. Компенсация расходов работодателей по оплате труда составила 2 326,38 тыс.руб. Исполнение 100%. Заключено 2 договора по организации оплачиваемых общественных работ для 7 граждан незанятых трудовой деятельностью на сумму 207,51 тыс.руб. Трудоустроено 7 человек. Профинансировано 207,51 тыс.руб. Компенсация расходов работодателя по оплате труда составила 207,51 тыс.руб. Исполнение 100%. Заключен 1 договор по временному трудоусторойству 1 безработного гражданина, испытывающего трудности в поиске работы на сумму 62,94 тыс.руб. Профинансировано 62,94 тыс.руб. Компенсация расходов работодателя составила 62,94 тыс.руб. Исполнение 100%. Заключен договор на создание рабочего места для трудоустройства одиноких родителей на сумму 50,0 тыс.руб. Трудоустроен 1 человек. Исполнение 100%. Заключено 3 договора на организацию стажировки 4 выпускников образовательных организаций в возрасте 25 лет на сумму 254,61 тыс.руб. Профинансировано 254,61 тыс.руб. Исполнение 100%.
1.2. | Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | В 2021 году финансирование не предусмотрено.
1.3. | Региональный проект «Старшее поколение» | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | Мероприятие реализуется за счет денежных средств Департамента труда и занятости населения Ханты – Мансийского автономного округа – Югры, направляемых напрямую в образовательные учреждения. В 2019 году прошли обучение 28 граждан предпенсионного возраста, из числа работников учреждений муниципальной формы собственности.
| Итого по подпрограмме 1 | 2997.4 | 0 | 2997.4 |  |  | 2997.4 | 0 | 2997.4 |  |  | 2901.45 |  | 2901.45 |  |  | 96.7989 | Освоение по подпрограмме 1 составило 96,8 % в связи с отсутствием в учреждениях муниципальной формы собственности свободных штатных единиц для организации временного трудоустройства граждан
Подпрограмма 2 Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании
2.1. | Совершенствование механизма управления охраной труда в муниципальном образовании | 7845.2 |  | 1631 | 6214.2 |  | 7845.2 |  | 1631 | 6214.2 |  | 7838.94 |  | 1631 | 6207.94 |  | 99.9202
2.1.1. | Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда | 1644 |  | 1631 | 13 |  | 1644 |  | 1631 | 13 |  | 1644 |  | 1631 | 13 |  | 100 | На осуществление государственных полномочий по управлению охраной труда запланировано 1 631,0 тыс.руб., средства окружного бюджета. По состоянию на 31.12.2021 профинансировано 1 631,0 тыс. руб. Кассовый расход 1 631,0 тыс. руб.: расходы на заработную плату, услуги связи, оплату льготного проезда, подписку на электронный журнал, оплату регистрационного взноса Неделя охраны труда в г. Сочи.
2.1.2. | Обеспечение функций органов местного самоуправления (содержание отдела по труду и социальным вопросам) | 6201.2 |  |  | 6201.2 |  | 6201.2 |  |  | 6201.2 |  | 6194.94 |  |  | 6194.94 |  | 99.8991 | Расходы на содержание работников отдела (заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда, оплата льготного проезда)
2.2. | Предупредительные меры, направленные на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости (показатель 2) | 1075.7 |  |  | 1075.7 |  | 1075.7 |  |  | 1075.7 |  | 1075.68 |  |  | 1075.68 |  | 99.9981 | В 2021 году в рамках мероприятия организовано и проведено 4 смотра - конкурса по охране труда: распоряжение администрации города от 18.03.2021 №495-ра "О смотре - конкурсе на звание «Лучший специалист по охране труда 2021 года», конкурс проведен 27.05.2021; распоряжение администрации города от 22.03.2021 №512-ра "О проведении конкурса "Лучшая корпоративная программа по укреплению здоровья работников"; распоряжение администрации города от 16.08.2021 №1543-ра "О проведении конкурса детских рисунков "Безопасный труд глазами детей"; распоряжение администрации города от 16.08.2021 №1539-ра "О тестировании на знание норм трудового законодательства Российской Федерации" По состоянию на 31.12.2021 года кассовый расход составил 1075,7 тыс. рублей, проведено обучение по охране труда 167 человек, проведены выплаты победителям конкурса, изготовлено и размещено 4 баннера по охране труда, изготовлены и распространены 500 брошюр по охране труда и 100 производственных календарей, проведена специальная оценка условий труда на 39 рабочих местах.
Итого по подпрограмме 2: |  | 8920.9 |  | 1631 | 7289.9 |  | 8920.9 |  | 1631 | 7289.9 |  | 8914.62 |  | 1631 | 7283.62 |  | 99.9296 | Освоение по подпрограмме 2 составило 99,9 %.
Подпрограмма 3 Сопровождение инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве
3.1. | Содействие трудоустройству граждан с инвалидностью и их адаптация на рынке труда (показатель 3) | 145.4 |  | 145.4 |  |  | 145.4 |  | 145.4 |  |  | 145.38 |  | 145.38 |  |  | 99.9862 | Заключено 2 договора по реализации мероприятия с МАОУ "Прогимназия "Созвездие" от 11.03.2021 №34 на сумму 72,69 тыс.рублей, от 16.09.2021 №60 на сумму 72,69 тыс.рублей. Создано 2 рабочих места, трудоустроено 2 человека. Кассовый расход 145,4 тыс.рублей. Исполнение 100%.
3.2. | Организация сопровождения инвалидов, включая инвалидов молодого возраста и инвалидов, при трудоустройстве и самозанятости | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | В 2021 году финансирование не предусмотрено.
Итого по подпрограмме 3: |  | 145.4 |  | 145.4 |  |  | 145.4 |  | 145.4 |  |  | 145.38 |  | 145.38 | 0 |  | 99.9862 | Освоение по подпрограмме 3 составило 100 %.
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ |  | 12063.7 | 0 | 4773.8 | 7289.9 |  | 12063.7 | 0 | 4773.8 | 7289.9 |  | 11961.45 | 0 | 4677.83 | 7283.62 |  | 99.1524 | Освоение по программе составило 99,2 %.
Руководитель программы: начальник отдела по труду и социальным вопросам И.А. Слепухова
Исполнитель: специалист - эксперт отдела по труду и социальным вопросам Аулова Л.Б., 46-05-80.