МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ПЫТЬ-ЯХ

Администрация  города

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| От 15.06.2011 | № 1304-ра |
| --- | --- |

##### О праздновании  Дня молодежи

На основании распоряжения Президента Российской Федерации от 24.06.1993

№ 459-рп «О проведении в Российской Федерации ежегодно 27 июня Дня молодежи», в целях реализации молодежной политики в городе:

1. 	Провести городской праздник День молодежи «Пыть-Ях – город молодых»	25.06.2011.

2.    	Утвердить:

2.1. 	Оргкомитет по  проведению городского праздника День молодежи «Пыть-Ях – 	город молодых»   (приложение 1).

  - План подготовки проведения  мероприятий городского праздника День молодежи «Пыть-Ях – город молодых» (приложение 2).

2.3.  	Программу мероприятий  городского праздника День молодежи «Пыть-Ях – 	город 	молодых» (приложение 3).

3.  	Отделу по информатизации, связям с общественными организациями и 	средствами массовой 	информации управления делами (Непочатов С.В.) 	опубликовать  распоряжение в печатном средстве массовой информации 	«Официальный вестник».

4.	Контроль за выполнением распоряжения возложить на   заместителя главы 	администрации города по социальным вопросам Ямашева И.П.

Глава

администрации города					     Р.И. Стадлер

Приложение  1

к распоряжению администрации  города

от 15.06.2011 № 1304-ра

Организационный комитет

по  проведению городского праздника День молодежи

«Пыть-Ях – город молодых»

Ямашев И.П.                               заместитель главы администрации города по

социальным вопросам, председатель оргкомитета

Бегейович Л.В.	начальник отдела по молодежной политике,

заместитель председателя оргкомитета

Члены оргкомитета:

Тополова Л.П.			заместитель главы города

Алешечкин Е.В.			директор открытого акционерного общества 						«Югорская 	территориальная энергетическая 						компания Пыть-Ях»

Слячкус  Л.Ю.			начальник управления по здравоохранению и 						социальным   вопросам

Пацей Т.К.				начальник управления по экономике

Гербыш И.В.			начальник управления по образованию

Ковтун В.В.				начальник отдела внутренних дел по городу Пыть-Ях

Бычков В.А.			начальник управления по жилищно-коммунальному 					комплексу, транспорту и дорогам

Рудич Д.Б.				директор муниципального автономного учреждения 					«Телерадиокомпания Пыть-Яхинформ»

Колынин А.В.			директор муниципального унитарного пассажирского 					автотранспортного предприятия

Пашаев Д.А.			начальник управления по делам гражданской 						обороны  и чрезвычайным ситуациям

Токарева Т.В.                          	начальник отдела по культуре и искусству

Абрамович В.В.	начальник отдела по физической культуре и спорту

Чукалова Г.Б.	директор муниципального автономного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр»

Ямашева С.В.	директор муниципального  учреждения Центр профилактики употребления психоактивных веществ среди детей и молодежи «Надежда»

Касюк А.Н.                 	директор муниципального автономного учреждения Молодёжный спортивно-досуговый центр «Жемчужина»

Новотней Е.В.	директор муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс»

Автушко В.Н.	директор муниципального автономного учреждения

Горнолыжная база «Северное сияние».

Приложение  2

к распоряжению администрации  города

от 15.06.2011 № 1304-ра

План

подготовки проведения  мероприятий

городского праздника День молодежи

«Пыть-Ях – город молодых»

| № | Мероприятие | Срок проведения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести городской праздник «День молодежи» | 25.06.2011 | Ямашев И.П. Бегейович Л.В. |
| 2 | Создать и утвердить режиссерско-постановочную группу по проведению праздника «День молодежи» | до 25.06.2011 | Бегейович Л.В. Токарева Т.В. Чукалова Г.Б. |
| 3 | Подготовить культурную программу праздничных мероприятий | 25.06.2011 | Бегейович Л.В. Чукалова Г.Б. |
| 4 | Разработать программу спортивных мероприятий, обеспечить их проведение | 25.06.2011 | Абрамович В.В. Новотней Е.В. |
| 5 | Обеспечить работу площадки «Ханты-Манси у праздничного костра» | 25.06.2011 | Токарева Т.В. Жавко З.Л. |
| 6 | Организовать работу аттракционов: «Сумо», электромобили, прокат роликовых коньков | 25.06.2011 | Чукалова Г.Б. Автушко В.Н. |
| 7 | Организовать участие пришкольных площадок в «Веселых стартах» | 25.06.2011 | Гербыш И.В. |
| 8 | Проводить заседания рабочей группы по подготовке к празднику | 25.06.2011 | Ямашев И.П. Бегейович Л.В. Токарева Т.В. |
| 9 | Установить ограждения в местах проведения праздника | 25.06.2011 | Бегейович Л.В. Токарева Т.В. |
| 10 | Обеспечить дежурство бригады скорой помощи | 25.06.2011 15-00 до 22-00 | Слячкус Л.Ю. |
| 11 | Обеспечить охрану правопорядка во время проведения праздника | 25.06.2011 15-00 до 22-00 | Ковтун В.В. |
| 12 | Обеспечить освещение праздничных мероприятий в СМИ: -опубликовать программу праздника в СМИ -информационный ролик по проведению праздника, -громкоговорящую трансляцию по городу, -освещение праздника в СМИ | с 20-25.06.2011 21.06.-25.06.2011 25.06.2011 25.06.2011 | Рудич Д.Б. |
| 13 | Изменить маршрут движения городских рейсовых автобусов | 25.06.2011 | Колынин А.В. |
| 14 | Организовать праздничную торговлю во время проведения праздника | 25.06.2011 | Пацей Т.К. |
| 15 | Обеспечить: -электрическое оснащение праздника, дежурство электриков (с 15-00 до 22-15); -подключение электронагревательных приборов торговых павильонов (с 15-00 до 22-15) | 25.06.2011 | Алешечкин Е.В. |
| 16 | Перекрыть улицы Центральную, Первопроходцев для проведения праздника с 15-00 до 22-00. Предоставить схему перекрытия дорог в ГИБДД и МУП АТП | 25.06.2011 | Бычков В.А. |
| 17 | Информировать население об изменении движения городского транспорта | с 23-25.06.2011 | Бычков В.А. |
| 18 | Обеспечить санитарное состояние места проведения праздника -обеспечить уборку мусора во время проведения праздника -обеспечить работу общественного туалета, установить кабины биотуалетов | до 25.06.2011 25.06.2011 25.06.2011 | Пашаев Д.А. |
| 19 | Обеспечить художественное оформление места проведения праздника. | 25.06.2011 | Чукалова Г.Б. |

Приложение  3

к распоряжению администрации  города

от 15.06.2011 № 1304-ра

Программа

городского праздника День молодежи

«Пыть-Ях – город молодых»

25.06.2011

| Время | Мероприятия | Место проведения |
| --- | --- | --- |
| 12.00-14.30 | Праздничная музыкальная трансляция по громкоговорящей связи | Центральная улица, территория старого рынка |
| 14.00-21.00 | Праздничная торговля | Городская площадь |
| 14.30-15.00 | «Веселые старты» | ул.Центральная |
| 15.00-19.00 | Работа аттракционов: сумо, электромобили, ролики, катание на лошади | Городская площадь |
| 16.00-17.30 | Праздничная концертная программа «Поздравительная открытка» | Площадь МОУ ДОД ДШИ |
| 17.00-18.00 | Спортивная программа «В здоровом теле – здоровый дух» | ул. Центральная |
| 18.00-19.00 | Игровая культурно-развлекательная программа «Мы молодые» | Площадь МОУ ДОД ДШИ |
| 19.00-20.00 | Концертная программа «Букет из песен» | Площадь МОУ ДОД ДШИ |
| 17.30 | Работа площадки «Ханты-Манси у праздничного костра» | Городская площадь |
| 17.30 | Игровая площадка «Стрелы Амура» | Городская площадь |
| 19.00-19.30 | Акция против табакокурения «Конфета за сигарету» | Ул. Центральная |
| 20.00-21.00 | Дискотечная программа «Молодежная тусовка» | Площадь МОУ ДОД ДШИ |