## Лист3
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
"Безопасность жизнедеятельности в городе Пыть-Яхе"
за январь - декабрь 2022 года
№№ | Наименование подпрограмм, мероприятий | План по программе |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету* |  |  |  |  | Кассовое исполнение* |  |  |  |  | Расчет | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
|  | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Подпрограмма 1 «Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий муниципального образования городской округ город Пыть-Ях от чрезвычайных ситуаций»
1.1. | Переподготовка и повышение квалификации работников | 13.5 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 100 | Обучение пройдено. На 01.01.2023 освоено 13,5 тыс.рублей 100%
1.2.1. | Изготовление, приобретение и распространение памяток, брошюр, плакатов | 44.1 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 44.1 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 44.1 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 100 | 09.02.2022 заключен муниципальный контракт № 19 на изготовление и поставку памяток в количестве 3500 шт на общую сумму 44100,00 руб. Памятки получены в полном объеме, надлежащего качества, в установленные сроки. На 01.01.2023 освоено 44,1 тыс.рублей 100%
1.2.2. | Размещение в средствах массовой информации аудио, видео и печатной информации по обучению населения в сфере защиты населения и территории от угроз природного и техногенного характера | 69.9 | 0 | 0 | 69.9 | 0 | 69.9 | 0 | 0 | 69.9 | 0 | 69.9 | 0 | 0 | 69.9 | 0 | 100 | Запланировано на данное мероприятие 69,90 тыс.рублей. 01.02.2022 заключен муниципальный контракт № 13 на информационные услуги по изготовлению и размещению в средствах массовой информации ТВ-роликов по обучению населения в сфере защиты населения и территории от угроз природного и техногенного характера. Перечень работ: 1) Изготовление видеоролика по тематике «Безопасность детей на водных объектах». Срок изготовления видеоролика – до 25 мая 2022 года. Срок проката видеоролика: с 01.06.2022 г. до 30.08.2022 г. 2) прокат видеоролика по противопожарной тематике «Пожарная безопасность»: - весенне-летний пожароопасный период – пожарная безопасность в лесу. Срок проката – с 15.05.2022 до 30.08.2022; - осенне-зимний отопительный сезон – пожарная безопасность в быту при использовании печного отопления, электронагревательных приборов. Срок проката – с 09.09.2022 до 20.12.2022. Общий объем проката видеороликов 3170 сек. На 01.01.2023 освоено – 69,90 тыс.руб. (100%)
1.3 | Изготовление и установка информационных знаков по безопасности на водных объектах | 11.7 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 100 | Запланировано 13,0 тыс.рублей (уточненный план- 11,7 тыс.руб.). На 01.01.2023 изготовлено 5 знаков, освоено 11,7 тыс.рублей 100%
1.4.1 | Создание и содержание необходимого материального запаса для системы оповещения населения | 523.2 | 0 | 0 | 523.2 | 0 | 523.2 | 0 | 0 | 523.2 | 0 | 523.2 | 0 | 0 | 523.2 | 0 | 100 | На 01.01.2023 освоено 100%
1.4.2 | Техническое обслуживание системы РАСЦО | 1487.9 | 0 | 0 | 1487.9 | 0 | 1487.9 | 0 | 0 | 1487.9 | 0 | 1487.57 | 0 | 0 | 1487.57 | 0 | 99.9778 | На 01.01.2023 освоено 100%
| Итого по подпрограмме | 2150.3 | 0 | 0 | 2150.3 | 0 | 2150.3 | 0 | 0 | 2150.3 | 0 | 2149.97 | 0 | 0 | 2149.97 | 0 | 99.9847 | 100%
Подпрограмма 2 «Укрепление пожарной безопасности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях»
2.1.1 | Выполнение работ по содержанию, обслуживанию и ремонту наружных источников противопожарного водоснабжения, являющихся муниципальной собственностью | 1564.6 | 0 | 0 | 1564.6 | 0 | 1564.6 | 0 | 0 | 1564.6 | 0 | 1564.6 | 0 | 0 | 1564.6 | 0 | 100 | Запланировано 1564,6 тыс.рублей На 01.01.2023 освоено – 1564,6 тыс.рублей 100%
2.1.2 | Обустройство и содержание минерализованных полос и противопожарных разрывов | 955.3 | 0 | 0 | 955.3 | 0 | 955.3 | 0 | 0 | 955.3 | 0 | 955.3 | 0 | 0 | 955.3 | 0 | 100 | По результатам проведенной процедуры определения поставщика путем электронного аукциона на выполнение работ по содержанию минерализованных полос и противопожарных разрывов в количестве 4100 м2 на сумму 955,300 тыс. руб. заключен муниципальный контракт №0187300019422000007 с ООО "НордСтройЛес" на общую сумму 585 615,88. Срок исполнения работ: 1 этап: с момента подписания контракта до 30.06.2022 года. Работы выполнены в полном объеме. 2 этап: с 01.07.2022 г. по 30.09.2022 года. Работы выполнены в полном объеме. В связи с образовавшейся экономией по мероприятию в результате аукциона в электронной форме объявлен аукцион на проведение дополнительного мероприятия по обустройству минерализованных полос и противопожарных разрывов протяженностью 550 м шириной 4 м общей площадью 2200 м2 в границах квартала 12 (выдел 26,33) городского лесничества муниципального образования городской округ город Пыть-Ях , находящегося вблизи микрорайона №8 «Горка» и жилых домов по улице В.Топорова. Освоено на 01.01.2023 – 955,3 тыс.рублей 100%
| Итого по подпрограмме | 2519.9 | 0 | 0 | 2519.9 | 0 | 2519.9 | 0 | 0 | 2519.9 | 0 | 2519.9 | 0 | 0 | 2519.9 | 0 | 100 | 100%
Подпрограмма 3: Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ "ЕДДС города Пыть-Яха"
3.1 | Финансовое обеспечение осуществления МКУ "ЕДДС города Пыть-Яха" установленных видов деятельности | 20238.2 | 0 | 0 | 20238.2 | 0 | 20238.2 | 0 | 0 | 20238.2 | 0 | 20160.6 | 0 | 0 | 20160.6 | 0 | 99.6166 | На 01.01.2023 освоено 99,6%
| Итого: | 24908.4 | 0 | 0 | 24908.4 | 0 | 24908.4 | 0 | 0 | 24908.4 | 0 | 24830.47 | 0 | 0 | 24830.47 | 0 | 99.6871 | 99.7%