## Лист1
Государственная программа автономного округа: |  | Источники финансирования | Остатки средств предыдущих периодов | на 1 июля 2019 года |  |  |  |  | Результаты реализации, проблемные вопросы | Достижение основных целевых показателей план/факт
|  |  |  | план на 2019 год | профинансировано | % финансирования к плану | исполнение | % исполнения к финансированию |  |  | всего показателей | достигнуто 100% | достигнуто более 50% | достигнуто менее 50%
7. | Развитие жилищной сферы | федеральный бюджет |  | 4513.9 | 888.2 | 19.677 | 888.2 | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 1
|  | бюджет автономного округа | 1221842.9 | 1586144.9 | 88854 | 5.6019 | 88854 | 67.0825
|  | бюджеты муниципальных образований | 151014.3 | 181707.2 | 14845.5 | 8.17 | 14845.5 | 100
|  | привлеченные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 1372857.2 | 1772366 | 104587.7 | 5.901 | 104587.7 | 70.5774
|  | в том числе капвложения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 1 "Содействие развитию градостроительной деятельности"
1.3 | Разработка проекта планировки и межевания территории города Пыть-Ях | бюджет автономного округа |  | 2092.5 |  | 0 |  | 0 | Распоряжением администрации города Пыть-Яха от 27.03.2019 №567-ра принято решение о разработке проекта внесения изменений в проект планировки и межевания территории микрорайона № 6а «Северный». С ООО «Архитектурно-конструкторское Бюро «Куб-А» заключен муниципальный контракт (от 29.04.2019 № 0187300019419000023) на выполнение работ по разработке проекта планировки и межевания территории мкр. № 6а «Северный», на общую сумму 183,8 тыс. руб. Срок выполнения работ до 01.11.2019.
|  | местный бюджет |  | 157.5 |  | 0 |  | 0
|  | всего: |  | 2250 |  | 0 |  | 0
1.1.4. | Выполнение обосновывающих материалов для подготовки документов территориального планирования | бюджет автономного округа |  | 3991.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | В целях реализации вышеуказанного мероприятия, направлена заявка в план муниципального заказа по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) на проведение данных видов работ (от 29.03.2019 Сл. 26-9). |  | 1 |  |  | 1
|  | местный бюджет |  | 300.4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: |  | 4291.7 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 "Содействие развитию жилищного строительства"
2.1. | Приобретение жилья для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания на условиях социального найма | бюджет автономного округа |  | 292906.8 | 12981.7 | 4.432 | 12981.7 | 100 | Улучшили жилищные условия - 73 семьи, демонтировано 5 домов | Доля семей, обеспеченных жилыми помещениями от числа семей, желающих улучшить жилищные условия (отношение числа семей, которые приобрели или получили доступное и комфортное жилье в течение года, к числу семей, желающих улучшить свои жилищные условия), нарастающим итогом - 39,4 или 49,6% (план 79,4) | 1 |  |  | 1
|  | местный бюджет |  | 21069.7 | 3556.7 | 16.8806 | 3556.7 | 0
|  | всего: |  | 313976.5 | 16538.4 | 5.2674 | 16538.4 | 100
2.2. | Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений | бюджет автономного округа | 1221842.9 | 1274642.1 | 75872.3 | 5.9524 | 75872.3 | 6.2097 | Направлены заявки в Департамент строительства ХМА-Югры на перечисление средств субсидий по реализованным гарантийным письмам 48 пакетов документов, из них оплачено 42). Предоставлено 37 жилых помещений по договорам коммерческого найма (лимиты 2018 года)
|  | бюджеты муниципальных образований | 151014.3 | 154988.5 | 11288.8 | 7.2836 | 11288.8 | 100
- субсидии
ликвидация бюджет автономного округа
ликвидация местный бюджет
|  | всего: | 1221842.9 | 1429630.6 | 87161.1 | 6.0968 | 87161.1 | 7.1336
2.2.1. | Строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства | бюджет автономного округа |  | 11089.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возмещение части затрат застройщика по строительству объектов инженерной инфраструктуры (по окончании работ). |  | 1 |  |  | 1
|  | местный бюджет |  | 834.7 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: |  | 11923.9 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по подпрограмме 2. | бюджет автономного округа | 1221842.9 | 1578638.1 | 88854 | 5.6285 | 88854 | 0
|  | местный бюджет | 151014.3 | 176058.2 | 14845.5 | 8.4322 | 14845.5 | 100
|  | всего: | 1372857.2 | 1754696.3 | 103699.5 | 5.9098 | 103699.5 | 100
Подпрограмма 3 "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан"
3.1. | Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года | федеральный бюджет |  | 4440.8 | 888.2 | 20.0009 | 888.2 | 100 | Ветераны боевых действий: всего в списке 46 человек. В сводный список формируемый автономным округом включено 3 льготополучателя. Выдано 2 гарантийных письма на сумму 1 776, 3 тыс.руб. срок реализации - июнь 2019г., 1 письмо реализовано (Минубаев) на сумму 888 174,0р. По состоянию на 01.07.2019г. ветераны ВОВ, состоящие на учете, отсутствуют
|  | бюджет автономного округа |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: |  | 4440.8 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Обеспечение жильем молодых семей Государственной программой РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ" | федеральный бюджет |  | 73.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | В списке состоит 18 семей, 1 семья включена в сводный список на 2019г. По состоянию на 01.07.2019г. финансирование не осуществлялось
|  | бюджет автономного округа |  | 1403.5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджеты муниципальных образований |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | всего: |  | 1476.6 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. | Осуществ отд. Гос. Полномочий (канц, товары) | бюджет автономного округа |  | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по подпрограмме 3. | федеральный бюджет |  | 4513.9 | 888.2 | 19.677 | 888.2 | 0
|  | бюджет автономного округа |  | 1423 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: |  | 5936.9 | 888.2 | 14.9607 | 888.2 | 0
Note on E8: BunakLD: КНС
Note on H8: BunakLD: КНС
Note on H14: BunakLD: в Пр 8 888,5
Note on H18: BunakLD: в Пр 8 888,5
Note on F20: BunakLD: в Пр 8 888,5
Note on E21: BunakLD: в Пр 8 888,5
Note on H21: BunakLD: в Пр 8 888,5
Note on H27: BunakLD: в Пр 8 888,5