## Таблица №1
Таблица №1
Отчет
о ходе реализации муниципальной программы
«Управление муниципальным имуществом города Пыть–Яха»
на 01.07.2019г.
номер основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальнной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы) | План по программе |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету |  |  |  |  | Кассовое исполнение* |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
|  | всего | Федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | Федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | Федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Подпрограмма 1 "Повышение эффективности системы управления муниципальным имуществом"
1.1. | Управление и распоряжение муниципальным имуществом (1,2,3) | 2658.6 | 0 | 0 | 2658.6 | 0 | 2658.6 | 0 | 0 | 2658.6 | 0 | 568 | 0 | 0 | 568 | 0 | 21.36% | Заключено 10 контрактов, в результате оценено -17 объектов, паспортизировано -10. тех планы - 5.
1.2. | Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации муниципального имущества (4,5) | 18650.6 | 0 | 0 | 18650.6 | 0 | 18650.6 | 0 | 0 | 18650.6 | 0 | 6214.1 | 0 | 0 | 6214.1 | 0 | 33.32%
1.2.1. | Содержание муниципального имущества (4) | 11507 | 0 | 0 | 11507 | 0 | 11893.6 | 0 | 0 | 11893.6 | 0 | 3328.1 | 0 | 0 | 3328.1 | 0 | 27.98% | Заключено 86 контрактов и соглашений, в том числе на содержание незакрепл. имущества.
1.2.2. | Проведение реконструкции и ремонта муниципального имущества (5) | 7143.6 | 0 | 0 | 7143.6 | 0 | 6757 | 0 | 0 | 6757 | 0 | 2886 | 0 | 0 | 2886 | 0 | 42.71% | Заключен 1 контракт, на выполнение работ по периметральному онраждению, 3 соглашение с фондом капитального ремонта МКД. Выполнены работы по установлению периметрального ограждения котельной в мкр.2А «Лесников».
1.3. | Проведение мероприятий по землеустройству и землепользовании (7) | 1450 | 0 | 0 | 1450 | 0 | 1450 | 0 | 0 | 1450 | 0 | 99.5 | 0 | 0 | 99.5 | 0 | 6.862% | Заключено 1 контракта на сумму 99,6 тыс. руб., в результате выполнено кадастровых работ ав отношении 9 зем. участков
| Итого по подпрограмме 1 | 22759.2 | 0 | 0 | 22759.2 | 0 | 22759.2 | 0 | 0 | 22759.2 | 0 | 6881.6 | 0 | 0 | 6881.6 | 0 | 30.2366
Подпрограмма 2 «Ресурсное обеспечение органов местного самоуправления».
2.1. | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (6) | 1420 |  |  | 1420 |  | 1420 |  |  | 1420
| Итого по подпрограмме 1 | 1420 | 0 | 0 | 1420 | 0 | 1420 | 0 | 0 | 1420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по программе: | 24179.2 | 0 | 0 | 24179.2 | 0 | 24179.2 | 0 | 0 | 24179.2 | 0 | 6881.6 | 0 | 0 | 6881.6 | 0 | 28.4608
Руководитель программы: ___________________________ |  |  |  |  | Е.В. Белоус
(Ф.И.О.) (подпись)
Муравская И.В. 46 55 16

## Таблица №2 показатели
Таблица 2
Целевые показатели муниципальной программы
«Управление муниципальным имуществом города Пыть–Яха»
на 01.07.2019 г
№ |  | Наименование показателей результатов | план на 2019 г | факт | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины недостижения показателя
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | 1. | 2: Увеличение доли объектов управления муниципального имущества, для которых определена целевая функция (%),
в том числе:
|  | муниципальные унитарные предприятия | 100 | 0 | 0% | Реестр муниципального имущества. | Решение о приватизации МУП "Пыть-Яхторгсервис" не принято.
|  | объекты муниципальной казны | 98 | 98 | 100% | Реестр муниципального имущества | Количество объектов муниципальной казны, по которым определена целевая функция - 202 ед., всего количество объектов казны 206 ед. ( не востребованы 4 объектов недвижимости)
2. | 2. | **Снижение удельного веса неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества муниципального образования, в % | 1 | 0.36 | 277.8% | Реестр муниципального имущества | Фактическое количество неиспользуемого имущества- 4 объектов, количество недвижимого имущества - 1105 ед.
| 3. | *Увеличение доли объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования в общем объеме объектов, подлежащих государственной регистрации за исключением земельных участков (%); | 99 | 95.8 | 96.77% | Реестр муниицпального имущества | Фактическое количество объектов, на которое зарегистрировано право собственности- 1059 ед. общее количество объектов недвижимости, подлежащих государственной регистрации- 1105 ед.
3. | 4. | *Обеспечение содержания и эксплуатации муниципального имущества (%) | 100 | 29 | 29% | Реестр муниицпального имущества | Индентичен показателю из таблицы 1 п. 1.2.1.
5. | 5. | Увеличение доли фактически отремонтированных объектов недвижимости, к объектам, подлежащим капитальному ремонту или реконструкции, в том числе бесхозяйных сетей ТВС (%) | 100 | 0 | 0% | Реестр муниицпального имущества | Распоряжение админитсрации города от 19.04.2019 № 800-ра, конкурсные процедуры назначены на 3 кв.2019г.
7. | 6. | Обеспечение имущественной основы деятельности органов местного самоуправления (ед). | 1 | 0 | 0% | Реестр муниицпального имущества | Лимиты выделены в июне 2019г., изменения внесены в проект постановления в июле 2019г.
8. | 7. | Увеличение количество земельных участков, предоставляемых по результатам торгов ( ед) | 40 | 9 | 22.5% | Реестр муниицпального имущества
|  | Средний % исполнения по состоянию на 01.07.2019 г. |  |  | 75.15%
*- показатель рассчитывается по итогам года
**- обратный показатель
Руководитель программы: _______________ |  | 3: Е.В. Белоус