Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом города Пыть–Яха»

на 01.07.2019г.

1. Сведения:

- о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники), 	о результатах реализации программных мероприятий и причинах их невыполнения:

По состоянию на отчетную дату доведено объемов бюджетных ассигнований в размере 24 179,2 тыс. рублей, из них оплачено 6 881,6 тыс. руб. или 28,5 %, поставлено на бюджетный учет  10784,3 тыс. руб. или 44,6 % от суммы лимитов. (информация приведена в таблице №1).

I.  В целях реализации мероприятий по управлению и распоряжению муниципальным имуществом:

- заключено 4 контракта на изготовление тех. планов, результате паспортизировано 10  объектов  и изготовлены тех. планы на 5 недвижимого имущества;

-   заключено 6 контракта на определение рыночной оценки имущества, в результате оценено 17 объектов муниципальной собственности;

-   заключен агентский договор с ООО "РКЦ-ЖКХ» и АО «Газпром энергосбыт Тюмень» на оплату услуг, связанных с начислением, организацией сбора и учета платежей  за найм жилых помещений по договорам социального найма;

- в целях определения технического состояния конструкций зданий проведено обследование жилого дома по адресу мкр.8 «Горка» дом 3 (СУ-17), и 5  нежилых объектов.

II.   Для  обеспечения  надлежащего  уровня  эксплуатации  муниципального  имущества  оплачена задолженность за ноябрь, декабрь 2018 года, а так же текущая  перед управляющими компаниями и Управлением городского хозяйства за незакрепленные жилые и нежилые помещения, всего заключено 86 муниципальных контрактов и соглашений.

Выполнены и оплачены работы по установлению периметрального ограждения котельной в мкр.2А «Лесников».

III.   В целях обеспечения сохранности объектов муниципальной собственности  и  смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера поставлен на учет контракт по страхованию в сумме 1 460,4 тыс. руб.

IV.   В целях формирования фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных жилых домах, а так же в связи с изменением состава муниципального имущества заключено 3 дополнительных соглашения к договору  с Некоммерческой организацией «Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» от 29.08.2014 № 166 МС.

- о результатах реализации программных мероприятий, финансирование по которым не осуществлялось и причинах их невыполнения: По неисполненным программным мероприятиям финансирование не осуществлялось по причине их планируемой реализации, согласно плана-графика.

- о необходимости корректировки муниципальной программы (с указанием обоснований) – внесены изменения в муниципальную программу: В целях оптимизации бюджетных расходов, на основании  проведенной инвентаризации расходных обязательств внесены изменения в программные мероприятия программы (корректировалась постановлением администрации города от 11.04.2019 № 116-па ).

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период: информация приведена в таблице №2.

- Изменения в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях по итогам года.

По результатам реализации программных мероприятий обеспечивается достоверная информация о составе и характеристиках имущества, в том числе земельных участков, проводится техническая инвентаризация, рыночная оценка имущества для сдачи в аренду, а так же для  организации торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход права владения и пользования муниципального имущества, государственная регистрация права собственности за муниципальным образованием, в том числе бесхозяйного имущества. В целях приумножения муниципального имущества предусмотрено приобретение спец. автомобиля для похоронной службы в сумме 1420,0 тыс. руб. Конкурсные процедуры пройдут в 3 кв.2019года.

- Сведения о соблюдении условий предоставления субсидии, определенных Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджету муниципального образования города Пыть-Яха на софинансирование расходных обязательств мероприятий муниципальной программы по итогам года.

- Средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  не предусмотрены.

Сведения о мерах и результатах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам года.

-  Средства на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства не предусмотрены.

Руководитель программы:       ____________________________          И.В. Муравская

Муравская И.В.

46 55 16