## Таблица №1 январь-июнь 2017
Таблица №2
Отчет
о ходе реализации муниципальной программы
«Управление муниципальным имуществом муниципального образования городской округ город Пыть–Ях на 2016-2020 годы»
за 1 полугодие 2017 год
номер основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальнной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы) | План по программе |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету |  |  |  |  | Кассовое исполнение* |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
|  | всего | Федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | Федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | Федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1. | Совершенствование системы управления муниципальным имуществом ( 1,2,3,4,5,6) | 2221.6 |  |  | 2221.6 |  | 2221.6 |  |  | 2221.6 |  | 639.9 |  |  | 639.9 |  | 28.8% | заключено 14 контрактов
2. | Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации муниципального имущества | 9076.4 | 0 | 0 | 9076.4 | 0 | 9076.4 | 0 | 0 | 9076.4 | 0 | 3078.5 | 0 | 0 | 3078.5 | 0 | 33.92% | заключено 25 контрактов
2.1. | Содержание имущества муниципальной казны (7) | 5902.5 |  |  | 5902.5 |  | 5902.5 |  |  | 5902.5 |  | 3078.5 |  |  | 3078.5 |  | 52.16%
2.2. | Проведение реконструкции и капитального ремонта муниципального имущества (8,9) | 3173.9 |  |  | 3173.9 |  | 3173.9 |  |  | 3173.9 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0%
3. | Страхование муниципального имущества в целях смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ( 10) | 5030.2 |  |  | 5030.2 |  | 5030.2 |  |  | 5030.2 |  | 1908.4 |  |  | 1908.4 |  | 37.94% | заключен 1 м/к сроком до 10.04.2018г., в 3 кв. будет заключен контракт на сумму свободного остатка
4. | Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов (доля муниципального образования) ( 8,9) | 4000.4 |  |  | 4000.4 |  | 4000.4 |  |  | 4000.4 |  | 1866 |  |  | 1866 |  | 46.65% | заключено 2 договора на сумму 3 471,2 тыс. руб.
5. | Проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию. ( 12,13,14) | 1377.5 |  |  | 1377.5 |  | 1377.5 |  |  | 1377.5 |  | 97.3 |  |  | 97.3 |  | 7.064% | заключено 2 договора, основная часть работ планируется провести в 3 квартале
6. | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (11.) | 667.5 |  |  | 667.5 |  | 667.5 |  |  | 667.5 |  | 667.5 |  |  | 667.5 |  | 100% | оплачены неисполненные б/о на сумму 667,5 тыс. руб..
7. | Предоставление субсидий организациям (8,9) | 1000 |  | 0 | 1000 |  | 1000 |  | 0 | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
| Всего по программе: | 23373.6 | 0 | 0 | 23373.6 | 0 | 23373.6 | 0 | 0 | 23373.6 | 0 | 8257.6 | 0 | 0 | 8257.6 | 0 | 35.33%
Руководитель программы: ___________________________ |  |  |  |  | Е.В. Белоус
(Ф.И.О.) (подпись)
Муравская И.В. 46 55 16

## Таблица №2 показатели
Таблица 2
Целевые показатели муниципальной программы
«Управление муниципальным имуществом муниципального образования городской округ город Пыть–Ях на 2016-2020 годы»
на 01.07.2017г
№ | Наименование показателей результатов | план на 2017 г | факт | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины недостижения показателя
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Увеличение доли объектов управления муниципального имущества, для которых определена целевая функция (%),
в том числе:
| муниципальные унитарные предприятия | 100 | 75 | 75% | Реестр муниципального имущества
| - хозяйственные общества, акции (доли) которых находятся в собственности муниципального образования | 100 | 100 | 100% | Реестр муниципального имущества
| объекты муниципальной казны | 100 | 99.3 | 99.3% | Реестр муниципального имущества | количество объектов муниципальной казны, по которым определена целевая функция - 3191ед., всего количество объектов казны 3212 ед.
2. | **Снижение удельного веса неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества (%); | 1.5 | 0.7 | 214.3% | Реестр муниципального имущества | фактическое количество неиспользуемого имущества- 21 объект, количество недвижимого имущества -2940 ед.
3. | **Снижение удельного веса расходов на предпродажную подготовку имущества в общем объеме средств полученных от реализации имущества, в том числе от приватизации муниципального имущества (%); | 2 | 0 | 0% | Прогнозный план (программа) приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, выписка из лицевого счета админитсратора доходов | Показатели для расчета отсутствуют в связи с тем, что доходы от приватизации не поступали
4. | *Увеличение доли объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования в общем объеме объектов, подлежащих государственной регистрации за исключением земельных участков (%); | 99 | 91.9 | 92.83% | Реестр муниицпального имущества | фактическое количество объектов, на которое зарегистрировано право собственности- 2702 ед. общее количество объектов недвижимости, подлежащих государственной регистрации- 2940 ед.
5. | Увеличение удельного веса объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право оперативного управления в общем количестве объектов недвижимости, по которым принято решение о передаче в оперативное управление (%); | 100 | 98 | 98% | Реестр муниицпального имущества | количество объектов на которое зарегистрировано право оперативного управления -322 ед. Всего объектов недвижимости переданных в оперативное управление -328 ед, незарегистрировано право оперативного управления на ед.
6. | Увеличение удельного веса объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право хозяйственного ведения, в общем количестве объектов недвижимости по которым принято решение о закреплении в хозяйственное ведение (%); | 75 | 77.5 | 103.3% | Реестр муниицпального имущества | количество объектов на которое зарегистрировано право хозяйственное ведение -358ед. Всего объектов недвижимости переданных в хозяйственное ведение-462 ед, не зарегистрированы сети ТВС в МУП "УГХ", у п/п отсутсвуют средства на оплату пошлины гос. регистрации права хозяйственного ведения 1 объект -22,0 т.р.
по итогам 2014г -20%, по итогам 2015-5%, по итогам 2016г 14,7%
7. | Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации муниципального имущества ( %) | 100 | 33.92 | 33.92% | Реестр муниицпального имущества | Совершенствование системы управления муниципальным имуществом ( Результат реализации мероприятия программы № 2)
8. | Увеличение количества объектов недвижимого имущества, в отношении которых проведены работы по реконструкции и капитальному ремонту (ед.) | 425 | 414 | 97.41% | Реестр муниицпального имущества | Соглашение с Югорским фондом капитального ремонта, распоряжение админитсрации города
9. | Увеличение площади муниципального имущества, в отношении которых проведены работы по реконструкции и капитальному ремонту (кв.м.) | 21400.2 | 20793.3 | 97.16% | Реестр муниицпального имущества | Соглашение с Югорским фондом капитального ремонта, распоряжение админитсрации города
10. | Страховая защита муниципального имущества от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (общая площадь,тыс кв.м.) | 49.6 | 25.4 | 51.21% | Реестр муниицпального имущества | М/к от 11.04.2017 № 014
11. | Обеспечение имущественной основы деятельности органов местного самоуправления (ед) | 1 | 0 | 0% | Реестр муниицпального имущества
12. | *Увеличение количества земельных участков сформированных для реализации на торгах под многоэтажное строительство, под индивидуальное жилищное строительство, объекты иного назначения (ед.) | 10 | 7 | 70% | Генеральный план города Пыть-Яха
13. | *Увеличение количества земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность граждан для целей строительства индивидуальных жилых домов (ед.) | 20 | 0 | 0% | Генеральный план города Пыть-Яха
14. | *Увеличение количества сформированных и поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков под объектами муниципальной собственности | 10 | 10 | 100% | Генеральный план города Пыть-Яха
| Средний % исполнения по состоянию на 01.04.2017 г. |  |  | 75.53%
*- показатель рассчитывается по итогам года
**- обратный показатель
Руководитель программы: _______________ |  | Е.В. Белоус