Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом муниципального образования городской округ город Пыть–Ях на 2016-2020 годы

на 01.07.2017г.

1. Сведения:

- о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники), 	о результатах реализации программных мероприятий и причинах их невыполнения:

Объем финансирования муниципальной программы в 2017 году – 23 373,6 тыс. рублей (освоение – 35,33%, или 8 257,6 тыс. рублей), информация приведена в таблице №1.

В целях реализации мероприятий по управлению и распоряжению муниципальным имуществом:

- заключено 3 контракта на изготовление тех. планов,   результате паспортизировано 34 объекта недвижимости;

-   заключено 7 контрактов на определение рыночной оценки имущества, в результате оценено 64 объекта муниципальной собственности;

-   заключен агентский договор с ООО "РКЦ-ЖКХ» на оплату услуг, связанных с начислением, организацией сбора и учета платежей  за найм жилых помещений по договорам социального найма;

- произведен снос ветхого незавершенного строительством  объекта.

Для  обеспечения  надлежащего  уровня  эксплуатации  муниципального  имущества:

-  оплачены не исполненные бюджетные обязательства 2016 года, а так же текущая задолженность перед управляющими компаниями и Управлением городского хозяйства за временно незакрепленные жилые и нежилые  помещения в размере 2 915,3 тыс. руб., в том числе путем заключения 4-х договоров цессии в сумме- 1501,8 тыс. руб.;

В целях обеспечения сохранности объектов муниципальной собственности  и  смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера объявлен аукцион по заключению муниципального контракта на  застрахование жилые помещения в деревянном исполнении в размере  25,4 тыс. кв.м.

В целях формирования фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных жилых домах заключено соглашение с Некоммерческой организацией  «Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» от 29.08.2014 № 166 МС  на 414 ед. или  20 793,3 кв.м. объектов жилого и нежилого фонда.

- о результатах реализации программных мероприятий, финансирование по которым не осуществлялось и причинах их невыполнения:

- о необходимости корректировки муниципальной программы (с указанием обоснований) – внесены изменения в муниципальную программу «О внесении изменения в постановление администрации города от  23.12.2015 № 373-па «Об утверждении муниципальной  программы «Управление  муниципальным имуществом  муниципального образования городской округ город Пыть –Ях на 2016-2020 годы» (с изм. от 27.03.2017 № 75-па, от06.06.2017 № 147).

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период: информация приведена в таблице №2.

- Изменения в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях по итогам года.

Руководитель программы:       _________________________               И.В. Муравская

46 55 16