## муниципальная прогамма
Таблица №1
Отчет о ходе реализации
муниципальной программы «Социально-экономическое развитие, инвестиции муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016 – 2020 годы»
за январь-март 2016 года
тыс.руб.
№№ | Наименование подпрограмм, мероприятий | План по программе |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету* |  |  |  |  | Кассовое исполнение* |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
|  | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет * | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет * | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Подпрограмма 1 "Совершенствование системы муниципального стратегического управления"
1.1. | Обеспечение выполнения комплекса работ по реализации стратегического планирования и прогнозирования (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведено 1 заседание координационного совета по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Пыть-Ях до 2020 года и на период до 2030 года (протокол от 25.03.2016 №1). Подготовлен отчет об исполнении "Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Пыть-Ях до 2020 года и на период до 2030 года" за 2015 год. Отчет направлен главе администрации города (исх. от 25.02.2016 №8-179), рассмотрен и одобрен на заседании Координационного совета по реализации Стратегии, размещен на официальном сайте администрации города. Разработано и утверждено постановление администрации города от 28.03.2016 №59-па «О порядке осуществления стратегического планирования на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях»
Разработано и утверждено постановление администрации города от 28.03.2016 №60-па «О порядке разработки, корректировки, утверждения (одобрения), осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на среднесрочный и долгосрочный периоды»
Подготовлен отчет об исполнении программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2010-2015 годы» за 2015 год, направлен в Думу города (исх. от 29.03.2016 №9-1760), опубликован на официальном сайте администрации города. Подготовлено и утверждено постановление администрации города от 19.02.2016 №24-па «О внесении изменений в постановление администрации города «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие, инвестиции муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы»
В 2016 году реализация муниципальных и ведомственных целевых программ осуществляется в соответствии с распоряжением администрации города от 18.07.2013 №1670-ра "О перечне муниципальных программ муниципального образования городской округ город Пыть-Ях" (с изм. от 11.12.2015г №2367-ра). Ежемесячно осуществляется мониторинг реализации программ, подготовлена: - оперативная информация о реализации программ за январь, январь - февраль 2016г. (исх. от 09.02.16 №8-127; 09.03.16 №8-231); Результаты реализации программ за январь-февраль рассмотрены на совещании по исполнению муниципальных и ведомственных целевых программ (протокол от 24.03.2016 №1); - информация о ходе реализации государственных программ автономного округа в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях (сетевой график) к ВКС, исх. от 13.01.16 № 9-23; 09.02.16 № 9-123; 09.03.16 №9-209. Ежеквартально и по итогам года формируется отчет о реализации программ, действующих на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях: отчет за 2015 год направлен главе администрации города (исх. от 01.02.2016 №9-96), опубликован на официальном сайте администрации города в разделе "Сводная информация об исполнении муниципальных и ведомственных целевых программ". Информация о произведенных расходах в рамках муниципальных, ведомственных целевых и адресных программ за 2015 год рассмотрена на бюджетной комиссии (протокол от 26.02.2016 № 02); Подготовлены заключения об эффективности и результативности муниципальных и ведомственных целевых программ за 2015 год и за период 2014-2015 годы (постановление администрации города от 02.10.2009 № 168-па). Сводная информация направлена главе администрации (исх. от 16.02.2016 № 08-151), рассмотрена на заседании бюджетной комиссии (протокол от 26.02.2016 № 2).
В соответствии с постановлением администрации города от 21.08.2013 №184-па (08.06.2015 №178-па; 19.10.2015 №291-па; 27.11.2015 №321-па) "О муниципальных и ведомственных целевых программах муниципального образования городской округ город Пыть-Ях" методическое руководство при разработке и реализации муниципальных и ведомственных целевых программ осуществляется постоянно.
Сбор информации и мониторинг по показателям социально-экономического развития города формируются ежеквартально нарастающим итогом. За 2015 год итоги социально-экономического развития г.Пыть-Ях направлены в Департамент экономического развития ХМАО-Югры (исх. от 22.01.16 №09-286), в Думу города исх. от 22.01.2016 №9-288; в СМИ (исх. от 25.01.16 №09-73), в комитет по финансам администрации города (исх. от 25.01.16 №9-70), размещены на официальном сайте администрации города.
1.2. | Создание благоприятной конкурентной среды (13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На официальном сайте администрации города создан раздел "Закупки для муниципальных нужд". В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", информация о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг размещается на официальном сайте – http://www.zakupki.gov.ru
Подпрограмма 2 "Совершенствование муниципального управления"
2.1. | Предоставление государственных и муниципальных услуг в МФЦ г.Пыть-Ях (1,2,3,4) | 15114 | 0 | 6319.6 | 8794.4 | 0 | 32878.2 | 0 | 24083.8 | 8794.4 | 0 | 8791.9812 | 0 | 5664.92 | 3127.0612 | 0 | В соответствии с соглашением №144 от 23.12.2015 о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа на софинансирование расходных обязательств по предоставлению государственных услуг в МФЦ запланировано 6 319,6 тыс.руб. (софинансирование местного бюджета 5% - 332,6 тыс.руб.). По состоянию на 01.04.2016г. исполнение 2 993,9 тыс.руб. (2 713,3 тыс. руб. - средства окружного бюджета; 280,6 тыс.руб. - средства местного бюджета). За январь-март 2016 года оказано 10 362 консультаций и услуг, в том числе: 5 096 -федеральные; 3 540 - региональные; 1 726 - муниципальные. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ "МФЦ" запланированы из местного бюджета в размере 4 924,6 тыс.руб., исполнение по состоянию на 01.04.2016г. - 2 518,5 тыс.руб. Кроме этого, в соответствии с Соглашением от 09.10.2015 №103 о предоставлении субсидии на развитие МФЦ, по мероприятию "Развитие МФЦ" остатки 2015 года субсидии окружного бюджета составили 17 764,2 тыс. руб. (софинансирование местного бюджета 3537,2 тыс.руб.). Заключен муниципальный контракт с ООО «Строительные системы» на проведение капитального ремонта помещений под МФЦ на общую сумму 10 185,0 тыс.руб., срок исполнения работ с 30.12.2015 - 30.03.2016 года. Исполнение на 01.04.2016г. - 3 279,6 тыс.руб. (2 951,6 тыс.руб.- окружной бюджет, 328,0 тыс. руб. - местный бюджет). Заключены муниципальные контракты на приобретение оборудования, поставку оборудования автоматизированной системы управления потоками посетителей, поставу мебели, изготовление оборудования информационного назначения для внедрения единого фирменного стиля «Мои документы» на общую сумму 6 216,1 тыс. руб., со сроком поставки и выполнения работ - февраль-март 2016 года. В программу вносятся изменения.
Подпрограмма 3 "Формирование благоприятной инвестиционной среды"
3.1. | Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разработано и утверждено распоряжение администрации города от 09.03.2016 №578-ра «О внесении изменений в распоряжение администрации города от 15.03.2013 № 536-ра «Об утверждении плана мероприятий по инвестиционной привлекательности муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2013-2015 годы». Инвестиционные проекты в первом квартале 2016 года не поступали. Заседания Координационного совета по вопросам развития инвестиционной деятельности за отчетный период не проводились. Все необходимые НПА, действующие на территории города и регулирующие инвестдеятельность, размещены на официальном сайте администрации города в разделе "Инвестиционная деятельность". Мониторинг инвестиционных проектов, реализуемых на территории города ведется постоянно. На официальном сайте администрации города в разделе "Инвестиционная деятельность" размещен Перечень инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории города, не связанных с добычей и переработкой нефти и газа.
Подпрограмма 4 "Развитие малого и среднего предпринимательства"
4.1. | Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства (7,8,9,10,12) | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 635 | 0 | 595 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За отчетный период предоставлена информационно-консультационная поддержка по 11 обращениям от субъектов малого предпринимательства; проведено одно заседание координационного совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства города (протокол от 05.02.2016г. №1); в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей поддержки, размещенном на официальном сайте администрации г.Пыть-Ях http://adm.gov86.org/ в разделе «Деятельность//Экономика//Предпринимательство», включено 9 записей.
4.2. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, а также организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (11) | 126.5 | 0 | 0 | 126.5 | 0 | 2493.1 | 0 | 2366.6 | 126.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За отчетный период финансовая поддержка не предоставлялась. В связи с увеличением объема финансирования на 2016 год из окружного бюджета на 2961,6 тыс. рублей, на основании договора с ДЭР ХМАО-Югры о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на реализацию муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства от 18.03.2016 года № 28, вносятся изменения в подпрограмму 4 «Развитие малого и среднего предпринимательства», порядки предоставления субсидий, грантовой поддержки.
4.3. | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности в средствах массовой информации и сети Интернет (12) | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Размещена информация на официальном сайте администрации города в сети Интернет http://adm.gov86.org в разделах «Деятельность//Экономика//Предпринимательство», «Лента новостей» (17 публикаций).
Итого: |  | 15284 | 0 | 6319.6 | 8964.4 | 0 | 36009.8 | 0 | 27045.4 | 8964.4 | 0 | 8791.9812 | 0 | 5664.92 | 3127.0612 | 0
в т.ч. о/б 17 764,02 тыс.руб., остатки 2015г.
Зам. начальника управления по экономике |  |  |  |  | ______________________ |  |  |  | С.В. Маслак
Исполнитель: Бунак Л.Д. 8(3463) 46-55-07 Шаипова Э.С., 8(3463) 46-55-82
Примечание: - в графе 2 указываются наименование подпрограмм и мероприятий в последовательности, предусмотренной целевой программой; - в графах 4 - 7 проставляются денежные средства, предусмотренные утвержденной целевой программой на соответствующий финансовый год, с последними изменениями; - графа 3 = графа 4 + графа 5 + графа 6+ графа 7; - в графах 9 - 12 проставляются денежные средства, утвержденные бюджетом; - графа 8 = графа 9 + графа 10 + графа 11+ графа 12; - в графах 14 - 17 проставляются денежные средства по кассовому исполнению, поквартально с нарастающим итогом; - графа 13 = графа 14 + графа 15 + графа 16+ графа 17; - при отсутствии финансовых средств в графах 3 - 17 проставляются нули; - графы 8-17* согласовываются с комитетом по финансам.