## муниципальная программа
Таблица 1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы Цифровое развитие города Пыть-Яха (полное наименование программы) на 30.06.2019 года
№№ | Наименование подпрограмм, мероприятий | План по программе |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету |  |  |  |  | Кассовое исполнение |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
|  | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1.1. | Формирование информационных ресурсов и обеспечение доступа к ним с помощью интернет-сайтов и информационных систем - МКУ Администрация, и разработка реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | Заключен договор № Т-181225 от 25.12.2018 г. с ООО «Софт-Мажор» на сумму 24 000 р. на техническое сопровождение официального сайта администрации города, исполнение на 30.06.2019 6 000 руб.(поквартальная оплата). Заключен муниципальный контракт от 25.04.2019 № 45 с ООО «Софт-Мажор» на сумму 44 000 р. на услуги по разработке реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки, исполнение на 30.06.2019 44 000 руб.
1.1. | Формирование информационных ресурсов и обеспечение доступа к ним с помощью интернет-сайтов и информационных систем - Дума | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | Заключен договор № Т-181225-1 от 23.01.2019 г. с ООО «Софт-Мажор» на сумму 24 000 р. на техническое сопровождение официального сайта Думы города, исполнение на 30.06.2019 12 000 руб. (поквартальная оплата).
1.2. | Развитие и сопровождение информационных систем в деятельности органов местного самоуправления | 3541.9 | 0 | 0 | 3541.9 | 0 | 3541.9 | 0 | 0 | 3541.9 | 0 | 1459.8 | 0 | 0 | 1459.8 | 0 | Заключен договор № 0431/18 от 12.12.2018 на оказание услуг ИТС Бюджет Проф (подписка на 12 месяцев) с ООО "Росси-С" на сумму 29 664 руб., исполнение на 30.06.2019 г. 29 664 руб. Заключен муниципальный контракт ООО «НПО Криста» на оказание услуг по техническому сопровождению комплекса программных продуктов, использующегося в процессе планирования и исполнения бюджета г.Пыть-Ях № 0187300019418000470-0269542-01 от 29.12.2018 на сумму 3 312 432 руб., исполнение на 30.06.2019 1 380 180 руб. Заключен муниципальный контракт № 0187300019418000500-0269542-01 от 09.01.2019 с ООО «Программно-технологические решения» на техническое сопровождение программного комплекса для учета земельных и имущественных отношений SAUMI на сумму 199 650 руб., исполнение на 30.06.2019 49 912,5 руб (поквартальная оплата).
1.3. | Модернизация оборудования, развитие и поддержка корпоративной сети органа местного самоуправления | 2900 | 0 | 0 | 2900 | 0 | 2900 | 0 | 0 | 2900 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 1400 | 0 | Произведена оплата мунииципального контракт с ООО "Альянс Маркет Д&А" от 04.12.2018 г. № 0187300019418000269-0269542-01 на поставку оборудования и комплектующих на сумму 1 400 000,0 руб., исполнение на 30.06.2019 1400 000,0 руб
2.1. | Федеральный проект «Информационная безопасность» | 2075.2 | 0 | 0 | 2075.2 | 0 | 2075.2 | 0 | 0 | 2075.2 | 0 | 93.6 | 0 | 0 | 93.6 | 0 | Заключен договор № 152408 от 25.01.2019 г. С АУ ХМАО-Югры «ЮНИИ ИТ» на предоставление услуг удостоверяющего центра на сумму 33 500 руб., исполнение на 30.06.2019 33 500 руб. Заключен договор № 865-ТУ-19 от 27.03.2019 г. С ООО «НПО Криста» на оказание услуг по обновление АС УРМ (8 рабочих мест) на сумму 46 560руб. Заключен договор № 1299/VII-УЦ-19 от 17.04.19 с ООО "Центр защиты информации "Гриф" на предоставление услуг удостоверяющего центра на сумму 13 500 руб., исполнение на 30.06.2019 13 500 руб.
| Итого: | 8616.1 | 0 | 0 | 8616.1 | 0 | 8616.1 | 0 | 0 | 8616.1 | 0 | 3015.4 | 0 | 0 | 3015.4 | 0
| Руководитель программы: __Мерзляков А.А.____________ | [5 empty] | ___________ 2019 года
(Ф.И.О.) (подпись)