## Лист1
Отчет о ходе реализации целевой программы
"Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 и на период до 2030 года"
за 12 месяцев 2018 года
№№ | Наименование подпрограмм, мероприятий | План по программе |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету* |  |  |  |  | Кассовое исполнение* |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
|  | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Подпрограмма 1 «Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий муниципального образования городской округ город Пыть-Ях от чрезвычайных ситуаций»
1. | Переподготовка и повышение квалификации специалистов, уполномоченных решать задачи в сфере ГО и ЧС | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | Заключен договор с частным образовательным учреждением дополнительного проффессионального образования " Профф" № 02-11/18-ОУ от 19.11.2018 года на оказание платных образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального образования (обучение должностных лиц и специалистов, уполномоченных решать задачи в сфере ГО и ЧС). Была осуществлена подготовка и обучение 4 человек. Срок обучения с 19.11.18 по 04.12.2018
1.2.1. | Изготовление, приобретение и распространение памяток, брошюр, плакатов | 44100 | 0 | 0 | 44100 | 0 | 44100 | 0 | 0 | 44100 | 0 | 43525 | 0 | 0 | 43525 | 0 | 07.02.2018 года был заключен муниципальный контракт № 20 с ИП Аптюкова на сумму 43525,00 рублей, на выполнение работ по изготовлению и поставки памяток, общим тиражом 3500 штук и сроком изготовления до 30.04.2018 года. Памятки изготовлены и получены.
1.2.2. | Размещение в средствах массовой информации аудио, видео и печатной информации по обучению населения в сфере защиты населения и территории от угроз природного и техногенного характера | 69900 | 0 | 0 | 69900 | 0 | 69900 | 0 | 0 | 69900 | 0 | 57700 | 0 | 0 | 57700 | 0 | 15.02.2018 года был заключен муниципальный контракт № 28 «На оказание информационных услуг» с МАУ «ТРК Пыть-Яхинформ» на общую сумму 57700,00 рублей и сроком оказания услуг до 31.12.2018 года, которым предусмотрено изготовление двух 30-ти секундных видеороликов по противопожарной безопасности и осуществление их проката в количестве 4470 секунд. Ролики изготовлены, был осуществлен их прокат
1.3 | Обеспечение безопасности граждан на водных объектах | 12300 | 0 | 0 | 12300 | 0 | 12300 | 0 | 0 | 12300 | 0 | 12300 | 0 | 0 | 12300 | 0 | 28.02.2018 года заключен муниципальный контракт № 33 на изготовление информационных знаков «Купание запрещено», "Переезд (переход) по льду запрещен" с ИП «Ромашко Ж.В.» на общую сумму 12300,00 рублей. Знаки изготовлены; В связи с ликвидацией водолазной службы в ЕДДС г. Нефтеюганска, направлена служебная записка о изьятии 52 т.р. из муниципальной программой. Мероприятия по поииску утопленников будет осуществлять КУ "Центроспас-Югория", в рамках сових полномочий.
1.4.1 | Строительство 2-го этапа территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения ( ТАСЦО) | 7220100 | 0 | 0 | 7220100 | 0 | 7220100 | 0 | 0 | 7220100 | 0 | 7220018.5 | 0 | 0 | 7220018.5 | 0 | 30 июля 2018 года администрацией города Пыть-Яха был проведен аукцион в электронном виде, победителем данного аукциона признан ПАО «Ростелеком». 14.08.2018 с вышеуказанным учреждением заключен муниципальный контракт № 0187300019418000163-0210055-02 на выполнение работ по модернизации территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения (ТАСЦО), 2 этап в городе Пыть-Яхе на общую сумму 7 220 018,50 рублей, срок выполнения работ - в течение 5 месяцев. 30 августа 2018 контрагент приступил к выполнению работ. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
1.4.2 | Техническое обслуживание системы оповещения населения | 900000 | 0 | 0 | 900000 | 0 | 900000 | 0 | 0 | 900000 | 0 | 900000 | 0 | 0 | 900000 | 0 | с единственным поставщиком были заключены договор № 222 от 07.12.2017г. с ООО «Техносервисрупп» на 75000,00 на техническое обслуживание в период с 01.01.2018 г. по 31.01.2018 г.и договор № 33/18 от 31.01.2018г. с ООО «Техносервисрупп» на 75000,00 на техническое обслуживание системы оповещения с 01.02.2018 г. по 28.02.2018г. с 01.03.18 г. по 31.12.18 г., на основании муниципального контракта № 0187300019418000013-0454702-01, проведеннего в форме электронного аукциона обслуживание систем оповешения населения осуществляет ООО «Техносервисрупп» на общую сумму 750000, 00 рублей
1.4.3 | Создание и содержание необходимого материального запаса для системы оповещения населения | 523200 | 0 | 0 | 523200 | 0 | 523200 | 0 | 0 | 523200 | 0 | 520584 | 0 | 0 | 520584 | 0 | на основании акуционных процедур был заключен муниципальный котнракт на приобретение необходимосго материльного резерва. Мероприятия выполнены в полном объеме
1.4.4 | Техническое обслуживание системы ТАСЦО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнение данного мероприятия не представилось возможным в 2018 году в связи с тем, что работы по модернизации 2го этапа ТАСЦО были выполнены в конце декабря 2018 года, в всвязи с чем техническое обслуживание не требовалось
| Итого по подпрограмме | 8784600 | 0 | 0 | 8784600 | 0 | 8784600 | 0 | 0 | 8784600 | 0 | 8769127.5 | 0 | 0 | 8769127.5 | 0
Подпрограмма 2 «Укрепление пожарной безопасности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях»
2.1.1 | Выполнение работ по содержанию, обслуживанию и ремонту наружных источников противопожарного водоснабжения, являющихся муниципальной собственностью | 1243700 | 0 | 0 | 1243700 | 0 | 1243700 | 0 | 0 | 1243700 | 0 | 1243700 | 0 | 0 | 1243700 | 0 | По итогам первого квартала 2018 года и предоставления необходимого пакета документов было утверждено распоряжение администрации №833-ра от 17.05.2018 и заключено соглашение № 23 от 31.05 .2018 г. о субсидировании фактических затрат на содержание, обслуживание и ремонт НИППВС за первый квартал 2018 года на общую сумму 408202,66 рублей. По итогам второго квартала 2018 года было утверждено распоряжение администрации №1316-ра от 16.08.2018 и заключено соглашение № 40 от 21.08.2018 г. о субсидировании фактических затрат на содержание, обслуживание и ремонт НИППВС за второй квартал 2018 года на общую сумму 346458,44 рублей. По итогам третьего квартала заключено соглашение № 48 от 14.11.2018 г. о субсидировании фактических затрат на содержание, обслуживание и ремонт НИППВС за третий квартал 2018 года на общую сумму 356097,20 рублей. По итогам четвертого квартала заключено соглашение № 50 от 12.12.2018 г. о субсидировании фактических затрат на содержание, обслуживание и ремонт НИППВС за четвертый квартал 2018 года на общую сумму 132 941,70 рублей. Работы выполнены в полном объеме.
2.1.2 | Обустройство и содержание минерализованных полос и противопожарных разрывов | 835700 | 0 | 0 | 835700 | 0 | 835700 | 0 | 0 | 835700 | 0 | 831521.5 | 0 | 0 | 831521.5 | 0 | На основании проведенных аукционов на проведение работ по содержанию минерализованных полос и противопожарных разрывов и на проведение работ по обустройству минерализованных полос и противопожарных разрывов были заключены муниципальный контракт №0187300019418000069-0269542-01 от 28 апреля 2018 года с ООО «НордСтройЛес» на проведение работ по содержанию минерализованных полос и противопожарных разрывов на общую сумму 552125,5 рублей и муниципальный контракт 0187300019418000070-0269542-01 от 10.05.2018 с ООО «НордСтройЛес» на проведение работ по обустройству минерализованных полос на общую сумму 279396,0 рублей. работы выполнены в полном объеме
2.1.3 | Приобретение и оборудование автономными дымовыми пожарными извещателями с GSM- модулем помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых проживают граждане, отнесенные к малообеспеченным, социально-неадаптированным и маломобильным группам населения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В целях реализации данного мероприятия, в адрес лиц, в местах проживания которых планируется произвести монтаж автономных дымовых пожарных извещателей с GSM- модулем, направлены письма о рассмотрении вопроса возможности монтажа в местах их проживания автономных дымовых пожарных извещателей с GSM- модулем и приобретение SIM-карт, необходимых для работы извещателей, так как в соответствии со ст. 44 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ (ред. от 18.04.2018) "О связи" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2018) приобретается у оператора связи только при заключении договора абонентом на предоставление услуг связи, с обязательным представлением персональных данных абонента и указаний условий абонентской оплаты. По результатам проведенных мероприятий, согласий граждан на приобретение SIM- карт и заключения ими договоров на предоставлении услуг связи получено не было. По состоянию на 31.12.2018 г. механизм реализации данного мероприятия не определен.
| Итого по подпрограмме | 2079400 | 0 | 0 | 2079400 | 0 | 2079400 | 0 | 0 | 2079400 | 0 | 2075221.5 | 0 | 0 | 2075221.5 | 0
Подпрограмма 3: Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ "ЕДДС города Пыть-Яха"
3.1 | Финансовое обеспечение осуществления МКУ "ЕДДС города Пыть-Яха" установленных видов деятельности | 18589904 | 0 | 0 | 18589904 | 0 | 18589904 | 0 | 0 | 18589904 | 0 | 18519942.85 | 0 | 0 | 18519942.85 | 0 | По условиям контрактов до 20 января 2019 года будет произведена оплата услуг связи с ПАО "Ростелеком" на сумму 3050,47, а также коммунальные услуги с МУП "УГХ" на сумму 21175,79
| Итого: | 29453904 | 0 | 0 | 29453904 | 0 | 29453904 | 0 | 0 | 29453904 | 0 | 29364291.85 | 0 | 0 | 29364291.85 | 0
Руководитель программы: ___________________________ Бондарчук А.А.