## результат реализации мероприят
Приложение
Отчёт о ходе реализации муниципальной программы "Доступная среда в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы" (полное наименование программы)
за 2 квартал 2015 года (нарастающим итогом с начала года)
№ п/п | Наименование подпрограмм, мероприятий | План по программе |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету |  |  |  |  | Кассовое исполнение |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
|  | всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБИ | всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБИ | всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБИ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1.1. | Выполнение СМР для обеспечения доступа маломобильных групп для Пыть-Яхской городской организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (2 мкр., дом 29) | 500 |  | 495 | 5 |  | 500 |  | 495 | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | По состоянию на 01.07.2015 года проведено 5 рабочих совещаний с участием представителей МКУ УКС и Фонда развития города "Мы вместе" по определению объема и состава работ на объекте. МКУ УКС составлен локальный сметный расчет № 547-01-02 в сумме 92,512 тыс.руб. Договор по выполнению работ на объекте в стадии заключения. Предполагаемый срок выполнения работ по договору с 03.08.-05.09.2015 года. Остаток денежных средств по Программе планируется направить на обустройство входной группы на объекте.
1.2. | Выполнение СМР для обеспечения доступа маломобильных групп, МОАУ ДОД «Центр детского творчества» | 1100 |  | 1089 | 11 |  | 1100 |  | 1089 | 11 |  | 78.55 |  | 77.76 | 0.79 |  | МКУ "Управление капитального строительства г. Пыть-Ях" подготовлено техническое задание на проектирование пандуса. Заключен контракт № 17 от 03.03.2015 с ООО "Ренессанс" на выполнение работ (ПИР) по разработке документации на сумму 78 545,00 руб. (МБ-785,45 руб., ОБ- 77759,55 руб.). Работы выполнены, оплата произведена. 30.06.2015 объявлен электронный аукцион на выполнение СМР на объекте: начальная максимальная цена контракта 1021,455 тыс.руб. Дата проведения аукциона 17.07.2015. Срок выполнения работ согласно проекту контракта - с момента подписания контракта - 21.09.2015.
Итого по Программе |  | 1600 |  | 1584 | 16 |  | 1600 |  | 1584 | 16 |  | 78.55 |  | 77.76 | 0.79 |  | Соглашение №21 от 24.02.2015 между Департаментом финансов ХМАО-Югры и МКУ Администрация города на предоставление субсидий муниципальному образованию городской округ город Пыть-Ях на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритетных направлений м.о. г.о. город Пыть-Ях.
Руководитель программы: Слепухова И.А.___________________________ (подпись)
Исполнитель: Аминева О.В. 465558