Структура пояснительной записки

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

_«Безопасность жизнедеятельности в городе Пыть-Яхе»

(полное наименование программы)

за январь –  сентябрь 2021 года

1. Сведения о результатах реализации программных мероприятий и причинах их невыполнения:

10.02.2021, 19.03.2021, 28.05.2021 и 10.09.2021 проведены заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, на которых, в том числе, были рассмотрены вопросы обстановки с пожарами, необходимости принятия мер по стабилизации обстановки, подготовки к пожароопасным периодам, о состоянии наружных источников противопожарного водоснабжения, безопасность на водных объектах в весенне-летний период и обеспечение безопасности жизни людей осенне-зимний период.

В рамках обучения населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне, а также освещения обстановки с пожарами на территории города Пыть-Яха на текущую дату проведено 297 выступлений и публикаций в СМИ по вопросам пожарной безопасности, из них:

На ТВ – 198 выступлений;

на радио – 25;

в периодической печати – 8;

на интернет-порталах – 22;

социальные сети – 44.

На территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях согласно утвержденным графикам проведения совместных рейдов сотрудниками 84 ПСЧ 6 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по ХМАО – Югре, органов местного самоуправления по профилактике возникновения пожаров, сотрудниками управления социальной защиты населения по г. Пыть-Яху,  организованы профилактические рейдовые мероприятия в многоквартирных жилых домах с низкой пожарной устойчивостью, на объектах частного жилого фонда, в СНТ и СОК, расположенных на территории города Пыть-Яха, направленных на проведение разъяснительной работы о мерах пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, газового оборудования, применения открытого огня в помещениях, недопустимости оставления малолетних детей без присмотра, порядке действий в случае возникновения пожара, с раздачей наглядного агитационного материала (распространено 10 756 шт.). Таким образом, по состоянию на 01.10.2021 проинструктировано 13 629 чел., в том числе через общие группы собственников жилья многоквартирных жилых домов, в родительских группах образовательных организаций, а также в общих группах ГСК, СНТ и СОК в социальных сетях Viber, WhatsApp:

-  СНТ и СОК, ГСК – 1122 человек;

- участники сообществ классов школ и групп детских садов города в Viber и WhatsApp в количестве 6 745 участников;

-  УК и ТСЖ проинформированы в общедомовых группах – 2045 человек.

19.05.2021 было проведено онлайн муниципальное всеобщее родительское собрание с представителем отдела по делам ГО и ЧС управления по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам, старшего инспектора ПДН ОМВД России по г. Пыть-Яху, врача-педиатра участкового БУ «Пыть-Яхская окружная клиническая больница», инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения ОМВД России по г. Пыть-Яху, председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации г. Пыть-Яха и др, направленное на уменьшение рисков травмирования детей от внешних управляемых причин в каникулярный период: рассмотрены основные причины детского травматизма и гибели, вопросы пожарной безопасности в местах отдыха, на природе, в жилом помещении, безопасное поведение на воде, безопасности на дорогах, причины административных правонарушений и происшествий с участием несовершеннолетних. В онлайн-собрании приняли участие 109 родителей воспитанников ДОУ и обучающихся СОШ г. Пыть-Яха.

Агитационные материалы (памятки) по противопожарной безопасности размещены в общественном транспорте города.

В части очистки территорий от мусора, сухой травянистой растительности и других горючих материалов, проведены субботники 16 и 24 апреля 2021, в том числе на территории парковых зон города и зоны отдыха, прилегающей к лесу, около водоема в 5 мкр.

На территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, организации, учреждения, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, относятся к нефтегазодобывающей сфере: ПАО «НК «Роснефть», АО «СибурТюменьгаз», ООО «Запсибтрансгаз».

Администрацией города Пыть-Яха в адрес вышеуказанных организаций были направлены информационные письма с целью предоставления графиков по очистке территорий, прилегающих к лесу, от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов.

Были получены ответы от ПАО «НК «Роснефть», а также план-график по очистке территорий, прилегающих к лесу от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов, предоставленный филиалом АО «СибурТюменьГаз» - «Южно-Балыкский ГПЗ».

Муниципальной программой «Экологическая безопасность города Пыть-Яха», утвержденной постановлением администрации города от 11.12.2018 № 438-па, предусмотрена разработка и реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок, общим объемом финансирования в 2021 году 916,0 тыс. руб. и вывозом 800 м3 мусора с территории города, в том числе с лесопарковых зон общей площадью 6 Га.

В рамках реализации мероприятия «Обустройство и содержание минерализованных полос и противопожарных разрывов», предусмотренного муниципальной программой «Безопасность жизнедеятельности в городе Пыть-Яхе», утвержденной постановлением администрации города от 10.12.2018 № 432-па, по результатам конкурентной процедуры, заключен муниципальный контракт с ООО «Нордстройлес» на выполнение работ по содержанию минерализованных полос и противопожарных разрывов на общую сумму 690 755,39:

1 этап работ: разработка растительно-корневого покрова и торфа в траншеях на болотах I типа и разработка грунта толщиной слоя 10 см (в плотном теле) при обслуживании минерализованной полосы общей длинной 3800 метров, шириной не менее 3,0 метров, общей площадью 11400 м2 с момента подписания контракта до 30.06.2021 года. Работы выполнены в полном объеме, надлежащего качества, в установленные сроки.

2 этап работ: разработка растительно-корневого покрова и торфа в траншеях на болотах I типа и разработка грунта толщиной слоя 10 см (в плотном теле) при обслуживании минерализованной полосы общей длинной 3800 метров, шириной не менее 3,0 метров, общей площадью 11400 м2 с 01.07.2021 г. по 30.09.2021 года. Работы выполнены в полном объеме, надлежащего качества, в установленные сроки.

В следствие сложившейся экономии, был заключен и исполнен в полном объеме контракт на обустройство минерализованных полос и противопожарных разрывов протяженностью 300 м на общую сумму 264 544,61.

Таким образом, протяженность минерализованных полос и противопожарных разрывов вокруг территории города Пыть-Яха увеличена до 4100 м (12 300 м2).

Постановлением администрации города от 26.03.2021 № 120-па «О мерах по усилению охраны лесов на территории города Пыть-Яха в пожароопасный период на 2021 год» утвержден план по подготовке к пожароопасному периоду и организации тушения лесных пожаров на 2021 год, состав оперативного штаба по предупреждению и ликвидации лесных пожаров на территории городского округа город Пыть-Яха и состав патрульных групп по предупреждению и ликвидации лесных пожаров на территории городского округа города Пыть-Яха, вместе с тем, включающий рекомендации собственникам земельных участков, граничащих с лесным фондом, выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, предусмотренных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

Утвержден график патрулирования территории СОК и городских лесов патрульными группами по предупреждению и ликвидации лесных пожаров на территории городского округа города Пыть-Яха в 2021 году.

В соответствии с Соглашением № 9 от 04.02.2021 к договору 02-86 от 15.06.2011 «О закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения» на территории г. Пыть-Яха расположены 184 наружных источника противопожарного водоснабжения, обслуживанием, содержанием и ремонтом которых занимается МУП «Управление городского хозяйства».

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы муниципальной программы

"Безопасность жизнедеятельности в городе Пыть-Яхе"

| № п/п | Наименование показателей результатов | План 2021 год | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины не достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Увеличение количества обученных специалистов, уполномоченных решать задачи в сфере ГО и ЧС, чел. | 3 | 0 | 0 |  | Заключение муниципального контракта планируется на IV квартал 2021 |
| 2. | Увеличение количества изготовленных, приобретенных и распространенных памяток, брошюр, плакатов, шт. . | 3500 | 3500 | 100 | . | 30.03.2021 заключен муниципальный контракт на изготовление и поставку памяток в количестве 3500 шт на общую сумму 44100,00 руб. Памятки получены в полном объеме, надлежащего качества, в установленные сроки. |
| 3. | Увеличение количества размещенной в средствах массовой информации аудио, видео и печатной информации по обучению населения в сфере защиты населения и территории от угроз природного и техногенного характера, шт. | 2 | 2 | 100 |  | 13.05.2021 заключен муниципальный контракт № 67 на информационные услуги по изготовлению и размещению в средствах массовой информации ТВ-роликов по обучению населения в сфере защиты населения и территории от угроз природного и техногенного характера. Перечень работ: 1) Изготовление видеоролика по тематике «Безопасность детей на водных объектах». Срок изготовления видеоролика – до 25 мая 2021 года. Срок проката видеоролика: с 01.06.2021 г. до 30.08.2021 г. 2) прокат видеоролика по противопожарной тематике «Пожарная безопасность»: - весенне-летний пожароопасный период – пожарная безопасность в лесу. Срок проката – с 15.05.2021 до 30.08.2021; - осенне-зимний отопительный сезон – пожарная безопасность в быту при использовании печного отопления, электронагревательных приборов. Срок проката – с 09.09.2021 до 20.12.2021. Общий объем проката видеороликов 3170 сек. По состоянию на 30.06.2021 в ЦБ и КОМУ направлены документы на оплату за изготовление и прокат роликов за май и июнь: 1. Счет № ТР00-000208 от 28.06.2021 на сумму 13.700,00 руб. 2. Счет № ТР00-000190 от 28.06.2021 на сумму 9000,00 руб. |
| 4. | Доля наружных источников противопожарного водоснабжения находящихся в исправном состоянии, %. | 100 | 100 | 100 |  | На основании распоряжения от 27.05.2021 956-ра заключено Соглашение № 8 от 27.05.2021 на содержание, обслуживание и ремонт наружных источников противопожарного водоснабжения с МУП "УГХ" м.о.г. Пыть-Ях за 1 квартал 2021 на общую сумму 184 174,58 (оплачено в полном объеме). На основании распоряжения от 20.07.2021 1339-ра заключено Соглашение № 12 от 21.07.2021 на содержание, обслуживание и ремонт наружных источников противопожарного водоснабжения с МУП "УГХ" м.о.г. Пыть-Ях за 2 квартал 2021 на общую сумму 137 247,01 (оплачено в полном объеме). Остаток по мероприятию на 01.10.2021 составляет 422 278,41 рублей. |
| 5. | Доля прочищенных и обновленных минерализованных полос и противопожарных разрывов на 100 % | 100 | 100 | 100 |  | По результатам проведенной процедуры определения поставщика путем электронного аукциона на выполнение работ по содержанию минерализованных полос и противопожарных разрывов в количестве 3800 м2 на сумму 955300,00 руб. заключен муниципальный контракт №0187300019421000046 с ООО "НордСтройЛес" на общую сумму 690 755,39. Срок исполнения работ: 1 этап: с момента подписания контракта до 30.06.2021 года. По состоянию на 17.05.2021 работы выполнены в полном объхеме, надлежащего качества и оплачены в размере 345 377,69. 2 этап: с 01.07.2021 г. по 30.09.2021 года. Работы выполнены в полном объхеме, надлежащего качества и оплачены в размере 345377,7 Экономия по мероприятию в результате аукциона в электронной форме составила 264 544,61. На обозначенную сумму был заключен муниципальный контракт № 71 от 19.05.2021 г. с ООО "Нордстройлес" на обустройство минерализованных полос и противопожарных разрывов протяженностью 300 м шириной 3 м общей площадью 900 м2 в границах квартала 14 (выдел 44) городского лесничества муниципального образования городской округ город Пыть-Ях , находящегося вблизи ГЛБ "Северное сияние". Работы по обустройству выполнены в полном объеме и оплачены на сумму 264 544,61. Таким образом запланированные 955 300,00 на обустройство и содержание минерализованных полос и противопожарных разрывов на 01.10.2021 освоены в полном объеме. |
| 6. | Установка информационных знаков по безопасности на водных объектах, шт | 5 | 5 | 100 |  | Заключен муниципальный контракт № 68 от 18.05.2021 года на поставку (изготовление) знаков безопасности на водных объектах с ИП Ромашко на сумму 13000,00 руб. Знаки "Купание запрещено" в количестве 5 шт изготовлены, получены в полном объеме надлежащего качества. |
| 7. | Обеспеченность готовности к реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций, эффективности взаимодействия привлекаемых служб и средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа на 100 %. | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Средний процент достижения показателей на 31.03.2021 г. |  | 85,71 % |  |  | х | х |

Руководитель   программы:  Белоус Е.В.    _____________

(Ф.И.О.)                                (подпись)