Структура пояснительной записки

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

Обеспечение экологической безопасности муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016 – 2020 годы

(полное наименование программы)

за январь-июнь  2017 года

1. Сведения:

-о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники), 	о результатах реализации программных мероприятий и причинах их невыполнения: информация приведена в таблице №1.

- на реализацию мероприятий на 2017 год запланировано 4 817,2 тыс. руб., в том числе:

- окружной бюджет – 3 313,9 тыс. руб.

- бюджет МО – 1 503,3 тыс. руб.

Подпрограмма 1 «Регулирование качества окружающей среды в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях»

1.1. Проведение мероприятий по охране городских территорий, водного и воздушного бассейнов, почвенного покрова  города от загрязнения атмосферными выбросами, бытовыми и промышленными стоками и отходами запланировано из бюджета МО в сумме 446,5 тыс. руб..

В ходе проведенной котировки заключен муниципальный контракт с ООО «Научно-исследовательский центр «СибГеоПроект», сумма контракта составляет 428 000 руб., исполнение контракта до 25.12.2017

1.3. Организация и проведении мероприятий в рамках международной экологической акции «Спасти и сохранить»  запланировано из бюджета МО в сумме 379,5 тыс. руб.

Разработано распоряжение администрации по организации и проведению Международной экологической акции «Спасти и сохранить» от 21.04.2017 № 742-ра были проведены: конкурсы, театрализованные представления, слайд –шоу, игры- путешествия, мастер классы, беседы, коллажи, экологически игры, викторины, акции, презентации, конкурсы рисунков и плакатов, классные часы. В рамках акции Администрацией были проведены фотоконкурс «Природа в объективе», конкурс детского рисунка «Зеленый автобус», высажены саженцы деревьев и кустарников (сосна, тополь, акация)  в 4 мкр.  «Молодежный» по ул. Св. Федорова, проведены общегородские субботники «Мой чистый дом –Югра» и акция «Чистый берег». Всего за  время проведение акции управляющими компаниями, ТСЖ, организациями и предприятиями города было высажено более 300 саженцев деревьев и кустарников. Всего в ходе акции проведено 154 мероприятия.

Для реализации мероприятий заключены муниципальные контракты:

-  на изготовление полиграфической продукции  с ООО "Рекламная компания Медиа Тайм" от 14.07.2017 № 22/17 на сумму 60 тыс. руб. (изготовление газеты,  листовок, грамот);

- оформление акции с ИП Братковой на поставку шаров договор № 47 от 24.04.2017  на сумму 7,5 тыс. руб., исполнение 100%;

- освещение мероприятий  проводимых в рамках акции с МАУ «Телерадиокомпания «Пыть-Яхинформ» оказание информационных услуг № 67 от 03.05.2017  на сумму 83,2 тыс. руб. (изготовление информационного ролика, освещение мероприятий о проведении акции);

- приобретение хозинвентаря для проведения общегородских субботников с ИП Гуламов Салим Ашур оглы договор № 46 от 24.04.2017  на сумму 23,0 тыс. руб., исполнение 100%.

- приобретение призов для участников конкурса детского экологического рисунка «Зеленый автобус» ИП Басова Е.В. на сумму 10,0 тыс. руб.;

- приобретение фоторамок для награждения участников конкурсов  ИП Басова Е.В. на сумму 15,0 тыс. руб.;

- для изготовления композиция из экологических материалов в 4 микрорайоне «Молодежный» по ул. Св. Федорова заключен муниципальный контракт с  МУП «Городское лесничество» на общую сумму 83,4 тыс. руб.

Исполнение по состоянию на 01.07.2017 – 40,3 тыс. руб. (10,15 %).

1.4. Участие в окружном конкурсе «Лучшее муниципальное образование Ханты-Мансийского автономного округа -Югры в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды» направленно письмо для участия в окружном конкурсе, запланировано из местного бюджета 95,0 тыс.руб.

Направлена заявка на участие в окружном конкурсе

Подпрограмма  2 «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в муниципальном образовании городской округ г. Пыть-Ях»

2.2. Разработка и реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок запланировано  из окружного бюджета – 36,1 тыс. руб., из бюджета МО в сумме 582,3 тыс. руб.

Аукцион объявленный 31.05.2017 не состоялся, Повторно объявленный аукцион состоялся 12.05.2017 с выигравшей организацией ООО «Пыть-ЯхАвтоСервисЦентр» заключается муниципальный контракт.

Подпрограмма 3 «Организация противоэпидемиологических мероприятий» предоставлены субсидии для обработки территории  по  дезинсекции, дератизации и лаврицидной обработке запланировано из окружного бюджета 3 277,8 тыс. руб.

По итогам аукциона заключен муниципальный контракт от 26.05.2017 № 0187 3000 19 417 0000 70-0269542-01  с  Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Межотраслевой центр охраны труда" на сумму   1 854 605 (Один миллион восемьсот пятьдесят четыре тысячи шестьсот пять) рублей 00 коп

- о результатах реализации программных мероприятий, финансирование по которым не осуществлялось и причинах их невыполнения.

-	о необходимости корректировки муниципальной программы (с указанием обоснований).

- произведена корректировка муниципальной программы в связи с уменьшение финансирования. (от 20.03.2017 № 65-па)

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период (таблица № 2)

- Изменения в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях по итогам года.

Главный специалист отдела по транспорту,

дорогам и благоустройству Управления

по ЖКК, транспорту и дорогам   					      Т.Ю. Николаевна